**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПУБЛИКУЕМЫХ В ЧАСТИ 7 СПРАВОЧНИКА ВОИС**

В настоящем документе содержится предложение, касающееся предварительного плана работы по выполнению задания, цель которого обеспечить постоянное обслуживание и обновление части 7 Справочника ВОИС (задание № 50). Меры, предлагаемые в связи с каждым обследованием, изложены в приложении I к настоящему документу.

## ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ПО КАЖДОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ

### Часть 7.1 «Представление календарных дат»

* (6-я сессия КСВ, 2018 г.) поручить Целевой группе по части 7 подготовить вопросник по представлению дат;
* (7-я сессия КСВ, 2019 г.) одобрить вопросник, поручить обновить обследование; и
* (8-я сессия КСВ, 2020 г.) принять к сведению результаты обследования и одобрить публикацию обновленного обследования в Справочнике ВОИС.

### Часть 7.2.1. «Представление номеров заявок»

* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять решение о переносе части 7.2.1 в архив после переноса информации в части 7.2.6 и 7.2.7.

### Часть 7.2.2. «Обследование в области систем нумерации, используемых или предполагаемых к использованию ведомствами промышленной собственности в отношении заявок, публикуемых документов и регистрируемых прав»

* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) поручить Целевой группе по части 7 подготовить вопросник, посвященный нумерации публикуемых документов и регистрируемых прав;
* (6-я сессия КСВ, 2018 г.) одобрить вопросник, поручить проведение обследования; и
* (7-я сессия КСВ, 2019 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить публикацию нового обследования в Справочнике ВОИС и принять решение о переносе части 7.2.2. в архив.

### Часть 7.2.3. «Системы нумерации и форматы дат, введенные или планируемые к применению в связи с наступлением 2000 года»

* (8-я сессия КСВ, 2020 г.) принять решение о переносе части 7.2.3. в архив после обновления части 7.1.

### Часть 7.2.4. «Обследование в области представления номеров приоритетных заявок»

* Регулярно проводить обновление;
* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, запланированном на следующий год; и
* (6-я сессия КСВ, 2018 г.) принять к сведению изменения (при их наличии).

### Часть 7.2.5. «Обследование систем нумерации заявок»

* Обновление пока не требуется. Потенциальные обновления будут проводиться по запросу КСВ.

### Часть 7.2.6. «Нумерация заявок и приоритетных заявок – действующая практика».

### Часть 7.2.7. «Нумерация заявок и приоритетных заявок – прежняя практика»

* Регулярно проводить обновление;
* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять к сведению результаты обследования (часть 7.2.7), принять к сведению изменения (часть 7.2.6);
* (8-я сессия КСВ, 2020 г.) объявить о предстоящем обновлении обследований, запланированном на следующий год; и
* (9-я сессия КСВ, 2021 г.) принять к сведению изменения (при их наличии).

### Часть 7.3. «Примеры и виды патентных документов»

* Регулярно проводить обновление;
* (6-я сессия КСВ, 2018 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, запланированном на следующий год; и
* (7-я сессия КСВ, 2019 г.) принять к сведению изменения (при их наличии).

### Часть 7.4. «Процедуры коррекции»

* Обновление пока не требуется. Потенциальные обновления будут проводиться по запросу КСВ.

### Часть 7.5. «Физические характеристики патентных документов»

* в архив.

### Часть 7.6. «Обследование библиографической информации, содержащейся в патентных бюллетенях…»

* (7-я сессия КСВ, 2019 г.) поручить Целевой группе по части 7 провести обзор вопросника;
* (8-я сессия КСВ, 2020 г.) одобрить вопросник, поручить проведение обследования;
* (9-я сессия КСВ, 2021 г.) принять к сведению результаты обследования и одобрить их публикацию в Справочнике ВОИС.

### Часть 7.7. «Обследование в области выдачи и публикации «свидетельств дополнительной охраны»…

* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) одобрить вопросник, поручить обновить обследование;
* (6-я сессия КСВ, 2018 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить публикацию обновленного обследования в Справочнике ВОИС; и
* (9-я сессия КСВ, 2012 г.) объявить о предстоящем обновлении обследования, запланированном на следующий год.

### Часть 7.8. «Обследование процедур подачи и требований, применяемых при подаче, а также методов экспертизы и процедур публикации, касающихся промышленных образцов»

* в архив.

### Часть 7.9. «Обследование, касающееся практики цитирования, применяемой ведомствами промышленной собственности»

* Обновление пока не требуется. Потенциальные обновления будут проводиться по запросу КСВ.

### Часть 7.10. «Обследование практики ведомств промышленной собственности, касающейся кодов, применяемых в служебных целях или в индивидуальных случаях»

* Обновление пока не требуется. Потенциальные обновления будет проводиться по запросу КСВ.

### Часть 7.11. «Обследование в области соблюдения и распространения стандарта ВОИС ST.22»

* Обновление пока не требуется. Потенциальные обновления будут проводиться по запросу КСВ.

### Часть 7.12. «Обследование использования стандартов ВОИС»

* (5-я сессия КСВ, 2017 г.) принять к сведению результаты обследования, одобрить публикацию нового обследования в Справочнике ВОИС (см. документ CWS/5/2).

## ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕР

В следующей таблице дано наглядное и обобщенное представление информации, приведенной в перечне выше:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | после  5-й сессии КСВ  2017 г. | после  6-й сессии КСВ  2018 г. | после  7-й сессии КСВ  2019 г. | после  8-й сессии КСВ  2020 г. | после  9-й сессии КСВ  2021 г. |
| Часть 7.1 |  | вопросник | обновление | публикация |  |
| Часть 7.2.1 | архив |  |  |  |  |
| Часть 7.2.2 | вопросник | обновление | публикация |  |  |
| Часть 7.2.3 |  |  |  | архив |  |
| Часть 7.2.4 | обновление/ публикация |  |  |  | обновление |
| Часть 7.2.5 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.2.6 |  |  |  | обновление/ публикация |  |
| Часть 7.2.7 | публикация |  |  | обновление/ публикация |  |
| Часть 7.3 |  | обновление/ публикация |  |  |  |
| Часть 7.4 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.5 | архив | | | | |
| Часть 7.6 |  |  | вопросник | обновление | публикация |
| Часть 7.7 | обновление | публикация |  |  | обновление |
| Часть 7.8 | архив | | | | |
| Часть 7.9 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.10 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.11 | со временем возможны обновления по просьбе КСВ | | | | |
| Часть 7.12 | публикация | специальное обновление по требованию | | | |

## МЕРЫ, предлагаемые НА 2017-2018 ГОД (между пятой и шестой сессиями ксв)

* Целевая группа по части 7,
  + при условии принятия КСВ соответствующего решения, подготовит на основе части 7.2.2 проект вопросника, посвященного нумерации публикуемых документов и регистрируемых прав, и представит его на рассмотрение и утверждение КСВ на шестой сессии.
* Часть 7.7 «Вопросник, посвященный выдаче и публикации свидетельств о продлении охраны промышленной собственности»
  + предложить ведомствам ПС принять участие в обследовании, посвященном свидетельствам о продлении охраны ПС (часть 7.7);
  + собрать ответы;
  + подготовить пересмотренную часть 7.7 Справочника ВОИС для ее рассмотрения и утверждения КСВ на следующей сессии;
* опубликовать новую часть 7.12 «Обследование использования стандартов ВОИС»;
* предложить ведомствам ПС обновить свои данные в части 7.2.4 «Обследование в области представления номеров приоритетных заявок»;
* перенести часть 7.2.1 в архив и заменить ссылку на нее в стандарте ST.10/C ссылкой на часть 7.2.6 (редакционная правка).

[Конец приложения II и документа]