CDIP/6/4 Rev.

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 26 نوفمبر 2010

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السادسة

جنيف، من 22 إلى 26 نوفمبر 2010

مشروع بشأن الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول (التوصيات 19 و25 و26 و28)

وثيقة من إعداد الأمانة

- أثناء النظر في مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول، الوارد في الوثيقة CDIP/4/7 اتفقت اللجنة المعنية بالملكية الفكرية والتنمية، في دورتها الخامسة المنعقدة من 26 إلى 30 أبريل 2010، على تكليف الأمانة بإعداد اقتراح لمشروع معدل، يأخذ في الحسبان المناقشات التي تناولت هذا الموضوع بالإضافة إلى العناصر المتفق عليها في الورقة غير الرسمية رقم 1 المؤرخة في 12 مارس 2010.

- ويحتوي مرفق هذه الوثيقة على اقتراح المشروع المعدل المذكور أعلاه.

- إن اللجنة مدعوة إلى النظر في مرفق هذه الوثيقة والموافقة عليه.

[يلي ذلك المرفق]

التوصيات 19 و25 و26 و28 من جدول أعمال التنمية

| 1. ملخص |
| --- |
| رمز المشروع: | DA_19_25_26_28_01 |
| العنوان: | الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول |
| توصية (توصيات) جدول أعمال التنمية: | التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. التوصية 25: استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا. التوصية 26: حثّ الدول الأعضاء ولا سيما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها التوصية 28: تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ولا سيما البلدان المتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها في البلدان النامية. |
| وصف مقتضب للمشروع: | سيشمل المشروع مجموعة من الأنشطة التي ستستكشف ما يمكن اتخاذه من مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا وتعميم النفاذ إلى التكنولوجيا وتسهيله لأغراض التنمية، ولا سيما لفائدة البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا. وسينسحب المشروع على خمس مراحل متدرجة بغرض اعتماد قائمة اقتراحات وتوصيات وتدابير محتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا ويشمل المشروع الأنشطة التالية: "1" تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا، تحدد الدول الأعضاء تكوينها واختصاصها؛ "2" وإعداد بعض الدراسات التحليلية بما في ذلك من دراسات اقتصادية ودراسات إفرادية بشأن نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي إسهاما في عمل منتدى الخبراء رفيع المستوى؛ "3" تنظيم منتدى دولي رفيع المستوى للخبراء حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" لتحليل الاحتياجات في مجال نقل التكنولوجيا ولتقديم اقتراحات بشأن قائمة الاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة المذكورة أعلاه للنهوض بنقل التكنولوجيا، وتقرر الدول الأعضاء معايير تكوين المنتدى الرفيع المستوى واختصاصاته؛ "4" وإنشاء منتدى إلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"، "5" وتضمين برامج الويبو أية نتيجة تتمخض عنها الأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر أية توصية محتملة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة. |
| برنامج (برامج) التنفيذ: | البرنامج 18 |
| الصلة ببرامج أخرى معنية/مشروعات جدول الأعمال | قسم الابتكار ونقل التكنولوجيا في شعبة البراءات وشعبة الدراسات الاقتصادية والإحصائيات والتحليل وشعبة الملكية الفكرية والتحديات العالمية. مشروع بشأن بنية دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية. البرامج 1 و8 و9 و10 و18 |
| الصلة بالنتائج المرتقبة في وثيقة البرنامج والميزانية: | وعي أكبر بالمبادئ والممارسات القانونية، في نظام البراءات، بما في ذلك بالمرونة الموجودة في هذا النظام، وفهم أعمق وتوضيح أكبر للقضايا الراهنة والمستجدة فيما يخص الشؤون المتعلقة بالبراءات (البرنامج 1). مبادئ جدول أعمال التنمية مدرجة أكثر فأكثر في برامج المنظمة وأنشطتها، بما في ذلك في أعمال وضع القواعد والمعايير التي تضطلع بها (البرنامج 8). تنفيذ فعال لجدول أعمال التنمية من خلال مشاريع وأنشطة ملموسة (البرنامج 8). سياسات/استراتيجيات الملكية الفكرية الوطنية وخطط العمل على المستوى الوطني متماشية مع خطط التنمية الوطنية وأولوياتها (البرنامج 9). كفاءة معززة لدى مهنيي الملكية الفكرية ونخبة مكونة من المتخصصين والخبراء في مجال الملكية الفكرية (البرنامج 9). حوار سياسي أمتن بفضل أسس علمية سليمة بين الحكومات والمنظمات الدولية والفاعلين في المجتمع المدني والقطاع الخاص، يتناول قضايا الساعة المستجدة على الصعيد العالمي مما يخص الملكية الفكرية (البرنامج 18) كفاءة وفهم معززان لدى الدول الأعضاء للابتكار وإدارة التكنولوجيا ونقلها (البرنامج 18) |
| مدة المشروع: | 27 شهرا |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 000 193 1 فرنك سويسري تكاليف الموظفين: 000 598 فرنك سويسري |

2. وصف المشروع

1.2 مقدمة عن المسألة المطروحة/موضع الاهتمام

يتزايد الاهتمام بالنفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني (من جامعات وقطاع خاص والقطاع الصناعي) والإقليمي والدولي. ويُعزى ذلك إلى أن الإبداع والابتكار يكتسيان أهمية حاسمة في القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في الاقتصاد القائم على المعرفة كما يُعزى إلى أن الإبداع والابتكار ربما يحملان في طيهما الحل لبعض القضايا المثارة نتيجة لبعض المشكلات والاحتياجات المعقدة في مجال التغير المناخي مثلا والصحة والأمن الغذائي أو في سياق المحاولات الرامية إلى تقليص الهوة المعرفية والتكنولوجية بين البلدان. ويراد بنقل التكنولوجيا عامة مجموعة من التدابير التي تمكّن وتسهّل تدفق المهارات والمعرفة والأفكار والدراية العملية والتكنولوجيا بين مختلف أصحاب المصالح كالجامعات ومعاهد البحث والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وهيئات القطاع الخاص والأفراد، كما يراد بها نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي بين البلدان. ويعتقد أن نقل التكنولوجيا الذي كثيرا ما يعتبر أنه يشمل استيعاب التكنولوجيا الجديدة، إنما يعتبر أيضا أنه يشمل نقل التكنولوجيا المادية لصنع المنتجات وتطبيق طرائق صنع أو تأدية الخدمات مما يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية الداخلية والقدرة التنافسية الدولية في اقتصاد السوق. وتسمح إمكانية النفاذ إلى التكنولوجيا الحالية بأكمل وجه وأكثره حرية والانتفاع بها بفعالية البلدان النامية والبلدان الأقل نموا من تحسين مستوياتها الاقتصادية وظروف المعيشة فيها. ولمّا كان نقل التكنولوجيا يزيد من مخزون المعرفة لدى المنقول إليه، فإن انتقاء التكنولوجيا الجديدة واكتسابها يكتسي في الواقع أهمية، بل إن الانتفاع الفعال بها له أهمية حاسمة أيضا بوصفه أساسا يمكن الانطلاق منه للمضي قدما في تطوير المنتجات الجديدة وطرائق الصنع والتطبيقات واستغلالها. ومن الأهمية الحاسمة أن يمكن تطوير ما يناسب من التكنولوجيا المستدامة بتكاليف معقولة وتعميمها ونقلها بشروط مرضية لناقلها ومتلقيها، فيمكن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويتألف المشروع من العناصر الخمسة التالية: تنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية بالتشاور مع الدول الأعضاء؛ وإعداد عدد من الدراسات التحليلية بمراجعة الند، تشمل دراسات اقتصادية وإفرادية حول نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي، ستساعد منتدى الخبراء رفيع المستوى؛ وتنظيم منتدى رفيع المستوى للخبراء حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" للمضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعرفة والتكنولوجيا واقتراح قائمة اقتراحات وتوصيات وتدابير محتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا؛ وإنشاء منتدى إلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول"؛ وتضمين برامج الويبو أية نتيجة تتمخض عنها الأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر أية توصية محتملة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة. وينبغي أن يحرص المشروع أيضا على التنسيق عن كثب مع سائر المهام التي تنجزها شُعب الويبو مثل شعبة الدراسات الاقتصادية والإحصائيات التي ربما تأخذ بحصيلة المشروع ضمن منشور الويبو الاقتصادي السنوي. وربما تستوعبه شعبة التحديات العالمية ضمن جهودها في هذا المجال.

2.2 الأهداف

تندرج أهداف هذا المشروع في إطار التوصيات 19 و25 و26 و28. وسيقوم المشروع بوجه خاص على مقاربة التدريجية بمشاركة المنظمات المعتمدة والجهات الشريكة الجديدة التي تعمل في جميع جوانب نقل التكنولوجيا واستكشاف ما يمكن اتخاذه من مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية لتعزيز نقل التكنولوجيا وتعميمها ولا سيما لفائدة البلدان النامية، إلى جانب إقامة التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية. والجهات المستفيدة المستهدفة هي: الحكومات الوطنية من خلال المسؤولين الحكوميين في مختلف المجالات وواضعي السياسات والجامعات ومؤسسات البحث والصناعة وخبراء البراءات ومديري التكنولوجيا.

3.2 استراتيجية التنفيذ

- إعداد وثيقة تتضمن وصفا مفصلا لعناصر المشروع المذكورة أعلاه، وعرضها على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتوافق عليها؛ - وتنظيم خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية في مختلف أقاليم العالم، بما في ذلك في البلدان المتقدمة، وبعد التشاور مع الدول في جنيف، بمشاركة من مختلف أصحاب المصالح في مجال نقل التكنولوجيا، ومنهم سائر منظمات الأمم المتحدة المعنية؛ - وإعداد عدد من الدراسات التحليلية بمراجعة الند، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، تشمل دراسات اقتصادية وإفرادية حول نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي، ستساعد منتدى الخبراء رفيع المستوى، بما فيها ما يلي بوجه خاص: عدد من الدراسات الاقتصادية حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي. وستركز هذه الدراسات على المجالات التي حظيت باهتمام أقل في الدراسات الاقتصادية السابقة وعلى تحديد العقبات أمام نقل التكنولوجيا واقتراح السبل التي من شأنها أن تنهض به. ولا ينبغي أن تأتي هذه الدراسات تكرارا لما سبقها من دراسات أعدت بشأن نقل التكنولوجيا في الداخل (في لجان أخرى للويبو مثل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات) أو في الخارج (لدى منظمات دولية أخرى)؛ ودراسة تتضمن معلومات عن السياسات والمبادرات القائمة بشأن حقوق الملكية الفكرية في القطاع الخاص والعام في البلدان المتقدمة البلدان للنهوض بنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية وكفاءات البحث والتطوير في تلك البلدان، بما في ذلك من قواعد ومعايير دولية تتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، مثل الاستفادة من مواطن المرونة في اتفاقات الملكية الفكرية الدولية. وينبغي أن تتلافى هذه الدراسة الازدواجية في العمل وأن تشكل إضافة إلى العمل الذي تضطلع به الويبو بالفعل.؛ وعدد من الدراسات الإفرادية للتعاون والتبادل بين مؤسسات البحث والتطوير في البلدان المتقدمة ومؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية، فضلا عن قاعدة بيانات تضم وصلات إلى المؤسسات الوطنية التي تتيح بالفعل فرص نقل التكنولوجيا أو التي قد تتيح هذه الفرص؛ ودراسة عن السياسات المؤاتية والحافزة للشركات من أجل تشجيعها على المشاركة في نقل التكنولوجيا على الصعيد الوطني والدولي؛ وتحليل لمسائل نقل التكنولوجيا في المجالات القائمة والمستجدة والمسائل ذات الأهمية في البلدان النامية والأقل نموا لتحديد احتياجاتها في أقاليم محددة أو شبه الأقاليم؛ وعدد من الدراسات التي تنظر في حلول بديلة لأنشطة البحث والتطوير تدعم الابتكار خارج نطاق نظام البراءات الحالي؛ واستعراض لتقارير أوضاع البراءات الجاري إعدادها في ظل مشروع "استنباط أدوات للنفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالبراءات" (الوثيقة CDIP/4/6) لتحديد فرص نقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي في تلك المجالات. وينبغي إعداد تحليل مشابه لأوضاع البراءات من منظور نقل التكنولوجيا، في مجال الأغذية والزراعة أيضا. ولا بد من بدء الدراسات التحليلية باستعراض ما كتب في العمل الجاري والجهود المبذولة في مجال نقل التكنولوجيا في المنظمات الدولية الأخرى مثل الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. ولا بد من إعداد قائمة مسبقة بالمسائل التي ينبغي تناولها وفقا لما تقتضيه التوصيتان 30 و40 من جدول أعمال التنمية وكما أثير علنا في المنتدى المفتوح حول مشروعات جدول أعمال التنمية الذي استضافته الويبو يومي 13 و14 أكتوبر 2009. وينبغي أيضا تنسيق هذه الدراسات الاقتصادية مع سائر الدراسات المعدة في ظل جدول أعمال التنمية مثل "مشروع الملكية الفكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية" الوارد وصفه في التوصيتين 35 و37 (الوثيقةCDIP/5/7 ). - إعداد ورقة تنظيرية حول التحديات المشتركة وبناء الحلول تكون أساسا للمناقشات في منتدى الخبراء الدولي رفيع المستوى، وتعرض على اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية لتوافق عليها؛ - وإعداد مواد إعلامية وتدريبية ودراسية وغيرها من المواد المستمدة من التوصيات المعتمدة في اجتماع الخبراء وتوزيع تلك المواد وإدراج النتائج في إطار الويبو الشامل لتكوين الكفاءات. وقد يشمل ذلك معلومات ومشروعات قطرية ملموسة تتعلق بتصميم البنية التحتية الضرورية لإدارة أصول الملكية الفكرية بالاقتران بنقل التكنولوجيا وتطوير ذلك النوع من البنى؛ - وتنظيم منتدى خبراء دولي رفيع المستوى في شكل مؤتمر دولي لبدء المناقشات حول سبل المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نموا إلى المعارف والتكنولوجيا، ضمن اختصاص الويبو، في المجالات المستجدة خاصة وفي مجالات أخرى توليها البلدان النامية أهمية خاصة، مع مراعاة التوصيات 19 و25 و26 و28.وسيكون المنتدى إطارا يدور فيه حوار مفتوح بين خبراء مستقلين من البلدان النامية والبلدان المتقدمة ملمّين بنقل التكنولوجيا في القطاع العام والخاص. وبالإضافة إلى المجالات المحددة في التوصيات 19 و25 و26 و28، قد يحدد الخبراء مسائل إضافية تتعلق بتحسين نقل التكنولوجيا واقتراح حلول. وبوجه خاص، ينبغي أن يناقش الخبراء مسألة سياسات الملكية الفكرية الداعمة لنقل التكنولوجيا في البلدان النامية. والغرض المنشود هو الخروج بتوصيات تكون أساسا لإنشاء قائمة الاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة المذكورة أعلاه للنهوض بنقل التكنولوجيا. وينبغي أيضا أن يستفيد منتدى الخبراء رفيع المستوى من المشاورات مع الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بأعضاء المنتدى المذكور، لا بد للويبو من أن تنتقي أبرز الخبراء في العالم من المختصين بمختلف جوانب الموضوع وفقا لمعايير منصفة توافق عليها الدول الأعضاء بما يضمن تقدّم المشروع. وسترد التفاصيل في هذا الصدد في ورقة المشروع التي ستقدم إلى اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، على النحو المذكور أعلاه. إنشاء منتدى إلكتروني حول "نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية: التحديات المشتركة وبناء الحلول" في إطار البوابة المخصصة للبنية الداعمة للمؤسسات الوطنية في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا المعتزم إنشاؤها في سياق المشروع المخصص للتوصية 10، بالتشاور مع الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصالح، مع تيسير مشاركة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا في هذا المنتدى الإلكتروني؛ وتضمين برامج الويبو أية نتيجة تتمخض عنها الأنشطة المكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر أية توصية محتملة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة. وتشمل المخاطر المحتملة ضمان معالجة المشروع للموضوع معالجة مناسبة على اختلاف سياقه، ولاسيما مراعاة التفاوت في مستويات التنمية. وتخفيفا لذلك الخطر، لا بد من إجراء مشاورات وطنية وإقليمية مع مختلف أصحاب المصالح. وتفترض استمرارية المشروع وتقتضي الموارد من حيث الموضوع وتكنولوجيا المعلومات ليمكن تحديث محتويات المنتدى الإلكتروني بانتظام.

| 3. الاستعراض والتقييم |
| --- |
| 1.3 مواعيد استعراض المشروع |
| 1. سيبين تقريران للرصد أولهما يصدر بعد ستة أشهر من صدور التقرير الأولي، والثاني بعد 18 شهرا ما تمَّ تحقيقه من الأهداف العامة والمرحلية وما أُنجز من تقدم نحو أهداف المشروع؛ 2. وسيعد تقرير نهائي للتقييم الذاتي في نهاية المشروع وسيتناول التقرير بالتقييم مدى ما تمَّ تحقيقه من المشروع وأفضل السبل لإدراج نتائجه في إطار الويبو الشامل لتكوين الكفاءات. |
| 2.3 التقييم الذاتي للمشروع |
| نتائج المشروع | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتائج) |
| وثيقة المشروع | مسودة وثيقة جاهزة في غضون ثلاثة أشهر للموافقة على المشروع، بالتشاور مع الدول الأعضاء. |
| 2. تنظيم اجتماعات تشاورية إقليمية حول نقل التكنولوجيا | اجتماعات منظمة في غضون ثلاثة أشهر من استكمال وثيقة المشروع؛ - انطباع المشاركين؛ - تعليقات من مشاورات الدول الأعضاء. |
| 3. دراسات عامة وإفرادية وتحاليل | استكمال الدراسات والتحاليل في غضون المهلة المحددة ووفقا للمواصفات المشترطة في الاختصاص. |
| 4. تنظيم منتدى خبراء رفيع المستوى | منتدى خبراء رفيع المستوى منظم في غضون ستة أشهر من استكمال الدراسات؛ - حضور رفيع المستوى للمنتدى؛ - وانطباع إيجابي لدى المشاركين بخصوص الوثيقة التنظيرية والدراسات؛ - يؤدي المنتدى إلى اعتماد قائمة اقتراحات وتوصيات وتدابير محتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا بعد مشاورات مع الدول الأعضاء. |
| 5. منتدى إلكتروني جاهز ومستخدم | - منتدى إلكتروني جاهز في مرحلة مبكرة؛ - وعدد مستخدمي المنتدى وانطباع نوعي من المستخدمين؛ - وجمع مناقشات الرأي العام المنشورة عبر المنتدى وتحليلها. |
| 6. أنشطة جارية معززة داخل الويبو تدعم النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا. | تضمين برامج الويبو أية نتيجة تتمخض عنها الأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وتصدر أية توصية محتملة في هذا الشأن إلى الجمعية العامة. |

| أهداف المشروع | مؤشرات النجاح في تحقيق أهداف المشروع (مؤشرات المآل) |
| --- | --- |
| سبر سبل جديدة لإقامة تعاون دولي في مجال الملكية الفكرية، وفهم معزز وتوافق بشأن مبادرات وسياسات تتعلق بالملكية الفكرية للنهوض بنقل التكنولوجيا | - ردود فعل من اللجنة عن مدى زيادة فهم المسائل وتحقيق أهداف المشروع؛ - واعتماد الدول الأعضاء للاقتراحات والتوصيات والتدابير المحتملة للنهوض بنقل التكنولوجيا واستخدامها استخداما فعلا؛ - وانطباع المستخدمين بشأن محتويات القاعدة، عبر المنتدى الإلكتروني واستبيانات التقييم؛ - استخدام واسع للدعامة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ |

الجدول الزمني للتنفيذ

| النشاط | الفصل |
| --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. خمسة اجتماعات تشاورية إقليمية |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 2. إعداد دراسات وأوراق ودراسات إفرادية في مجال الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 3. منتدى خبراء دولي رفيع المستوى لثلاثة أيام |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 1.3 صياغة وثيقة المشروع |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 إعداد الورقة التنظيرية |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 3.3 طرح مشروع الورقة التنظيرية على خبراء دوليين للتعليق عليها |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.3 طرح الورقة التنظيرية على البعثات الدائمة في جنيف |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 5.3 اجتماع ليوم واحد مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية وعدد مختار من الخبراء |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 4. إنشاء منتدى إلكتروني وتحديثه |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 5. تضمين برامج الويبو أية نتيجة تتمخض عنها الأنشطة المذكورة أعلاه، بعد أن تنظر فيها اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وأن تصدر توصية بهذا الشأن إلى الجمعية العامة |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

الميزانية (خلاف الموارد البشرية)

الجدول 1 - ميزانية المشروع بحسب فئات التكاليف والسنة

| فئة التكاليف | الميزانية (بالفرنك السويسري) |
| --- | --- |
|  | سنة 1 | سنة 2 | سنة 3 | المجموع |
| الأسفار والمنح |  |  |  |  |
| مهمات الموظفين | 40,000 | 80,000 |  | 120,000 |
| المشاورات العادية | (40,000) |  |  |  |
| الاجتماعات بشأن الدراسات |  | (55,000) |  |  |
| الاجتماعات بشأن الورقة |  | (25,000) |  |  |
| أسفار الغير | 280,000 | 300,000 |  | 580,000 |
| المشاورات العادية | (200,000) |  |  |  |
| الخبراء | (80,000) | (260,000) |  |  |
| اجتماع ليوم واحد |  | (40,000) |  |  |
| المنح |  |  |  |  |
| الخدمات التعاقدية |  |  |  |  |
| المؤتمرات | 20,000 |  |  | 20,000 |
| أتعاب الخبراء | 90,000 | 90,000 |  | 180,000 |
| منتدى رفيع المستوى |  | (33,000) |  |  |
| دراسة خبراء | (90,000) | (57,000) |  |  |
| النشر | 5,000 | 5,000 |  | 10,000 |
| خلافه | 141,000 | 142,000 |  | 283,000 |
| مستشار في مجال تكنولوجيا المعلومات | (84,000) | (85,000) |  |  |
| خبراء للدراسات | (57,000) | (57,000) |  |  |
| الأجهزة والإمدادات |  |  |  |  |
| الأجهزة |  |  |  |  |
| الإمدادات والمواد |  |  |  |  |
| المجموع | 576,000 | 617,000 |  | 1,193,000 |

الميزانيةالميزانية (الموارد البشرية، عند الاقتضاء)

الجدول 2 - ميزانية المشروع بحسب فئات التكاليف والسنة

| فئة التكاليف | الميزانية (بالفرنك السويسري) |
| --- | --- |
|  | سنة 1 | سنة 2 | سنة 3 | المجموع |
| 1 مهني درجة 3 متفرغ 100% | 126,000 | 126,000 |  | 252,000 |
| 1 خدمات عامة درجة 5 متفرغ 100% | 110,000 | 111,000 |  | 221,000 |
| 1 خدمات عامة درجة 6 متفرغ 50% | 62,000 | 63,000 |  | 125,000 |
| المجموع | 298,000 | 300,000 |  | 598,000 |

[نهاية المرفق والوثيقة]

# Footnotes

قد يتطلب إدراج العديد من المشاورات الإضافية مع الدول الأعضاء، في الوثيقة المنقحة، المزيد من الاستعراض واحتمال تمديد هذا الجدول الزمني.

# Text boxes

A