CDIP/7/6

الأصل: بالإنكليزية

التاريخ: 13 أبريل 2011

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة السابعة

جنيف، من 2 إلى 6 مايو 2011

اقتراح مشروع من مجموعة البلدان الأفريقية بشأن تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا

من إعداد الأمانة

- في تبليغ مؤرخ في 13 أبريل 2011، طرحت البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا، بوصفها منسق مجموعة البلدان الأفريقية، اقتراح مشروع بعنوان "مشروع بشأن تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا" باسم مجموعة البلدان الأفريقية، لتنظر في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السابعة.

- ويرد في مرفق هذه الوثيقة التبليغ المذكور أعلاه المستلم من جنوب أفريقيا مع ملحقاته.

- إن اللجنة مدعوة إلى الإحاطة علما بالمعلومات الواردة في مرفق هذه الوثيقة.

[يلي ذلك المرفق]

[ترجمة لرسالة من بعثة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتاريخ 13 أبريل 2011]

تهدي البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسائر المنظمات الدولية في سويسرا أطيب تحياتها إلى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتتشرف بإخطار المكتب الدولي بأن جنوب أفريقيا تطرح بوصفها منسق مجموعة البلدان الأفريقية، اقتراح مشروع بعنوان "مشروع بشأن تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا" باسم مجموعة البلدان الأفريقية، لتنظر في اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في دورتها السابعة المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 6 مايو 2011.

وتغتنم البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا هذه الفرصة كي تعرب للمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية من جديد عن فائق احترامها وتقديرها.

حرّر بجنيف في 13 أبريل 2011

[خاتم البعثة الدائمة لجنوب أفريقيا بجنيف]

توصيات جدول أعمال التنمية 1 و10 و11 و13 و19 و25 و32

مشروع لتعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب

من بلدان نامية وبلدان أقل نمو

| 1. ملخص |
| --- |
| رمز المشروع: | DA_1_10_11_13_19_25_32_01 |
| العنوان: | مشروع تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أقل نموا |
| توصيات جدول أعمال التنمية: | 1 و10 و11 و13 و19 و25 و32. الفئة ألف: المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف مستويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد. التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية. التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلّما كان ذلك مناسبا ووفقا لاختصاص الويبو. التوصية 13: يتعين أن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، إنمائية الاتجاه ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نمواً وكذا مستويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي أن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لاستكمالها. الفئة باء: وضع القواعد والمعايير وجوانب المرونة والسياسة العامة والملك العام التوصية 19: الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً إلى المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط الإبداعي والابتكاري وتعزيز تلك الأنشطة المنجزة في إطار الويبو. الفئة جيم: نقل التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحصول على المعرفة التوصية 25: استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسبا. التوصية 32: إتاحة الفرصة في الويبو لتبادل التجارب والمعلومات حول أوجه الصلة بين حقوق الملكية الفكرية وسياسات المنافسة. |
| وصف مقتضب للمشروع: | يتعلق هذا المشروع بترشيد النتائج المتأتية من تنفيذ بعض توصيات جدول أعمال الويبو للتنمية. ولهذا الغرض، فإن هذا المشروع يكمل ويعزز من جهة المشروعات الموضوعة مسبقا بشأن التوصيات 10 و19 و25 و32، ويطبق من جهة أخرى التوصيات 1 و11 و13. ولبلوغ هذه الأهداف، يرمي هذا المشروع إلى استحداث وسائل لتوجيه الجهود التي تبذلها جهات فاعلة مختلفة من أجل تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية. ويرمي المشروع إلى تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التالية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا: ( أ ) تعزيز المساعدة التقنية والقانونية الإنمائية الاتجاه في مجال الملكية الفكرية (التوصيتان 1 و13)؛ (ب) وتكوين الكفاءات المؤسسية في مجال الملكية الفكرية (التوصية 10)؛ (ج) وتكوين الكفاءات الوطنية في مجال الابتكار (التوصية 11)؛ (د) وتسهيل النفاذ إلى المعارف والتكنولوجيا ونشرها والانتفاع بجوانب المرونة التي تتيحها الملكية الفكرية (التوصيتان 19 و25)؛ (ه) وفهم الصلة بين الملكية الفكرية وسياسات المنافسة (التوصية 32). |
| برنامج (برامج) التنفيذ: | البرنامج 9 |
| الصلة ببرامج أخرى معنية/مشروعات جدول الأعمال: | صلات ببرامج الويبو 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و11 و14 و15 و16 و18 و30. صلات بمشروعات جدول الأعمال: DA_05_01 و DA_08_01و DA_09_01 وDA_10_05 و DA_7_23_32_01وDA_35_37_01 وDA_19_25_26_28_01. |
| الصلة بالنتائج المرتقبة في وثيقة البرنامج والميزانية: | سياسات واستراتيجيات وطنية بشأن الملكية الفكرية وخطط عمل قطرية تتماشى والخطط والأولويات الإنمائية الوطنية. (جميع المكاتب) تعزيز كفاءة المهنيين في مجال الملكية الفكرية وتكوين نخبة مهمة من أخصائيي/خبراء الملكية الفكرية. (جميع المكاتب) تحديث إدارات الملكية الفكرية الموجهة نحو تقديم الخدمات والمجهزة بهياكل أساسية معززة. (جميع المكاتب) توافق التشريعات الوطنية للملكية الفكرية مع الأهداف الإنمائية الوطنية ومع المعاهدات والاتفاقات الدولية للملكية الفكرية، عند الاقتضاء، مع أخذ أوجه المرونة المتاحة للسياسة العامة بعين الاعتبار. برامج جديدة أو معززة للتعاون دون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية. تطوير الكفاءات المؤسسية للجامعات ومراكز البحث والتنمية وغيرها من أصحاب المصالح في القطاع الخاص من أجل إدارة الملكية الفكرية إدارة فعالة. إذكاء الوعي بالمبادئ والممارسات القانونية وبنظام البراءات، بما في ذلك أوجه المرونة التي يتيحها هذا النظام، وتعزيز فهم القضايا الناشئة حاليا بشأن مسائل متعلقة بالبراءات، ومواصلة توضيح هذه القضايا. إذكاء وعي الدول الأعضاء وتطوير كفاءاتها في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة. تعزيز الكفاءات على المستويات الإقليمية والوطنية والجماعية للانتفاع بمبادئ الملكية الفكرية ونظمها لأغراض حماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي وتنظيم العلاقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية، وذلك من أجل المصالح الاقتصادية والثقافية للجماعات وغيرها من أصحاب المعارف التقليدية والتعبير الثقافي التقليدي وبلدانهم. |
| مدة المشروع: | 24 شهرا (المرحلة الأولى) |
| ميزانية المشروع: | تكاليف خلاف الموظفين: 755.460 فرنكا سويسريا تكاليف الموظفين: 202.000 فرنك سويسري (بما في ذلك تعيين مسؤول على الاتصال بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في أمانة الويبو) |

| 2. وصف المشروع |
| --- |
| 1.2. مقدمة |
| تعمد البلدان النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، أكثر من أيّ وقت مضى إلى استخدام الملكية الفكرية كأداة للتنمية الاقتصادية. وفي السنوات الماضية، شمل ذلك اعتماد وسائل ابتكارية في تنفيذ نظام الملكية الفكرية بطريقة متوازنة تراعي ظروفها الاجتماعية الاقتصادية الخاصة دون إغفال مستوياتها الإنمائية المتفاوتة. وأفضى ذلك في بلدان الجنوب إلى تكوين كمّ من المعارف والتجارب المستقلة حول الانتفاع الاستراتيجي بالملكية الفكرية لأغراض التنمية. ويسعى هذا المشروع إلى حصد تلك المعارف والتجارب القيّمة ومشاطرتها في مجال الملكية الفكرية والتنمية بتعزيز التعاون في هذا المجال فيما بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. ويتعلق هذا المشروع بالتالي بتوصيات محدّدة من جدول أعمال التنمية في مجالات النهوض بأنشطة المساعدة التقنية والقانونية في مجال الملكية الفكرية الموجّهة نحو التنمية (1 و13) وتطوير الكفاءات المؤسسية للملكية الفكرية (10) وتعزيز الكفاءات الإبداعية الوطنية (11) وتسهيل النفاذ إلى المعرفة والتكنولوجيا وتعميمها والانتفاع بجوانب المرونة في الملكية الفكرية (19 و25) وفهم العلاقة بين الملكية الفكرية وسياسات المنافسة (32). ويقترح هذا المشروع من منطلق أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب قادر على أن يؤدي دورا مهما في تحقيق الأهداف المحدّدة في توصيات جدول أعمال التنمية المعنية والمذكورة أعلاه. والتعاون فيما بين بلدان الجنوب مسار من بين مجالات التعاون الأوسع، وهو يساير التعاون بين الشمال والجنوب ولكن لا يحلّ محلّه. وينبغي الاستمرار في النهوض بنقطة التماس بين هاذين المسارين، أي التعاون الثلاثي شمال-جنوب-جنوب، بموازاة مع ما سبق. ولأغراض هذا المشروع الحالي، يأتي التعاون فيما بين بلدان الجنوب بفائدة خاصة في تحقيق أنظمة الملكية الفكرية الداعمة للتنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا نظرا إلى الظروف والتحديات الخاصة التي تواجهها البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، والقدرة على مشاطرة المعلومات والنهوض بفهم المبادرات العملية التي يمكن للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا أن تستعملها والتي قد استعملتها في الربط بين الملكية الفكرية كأداة وبين السياسات العامة والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. ويمكن للويبو أن تضطلع بأنشطة محدّدة للنهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في المجالات المذكورة. ويقترح هذا المشروع بعض الأنشطة في ذلك الاتجاه. |
| 2.2 الأهداف |
| يهدف هذا المشروع إلى الإسهام فيما يلي: ( أ ) تحسين فهم الملكية الفكرية ومساهمتها الممكنة في التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ (ب) وتحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا في مجال الملكية الفكرية والتنمية بما في ذلك وضع القواعد والمعايير على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية؛ (ج) وقرارات مستنيرة بشكل أفضل وواعية بالسياق الاجتماعي والاقتصادي تتَّخذ بشأن سياسات الملكية الفكرية على المستويين الوطني والإقليمي في الجنوب؛ (د) وتحسين حماية الإبداعات المحلية ودعم الابتكار في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ (ه) وتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها؛ (و) وتعزيز الهياكل الأساسية والكفاءات لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نموا للانتفاع بأقصى قدر من الفعالية بالملكية الفكرية لأغراض التنمية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان ومستوياتها الإنمائية المتفاوتة؛ (ز) وزيادة قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على تقاسم معارفها وتجاربها في مجال الملكية الفكرية والتنمية. |
| 3.2 استراتيجية التنفيذ |
| ستعمل أمانة الويبو على ما يلي من خلال إنشاء نقطة اتصال في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب: ( أ ) سيشمل المشروع تنظيم اجتماعات دون إقليمية على مدى ثلاثة أيام بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بهدف تعزيز مشاطرة التجارب الوطنية، بما في ذلك الخبرات التاريخية والمعلومات عن عملية بلورة السياسات والتشريعات الوطنية بشأن الملكية الفكرية وتنفيذها والانتفاع بجوانب المرونة في الملكية الفكرية. وسيشمل ذلك تنظيم مؤتمر دون إقليمي سنوي للويبو على مدى يوم واحد حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية والتنمية، وسيعقد هذا المؤتمر في جنيف مباشرة قبل الجمعية العامة. ويُفترض أن تضمّ هذه الاجتماعات أيضا مشاركين من المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية للبلدان النامية. وستعقد هذه الاجتماعات على النحو التالي: "1" ربيع 2012: الاجتماع دون الإقليمي الأول لمناقشة إدارة الملكية الفكرية؛ واللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور؛ وحق المؤلف والحقوق المجاورة؛ "2" سبتمبر 2012: المؤتمر السنوي الأول لاستعراض نتائج الاجتماع دون الإقليمي الأول، وتقديم توجيهات للاجتماعات المقبلة؛ "3" ربيع 2013: الاجتماع دون الإقليمي الثاني لمناقشة البراءات؛ والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية؛ والإنفاذ؛ "4" سبتمبر 2013: المؤتمر السنوي الثاني لاستعراض نتائج الاجتماع دون الإقليمي الثاني، ومناقشة مستقبل المشروع المتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب. (ب) ودعم البلدان النامية والبلدان الأقل نموا ومساعدتها على توفير أنشطة التدريب وتكوين الكفاءات لفائدة بلدان نامية أخرى وبلدان أقلّ نموا، بما في ذلك تدريب فاحصي البراءات وسائر القائمين على الملكية الفكرية والسلطات القضائية وإدارات المنافسة بالإضافة إلى مشاطرة المعلومات فيما بين مكاتب الملكية الفكرية. وسيجري في البداية الدعم والمساعدة المذكورين من خلال إدراج وظائف جديدة في قاعدة بيانات الويبو الحالية لمطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية للسماح بمطابقة احتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وعروضها. (ج) وزيادة الاستعانة بأشخاص مرجعيين في أنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ومشاطرة التجارب من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. وتحسين تنسيق الأعمال المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب مع مكاتب الويبو الإقليمية. (د) وتخصيص صفحة على موقع الويبو الإلكتروني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية والتنمية.وسيكون الغرض من هذه الصفحة المخصصة تقديم خدمة واحدة شاملة لجميع البلدان النامية بما فيها البلدان الأقل نموا، وأنشطة الويبو في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشأن الملكية الفكرية. (ه) وإنشاء بوابة شبكية/شبكة افتراضية تفاعلية فيما بين مكاتب الملكية الفكرية والجامعات ومؤسسات البحث العامة ومنظمات المجتمع المدني في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا، بهدف الحفز على إقامة الروابط المؤسسية ومشروعات الأبحاث التعاونية وتعزيز النفاذ إلى المعارف ونقل التكنولوجيا. وستكون هذه الشبكة جزءا من الصفحة الشبكية المخصصة. وستُتاح المعلومات الأولية التي ستنشرها هذه الشبكة من خلال استبيان ستوزعه الأمانة على الدول الأعضاء من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. (و) وستعين الأمانة مسؤولا عن الاتصال وستقيم صلات وعلاقات تنسيق مع الوحدة الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بصفتها نقطة الاتصال المعيّنة لمنظومة الأمم المتحدة فيما يخص هذا المجال من التعاون. وسوف يتابع المسؤول عن الاتصال الأنشطة المذكورة أعلاه وينسقها مع الأنشطة المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب على مستوى منظومة الأمم المتحدة. |
| 3. الاستعراض والتقييم |
| مواعيد استعراض المشروع |
| ( أ ) سيجري استعراض لمنتصف المدة بعد مرور سنة واحدة؛ (ب) وسيُنجز تقييم بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من عرض المشروع وتقييم إنجازات المشروع. |
| 2.3. التقييم الذاتي للمشروع |
| نتائج المشروع | مؤشرات التنفيذ الناجح (مؤشرات النتيجة) |
| المؤتمران السنويان والاجتماعان دون الإقليميان | مستوى الحضور. التعليقات الواردة من المشاركين عن طريق استبيان. |
| التدريب وتكوين الكفاءات فيما بين بلدان الجنوب | إدراج وظائف جديدة في قاعدة بيانات الويبو للمساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية وقاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية. إحصاءات عن استخدام سمة المطابقة وعدد الزيارات/البعثات المتبادلة بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. |
| زيادة الاستعانة بأشخاص مرجعيين في أنشطة الويبو للمساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ومشاطرة التجارب من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا | تقارير دورية سنوية واستعراض قائمة الويبو الخاصة بالمستشارين لتحديد الزيادة في الاستعانة بمستشارين من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. |
| صفحة الويبو الشبكية المتعلقة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب | إنشاء الصفحة الشبكية. التعليقات الواردة من المستخدمين والإحصاءات المتعلقة باستخدام الصفحة الشبكية. |
| البوابة الشبكية/الشبكة الافتراضية التفاعلية | إنشاء البوابة الشبكية/الشبكة الافتراضية التفاعلية. التعليقات الواردة من المستخدمين والإحصاءات المتعلقة باستخدام الشبكة الافتراضية والسعي إلى الحصول على تقييم الجودة من المشاركين والنتائج التي تأخذ شكل تفاعل تعاوني. |
| مسؤول الاتصال بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب | تعيين مسؤول عن الاتصال بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في أمانة الويبو سيقدم مسؤول الاتصال تقارير دورية إلى الدول الأعضاء. |
| أهداف المشروع | مؤشر (مؤشرات) النجاح في تحقيق هدف المشروع (مؤشرات النتيجة) |
| ( أ ) تحسين فهم الملكية الفكرية ومساهمتها الممكنة في التنمية في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ (ب) وتحديد الأولويات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا في مجال الملكية الفكرية والتنمية بما في ذلك وضع القواعد والمعايير على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية؛ (ج) وقرارات مستنيرة بشكل أفضل وواعية بالسياق الاجتماعي والاقتصادي تتَّخذ بشأن سياسات الملكية الفكرية على المستويين الوطني والإقليمي في الجنوب؛ (د) وتحسين حماية الإبداعات المحلية ودعم الابتكار في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛ (ه) وتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها؛ (و) وتعزيز الهياكل الأساسية والكفاءات لصالح البلدان النامية والبلدان الأقل نموا للانتفاع بأقصى قدر من الفعالية بالملكية الفكرية لأغراض التنمية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان ومستوياتها الإنمائية المتفاوتة؛ (ز) وزيادة قدرة البلدان النامية والبلدان الأقل نموا على تقاسم معارفها وتجاربها في مجال الملكية الفكرية والتنمية. | التأثير في ممارسات الدول الأعضاء بما فيها تصميم السياسات والتشريعات الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية وتنفيذها والانتفاع بأوجه المرونة في الملكية الفكرية. (استبيان دراسة استقصائية) ( أ ) إحصاءات بشأن استخدام سمة المطابقة؛ (ب) وإحصاءات وتعليقات بشأن استخدام الصفحة الشبكية؛ (ج) وإحصاءات وتعليقات بشأن استخدام الشبكة الافتراضية؛ (د) وإحصاءات بشأن الاستعانة بمستشارين من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا. |

4.	الجدول الزمني للتنفيذ

| النشاط | الفصول |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. الاجتماعان دون الإقليميان |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 الاجتماع دون الإقليمي الأول |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 الاجتماع دون الإقليمي الثاني |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 2. المؤتمر دون الإقليمي بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية والتنمية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 المؤتمر دون الإقليمي السنوي الأول |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 2.2 المؤتمر دون الإقليمي السنوي الثاني |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3. وظائف جديدة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية وقاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 إدراج وظائف جديدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في قاعدة بيانات المساعدة التقنية في مجال الملكية الفكرية وقاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 4. صفحة الويبو الشبكية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 إطلاق صفحة شبكية للويبو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. منبر تفاعلي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 استحداث منبر لشبكة افتراضية فيما بين مؤسسات بلدان الجنوب |  |  |  |  | x |  |  |  |
| 6. تعيين مسؤول عن الاتصال بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في الويبو | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. الانتهاء من المشروع (المرحلة الأولى) |  |  |  |  |  |  |  | x |
| موعد الاستعراض |  |  |  | x |  |  |  | x |

5.	الميزانية

خلاف الموارد البشرية

الجدول 1 - ميزانية المشروع بفئات التكاليف والسنة

| فئة التكاليف | الميزانية (بالفرنك السويسري) |
| --- | --- |
|  | السنة 1 | السنة 2 | السنة | المجموع |
| الأسفار والمنح |  |  |  |  |
| مهمات الموظفين | 300 24 | 370 21 |  | 670 45 |
| أسفار الغير | 500 247 | 290 232 |  | 790 479 |
| المنح |  |  |  |  |
| الخدمات التعاقدية | 000 60 | 000 70 |  | 000 130 |
| المؤتمرات | 000 40 | 000 40 |  | 000 80 |
| أتعاب الخبراء | 000 10 | 000 10 |  | 000 20 |
| النشر |  |  |  |  |
| خلافه |  |  |  |  |
| الأجهزة والإمدادات |  |  |  |  |
| الأثاث والأجهزة |  |  |  |  |
| الإمدادات والمواد |  |  |  |  |
| المجموع | 800 381 | 660 737 |  | 460 755 |

الموارد البشرية، عند الاقتضاء

الجدول 2 - ميزانية المشروع بفئات التكاليف والسنة

| فئة التكاليف | الميزانية (بالفرنك السويسري) |
| --- | --- |
|  | السنة 1 | السنة 2 | السنة | المجموع |
| البرنامج 9 |  |  |  |  |
| عقود عمل خاصة بنسبة 100 في المائة لموظفين من فئة مهني درجة 2 | 000 101 | 000 101 |  | 000 202 |
| المجموع | 000 101 | 000 101 |  | 000 202 |

[نهاية المرفق والوثيقة]

# Footnotes

مثلما قدمتها أمانة الويبو.

ستُضاف هذه الوظائف بمجرد استكمال قاعدة بيانات مطابقة الاحتياجات الإنمائية في مجال الملكية الفكرية واستعراضها.

من الأمثلة على ذلك الصفحة التي يخصصها للموضوع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في العنوان التالي:
 <http://www.unep.org/south-south-cooperation/>.

مثلما قدمتها أمانة الويبو.

# Text boxes

A