

CDIP/31/3

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 6 сентября 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцать первая сессия
Женева, 27 ноября – 1 декабря 2023 года**

## Отчеты о ходе реализации проектов Повестки дня в области развития

*Документ подготовлен Секретариатом*

 В приложениях к настоящему документу содержится компиляция отчетов о ходе реализации следующих проектов Повестки дня в области развития (ПДР) за период с июля 2022 по июль 2023 года:

1. [Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=456923) (приложение I);
2. [Выявление и использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552082) (приложение II);
3. [Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС)](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=432072) (приложение III);
4. [Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=537938) (приложение IV);
5. [Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054) (приложение V);
6. [Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС:Разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483) (приложение VI);
7. [Снижение показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости посредством инноваций и интеллектуальной собственности](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511) (приложение VII);
8. [Второй этап проекта по расширению использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=583677) (приложение VIII).

 Вышеуказанные отчеты структурированы с помощью форм для отчетов, которые были приняты на двадцать девятой сессии Комитета в результате реализации проекта ПДР [Инструменты для подготовки успешных проектных предложений по ПДР](https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_01_05_01).

 Кроме того, при подготовке отчетов удовлетворена отраженная в пункте 6.2 Резюме председателя двадцать девятой сессии просьба Комитета включить в проведение независимого анализа подробную информацию о бюджетных и фактических расходах по каждому текущему проекту ПДР. В приложении IX представлена информация об использовании ресурсов по состоянию на конец июля 2023 года.

 *КРИС предлагается изучить и принять к сведению информацию, содержащуюся в приложениях к настоящему документу*.

[Приложения следуют]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта |  DA\_1\_4\_10\_01 |
| Название | [*Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=456923) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 4; и 10. |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 450 000 шв. франков, из которых 325 000 шв. франков составляют расходы, не связанные с персоналом, а 125 000 шв. франков – расходы на персонал. |
| Начало реализации проекта | Январь 2021 года. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев (первоначальная продолжительность 24 месяца, плюс продление на 6 месяцев, утвержденное на 26-й сессии КРИС, плюс продление на 6 месяцев, утвержденное на 29-й сессии КРИС). |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор регионального и национального развития. Другие сектора, участвующие в реализации: Сектор брендов и образцов; Сектор экосистем ИС и инноваций. |
| Краткое описание проекта | Настоящий проект направлен на то, чтобы преобразовать компетентные национальные органы (SENAPI в Многонациональном Государстве Боливия и соответствующие органы других стран-бенефициаров) в связующий элемент между коллективными знаками и местным развитием, благодаря которому будет оказываться поддержка малым и средним предприятиям и будут развиваться механизмы, продвигающие позитивный имидж товаров и услуг, содействующие коммерциализации на национальном уровне, укрепляющие связи с традиционными практиками и повышающие добавочную стоимость вследствие приоритизации принципа устойчивости. Предлагается при содействии SENAPI и других соответствующих государственных и частных учреждений (в зависимости от страны-бенефициара) создать «инкубатор коллективных знаков», целью которого станет осуществление оценки технического, финансового и рыночного состояния выбранных товаров и услуг, предоставление технических консультаций по охране товарных знаков, а также оказание помощи в регистрации коллективных знаков. Таким образом, он будет способствовать экономическому росту и развитию регионов Многонационального Государства Боливия (и трех других развивающихся стран), максимально используя связи между социальным капиталом, производственными предприятиями и интеллектуальной собственностью (ИС). Оказание технической помощи будет осуществляться в три этапа: i) выявление предпринимателей и других заинтересованных сторон, для которых будет полезна регистрация коллективного знака; ii) создание и регистрация коллективного знака; iii) предоставление помощи в виде мероприятий по повышению осведомленности и укреплению потенциала с тем, чтобы внести вклад в его устойчивость. Ожидаемый результат проекта: формирование системы, поощряющей создание коллективных знаков и упрощающей их регистрацию для местных предприятий, что должно стать ключевым элементом межсекторального развития, основанного на производственном секторе. |
| Руководитель проекта | Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития Сектора регионального и национального развития. |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022-2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Ход осуществления проекта | По состоянию на конец июля 2023 года ситуация в каждой из стран-бенефициаров была следующей.Боливия * План проекта на страновом уровне: утвержден.
* Обзорное исследование: проведено.
* Мероприятие по информированию о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков: проведено 8 июля 2022 года.
* Выбор продукта/услуги, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, и отбор/создание соответствующей ассоциации: завершены. Для участия была выбрана ассоциация ARACH (Asociación Regional de Apicultores del Chaco Chuquisaqueño), — комплексная ассоциация, объединяющая 25 организаций-производителей меда в регионе Эль-Чако.
* Учебное мероприятие по коллективным знакам: проведено 25 июля 2022 года.
* Cеминар с предприятиями-участниками ассоциации по теме основных элементов их коллективного знака: проведен 25–27 января 2023 года.
* Разработка и принятие правил использования коллективных знаков: продолжаются. На данный момент правила использования находятся на рассмотрении у предприятий-участников ассоциации.
* Разработка логотипа коллективного знака: завершена.
* Регистрация коллективного знака: заявка на регистрацию коллективного знака была подана в национальное ведомство ИС в марте 2023 года.
* Составление практического руководства по разработке и регистрации коллективных знаков: продолжается.

Бразилия* План проекта на страновом уровне: утвержден.
* Обзорное исследование: проведено.
* Мероприятие по информированию о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков: проведено 5–6 июля 2021 года.
* Выбор продукта/услуги, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, и отбор/создание соответствующей ассоциации: завершены. Была отобрана Ассоциация APAFE (Associação dos Produtores Agroextrativistas da Floresta Nacional de Tefé e Entorno), расположенная в муниципалитетах Тефе и Алварайнс в штате Амазонас. Входящие в ассоциацию предприятия производят, среди прочего, маниоковую муку и производные продукты, мед, а также масла.
* Cеминары с предприятиями-участниками ассоциации по теме основных элементов их коллективного знака: проведены 13 сентября и 8 ноября 2021 года. В дополнение к этим семинарам прошли малоформатные онлайновые консультации с членами ассоциаций.
* Разработка и принятие правил использования коллективных знаков: завершены. Также был подготовлен план контроля использования коллективного знака.
* Разработка логотипа коллективного знака: завершена.
* Учебное мероприятие по коллективным знакам: проведено 4 апреля 2022 года.
* Регистрация коллективного знака: завершена. Свидетельство о регистрации было выдано 17 января 2023 года.
* Мероприятия по введению коллективного знака в использование: проведено 30 марта 2023 года.
* Составление практического руководства по разработке и регистрации коллективных знаков: документ подготовлен и размещен по адресу: [www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/CartilhaMarcasColetivas\_SebraeNacional\_Ajustado\_30623.pdf](http://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/CartilhaMarcasColetivas_SebraeNacional_Ajustado_30623.pdf).
* Создание материалов для повышения осведомленности (информационно-просветительский буклет и короткий видеоролик): завершено. Информационно-просветительский буклет размещен по адресу: [www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/marcascoletivasA4mar2023.pdf](http://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/publicacoes/marcascoletivasA4mar2023.pdf). Информационно-просветительские видеоролики доступны по следующим ссылкам: [www.youtube.com/watch?v=JBpaJ7ppMJQ](http://www.youtube.com/watch?v=JBpaJ7ppMJQ); [www.youtube.com/watch?v=ARInRNbfeE8](http://www.youtube.com/watch?v=ARInRNbfeE8); и [www.youtube.com/watch?v=V1kOz1B1\_UU](http://www.youtube.com/watch?v=V1kOz1B1_UU)

Филиппины* План проекта на страновом уровне: утвержден.
* Обзорное исследование: проведено.
* Мероприятие по информированию о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков: проведено 14–16 апреля 2021 года.
* Выбор продукта/услуги, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, и отбор/создание соответствующей ассоциации: завершены. Была выбрана ассоциация Orgullo Kan Bicol (OKB). Входящие в ассоциацию предприятия производят продукцию из тропического орехового дерева пили, в том числе орехи, кондитерские изделия, изделия из скорлупы, косметические продукты из масла и др.
* Семинар с предприятиями-участниками ассоциации по теме основных элементов их коллективного знака: состоялся 11–12 августа, 7 и 16 сентября 2021 года. В дополнение к этим семинарам были проведены малоформатные онлайновые консультации с членами ассоциаций.
* Разработка и принятие правил использования коллективных знаков: завершены.
* Разработка логотипа коллективного знака: завершена.
* Регистрация коллективного знака: завершена. Свидетельство о регистрации было выдано 25 апреля 2022 года.
* Мероприятия по введению коллективного знака в использование: проведено 14 июня 2022 года.
* Учебное мероприятие по коллективным знакам: проведено 3–4 октября 2022 года.
* Составление практического руководства по разработке и регистрации коллективных знаков: финальная версия руководства была утверждена национальным ведомством ИС и ожидает публикации.
* Создание материалов для повышения осведомленности (информационно-просветительский буклет и короткий видеоролик): завершено. Были разработаны листовка и брошюра с описанием ассоциации OKB и их недавно зарегистрированного коллективного знака. Короткий информационно-просветительский видеоролик доступен по ссылке: [www.wipo.int/collective-marks/ru/index.html](http://www.wipo.int/collective-marks/ru/philippines.html)
* Семинары по использованию коллективных знаков и управлению ими: в марте–апреле 2023 года по запросу было проведено пять семинаров.

Тунис* План проекта на страновом уровне: утвержден.
* Обзорное исследование: проведено.
* Мероприятие по информированию о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков: проведено 25 июня 2021 года.
* Выбор продукта/услуги, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, и отбор/создание соответствующей ассоциации: завершены. Была выбрана группа производителей меда, продуктов из меда, эфирных масел и других местных продуктов в регионе Гардимау, Жендуба. Проектная группа содействовала производителям в создании Ассоциации производителей для продвижения продуктов Гардимау (APROG).
* Cеминар с предприятиями-участниками ассоциации по теме основных элементов их коллективного знака: проведен 18 ноября 2021 года. В дополнение к этим семинарам были проведены малоформатные онлайновые консультации с членами ассоциаций. Последующий семинар был проведен 23–24 января 2023 года.
* Разработка и принятие правил использования коллективных знаков: завершены. Помимо правил использования был разработан дополнительный справочник «спецификации товаров» (cahier de charges).
* Разработка логотипа коллективного знака: завершена.
* Учебное мероприятие по коллективным знакам: проведено 1 июня 2022 года.
* Регистрация коллективного знака: завершена.
* Мероприятие по введению коллективного знака в использование: проведено 27 июля 2023 года.
* Составление практического руководства по разработке и регистрации коллективных знаков: финальная версия руководства была утверждена национальным ведомством ИС и ожидает публикации.
* Создание материалов для повышения осведомленности (информационно-просветительского буклета и видеоролика): видеоролик был разработан, ожидается публикация буклета.

Тематическая страница на сайте ВОИС, посвященная этому проекту, находится по ссылке:<https://www.wipo.int/collective-marks/ru/index.html>. Страница доступна на 6 официальных языках ООН и будет обновляться по мере необходимости. Был разработан информационно-просветительский видеоролик о коллективных знаках, адаптированный под каждую страну-бенефициара; он доступен на странице проекта. |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Ниже приведены итоги, наблюдаемые на данный момент.* После мероприятий и консультаций, проведенных в ходе реализации проекта, члены выбранных ассоциаций производителей повысили свою квалификацию и получили более полное представление о коллективных знаках.
* В результате разработки коллективного знака удалось повысить качество общего руководства и взаимодействия между членами выбранных ассоциаций.
 |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки на данный момент.* Сотрудничество с широким кругом национальных и местных учреждений оказалось основополагающим фактором успешного осуществления проекта. В частности, учреждения, оказывающие содействие местным производителям и предприятиям, помогли наладить связь с отобранными ассоциациями; они будут иметь решающее значение на этапе после реализации проекта.
* Для адаптации к потребностям и обстоятельствам каждой страны-бенефициара был необходим гибкий подход к управлению проектом.
* Хотя мероприятия в виртуальном/гибридном формате полезны с точки зрения вовлечения местных заинтересованных сторон, в ряде случаев все еще важно проводить очные мероприятия, например, при взаимодействии с ассоциациями производителей, часто расположенных в сельских и изолированных районах.
* После регистрации членам выбранных ассоциаций может потребоваться дальнейшее содействие в управлении коллективным знаком, его использовании и контроле над ним.
 |
| Риски и их снижение | Риск 1: возможность повторения кризиса, связанного с COVID-19, и связанных с ним локдаунов и других ограничительных мер, препятствующих реализации проекта. Меры по снижению риска 1: отслеживание ситуации в стране, а также регулярное обсуждение с участием местных координаторов. При необходимости в КРИС будет подан запрос на продление срока реализации проекта. Адаптация способов осуществления мероприятий (приоритет отдается совещаниям в виртуальном формате, поездки сводятся к минимуму), где это возможно.Риск 2: после завершения проекта ассоциациям производителей может потребоваться дальнейшее содействие для эффективного использования коллективного знака.Меры по снижению риска 2: по запросу проектная группа будет оказывать содействие выбранным ассоциациям в использовании коллективного знака и контроле над ним в соответствии с графиком и в рамках бюджета проекта. |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Предложено продление на 6 месяцев (до конца июня 2024 года) без последствий для бюджета. |
| Задачи на будущее | Согласно проектному документу, шаги по реализации проекта в каждой из стран-бенефициаров будут следующими.Боливия: принятие правил использования членами ассоциации, завершение работы над практическим руководством по коллективным знакам, подготовка материалов для повышения осведомленности и проведение мероприятия по введению коллективного знака в использование.Бразилия: отсутствуют.Филиппины: публикация практического руководства по коллективным знакам.Тунис: публикация практического руководства и буклета по коллективным знакам.По запросу проектная группа предоставит выбранным ассоциациям производителей помощь в области управления коллективного знака после регистрации в соответствии с потребностями каждой страны-бенефициара. |
| Сроки осуществления | Ход реализации проекта в основном соответствует установленным срокам. Тем не менее в Боливии реализация задерживается. |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 49 %. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это третий отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС. Первый отчет содержится в документе [CDIP/26/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=538652), приложение II, а второй — в документе [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745), приложение II. |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Отбор трех стран-бенефициаров (помимо Многонационального Государства Боливия). | В соответствии с согласованными критериями отбора выбраны три страны; и  | Полная реализация: отобранные страны (помимо Боливии) — Филиппины, Бразилия и Тунис.  | \*\*\*\* |
| назначены координаторы по осуществлению проекта в стране. | Во всех из них назначены местные координаторы. |
| Утверждение планов проекта на страновом уровне. | Составлено и утверждено четыре плана реализации проекта (по одному на страну-бенефициара). | Полная реализация: планы проектов на страновом уровне разработаны и утверждены в четырех странах-бенефициарах. | \*\*\*\* |
| Проведение четырех обзорных исследований в области потенциальных продуктов/услуг, для которых была бы полезна регистрация коллективных знаков (один продукт/услуга на страну-бенефициара). | Итоговая версия обзорных исследований утверждена национальным координатором и Секретариатом ВОИС. | Полная реализация: четыре обзорных исследования проведены. | \*\*\*\* |
| Проведение мероприятий по информированию местных властей и предпринимателей о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков. | Значительная доля участников мероприятий отметили, что мероприятия помогли получить более полное представление о преимуществах использования коллективных знаков. | Полная реализация: проведено четыре информационных мероприятия, и в среднем более 90% участников в трех странах-бенефициарах оценили мероприятия как полезные/очень полезные для получения более полного представления о коллективных знаках. Для одной страны-бенефициара доступны ответы на ограниченный опрос. | \*\*\*\* |
| Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующей ассоциации. | Выбран один продукт для каждой страны-бенефициара и создана/выбрана одна ассоциация. | Полная реализация: выбрано четыре продукта и создано/отобрано четыре ассоциации.  | \*\*\*\* |
| Практикумы с членами ассоциаций. | Широкое согласие членов ассоциаций в отношении основных элементов разработки и регистрации коллективного знака. | Полная реализация: в результате проведения семинаров в четырех странах-бленефициарах было достигнуто согласие среди членов ассоциаций в отношении основных элементов разработки и регистрации коллективного знака. | \*\*\*\* |
| Разработка и принятие правил использования коллективных знаков (в каждой стране-бенефициаре). | Разработаны и утверждены правила использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара. | Значительный прогресс: разработаны и утверждены три набора правил использования; один находится на рассмотрении. | \*\*\* |
| Разработка логотипа для коллективного знака (в каждой стране-бенефициаре). | Разработка логотипа для коллективного знака (в каждой стране-бенефициаре). | Полная реализация: было разработано четыре логотипа. | \*\*\*\* |
| Регистрация коллективного знака (в каждой стране-бенефициаре). | В каждой стране-бенефициаре зарегистрирован один коллективных знак. | Значительный прогресс: зарегистрированы три коллективных знака, один находится в процессе регистрации. | \*\*\* |
| Мероприятия по созданию коллективного знака. | Успешная реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование (по одному коллективному знаку в каждой стране-бенефициаре). | Значительный прогресс: проведены три мероприятия, одно будет проведено позднее. | \*\*\* |
| Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций. | Разработано практическое руководство для каждой страны-бенефициара. | Значительный прогресс: три руководства разработаны и одобрены местными координаторами; одно находится в разработке. | \*\*\* |
| Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для сотрудников ведомств ИС (в каждой стране-бенефициаре). | Значительная доля участников отметила, что мероприятия помогли улучшить знания и навыки по созданию и регистрации коллективных знаков. | Полная реализация: учебные мероприятия в четырех странах-бенефициарах проведены, в среднем более 90% участников из трех стран-бенефициаров отметили, что мероприятия были полезными/очень полезные для приобретения дополнительных знаний и навыков, необходимых для разработки, регистрации и использования коллективных знаков. Для одной страны-бенефициара ответы на опрос не доступны. | \*\*\*\* |
| Создание материалов для повышения осведомленности (в каждой стране-бенефициаре). | Создание информационно-просветительского буклета и короткого видеоролика (в каждой стране-бенефициаре). | Значительный прогресс: подготовлено три информационно-просветительских видеоролика, один находится в стадии разработки. Подготовлено три буклета; еще один находится в стадии разработки. | \*\*\* |

 [Приложение II следует ]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_16\_20\_04 |
| Название | [*Выявление и использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552082) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 16 и 20.  |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 80 000 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Январь 2022 года. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор экосистем ИС и инноваций.Другие сектора, участвующие в реализации: Сектор патентов и технологий, Сектор Регионального и национального развития, Сектор инфраструктуры и платформ. |
| Краткое описание проекта | Данное предложение основано на результатах проекта ПДР «Использование информации, являющейся частью общественного достояния», а также текущих программных мероприятий по созданию и развитию Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ).Данный проект направлен на содействие развитию потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с выявлением и использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Цели проекта будут достигнуты путем предоставления сотрудникам ЦПТИ, исследователям и предпринимателям дополнительных инструментов и информации, относящихся к выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, с учетом особых потребностей развивающихся стран.Проект предусматривает, в частности, разработку инструментария, включающего практические инструменты для реализации концепций и процессов, представленных в двух руководствах: «Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей» и «Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния: руководство для изобретателей и предпринимателей»*.* Так, проект будет включать инструмент, который поможет принять решение о целесообразности реализации инициативы по разработке новой продукции на основе результатов оценки патентной чистоты. Кроме того, в рамках проекта будут разработаны новые учебные материалы по эффективному использованию инструментария и проведены пилотные учебно-практические семинары для доработки инструментария и учебных материалов. |
| Руководитель проекта | Г-н Эндрю Чайковский, директор отдела поддержки технологий и инноваций Департамента ИС для новаторов Сектора экосистем ИС и инноваций. |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022–2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 3.3. Содействие передаче знаний и внедрению технологий посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для решения глобальных проблем.4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Ход осуществления проекта | Создание инструментария, охватывающего четыре фазы разработки продукта или услуги и определение того, относится ли изобретение к сфере общественного достоянияКак указано в описании выше, данный проект опирается на результаты проекта ПДР по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития, в частности, на публикацию следующих двух руководств: * [ВОИС (2020), «Выявление изобретений, находящихся в сфере общественного достояния:Руководство для изобретателей и предпринимателей»](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1062.pdf); и
* [ВОИС (2020), «Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния:Руководство для изобретателей и предпринимателей»](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1063.pdf).

Одним из основных результатов данного проекта, позволяющих реализовать концепции и процессы, представленные в двух руководствах, станет разработка серии практических инструментов и описаний, объясняющих, как каждый инструмент служит средством для сбора данных, анализа и принятия решений в процессе разработки новой продукции (РНП), а также руководство по эффективному использованию каждого инструмента – «инструментарий». Инструментарий будет служить средством для систематической оценки инициатив РНП, в зависимости от тематики, которая уже является или стала общественным достоянием; в частности, в инструментарий войдут механизмы, помогающие в принятии решений о целесообразности реализации инициативы РНП на основе результатов оценки патентной чистоты. Для подготовки материалов для инструментария Секретариат заключил договор с постащиком услуг, обладающим опытом в области разработки продукции и передачи технологии и опытом проведения обучения по этим тематикам для широкого круга аудитории, в том числе в развивающихся странах. Выбранный поставщик услуг обладает обширными знаниями о руководствах ВОИС, поскольку он участвовал в процессе содержательной независимой экспертной оценки в рамках проекта ПДР по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития, на основе которого разрабатывается данный проект.Материалы — семь практический инструментов, таблиц и соответствующих описаний (устав проекта, план действий, замечания и предложения клиентов, конкурентное преимущество, патентная чистота, цепочка создания стоимости и анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT)) — были разработаны в период с апреля по декабрь 2022 года и представлены Секретариату в декабре 2022 года. Для обеспечения должного включения в материалы особых аспектов изобретений в сфере общественного достояния и ИС и для должной оценки рисков с правовой точки зрения материалы также получили независимую оценку юристов-практиков и экспертов в области прав ИС.Подготовка учебных материалов для ЦПТИОдновременно с разработкой инструментария также началась подготовка учебных материалов, на основе которых будет создан модульный смешанный виртуальный курс по этому инструментарию. В пакет учебных материалов входит руководство для учащихся и модульные учебные материалы, для сопровождения практического обучения по инструментарию. В него, в частности, входят ресурсы/наборы данных для учебного моделирования в ходе очных или онлайновых семинаров под руководством инструктора, а также видеоматериалы, объясняющие ключевые понятия и подчеркивающие роль каждого инструмента в процессе принятия решений на каждой стадии процесса РНП. Для разработки этих материалов Секретариат заключил договоры с экспертами в предметной области и сфере образования, а также с компанией по производству видеоматериалов. В февраля 2023 года было разработано семь видеороликов. Для обеспечения технической полноты и точности финальной версии видеороликов на каждой стадии их производства (от составления сценария до создания раскадровки и разработки окончательного варианта) при поддержке и руководстве со стороны ВОИС привлекались эксперты.Проведение учебных семинаровВ рамках проекта планируется опробовать пилотную версию инструментария и учебных материалов в ходе учебных семинаров в двух странах, которые будут проведены во второй половине 2023 года. В отчетный период Секретариат начал подготовительные мероприятия по поиску подходящих инструкторов и стран для эксперимента, а также по разработке эффективной обучающей стратегии и плана.Были проведены обсуждения с сетями ЦПТИ в Малайзии и на Филиппинах: в 2019 году обе страны участвовали в апробировании руководств ВОИС по выявлению и использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, как и сети ЦПТИ в Колумбии и ЮАР, которые были отобраны для проведения экспериментального обучения по первому проекту инструментария в 2021 году. Две сети не только получили необходимые предварительные знания в предметной области, но и достигли нужного уровня зрелости, поскольку многие учреждения, на базе которых находятся ЦПТИ, уже оказывают дополнительные услуги изобретателям и предпринимателям (например, предоставляют помощь и консультации в области управления и коммерциализации ИС, оказывают поддержку в сфере развития бизнеса и передачи технологий) или стремятся их оказывать. Как отмечалось в предыдущем отчете о ходе работы ([CDIP/29/2](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_29/cdip_29_2.pdf), приложение V), начались подготовительные мероприятия по организации этого обучения в виртуальном формате для обеспечения должного использования проектных средств в рамках оставшегося общего бюджета проекта. Организация обучения в виртуальном формате дает возможность собрать вместе сотрудников ЦПТИ из двух сетей и содействовать обмену знаниями и опытом среди сотрудников ЦПТИ из Малайзии и Филиппин. Это также будет способствовать развитию сотрудничества в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), что является одной из ключевых задач сети ЦПТИ в регионе АСЕАН.Проведение семинедельной программы в формате онлайн, включающей два занятия в неделю по каждому инструменту (одно теоретическое занятие и одно практическое занятие в группах с использованием отдельных виртуальным залов), запланировано на сентябрь – ноябрь 2023 года. |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Апробирование инструментария и учебных материалов в сетях ЦПТИ в Малайзии и на Филиппинах поможет оценить полезность материалов в деле обеспечения ожидаемого уровня знаний и навыков. На Филиппинах уже было отобрано десять учреждений, на базе которых находятся ЦПТИ, для которых обучение будет особенно выгодным; оно позволит им установить контакт с более значительным числом отраслей и более эффективно помогать им, а также совершенствовать суещствующие услуги в этой сфере или предоставлять новые. |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки на данный момент.* Были отобраны эксперты, обладающие углубленными знаниями в данной области и опытом проведения курсов практической подготовки по данной теме (в том числе для аудитории в развивающихся странах); при разработке инструментария и сопутствующих учебных пособий такой подход показал свою эффективность.
* Предложения экспертов в предметной области в ходе процесса производства видеороликов сыграли критически важную роль в обеспечении того, чтобы ключевые идеи были отражены в окончательных вариантах. Участие экспертов в подготовке предварительных сценариев и визуальных рядов оказалось полезным для того, чтобы разъяснить компании по производству видеоматериалов ключевые идеи и концепции, которые должны были донести видеоролики. Коллективные усилия под руководством ВОИС в сочетании с предложениями экспертом в предметной области имели первостепенное значение для успешного выполнения этой работы.
* Хотя в рамках этого проекта независимая экспертная оценка инструментария не была предусмотрена (и не закладывалась в бюджет), такой дополнительный этап был сочтен весьма важным для должного представления как правового, так и делового подхода к разработке нового продукта и для повышения качества финальных продуктов.
 |
| Риски и их снижение | Риск 1: недостаточная подготовка сотрудников ЦПТИ для понимания и эффективного использования информации, содержащейся в инструментарии.Меры по снижению риска 1: адаптация набора инструментов с учетом возможностей сотрудников ЦПТИ.Риск 2: недостаточный уровень зрелости ЦПТИ для разработки и предоставления услуг по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.Меры по снижению риска 2: для участия в проекте будут отобраны ЦПТИ достаточного уровня зрелости.Риск 3: невозможность проведения учебно-практических семинаров в очной форме из-за пандемии или других медицинских ограничений. Меры по снижению риска 3: учебно-практические семинары будут организовываться в виртуальной форме. Для обеспечения проведения дополнительных семинаров будут должным образом перераспределены расходы, предусмотренные на поездки сотрудников и внештатных специалистов (ресурсы, не связанные с персоналом). |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Отсутствуют.  |
| Задачи на будущее | Учитывая уже достигнутый прогресс, ожидается, что проект будет завершен в соответствии с планом – к концу 2023 года (после профессиональной редактуры и оформления с учетом его публикации).Как отмечено выше, инструментарий и учебные материалы будут опробованы в ходе учебной программы в формате онлайн с сетями ЦПТИ Малайзии и Филиппин в период с сентября по ноябрь 2023 года. В целях оценки качества учебных материалов и степени успешности выполнения этой работы будет подготовлен онлайн-опрос для распространения в конце обучения среди всех участников в дополнение к тематическим обсуждения для сбора обратной связи от координаторов в течение обучения.  |
| Сроки осуществления | Подготовка проекта идет по плану, и пока не предвидится существенных изменений или задержек.  |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 87%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это второй отчет о ходе реализации проекта. Первый отчет содержится в приложении V к документу [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745). |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Инструментарий, охватывающий четыре этапа разработки продукта или услуги и выяснение, находится ли изобретение в сфере общественного достояния. | Инструментарий разработан и опубликован. | Значительный прогресс: инструментарий разработан и готов к апробации в двух странах.  | \*\*\* |
| Учебные материалы для ЦПТИ. | Учебные материалы для ЦПТИ разработаны. | Значительный прогресс: учебные материалы разработаны и готовы к апробации в двух странах. | \*\*\* |
| Учебно-практические семинары с использованием новых учебных материалов. | Проведено два семинара. Определенный процент участников, сообщающих, что благодаря обучению улучшились их знания и навыки, необходимые для использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (целевой показатель: 70%). | Определенный прогресс: подготовка к проведению учебных семинаров в формате онлайн в двух сетях ЦПТИ началась. Ожидается, что обучение пройдет в период с сентября по ноябрь 2023 года. | \*\* |

[Приложение III следует]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_1\_4\_10\_11\_23  |
| Название | [*Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС)*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=432072) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 4; 10; 11; и 23.  |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 568 200 шв. франков, из которых 114 200 шв. франков составляют расходы на персонал, а 454 000 шв. франков — расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Январь 2022. |
| Продолжительность проекта | 30 месяцев.  |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор авторского права и творческих отраслей  |
| Краткое описание проекта | Музыкальный сектор является одним из наиболее перспективных секторов экономики в Африке. Этот сектор развивается высокими темпами, обладает большим потенциалом с точки зрения обеспечения занятости и вносит свой вклад в повышение культурного уровня стран. Несмотря на бум онлайнового использования музыки в Африке, еще не исчерпаны все возможности цифровой среды и новых бизнес-моделей в музыке.Быстро развиваются применение платформ для обмена информацией и предоставление абонентских услуг. Стремительно появляются новые бизнес-модели и меняются предпочтения потребителей. Также отмечается появление на рынке новых игроков, например, телекоммуникационных компаний, которые все больше интересуются аудиовизуальным и музыкальным контентом.Тем не менее, большинство этих новых бизнес-моделей приносят владельцам авторского права и смежных прав, т. е. тем, кто создает и инвестирует в контент и услуги, лишь незначительные доходы. Такое положение отчасти объясняется наличием слабо структурированной цепочки создания стоимости, действующей в условиях хрупкой и раздробленной культурной экосистемы.Результатом часто является низкое вознаграждение правообладателей и увеличение случаев несанкционированного использования. Согласно Глобальному докладу СИЗАК, в 2019 году музыкальные коллекции обществ-членов СИЗАК почти достигли 9 млрд евро, но доля всего африканского континента составила менее 1%, а доходы от цифрового контента оставались очень низкими.В этих обстоятельствах в Проекте предусмотрен ряд взаимосвязанных мероприятий, включая подготовку исследований, практические тренинги и содействие межотраслевому диалогу между ключевыми участниками музыкальной экосистемы, со следующими целями:1. Содействовать более глубокому пониманию и использованию нормативно-правовой базы в области авторского права и смежных прав среди государств-членов, являющихся бенефициарами проекта, и специалистов с учетом новых видов некоммерческого и коммерческого использования музыки в онлайн-среде.
2. Содействовать распространению среди специалистов и пользователей музыкального контента знаний о коллективном управлении и механизмах заключения договоров по управлению цифровыми правами.
3. Упрощать и распространять практику управления и лицензирования онлайнового использования, что позволит законно осуществлять коммерческое использование контента платформ потокового вещания и других онлайновых платформ, генерировать доходы для правообладателей и вести борьбу с пиратством.
4. Предоставлять регулирующим органам в области коммуникаций право обновлять свои спецификации в целях более полного учета вопросов авторского права.
5. Анализировать условия применения региональных стратегий в целях содействия развитию цифрового музыкального рынка в странах-бенефициарах и превращения этого сектора в движущую силу устойчивого роста.
6. Содействовать улучшению социально-экономических условий для авторов в целях формирования и структурирования инновационной и последовательной производственно-сбытовой цепочки в музыкальной отрасли.
7. Разрабатывать информационно-справочную документацию, помогающую судебным органам рассматривать споры, связанные с использованием музыки в цифровой среде.
8. Содействовать разработке региональной стратегии по созданию надлежащих механизмов.
 |
| Руководитель проекта | Г-жа Шерин Грайсс, старший сотрудник по управлению программой Отдела развития авторского права Сектора авторского права и творческих отраслей. |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022–2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 2.1. Разработка сбалансированной международной нормативной базы для ИС.4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. |
| Ход осуществления проекта | 1. Обзорное исследование

Обзорное исследование по развитию музыкальной отрасли и новых бизнес-моделей в странах ЗАЭВС направлено на выявление потребностей всех стран-бенефициаров. В сентябре 2022 года предварительная версия документа была отправлена координатором для того, чтобы они изучили и прокомментировали ее.На первом ежегодном координационном совещании в Абиджане, Кот-д’Ивуар, в ноябре 2022 года обзорное исследование было доработано и одобрено всеми координаторами.1. Информационное взаимодействие с координаторами

Для поддержания регулярного информационного взаимодействия и контакта между проектной группой и координаторами на национальном уровне было запланировано проведение ежемесячных совещаний с восемью координаторами. Такие встречи дают возможность обсудить статус проекта, актуальные потребности стран на национальном уровне, следующие шаги и потенциальные трудности и риски.1. Первое ежегодное координационное совещание

Первое ежегодное координационное совещание состоялось в ноябре 2022 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар. Данное совещание преследовало следующие цели:* собрать вместе всех координаторов и других ключевых партнеров, таких как Секретариат ЗАЭВС;
* взаимодействовать с ними при определении общей стратегии, масштаба и приоритетов проекта;
* представить основные результаты обзорного исследования и обсудить текущие проблемы в регионе ЗАЭВС в целом или проблемы, характерные для отдельных стран;
* утвердить обзорное исследование, проанализировать указанные в нем рекомендации и скоординировать следующие шаги по его реализации.

В ходе совещания обзорное исследование было утверждено координаторами. Кроме того общие замечания координаторов, экспертов и представителей ВОИС вылились в создание «Проекта реализации: список приоритетных мероприятий». В документе консолидируется, развивается и уточняется деятельность, которая уже определена в проектном предложении (документ [CDIP/23/13](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=432072)).1. Первый национальный практикум по лицензированию и договорной практике/межсекторальному диалогу по вопросам музыкальной отрасли

По итогам первого ежегодного координационного совещания в ноябре 2022 года представители ВОИС и координаторы из восьми стран приняли единогласное решение о том, что проведение технического практикума по лицензированию окажет большее влияния на национальную, чем на субрегиональную ситуацию, учитывая число национальных участников, которых можно было бы пригласить на подобные семинары.Впоследствии в июне 2023 года в Абиджане, Кот-д’Ивуар, был организован первый технический практикум. В двухдневном практикуме приняли участие 100 представителей местной музыкальной отрасли в стране.В дополнение к образовательной программе, которая охватила вопросы договоров/лицензирования, идентификаторов и управления правами в музыкальной отрасли, мероприятие также предоставило возможность для государственного/частного межсекторального обмена среди ключевых субъектов музыкальной отрасли в Кот-д’Ивуаре.1. Ежегодное совещание организации коллективного управления (ОКУ)/координаторов стран ЗАЭВС

Сразу после первого национального практикума ВОИС и ЗАЭВС организовали и профинансировали проведение двухдневнего совещания для всех руководителей ОКУ, а также координаторов проекта из восьми стран-бенефициаров, входящих в ЗАЭВС. Совещание дало возможность ОКУ обменяться опытом и передовой практикой, а также повысить квалификацию и принять участие в обсуждении следующих ключевых тем: частное копирование, идентификаторы, ОКУ и новые субъекты в цифровой экосистеме, а также сотрудничество между ОКУ. ОКУ и координаторы из восьми стран, входящих в ЗАЭВС, также были приглашены к участию в национальном практикуме по договорам/лицензированию, который был организован сразу после ежегодного совещания для ключевых субъектов музыкальной отрасли Кот-д’Ивуара. |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Ниже приведены итоги, наблюдаемые на данный момент.* Первое координационное совещание сыграло ключевую роль в разъяснении приоритетов проекта, которые определены странам-бенефициарами, и в установлении связи с координаторами и между ними.
* Первый национальный практикум по лицензированию онлайнового использования и договорных практик рассматривался как пилотный практикум. На последующем совещании координаторов были предложены некоторые поправки и уточнены темы для рассмотрения на будущих практикумах, чтобы обеспечить их согласованность с национальными приоритетами. Также было решено, что каждый практикум будет учитывать итоги обсуждения с координатором соответствующей страны.
* Ежегодное совещание ОКУ, на котором присутствовали координаторы и проведение которого было профинансировано ВОИС и ЗАЭВС, предоставило прекрасную возможность для ОКУ и координаторов проекта в восьми странах обсудить ключевые вопросы, касающиеся возможностей/трудностей цифровой среды и новых бизнес-моделей в музыкальной отрасли в своих странах.
 |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Для положительного результата проекта крайне необходимо активное участие координаторов. Необходимо установить постоянные каналы связи в дополнение к очным встречам. |
| Риски и их снижение | Риск 1: политические изменения в странах, которые могут повлиять на реализацию проекта; изменение приоритетов правительств.Меры по снижению риска 1: отслеживание ситуации в стране, а также регулярный диалог с местными координаторами.Риск 2: медленное взаимодействие с местными координаторами.Меры по снижению риска 2: проводить частые (минимум раз в месяц) телефонные конференции/совещания между проектной группой ВОИС и национальными координаторами для отслеживания прогресса в деле реализации проекта.Риск 3: отсутствие достоверных данных о местном рынке цифровой музыки.Меры по снижению риска 3: включение в работу стратегических партнеров, представляющих соответствующие заинтересованные стороны; разработка монографий экспертом для того, чтобы определить ключевую информацию и людей в каждой стране. |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Предлагается следующее:1. изменить официальное название проекта так, чтобы в дополнение к Буркина-Фасо оно включало все страны ЗАЭВС в качестве стран-бенефициаров. Новое название проекта должно быть следующим: «Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и всех других странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС)»;
2. адаптировать запланированные мероприятия и заменить «четыре субрегиональных практикума» на «субрегиональные/национальные практикумы»;
3. продлить сроки реализации проекта на 12 месяцев без каких-либо последствий для бюджета.
 |
| Задачи на будущее | Ниже перечисляются следующие шаги в рамках реализации проекта.* Организация трех национальных практикумов в двух странах из тех, кто выразил желание принять их у себя, а именно Того, Бенин и Сенегал. В этих национальных практикумах могут принять участие соседние страны, где организация практикумов вызывает трудности, например, Гвинея-Бисау.
* Организация обучения для ОКУ для обмена инструментами и операционными навыками по управлению правами на музыкальные произведения, а также для осуществления частного копирования в странах-бенефициарах ЗАЭВС.
* Продолжение государственного/частного межсекторального диалога между основными субъектами в музыкальной отрасли для обмена информацией и опытом в отношении цифровых бизнес-моделей и адаптации предложений и механизмов лицензирования.
* Организация второго ежегодного координационного совещания.
* Организация практикума по договорам в сфере музыкальных произведений для работников судебных органов.
* Подготовка аннотированного руководства по образцовому прецедентному праву во франкоговорящих странах Африки.
* Инициирование диалога с регулирующими органами/их обучения в области коммуникаций для того, чтобы они обновили свои спецификации в целях более полного учета вопросов авторского права.
 |
| Сроки осуществления | В ходе реализации проекта было несколько задержек, а именно:* обзорное исследование, которое, как ожидалось, будет проведено к марту 2022 года, было утверждено лишь в ноябре 2022 года в ходе первого координационного совещания в Абиджане;
* первый практикум по договорам/лицензированию, который, как ожидалось, состоится в 2022 году, был проведен в июне 2023 года.
 |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 26%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это третий отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС. Первый отчет содержится в документе [CDIP/26/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=538652), приложение VII, а второй – в документе [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745), приложение VI. |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта3 (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Назначение координаторов.Ежегодные совещания координаторов. | 1. Назначение координаторов в соответствии с графиком мероприятий проекта.2. Проведение регулярных совещаний и принятие решений в отношении последующих мер по реализации проекта. | Полная реализация: во всех странах-бенефициарах местные координаторы назначены.Значительный прогресс: первое совещание было проведено в ноябре 2022 года. Проведение второго совещания запланировано на конец 2023/начало 2024 года. | \*\*\*\*\*\*\* |
| Обзорное исследование. | 1. Выявление потребностей стран-бенефициаров при помощи обзорного исследования.2. Утверждение результатов обзорного исследования странами-бенефициарами. |  Полная реализация: предварительная версия обзорного исследования была направлена координаторам в сентябре 2022 года для того, чтобы они изучили и прокомментировали ее.Полная реализация: обзорное исследование было утверждено всеми координаторами в ноябре 2022 года. | \*\*\*\*\*\*\*\* |
| Четыре субрегиональных практикума. | 1. Презентация «образцового варианта» рекомендуемой практики.2. Составление типовых договорных положений. | Определенный прогресс: первый практикум был организован в Абиджане, Кот-д’Ивуар, в июне 2023 года.  | \*\* |
| Межсекторальный диалог по вопросам музыкального сектора – поддержка правоприменительной практики. | 1. Заинтересованные стороны определены и принимают участие в совещаниях.2. Применение законодательства в трех и более странах.3. Условия для выработки стратегии сотрудничества на субрегиональном уровне определены. | Определенный прогресс: диалог начался в ходе первого ежегодного координационного совещания в ноябре 2022 года.Диалог продолжился в июне 2023 года в ходе первого национального практикума и совещания ОКУ, которые сделали возможным межсекторальный обмен.Вопросник по монографиям заполнен странами-бенефициарами. | \*\* |
| Обучение управлению правами, включая право на частное копирование, в каждой стране. | 1. Определенный процент бенефициаров (групп пользователей на страну), давших положительную оценку учебным материалам.2. Бенефициары используют соответствующий инструментарий и знания, полученные в процессе обучения.3. Установление более тесного сотрудничества между ведомствами на основе заключенных соглашений. | Определенный прогресс: реализация началась в июне 2023 года в ходе первого практикума по договорам/лицензированию и совещания ОКУ/координаторов, на которых также рассматривались вопросы частного копирования, договоров/лицензирования и индентификаторов. | \*\* |
| Разработка надлежащего руководства по прецедентному праву. | 1. Создание рабочей группы из двух экспертов и проведение совещаний этой группы.2. Представление решений в цифровом формате и обеспечение доступа к ним в интернете через гиперссылки.3. Принятие и практическое использование разработанного инструментария. | Еще не начато. | ОП |
| Субрегиональный семинар по договорной тематике для работников судебных органов | 1. Принятие и практическое использование бенефициарами разработанного инструментария в области прецедентного права.2. Определенный процент бенефициаров (групп пользователей на страну), давших положительную оценку учебным материалам. | Еще не начато. | ОП |
| Модуль ДО по вопросам использования музыкальных произведений в рамках аудиовизуального сектора. | 1. Внедрение и практическое использование бенефициарами модуля дистанционного обучения. | Еще не начато. | ОП |
| Обмен мнениями / обучение сотрудников регулирующих органов. | 1. Проведение двух и более многострановых совещаний с участием сотрудников регулирующих органов.2. Внесение изменений в спецификации / регулирующее законодательство двумя или более странами. | Еще не начато. | ОП |

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

| Проектный результат  |  | Кварталы |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Ежегодное координационное совещание координаторов | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Национальный/субрегиональный практикум по лицензированию |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Очное обучение по вопросам деятельности ОКУ и организаций частного копирования |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Обучение работников судебных органов (субрегиональный семинар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| Межсекторальный диалог по вопросам музыкального сектора в рамках практикумов по лицензированию | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Обмен мнениями / обучение сотрудников регулирующих органов |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |
| Руководство по прецедентному праву |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Модуль ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

 [Приложение IV следует ]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_1\_4\_10\_12\_19\_24\_27\_01 |
| Название | [*Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=537938) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 4; 10; 12; 19; 24; и 27.  |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 795 000 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Апрель 2022 года. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор авторского права и творческих отраслей. |
| Краткое описание проекта | Целью настоящего проекта является укрепление творческих отраслей через поощрение эффективного использования системы ИС, содействия охране и коммерциализации ИС, а также развития сотрудничества и обмена информацией между местными заинтересованными сторонами из творческой отрасли. Кроме того, он направлен на повышение потенциала ведомств ИС в странах-участниках для адаптации к меняющейся цифровой среде. Проект направлен на решение, в частности, следующих задач: 1) расширение возможностей заинтересованных сторон из творческих отраслей для охраны, администрирования, использования и защиты своих прав ИС. Такая поддержка будет способствовать продвижению и маркетингу продуктов и услуг в сфере творчества и культуры; 2) создание сетей местных творческих отраслей для активизации обмена информацией, сотрудничества и общего повышения рыночных показателей.  |
| Руководитель проекта | Г-н Димитер Гантчев, заместитель директора и старший менеджер Отдела распространения информации и цифрового контента Сектора авторского права и творческих отраслей |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022–2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества.4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Ход осуществления проекта | Обзорное исследованиеОбзорное исследование, в котором представлен детальный анализ и рекомендации в отношении нормативно-правовой базы для цифровых творческих отраслей в Чили, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратах и Уругвае, завершилось в декабре 2022 года, было одобрено бенефициарами и представлено на 30-й сессии КРИС в апреле 2023 года. Резюме обзорного исследования доступно по ссылке: [www.wipo.int/meetings/ru/doc\_details.jsp?doc\_id=602191](http://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=602191) Укрепление потенциалаВ соответствии с графиком проекта продолжалась разработка практических руководств для укрепления потенциала. Были составлены следующие практические руководства: i) «Роль прав ИС в индустрии моды: от задумки к коммерческой реализации»; ii) «К вопросу творчества: авторское право для специалистов в области анимации»; iii) «Создание экономики цифровой издательской деятельности: возможности и основы для развития». Руководства «ИС в видеоиграх» и «ИС в музыке» дорабатываются. Все руководства доступны по ссылке: [www.wipo.int/cooperation/ru/technical\_assistance/developing-countries.html](http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html)В отчетный период состоялись следующие мероприятия по укреплению потенциала:* практикум по теме «ИС и видеоигры: коммерческие и деловые вопросы», 16 и 17 ноября 2022 года, Сантьяго, Чили;
* практикум по теме «ИС и мобильные приложения: коммерческие и правовые вопросы», 9 и 10 марта 2023 года, Монтевидео, Уругвай;
* практикум по теме «ИС в индустрии видеоигр: коммерческие и правовые вопросы», 19 и 20 мая 2023 года, Джакарта, Индонезия;
* вебинар по теме «Роль ИС в индустрии моды», 26 апреля 2023 года, Монтевидео, Уругвай;
* вебинар по теме «Роль авторского права в музыкальной индустрии в цифровой среде», 9 марта 2023 года, Джакарта, Индонезия.

Обмен информацией и повышение осведомленностиРуководство по организации кампаний по повышению осведомленности было выпущено в качестве проектного документа и доступно по ссылке: [www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\_ip\_san\_22/wipo\_ip\_san\_22\_www\_615992.pdf](http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf).Тематическая страница на веб-сайте ВОИС со всеми материалами, которые были разработаны в ходе реализации проекта, была опубликована; она доступна по ссылке: [www.wipo.int/cooperation/ru/technical\_assistance/developing-countries.html](http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html) Были установлены контакты с организациями-партнерами для оказания поддержки программам наставничества и мероприятиям по повышению осведомленности в последующий период реализации проекта.Проходят регулярные обмены информацией с координаторами в странах-бенефициарах для того, чтобы определить следующие шаги или мероприятия. |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Ниже приведены итоги, наблюдаемые на данный момент.* В ходе обзорного исследования были выявлены стратегические проблемы, которые необходимо решить в рамках адаптации нормативно-правовой базы к цифровой среде в странах-бенефициарах.
* Разработанные в рамках проекта материалы актуальны как для государственных учреждений, так и для авторов в соответствующих областях.
* Установление порядка работы с бенефицирами имело важное значение для беспрепятственной реализации мероприятий по укреплению потенциала.
* Первые мероприятия с заинтересованными сторонами были ключевыми для определения конкретных потребностей в каждой стране-бенефициаре. Бенефициары явным образом обозначили свои приоритетные сектора в рамках проекта. Взаимодействие позволило внести изменения в реализацию последующих мероприятий.
* Участники мероприятий по укреплению потенциала получили информацию для более полного понимания возможностей и трудностей, связанных с ИС, в своих творческих секторах.
 |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки на данный момент.* Координация с бенефициарами продолжается на двусторонней основе из-за разницы часовых поясов.
* Мероприятия планируются исходя из приоритетных секторов, указанных каждым бенефициаром, на основе разработанных учебных материалов в соответствующих областях.
* Лучшие результаты приносят очные мероприятия; виртуальное участие в мероприятиях менее результативно. В выбранных приоритетных областях в каждой стране-бенефициаре следует отдавать предпочтение очным мероприятиям; в других областях следует продолжать проводить виртуальные встречи.
* Общий приоритет для всех бенефициаров — коммерциализация творческих продуктов при помощи ИС. В этой сфере в рамках проекта необходимо уделять особое внимание практическим сценариям.
 |
| Риски и их снижение | Риск 1: отсутствие сложившейся национальной сети, связывающей творческие отрасли с системой ИС.Меры по снижению риска 1: при сотрудничестве с координаторами проектные мероприятия будут адаптированы к текущим приоритетам соответствующего правительства в области развития творческих отраслей. Связь с учреждениями и ассоциациями творческих отраслей будет постоянно поддерживаться для поиска возможного синергетического взаимодействия.Риск 2: низкий уровень участия в мероприятиях по укреплению потенциала.Меры по снижению риска 2: важно более активно распространять информацию о будущих мероприятиях. Кроме того, будут использованы стимулы для участия (сертификаты, дальнейшее общение с докладчиками, предоставление дополнительных материалов по запросу).Риск 3: трудности с привлечением наставников.Меры по снижению риска 3: список потенциальных наставников будет расширен. Будут исследованы возможности по содействию контактам B2B с заинтересованными партнерами.  |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Отсутствуют. |
| Задачи на будущее | После доработки практических руководств по укреплению потенциала цель проекта будет заключаться в их максимально широком использовании в ходе мероприятий на национальном уровне. Следующий период будет посвящен эффективному использованию разработанных материалов, созданию сетей, поддержке мероприятий по повышению осведомленности и запуску программ наставничества.  |
| Сроки осуществления | Ход реализации проекта в основном соответствует установленным срокам. |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 43%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это второй отчет, представленный КРИС. Первый отчет содержится в приложении VII к документу [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745). |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Использование реалистичного стратегического подхода для достижения прогресса в определенных творческих отраслях государств-бенефициаров. | Подготовка на примере выбранных творческих отраслей участвующих стран обзорного исследования, посвященного использованию системы ИС предприятиями творческих секторов, определению стратегических приоритетов стран, анализу причин недостаточного использования системы ИС и масштаба этой проблемы, с указанием реалистичного подхода по достижению стратегических целей. | Полная реализация: обзорное исследование было опубликовано в декабре 2022 года. | \*\*\*\* |
| Обзорное исследование одобрено бенефициарами и Секретариатом ВОИС. | Полная реализация: обзорное исследование было одобрено бенефициарами и представлено на 30-й сессии КРИС в апреле 2023 года. Оно доступно по ссылке:[www.wipo.int/meetings/ru/doc\_details.jsp?doc\_id=602191](http://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=602191) | \*\*\*\* |
| Повышение квалификации заинтересованных сторон творческих отраслей в области охраны, управления, использования и защиты ИС, а также цифрового маркетинга с учетом потребностей определенных творческих отраслей. | Подготовка стандартных материалов для государственных учреждений по вопросам управления ИС и ее коммерциализации в условиях цифровой среды. | Полная реализация: были созданы материалы по управлению и коммерциализации ИС в цифровой среде, учитывающие конкретный запрос государственных учреждений. | \*\*\* |
| Подготовка шести методических материалов для определенных творческих отраслей по вопросам охраны, управления и коммерциализации ИС авторами оригинальных произведений. | Значительный прогресс: четыре практических руководства было опубликовано; еще два находятся в стадии разработки. Практические руководства и материалы доступны по ссылке: www.wipo.int/cooperation/en/technical\_assistance/developing-countries.html  |
| Проведение мероприятий по укреплению потенциала в определенных творческих отраслях каждой из стран-бенефициаров. | Значительный прогресс: мероприятия по укреплению потенциала в трех странах-бенефициарах проведены. Их повестка дня доступна по адресу: [www.wipo.int/cooperation/ru/technical\_assistance/developing-countries.html](http://www.wipo.int/cooperation/ru/technical_assistance/developing-countries.html)  |
| Начало реализации четырех программ наставничества (по одной в каждой стране). | Неприменимо. |
| Повышение осведомленности местных органов власти и предприятий творческих отраслей относительно значения использования системы ИС и ее возможностей для принятия осознанных стратегических решений в области ИС. | В каждой стране-участнице создан канал для распространения информации об охране ИС, управлении ИС и возможностях для сотрудничества. | Неприменимо. | ОП |
| Успешное проведение четырех национальных мероприятий (по одному в каждой стране-участнице) для предприятий творческих отраслей в целях повышения их осведомленности относительно значения стратегий охраны прав ИС и управления ими для деятельности в этих отраслях  | Значительный прогресс: национальные мероприятия в трех странах-бенефициарах были организованы.  | \*\*\* |
| Разработка и распространение руководства по повышению осведомленности в выбранных областях для представителей национальных ведомств, включая ведомства ИС, посвященное вопросу о том, как управление правами ИС и их охрана могут способствовать развитию творческих отраслей и совершенствованию политики в отношении этих отраслей и стратегий, направленных на расширение использования систем ИС и повышение эффективности управления системами ИС. | Полная реализация: Руководство по повышению осведомленности было разработано и распространено. Эти рекомендации специально подготовлены для представителей национальных органов власти, включая ведомства ИС, и покрывают такие темы, как использование управления правами ИС и их охраны для развития творческих отраслей, разработки стратегий по повышению доступности системы ИС и общему совершенствованию управления системами ИС. Руководство размещено по ссылке: [www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo\_ip\_san\_22/wipo\_ip\_san\_22\_www\_615992.pdf](http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_san_22/wipo_ip_san_22_www_615992.pdf). | \*\*\*\* |
| Сложивашиеся национальные и региональные сети, объединяющие заинтересованные стороны творческих отраслей. | Сложившаяся система для размещения профильной актуальной информации об определенных творческих отраслях, которой пользуются заинтересованные стороны. | Неприменимо. | ОП |
| Успешное проведение двух мероприятий с целью налаживания связей между членами сетей в каждой стране-участнице. | Неприменимо. |
| Создание национальных и, по мере целесообразности, региональных центров для предприятий творческих отраслей. | Неприменимо. |

[Приложение V следует]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_1\_4\_10\_35\_37\_01  |
| Название | [*Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 4; 10; 35 и 37. |
| Бюджет проекта | Общий выделенный бюджет проекта на расходы, не связанные с персоналом, составляет: 499 300 шв. Франков, из которых 234 300 шв. франков – это расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Июнь 2022 года. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор экосистем ИС и инноваций.Другие сектора, участвующие в реализации: Сектор регионального и национального развития, Сектор инфраструктуры и платформ. |
| Краткое описание проекта | Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать потенциал, позволяющий лицам, ответственным за управление базами данных, касающихся ИС, преобразовывать содержащиеся в них данные в наиболее надежные доказательства в поддержку эмпирических исследований в области ИС. С этой целью проект направлен на создание синергетического эффекта при использовании данных, содержащихся в базах данных ИС, и других относящихся к делу статистических и экономических данных. Таким образом это позволить при необходимости получить эмпирические данные для того, чтобы отслеживать использование ИС на национальном уровне.  |
| Руководитель проекта | Г-н Хулио Раффо, руководитель Секции инновационной экономики Департамента экономической информации и анализа данных Сектора экосистем ИС и инноваций.  |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022–2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС.4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития.4.5. Обеспечение улучшенной инфраструктуры ИС для ведомств ИС. |
| Ход осуществления проекта | После публикации последнего отчета о ходе работы (документ [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745)) проектная группа добилась существенного успеха в разработке и консолидировании основного методологического подхода к разработке методики оценки воздействия использования системы ИС, который будет опробован в четырех странах-бенефициарах. Ниже перечислены основные проведенные мероприятия.* Проектная группа поддерживала связи со странами-бенефициарами, а именно с Сальвадором и Бутаном, для получения всех вводных данных. Кроме того, проектная группа поддерживала связь с внешними экспертами и профильными отделами ВОИС для оценки лучших источников данных и методологий в мире для их последующего использования при разработке методологического подхода для стран-бенефициаров.
* Для оказания помощи в реализации проекта привлечены научный сотрудник и индивидуальный подрядчик.
* Проектная группа провела первое полноценное испытание методологического подхода к данным из Сальвадора. Были организованы несколько обменов данными и информационных совещаний с различными местными заинтересованными сторонами для того, чтобы объяснить, какой тип данных необходим, а также основные цели разработанной методики и показателей.
* Проектная группа доработала и консолидировала методологический подход в его первой полной версии (1.0), на основе которой началась работа по составлению учебных материалов для Сальвадора.
* Информационные сессии по целым проекта и его стратегии реализации прошли при участии потенциально заинтересованных государств-членов (Индонезии, Малайзии и Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС)).
 |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Были выявлены несколько трудностей, связанных с ситуацией в области данных в первых двух странах-бенефициарах, в частности трудности, касающиеся охвата, структуры и полноты. Они заставили переосмыслить разработанный методологический подход для того, чтобы справиться с этими трудностями в модульном формате.  |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Трудности, связанные с ситуацией в области данных в двух первых странах-бенефициарах, позволили лучше понять ситуацию на места и потребности этих государств. |
| Риски и их снижение | Риск: выявление стран-бенефициаров может занять больше времени, чем планировалось в проектном документе, что увеличит сроки реализации проекта.Меры по снижению риска: Отдел координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития и руководитель проекта продолжат работу с координаторами группы и предложат заинтересованным государствам-членам направить заявки для участия в качестве страны-бенефициара проекта. Кроме того, по-прежнему будут организовываться брифинги для заинтересованных государств-членов, чтобы у них была подробная информация о проекте и процессе отбора. |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Согласно проектному документу, проект должен быть реализован в четырех странах-бенефициарах. Страны, желающие принять участие в проекте, должны направить свой запрос в Секретариат, приложив требуемую информацию, представленную в приложении II к документу [CDIP/26/4](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=539054). Реализация проекта в еще двух странах-бенефициарах должна начаться в 2023 году для того, чтобы соответствовать одобренному графику реализации проекта. |
| Задачи на будущее | В соответствии с графиком реализации проекта, основные мероприятия должны быть следующие: * проведение обучения в Сальвадоре;
* начало экономического анализа в Бутане;
* определение еще двух стран-бенефициаров для начала процесса оценки и сбора данных для этих стран.
 |
| Сроки осуществления | Ход реализации проекта в основном соответствует установленным срокам. |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 14%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это второй отчет о ходе реализации проекта. Первый отчет содержится в приложении VIII к документу [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745). |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Завершены все основные этапы проекта. | Страны-бенефициары отобраны, и местные координаторы назначены в установленный срок. | Определенный прогресс: были выбраны две страны-бенефициара, а именно: Сальвадор и Бутан. Идет процесс отбора еще двух стран-бенефициаров. | \*\* |
| Эксперты отобраны и наняты в установленный срок. | Определенный прогресс: проектная группа собрана. | \*\* |
| Проведение оценки данных об ИС и экономических данных по каждой из стран. | Определенный прогресс: был проведен анализ в одной стране-бенефициаре. | \*\* |
| План реализации проекта представлен и обсужден с КРИС. | Определенный прогресс: это второй отчет о ходе реализации проекта. Первый отчет содержится в приложении VIII к документу [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745). | \*\* |
| Достижение всех запланированных целей проекта. | Методики разработаны, протестированы и утверждены. | Определенный прогресс: первая версия методологического подхода протестирована и одобрена коллегами из страны-бенефициара. | \*\* |
| В каждой из стран-бенефициаров разработана и готова к использованию база данных. | Определенный прогресс: разработана база данных для одной страны-бенефициара. | \*\* |
| В каждой из стран-бенефициаров проведены исследования, включая внешнюю экспертную оценку. | Еще не начато. | Неприменимо |
| В каждой из стран-бенефициаров результаты окончательного экономического анализа опубликованы на сайте ВОИС и обсуждены с КРИС. | Еще не начато. | Неприменимо |
| Организовано обучение. | Еще не начато. | Неприменимо |

[Приложение VI следует ]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_1\_4\_10\_11\_01 |
| Название | [*Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС:*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483)[*разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пострегистрационный период*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=552483) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 4; 10; и 11. |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 592 300 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Ноябрь 2022 года. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор брендов и образцов. Другие сектора, участвующие в реализации: Сектор регионального и национального развития. |
| Краткое описание проекта | Цель данного проекта – разработка инструментов и инициатив, позволяющих пользователям или обладателям прав на географические указания (далее «ГУ») или коллективные/сертификационные знаки из развивающихся стран укреплять свой потенциал и эффективно использовать свои интеллектуальные права в пострегистрационный период.Проект предусматривает не только анализ конкретных ГУ или коллективных/сертификационных знаков, созданных в развивающихся странах-участниках проекта, но и разработку стратегий/планов и инструментов, которые могли бы воспроизводиться другими пользователями или обладателями прав на географические указания или коллективные/сертификационные знаки и последовательно применяться соответствующими государственными структурами и заинтересованными сторонами на национальном или региональном уровне. |
| Руководитель проекта | Г-жа Александра Грациоли, директор Лиссабонского реестра, Сектор брендов и образцов. |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022‑2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах.4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Ход осуществления проекта | После предпроектного периода реализация проекта началась в полную силу как только научный сотрудник, обеспечивающий поддержку проекту, снова приступил к работе в января 2023 года. В отчетный период, в соответствии со стратегией реализации, изложенной в проектном документе, были осуществлены следующие мероприятия.Национальные координаторы и руководящие комитетыПроцесс утверждения национальных координаторов и членов национальных руководящих комитетов был завершен в апреле 2023 года в рамках утверждения планов проекта на страновом уровне в Бразилии, Пакистане и Уганде. Процесс утверждения еще продолжается в Алжире. В мае 2023 года состоялось онлайновое обучение в области проектного управления для национальных координаторов и членов национальных руководящих комитетов Бразилии, Пакистана и Уганды.Планы проекта на страновом уровне и отбор ГУ или коллективных/сертификационных знаковВ марте 2023 года страны-бенефициары закончили отбор продукции, для которой применяются ГУ или коллективные/сертификационные знаки, для участия в проекте, а именно: ГУ «Deglet Nour de Tolga» в Алжире, ГУ «Mel do Norte de Minas Gerais» в Бразилии, ГУ «Sindhri Mango» в Пакистане и ГУ «Rwenzori Mountains of the Moon Coffee» в Уганде.Процесс утверждения планов проекта на страновом уровне завершился в Бразилии, Уганде и Пакистане в марте 2023 года. Процесс утверждения еще продолжается в Алжире. Национальные исследования о трудностях в пострегистрационном периодеНациональные исследования о трудностях в пострегистрационном периоде будут посвящены следующим элементам: i) институциональным и нормативно-правовым рамкам и ii) коллективному управлению выбранных ГУ или коллективных/сертификационных знаков, включая описание цепочки создания стоимости и рынков. Для выработки стратегического подхода к разработке исследования о трудностях в пострегистрационный период в странах-бенефициарах в мае 2023 года были наняты два международных эксперта для того, чтобы они направляли национальных консультантов и подготовили методологию. В июне 2023 года международные эксперты подготовили предварительное исследование для определения необходимой информации, которую предстоит собрать национальным консультантам для дальнейшего исследования.В июне 2023 года были наняты по одному национальному консультанту в Бразилии и Уганде и два национальных консультанта в Пакистане для того, чтобы 1) подготовить исследование о трудностях в пострегистрационный период на национальном уровне и 2) организовать информационное мероприятие на национальном уровне в последнем квартале 2023 года.Отчеты для предварительного исследования национальных консультантов в Бразилии, Пакистане и Уганде были подготовлены, и последующие совещания с международными экспертами проведены.Информационные мероприятия:Были проведены консультации с национальными координаторами и национальными руководящими комитета для того, чтобы запланировать мероприятие в Бразилии, Уганде и Пакистане на последний квартал 2023 года.  |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Поскольку проект находится на первых этапах реализации, еще слишком рано говорить о каких-либо наблюдениях. |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки на данный момент.* Активное участие национального руководящего комитета сделало возможным эффективное сотрудничество и послужило платформой для исследования практических способов реализации проекта.
* Высокая степень вовлеченности национальных координаторов в процесс отбора национальных консультантов оказалась важным фактором для успешной реализации первой стадии проекта.
 |
| Риски и их снижение | Риск 1: нежелание некоторых местных производителей и групп производителей менять свою практику в области производства и коммерциализации для внедрения коллективных программы обеспечения качества продукции конкретного географического происхождения.Меры по снижению риска 1: проведение эффективных информационно-просветительских кампаний для разъяснения сравнительных преимуществ использования ГУ и коллективных/сертификационных знаков, а также вопросов организации соответствующих коллективных программ обеспечения качества.Риск 2: возможные конфликты внутри группы производителей, способные задержать принятие мер по надлежащей организации коллективного управления ГУ или коллективными/сертификационным знаками и соответствующими программами обеспечения качества.Меры по снижению риска 2: разъяснение местным органам власти и местным производителям негативных последствий слабой организации с точки зрения выработки коллективных инициатив.Риск 3: ограниченность институциональных возможностей групп производителей в разработке и внедрении коллективных программ управления ГУ или коллективными/сертификационным знаками.Меры по снижению риска 3: проведение оценки институциональной эффективности потенциальных объединений-бенефициаров перед отбором.Риск 4: слабость институциональной и правовой базы и ограниченное участие национальных органов власти.Меры по снижению риска 4: проведение обстоятельной оценки перед отбором стран-бенефициаров.Риск 5: возможность повторения кризиса, связанного с COVID‑19, и последующих локдаунов и других ограничительных мер, препятствующих реализации проекта.Меры по смягчению 5: внимательное наблюдение за санитарной ситуацией в каждой стране-бенефициаре совместно с национальными координаторами; там, где это возможно – адаптация форм и методов проведения мероприятий к складывающейся ситуации (проведение встреч и совещаний предпочтительно в онлайновом формате, минимизация поездок). |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Комитету предложены незначительные поправки в график осуществления проекта, без последствий для бюджета и продления сроков. |
| Задачи на будущее | Ожидается, что в сентябре 2023 года будет окончательно утвержден план проекта на страновом уровне для Алжира и выбраны подходящий национальный координатор, национальный руководящий комитет и национальные консультанты. После найма национальных консультантов в Алжире начнется проведение исследования о трудностях в пострегистрационный период.В период с октября по декабрь 2023 года планируется провести информационное мероприятие в каждой из стран-бенефициаров.После проведения информационных мероприятий начнется разработка стратегий, руководств или учебных материалов по коллективному управлению отобранных ГУ наряду с проведением в каждой стране-бенефициаре практикумов и семинаров. |
| Сроки осуществления | Ход реализации проекта в основном соответствует установленным срокам. Тем не менее в отношении Алжира реализация задерживается.При необходимости пересмотренный график будет представлен КРИС на одном из будущих заседаний.  |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 12%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это второй отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС. Первый отчет содержится в приложении IX к документу [CDIP/29/2](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=582745). |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Отбор трех стран-бенефициаров в дополнение к Бразилии. | Отобраны три страны-бенефициара (на основе критериев отбора, изложенных в проектном документе). | Полная реализация: помимо Бразилии, были отобраны еще три страны-бенефициара, а именно: Алжир, Пакистан и Уганда.  | \*\*\*\* |
| Назначение национальных координаторов. | Национальный координатор назначен (один для каждой страны-бенефициара). | Значительный прогресс: были назначены национальные координаторы в Бразилии, Уганде и Пакистане; процесс утверждения еще продолжается в Алжире. | \*\*\* |
| Утверждение планов проекта на страновом уровне. | Утверждены проектные планы на страновом уровне (один для каждой страны-бенефициара). | Значительный прогресс: планы проекта на страновом уровне были утверждены в Бразилии, Уганде и Пакистане; процесс утверждения еще продолжается в Алжире. | \*\*\* |
| Информационные мероприятия. | Проведение информационных мероприятий. | Определенный прогресс: были проведены консультации с национальными руководящими комитета для того, чтобы запланировать информационные мероприятия в Бразилии, Пакистане и Уганде на последний квартал 2023 года.Для содействия организации информационных мероприятий были наняты национальные консультанты. | \*\* |
| Исследования трудностей, возникающих после регистрации. | Исследования трудностей, возникающих после регистрации, в каждой стране-бенефициаре; и | Определенный прогресс: международные эксперты подготовили предварительное исследование для определения методологии исследования.На основе этого обследования национальные консультанты в Бразилии, Уганде и Пакистане подготовили предварительный отчет.   | \*\* |
| утверждение исследований трудностей, возникающих после регистрации, группой управления проектом ВОИС и национальным координатором в каждой стране-бенефициаре. |
| Выбор географических указаний или коллективных/сертификационных знаков. | Географические указания или коллективные/сертификационные знаки выбраны (по одному для каждой страны-бенефициара). | Полная реализация: в каждой стране-бенефициаре завершен процесс отбора ГУ или коллективных/сертификационных знаков. | \*\*\*\* |
| Стратегии, руководства или учебные материалы. | Разработка стратегий, руководств или учебных материалов для повышения уровня коллективного управления ГУ или коллективными/ сертификационными знаками. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Семинары и учебные мероприятия, способствующие разработке и реализации инициатив в области развития сельских и местных регионов. | Проведение с соответствующими заинтересованными сторонами и местными субъектами семинаров и учебных мероприятий, способствующих разработке и реализации инициатив в области развития сельских и местных регионов. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Практикумы и семинары, посвященные вопросам коллективного управления. | Проведение практикумов и семинаров с выбранной группой производителей, посвященных вопросам коллективного управления программами обеспечения качества продукции конкретного регионального происхождения и совершенствования внутреннего управления. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Системы контроля и сертификации. | Разработка систем контроля и сертификации. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Внедрение систем контроля и сертификации. |
| Стратегия брендинга и коммерциализации продукции. | Разработка и внедрение стратегии брендинга и коммерциализации продукции. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Внедрение стратегии брендинга и коммерциализации продукции. |
| Повышение осведомленности. | Проведение мероприятий по повышению осведомленности. | Отсутствие прогресса. | ОП |
| Подготовка материалов для повышения осведомленности. |

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

| Проектный результат  | Кварталы |
| --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 4-й | 1st | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й |
| Предпроектные мероприятия:- отбор стран-бенефициаров- назначение национальных координаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение проектных планов на страновом уровне | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка исследований по трудностям пострегистрационного периода | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационные мероприятия, посвященные потенциальным преимуществам коллективного управления программами обеспечения качества продукции конкретного регионального происхождения, маркируемой охраняемыми ГУ или коллективными/ сертификационными знаками, в каждой стране-бенефициаре |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбор одного географического указания или коллективного/сертификационного знака, в связи с которым будут приняты меры по совершенствованию организации группы производителей, программы обеспечения качества и стратегии коммерциализации прав в каждой стране-бенефициаре |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка стратегий, руководств или учебных материалов по вопросам коллективного управления ГУ или коллективными/сертификационными знаками, а также соответствующими программами обеспечения качества |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Проведение для соответствующих органов власти и местных субъектов, участвующих в реализации инициатив по развитию сельских и местных регионов, семинаров и учебных мероприятий по вопросам коллективного управления программами обеспечения качества продукции конкретного регионального происхождения, охраняемой ГУ или коллективным/сертификационным знаком, в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Проведение с выбранными группами производителей семинаров и учебных мероприятий по вопросам коллективного управления программами обеспечения качества продукции конкретного регионального происхождения в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Проведение семинаров и учебных мероприятий для совершенствования внутреннего управления выбранных групп производителей в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Организация мероприятий, способствующих разработке и внедрению экономичных систем контроля качества и сертификации продукции (смотря по обстоятельствам) совместно с выбранными группами производителей в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Разработка стратегии брендинга и коммерциализации для выбранных ГУ или коллективных/ сертификационных знаков в каждой стране-бенефициаре и организация мероприятий по ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Проведение мероприятий по повышению осведомленности, посвященных потенциальным преимуществам коллективного управления ГУ или коллективными/сертификационными знаками для развития местных регионов и сохранения местных традиций и культуры в каждой стране-бенефициаре; подготовка материалов для повышения осведомленности |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

[Приложение VII следует ]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта: | DA\_1\_10\_19\_30\_31\_45\_1 |
| Название | [*Снижение показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости посредством инноваций и интеллектуальной собственности*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 1; 10; 19; 30; 31; и 45.  |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 523 300 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом.  |
| Начало реализации проекта | Нулевая фаза (фаза подготовки) проекта началась в январе 2023 года. |
| Продолжительность проекта | 36 месяцев. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор реализации: Сектор регионального и национального развития.Другие сектора, участвующие в реализации: Сектор экосистем ИС и инноваций, Сектор глобальных задач и партнерств. |
| Краткое описание проекта | Пилотный проект призван помочь снизить показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Тунисе и трех других развивающихся странах с помощью инноваций, использования инструментов интеллектуальной собственности (ИС) и повышения осведомленности.Одной из проблем в этой области является отсутствие понимания роли ИС в создании соответствующих технологий и инновационной продукции, которые могут помочь предотвратить несчастные случаи и заболевания в каждом конкретном секторе и в каждой конкретной отрасли. Соответствующие технологии необходимы для обеспечения безопасности инструментов и машин, используемых работниками, а также используемых работниками средств индивидуальной защиты (СИЗ). Некоторые из таких технологий могут быть уже доступны, несмотря на отсутствие знаний о них у потенциальных пользователей в развивающихся странах или трудности с доступом к этим технологиям. Кроме того, создание новых инновационных решений для снижения рисков, с которыми сталкиваются работники конкретной отрасли или конкретного сектора, также может иметь огромное значение. Лучшее понимание роли ИС может содействовать более эффективному использованию существующих технологий и созданию новых решений в данной области.Целями проекта, в частности, являются: 1) изучить роль инструментов ИС и инноваций в обеспечении более безопасных условий труда и 2) внести вклад в снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем использования инструментов ИС и продвижения инноваций. |
| Руководитель проекта | Г-н Жорж Гандур, старший советник Отдела координации деятельности в рамках Повестки дня в области развития Сектора регионального и национального развития |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022‑2023 годы](https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/ru/budget/pdf/strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdf) | 1.1. Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех людей.3.3. Содействие передаче знаний и внедрению технологий посредством платформ и инструментов ВОИС на базе ИС для решения глобальных проблем.4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. |
| Ход осуществления проекта | Этот проект был одобрен на 29-й сессии КРИС, состоявшейся в октябре 2022 года. На предпроектной стадии были отобраны страны-бенефициары на основе критериев отбора, установленных в проектном документе ([CDIP/29/11](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=584511)).Для этой цели руководитель проекта через координаторов группы предложил заинтересованным государствам-членам направить заявку об участии в проекте в качестве страны-бенефициара. Кроме того, были организованы два брифинга — 4 и 31 июля 2023 года — для заинтересованных государств-членов, чтобы предоставить им подробную информацию о проекте и процессе отбора.На сегодняшний день для участия в проекте в качестве стран-бенефициаров были отобраны Тунис и Камерун. |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Слишком рано давать оценку. |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Слишком рано давать оценку. |
| Риски и их снижение | Риск 1: возможность повторения кризиса, связанного с COVID-19, и последующих локдаунов и других ограничительных мер, препятствующих реализации проекта.Меры по снижению риска 1: пристальное наблюдение за санитарной ситуацией в каждой стране-бенефициаре в сотрудничестве с национальными координаторами; там, где это возможно, – адаптация механизмов реализации мероприятий (например, проведение большинства встреч в виртуальном формате, минимизация поездок и т.д.).Риск 2: проект требует участия специалистов с опытом в различных сферах, связанных с ИС, вследствие чего могут возникать трудности в поиске профилирующей дисциплины, которая определяла бы ход его реализации.Меры по снижению риска 2: привлечение к работе различных профильных специалистов и отделов ВОИС и государств-членов, являющихся бенефициарами. Усиление координации действий и обеспечение регулярного информационного взаимодействия со стороны руководителя проекта как внутри организации, так и с государствами-членами.Риск 3: сложности в определении конкретных секторов и отраслей, которые будут охвачены исследованиями и мероприятиями по оценке, а также в обеспечении соответствия поставленным задачам сферы охвата каждого доклада о патентном ландшафте.Меры по снижению риска 3: заинтересованным государствам-членам будет предложено предоставить предварительную информацию и назвать сектор или отрасль, на которых они хотели бы сосредоточить свое внимание. Подготовка каждого отчета будет вестись в сотрудничестве с учреждением-партнером, а сфера охвата каждого отчета будет определяться с учетом конкретных потребностей партнера. В каждом конкретном случае сфера охвата отчета будет определяться на основе координации действий с теми подразделениями ВОИС, которые специализируются на соответствующих темах.Риск 4: недостаточно активное использование результатов исследований и отчетов о патентном ландшафте, подготовленных в контексте осуществления проекта.Меры по снижению риска 4: более эффективное распространение отчетов в качестве информационных материалов через публикации ВОИС и стран-бенефициаров, сетей ЦПТИ и бюро передачи технологии, а также участие в мероприятиях по повышению осведомленности и других мероприятиях, связанных с темами, которые освещаются в каждом из отчетов. |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Если до декабря 2023 года не будет получено дополнительных писем о выражении интереса от государств-участников, предлагается продолжить реализацию проекта в Тунисе и Камеруне.  |
| Задачи на будущее | После завершения процесса отбора стран-бенефициаров, в каждой стране будут назначены координаторы, которые будут тесно сотрудничать с руководителем проекта на протяжении реализации проекта. Для национальных координаторов и проектной группы будут организованы регулярные ежемесячные координационные совещания. Кроме того, будет отобран научный сотрудник, который будет оказывать помощь и поддержку в реализации проекта. |
| Сроки осуществления | Процесс отбора стран-бенефициаров идет с задержкой. |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 0%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это первый отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС.  |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Отбор трех стран-бенефициаров в дополнение к Тунису. | Отобраны три страны-бенефициара (на основе критериев отбора, изложенных в проектном документе). | Определенный прогресс: в дополнение к Тунису в качестве страны-бенефициара был отобран Камерун.  | \*\* |
| Назначение национальных координаторов. | Национальный координатор назначен (один для каждой страны-бенефициара). | Еще не начато. | ОП |
| Найм научного сотрудника. | Для оказания поддержки в реализации проекта нанят научный сотрудник. | Еще не начато. | ОП |
| Утверждение планов реализации проекта на страновом уровне. | Составлено и утверждено четыре плана реализации проекта (по одному на страну-бенефициара). | Еще не начато. | ОП |
| Подготовка обзорного исследования. | Подготовка и публикация обзорного исследования с участием ВОИС и всех стран-бенефициаров. | Еще не начато. | ОП |
| По возможности и при необходимости определение имеющихся инновационных технологий, которые могут удовлетворить потребности конкретной отрасли или сектора в плане снижения показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | Подготовка четырех (по одному в каждой стране) мероприятий по оценке потребностей с целью определить доступные и практически применимые технологии, отвечающие потребностям выявленных отраслей и секторов с точки зрения сокращения травматизма на рабочем месте и профессиональной заболеваемости. | Еще не начато. | ОП |
| Подготовка доклада (докладов) о патентном ландшафте в том, что касается доступных и наиболее практически применимых инновационных технологий, выявленных в ходе мероприятий по оценке потребностей. | Еще не начато. | ОП |
| Повешение осведомленности об ИС и ее роли в содействии созданию инновационных технологий и продукции для улучшения условий труда. | Запуск четырех кампаний по повышению осведомленности о роли ИС в содействии развитию инновационных технологий и продукции. | Еще не начато. | ОП |
| Создание эффективных и устойчивых сетей в целях укрепления сотрудничества между промышленными секторами, в которых имеется потребность в инновационных технологиях и продукции, и секторами, способными разработать и/или поставить такие технологии и продукцию, или потенциальными лицензиарами в интересах снижения показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. | Создание партнерской сети. | Еще не начато. | ОП |
| Разработка образовательной программы или инструментария по использованию инструментов ИС для сокращения травматизма на рабочем месте и профессиональной заболеваемости. | Еще не начато. | ОП |
| Сборник материалов и методов, разработанных на основе результатов семинаров и кампаний. | Еще не начато. | ОП |
| Повысить осведомленности о пагубных последствиях использования контрафактной продукции на рабочем месте. | Организация и проведение не менее четырех национальных семинаров по повышению осведомленности (по одному в каждой стране) по предотвращению использования контрафактной продукции на рабочем месте. | Еще не начато. | ОП |

[Приложение VIII следует ]

|  |
| --- |
| РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА |
| Код проекта | DA\_4\_11\_23\_24\_27\_02 |
| Название | [*Второй этап проекта по расширению использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения*](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=589139) |
| [Рекомендации Повестки дня в области развития](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) | Рекомендации 4; 11; 23; 24; и 27.  |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 150 000 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |
| Начало реализации проекта | Январь 2023 года. |
| Продолжительность проекта | 15 месяцев. |
| Ключевые сектора/подразделения ВОИС, участвующие в реализации | Сектор авторского права и творческих отраслей |
| Краткое описание проекта | Проект «Расширение использования интеллектуальной собственности для мобильных приложений в секторе программного обеспечения» был предложен Кенией и одобрен КРИС на его 22-й сессии, состоявшейся в 2018 году. Первый этап проекта был реализован в Кении, на Филиппинах и в Тринидаде и Тобаго в период с января 2019 года по декабрь 2021 года. При обсуждении отчетов о завершении (документ[CDIP/28/7](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569511)) и оценке (документ[CDIP/28/6](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=569485)) упомянутого проекта на 22-й сессии КРИС было отмечено, что акцент на мобильные приложения в условиях конкретной отрасли повысит устойчивость изначальных результатов проекта. На своей 29-й сессии Комитет одобрил второй этап проекта (документ [CDIP/29/8 Rev.](https://www.wipo.int/meetings/ru/doc_details.jsp?doc_id=589139)).Целью второго этапа проекта будет обеспечение долгосрочной устойчивости результатов проекта путем их включения в материалы всеобъемлющего учебного курса, благодаря которым будут созданы возможности для дальнейшего самообразования и обучения и которые будут использоваться в качестве справочных и дополнительных информационных материалов.По согласованию со странами-бенефициарами (Кенией, Филиппинами и Тринидадом и Тобаго) было решено, что на втором этапе проекта основное внимание будет уделено более активному использованию системы охраны прав ИС в поддержку отрасли мобильных приложений в следующих четырех творческих отраслях: музыка, издательское дело, видеоигры и аудиовизуальный контент. |
| Руководитель проекта | Г-н Димитер Гантчев, заместитель Директора и старший менеджер Отдела распространения информации и цифрового контента Сектора авторского права и творческих отраслей |
| Связь с ожидаемыми результатами по [Программе и бюджету на 2022–2023 годы](file://\\wipogvafs01\MARKS\OrgDacd\Shared\CDIP%20Meetings\CDIP_29th_Session_October%2017-21,%202022\Documents\CDIP_29_2_Progress%20Reports\CDIP_29_2_Progreshttps:\www.wipo.int\export\sites\www\about-wipo\en\budget\pdf\strategy-house-w-sdgs-and-figures-pwb2022-23.pdfs%20Report_45Recs.docx) | 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 4.2. Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества. 4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. 4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |
| Ход осуществления проекта | На данный момент в проекте есть подвижки в реализации следующих компонентов: * материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений» были заказаны, идет их разработка;
* идет разработка трех руководств по использованию мобильных приложений в музыке, издательском деле и видеоиграх.
 |
| Наблюдаемые первоначальные итоги | Ниже приведены итоги, наблюдаемые на данный момент.* Разработка руководств по использованию приложений в конкретных творческих отраслях привела к появлению практических материалов, которые должны оказывать поддержку деятельности правообладателей, разработчиков и пользователей в соответствующих отраслях.
* Проект вызвал интерес у государств-членов, которые не являются прямыми бенефициарами. Они проявили интерес к конкретным результатам проекта и поинтересовались возможной реализацией аналогичных проектов в своих странах.
 |
| Приобретенный опыт и извлеченные уроки | Ниже перечислены приобретенный опыт и извлеченные уроки на данный момент.* Подготовка учебного курса по ИС и мобильным приложениям требует экспертных знаний в предметной области наряду с методологическим подходом для достижения целей обучения. Такие материалы не могут разрабатываться только экспертами в предметной области. Обычно для их разработки требуется больше времени и участие экспертов с разными навыками.
* Материалы по использованию приложений в конкретных творческих отраслях сочетают в себе технические, правовые и коммерческие элементы, и их успешное составление зависит от правильного соотношения разных подходов.
 |
| Риски и их снижение | Риск 1: отсутствие достаточных экспертных знаний для разработки материалов проекта.Меры по снижению риска 1: руководство по использованию приложений в аудиовизуальном секторе еще не было заказано, поскольку требуемые экспертные знания еще не были определены. В свете ограниченности доступных экспертных знаний в этой области, идут обсуждения с бенефициарами о том, чтобы заменить это руководство и уделить большее внимание исползованию приложений в другом творческом секторе.Риск 2: непредвиденные обстоятельства, препятствующие подготовке проектных материалов (учебного курса и практических руководств) и, как следствие, ограниченные сроки для испытания этих материалов в странах-бенефициарах.Меры по снижению риска 2: при необходимости в КРИС будет подан запрос на продление срока реализации проекта. После разработки материалов будут запланированы мероприятия по укреплению потенциала на основе руководств, которые разработаны в рамках проекта.  |
| Вопросы, требующие немедленной поддержки/внимания | Предлагается продлить сроки осуществления проекта на шесть месяцев без последствий для бюджета, поскольку некоторые непредвиденные обстоятельства препятствуют подготовке материалов проекта. В частности, поставщик, который занимался разработкой учебного курса, отказался от исполнения договора в начале его действия. Новый поставщик работает в соответствии с новым графиком и своевременно выполняет поставленные задачи. Однако некоторое количество время ушло на решение вопросов процедурного характера. Финальный продукт будет подготовлен вовремя, но не останется достаточного времени для его испытания в странах-бенефициарах. Кроме того, автор, который занимается подготовкой руководства по использованию приложений в видеоиграх, к сожалению, скончался за несколько недель до сдачи рукописи. В связи с этим потребовалось заново начать процесс отбора эксперта и заключения договора на подготовку данного практического руководства. |
| Задачи на будущее | Предусмотренные проектом материалы будут готовы в течение года. Их испытание и использование в деятельности по укреплению потенциала запланировано на 2024 год. |
| Сроки осуществления | Ход реализации проекта в основном соответствует установленным срокам. Однако разработка некоторых материалов задерживается. |
| Показатель освоения средств по проекту | На конец июля 2023 года показатель освоения средств по проекту, пропорциональный общему выделенному бюджету проекта, составил: 2%. Более подробная информация о бюджете представлена в приложении IX к настоящему документу. |
| Предыдущие отчеты | Это первый отчет о ходе реализации проекта, представленный КРИС. |

САМООЦЕНКА ПРОЕКТА

Указатель обозначений «сигнальной системы» (СС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\*\*\* | \*\*\* | \*\* | ОП | Неприменимо |
| Полная реализация | Значительный прогресс | Определенный прогресс | Отсутствие прогресса | Прогресс пока не оценен / цель упразднена |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта (ожидаемый результат) | Показатели успешного завершения(показатели результативности) | Данные о результативности проекта | CC |
| Материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений». | Материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений» разработаны и опубликованы онлайн в течение 6 месяцев с начала реализации проекта. | Определенный прогресс: материалы для учебного курса находятся в стадии разработки. | \*\* |
| Четыре практических руководства по теме ИС для мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента. | Четыре практических руководства по теме ИС для мобильных приложений в творческих секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента разработаны и опубликованы онлайн в течение 9 месяцев с начала реализации проекта. | Значительный прогресс: три руководства находятся в стадии разработки; одно — на рассмотрении. | \*\*\* |
| Проведение трех мероприятий (по одному в каждой стране) для представления подготовленных материалов соответствующим заинтересованным сторонам в каждой из стран-бенефициаров и получения от них замечаний и предложений. | Проведены три мероприятия (по одному в каждой из стран-бенефициаров), в которых приняли участие не менее 2 представителей каждого из отобранных творческих секторов. Разработанные практические руководства успешно скорректированы с учетом полученных замечаний и предложений при наличии таковых в течение одного месяца с даты мероприятия. | Неприменимо. | Неприменимо |

| Проектный результат | Кварталы |
| --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й |
| Материалы для учебного курса «ИС для мобильных приложений» | X | X | X | X |  |  |  |
| Четыре практических руководства по теме ИС для мобильных приложений в секторах музыки, издательского дела, видеоигр и аудиовизуального контента |  | X | X | X |  |  |  |
| Проведение трех мероприятий (по одному в каждой стране) для представления подготовленных материалов соответствующим заинтересованным сторонам в каждой из стран-бенефициаров и получения от них замечаний и предложений |  |  |  |  | X | X |  |
| Завершение проекта и окончательная самооценка |  |  |  |  |  |  | X |

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

 [Приложение IX следует ]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ИЮЛЯ 2023 ГОДА

*‏(в шв. франках)*

| **Название** | **Категория расходов** | **Бюджет проекта** | **Расходы** | **Освоение бюджетных средств** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития**  | Расходы, связанные с персоналом | 125 000 | - | 0% |
| Расходы, не связанные с персоналом | 325 000 | 222 316 | 68% |
| **Итого** | **450 000** | **222 316** | **49%** |
|  |
| **Выявление и использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния**  | Расходы, связанные с персоналом | - | - | - |
| Расходы, не связанные с персоналом | 80 000 | 69 515 | 87% |
| **Итого** | **80 000** | **69 515** | **87%** |
|  |
| **Развитие музыкального сектора и новых экономических моделей музыки в Буркина-Фасо и некоторых странах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС)** | Расходы, связанные с персоналом | 114 200 | - | 0% |
| Расходы, не связанные с персоналом | 454 000 | 145 607 | 32% |
| **Итого** | **568 200** | **145 607** | **26%** |
| **Содействие широкому использованию интеллектуальной собственности (ИС) в творческих отраслях развивающихся стран в цифровую эпоху** | Расходы, связанные с персоналом | - | - | - |
| Расходы, не связанные с персоналом | 795 000 | 340 266 | 43% |
| **Итого** | **795 000** | **340 266** | **43%** |
|  |
| **Систематизация статистических данных, а также разработка и применение методики оценки воздействия использования системы интеллектуальной собственности** | Расходы, связанные с персоналом | - | - | - |
| Расходы, не связанные с персоналом | 499 300 | 69 774 | 14% |
| **Итого** | **499 300** | **69 774** | **14%** |
|  |
| **Расширение возможностей малых предприятий при помощи ИС: разработка стратегий обеспечения охраны географических указаний и коллективных знаков в пост-регистрационный период** | Расходы, связанные с персоналом | - | - | - |
| Расходы, не связанные с персоналом | 592 300 | 70 956 | 12% |
| **Итого** | **592 300** | **70 956** | **12%** |
|  |
| **Снижение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с помощью инноваций и ИС** | Расходы, связанные с персоналом | - | - | - |
| Расходы, не связанные с персоналом | 523 300 | - | 0% |
| **Итого** | **523 300** | **-** | **0%** |
|  |
| **Второй этап проекта по расширению использования ИС для мобильных приложений в секторе разработки программного обеспечения** | Расходы, связанные с персоналом | **-** | **-** | **-** |
| Расходы, не связанные с персоналом | 150 000 | 2 411 | 2% |
| **Итого** | **150 000** | **2 411** | **2%** |

[Конец приложения IX и документа]