CDIP/31/10 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 1 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцать первая сессия
Женева, 27 ноября – 1 декабря 2023 года

### ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПРОЕКТ «АВТОРСКОЕ ПРАВО И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТЕНТА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ — ВТОРОЙ ЭТАП» — ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ БРАЗИЛИЕЙ, ПЕРУ И АРГЕНТИНОЙ

### Документ подготовлен Секретариатом

- В ходе тридцать первой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) Комитетом было рассмотрено предложение по этапу II проекта Повестки дня в области развития (ПДР) «Авторское право и распространение контента в цифровой среде», представленное Бразилией, Перу и Аргентиной.  На основании замечаний, высказанных в ходе обсуждения, в ходе сессии проектное предложение было пересмотрено.

- Указанное выше пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему документу.

- Комитету предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

| 1. Общая информация о проекте |  |
| --- | --- |
| - Код проекта |  |
| DA_1_3_4_10_11_16_25_35_02 |  |
| - Название проекта |  |
| Второй этап проекта «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» |  |
| - Рекомендации ПДР |  |
| Рекомендация 1. Техническая помощь ВОИС, среди прочего, должна быть ориентирована на развитие, обусловлена потребностями и быть прозрачной с учетом приоритетов и конкретных потребностей развивающихся стран, в особенности НРС, а также различных уровней развития государств-членов, при этом деятельность должна включать сроки для завершения. В этой связи характер помощи, механизмы ее осуществления и процессы оценки программ технической помощи должны быть конкретизированы применительно к каждой стране. Рекомендация 3. Увеличить людские и финансовые ресурсы на цели программ ВОИС по оказанию технической помощи в целях развития, среди прочего, культуры ИС, ориентированной на развитие, с особым акцентом на введение предмета интеллектуальной собственности на различных уровнях обучения и генерирование более широкого осознания публикой вопросов ИС. Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также сектора культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащих национальных стратегий в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно- технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. Рекомендация 16. Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния. Рекомендация 25. Изучить политику и инициативы в области ИС, необходимые для содействия передаче и распространению технологий в интересах развивающихся стран, и принять надлежащие меры, позволяющие развивающимся странам полностью понять и извлекать выгоду из различных положений, относящихся к гибкости, заложенной в соответствующих международных соглашениях. Рекомендация 35. Просить ВОИС предпринять, по запросу государств-членов, новые исследования для оценки экономических, социальных и культурных последствий использования систем интеллектуальной собственности в этих государствах. |  |
| - Продолжительность проекта |  |
| 36 месяцев. |  |
| - Бюджет проекта |  |
| Общий бюджет проекта составляет 556 200 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом. |  |
| - Краткое описание проекта |  |
| Проектное предложение представляет собой дополнительный этап проекта ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (далее — «первоначальный проект»). Справочная информация Первоначальный проект, предложенный Бразилией в 2018 году, был посвящен трансляции аудиовизуального контента в Латинской Америке. Он был реализован в Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Уругвае и Эквадоре; его результатом стал глубокий анализ меняющегося латиноамериканского рынка стриминга с особым акцентом на рыночных показателях, применяемой для коммерциализации аудиовизуального контента нормативно-правовой базе, используемых правах интеллектуальной собственности (ИС) для аудиовизуальной продукции и проблемах, с которыми сталкиваются латиноамериканские продюсеры в процессе решения правовых и финансовых вопросов. В ходе 12 исследований были выделены конкретные примеры, и состоялись обстоятельные обсуждения с заинтересованными сторонами и представителями государственных учреждений. Меры, предложенные странами-участницами по окончании первоначального проекта Предлагаемый дополнительный этап проекта основывается на знаниях, полученных в результате первоначального проекта, и учитывает последние изменения на аудиовизуальном рынке. В частности, он включает конкретные меры, которые были предложены и выделены государственными структурами стран-участниц и заинтересованными сторонами, а также обсуждены с ними, для закрепления результатов первоначального проекта в период после пандемии COVID-19, включая: - поощрение субрегионального или регионального сотрудничества при использовании передовой практики в области идентификации, стандартизации и метаданных аудиовизуального контента; - содействие обучению и обеспечению более глубокого понимания в области прав ИС в аудиовизуальном секторе в эпоху стриминга; - обеспечение более глубокого понимания последствий передовых технологий в аудиовизуальном секторе; - укрепление сотрудничества для обеспечения гендерной инклюзивности в аудиовизуальной отрасли; - разработку справочных материалов по стратегическому использованию ИС для микро-, малых и средних заинтересованных сторон и авторов в аудиовизуальной отрасли. Заинтересованные стороны Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются: - производители аудиовизуальной продукции, в частности микро-, малые и средние предприятия (ММСП); - авторы и исполнители в аудиовизуальном секторе; - представители частного сектора, участвующие в распространении аудиовизуального контента в странах-бенефициарах; - организации коллективного управления; - государственные учреждения, занимающиеся политикой и регулированием в области авторского права, агентства продвижения аудиовизуального контента и киноагентства; - организаторы фестивалей и кураторы на рынке аудиовизуальной продукции; - юридические консультанты заинтересованных сторон в аудиовизуальной отрасли; - стриминговые платформы. |  |
| 2.1. Концепция проекта |  |
| Цель предлагаемого второго этапа проекта заключается в расширении знаний, накопленных в ходе первоначального проекта, и в реагировании на последние изменения в эпоху после пандемии COVID-19. |  |
| 2.2. Цель, итоги и результаты проекта |  |
| Общая цель проекта заключается в получении более комплексного понимания возможностей использования прав ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга в странах-бенефициарах наряду с развитием достижений первоначального проекта и решением проблем в период после пандемии COVID-19. В частности, ожидается, что итоги проекта будут включать повышение осведомленности и укрепление потенциала заинтересованных сторон, включая авторов, ММСП и государственные структуры, в области более эффективного использования и коммерциализации ИС на рынке аудиовизуальной продукции в участвующих странах. Реализация проекта позволит достичь следующих результатов. Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в участвующих странах. Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли, обучены эффективным способам использования активов ИС и управления ими для целей коммерциализации. Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции. Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке. Ожидаемый результат 5: разработана методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли. Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне. |  |
| - Стратегия реализации проекта |  |
| Подробная информация о стратегии реализации по каждому ожидаемому результату представлена ниже. Ожидаемый результат 1: выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в участвующих странах. Мероприятие 1.1: определить и обобщить национальную практику учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений. Ожидаемый результат 2: профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли, обучены эффективным способам использования активов ИС и управления ими для целей коммерциализации. Мероприятие 2.1: организовать практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента. Ожидаемый результат 3: проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции. Мероприятие 3.1: изучить существующие рынки лицензирования и структуры управления правами, связанные с использованием аудиовизуальных произведений и систем искусственного интеллекта, в том числе в отношении коммерциализации аудиовизуальных произведений с учетом технологии искусственного интеллекта, и доступность таких рынков для ММСП и местных авторов, а также провести начальную оценку для выявления связанных с авторским правом проблем при использовании новых технологий. Ожидаемый результат 4: разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке. Мероприятие 4.1: разработать справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП. Мероприятие 4.2: организовать национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях. Ожидаемый результат 5: разработана методология для оценки и содействия участию женщин в аудиовизуальной отрасли, например путем установления параметров государственного финансирования. Мероприятие 5.1: собрать воедино уже существующие инициативы в области оценки и разработать методологию для государственных учреждений и агентств, работающих с аудиовизуальной продукцией, для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на ключевых должностях, таких как продюсер, сценарист и режиссер. Ожидаемый результат 6: проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне. Мероприятие 6.1: осуществить анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в странах-бенефициарах, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент. Мероприятие 6.2: организовать семинар по аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга с особым акцентом на возможностях, проблемах и передовой практике в области регионального и глобального обращения активов ИС. |  |
| - Показатели проекта |  |
| Цель проекта Получить более комплексное понимание возможностей использования прав ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга наряду с развитием достижений первоначального проекта и решением проблем в период после пандемии COVID19. | Показатель достижения цели - После реализации проекта как минимум 70% участников мероприятий отмечают, что они стали лучше понимать возможности использования ИС для коммерциализации аудиовизуального контента в эпоху стриминга. |
| Итог проекта Повышение осведомленности и укрепление потенциала заинтересованных сторон, включая ММСП и государственные структуры, в области более эффективного использования и коммерциализации ИС на рынке аудиовизуальной продукции в участвующих странах. | Показатель достижения итога - Как минимум 60% участников мероприятий отмечают, что проект способствовал расширению их знаний и совершенствованию навыков в области использования и коммерциализации ИС на рынке аудиовизуальной продукции в цифровой среде. |
| Результаты проекта Выявлена национальная практика, возможности и проблемы, связанные с коммерциализацией ИС на рынке аудиовизуальной продукции в участвующих странах. | Показатели достижения результатов - Подборка национальной практики, возможностей и проблем, одобренная координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС. |
| Профессионалы и авторы, работающие в аудиовизуальной отрасли, обучены эффективным способам использования активов ИС и управления ими для целей коммерциализации. | - Проведены как минимум четыре практикума для ММСП и авторов в странах-участницах. - Как минимум 60% участников отметили, что практикумы способствовали расширению их знаний и улучшению навыков. |
| Проведена оценка перспектив аудиовизуальной отрасли для того, чтобы предвидеть изменения и тенденции, которые повлияют на использование ИС на рынке аудиовизуальной продукции. | - Изучены существующие рынки лицензирования и структуры управления правами, связанные с использованием аудиовизуальных произведений и систем искусственного интеллекта, в том числе в отношении коммерциализации аудиовизуальных произведений с учетом технологии искусственного интеллекта, и доступность таких рынков для ММСП и местных авторов, а также проведена начальная оценка для выявления связанных с авторским правом проблем при использовании новых технологий. |
| Разработаны материалы для ММСП по коммерциализации активов ИС на глобальном рынке. | - Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП разработан и одобрен координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС. - Организованы как минимум два практикума по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях. - Как минимум 60% участников отмечают, что представленная на национальных практикумах информация была полезной. |
| Разработана методология для оценки и содействия участию женщин в аудиовизуальной отрасли, например путем установления параметров государственного финансирования. | - Методология оценки участия женщин в аудиовизуальной отрасли разработана и одобрена координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС. |
| Проведена оценка возможностей обращения активов ИС на региональном или глобальном уровне. | - Отчет, содержащий анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в странах-бенефициарах, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент, разработан и одобрен координаторами в странах-бенефициарах и Секретариатом ВОИС. - Семинар организован с особым акцентом на возможностях, проблемах и передовой практике в области регионального и глобального обращения активов ИС. - Как минимум 60% участников отмечают, что информация о региональном и глобальном обращении активов ИС, представленная на семинаре, была полезной и применимой в соответствующих секторах. |
| - Стратегия устойчивости |  |
| Для того, чтобы обеспечить долгосрочную эффективность результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в контексте реализации проекта (первоначального проекта и его второго этапа), будут доступны на веб-сайте ВОИС. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера. Бенефициарам из числа государств-членов также настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для их более широкого использования заинтересованными представителями общественности. Кроме того, методика проведения практикумов будет разработана таким образом, чтобы местные государственные структуры и заинтересованные стороны могли продолжать проведение подобных обучающих мероприятий. В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. Кроме того, в рамках реализации проекта правительствам стран-бенефициаров и местным заинтересованным сторонам будет оказана помощь в установлении партнерских отношений для целей обеспечения долгосрочной устойчивости достигнутых результатов. Примерами таких партнерств, согласно результатам первого этапа проекта, может стать включение в программу крупных мероприятий аудиовизуальной отрасли в странах-бенефициарах обучающих практикумов, проводимых учреждениями, которые работают на местах с представителями творческого сектора. |  |
| - Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров |  |
| Настоящий проект предложен Бразилией, его инициатором на начальном этапе, а также Перу и Аргентиной. К участию во втором этапе приглашаются государства-члены, желающие использовать знания, накопленные в ходе реализации первоначального проекта. |  |
| - Реализующая организационная структура |  |
| Отдел авторского права, Сектор авторского права и творческих отраслей. |  |
| - Связи с другими организационными структурами |  |
| Сектор регионального и национального развития; Сектор экосистем ИС и инноваций. |  |
| - Связи с другими проектами ПДР |  |
| Проект ПДР «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (CDIP/22/15 REV.) |  |
| - Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС |  |
| Программа и бюджет на 2024–2025 годы 1.1. Повышение эффективности коммуникации и взаимодействия по всему миру для повышения осведомленности и углубления знаний о том, как ИС может повсеместно улучшить жизни всех людей. 2.2. Объединение под руководством ВОИС усилий международного сообщества для активного решения на глобальном уровне возникающих вопросов и проблем в области политики, связанных с ИС, инновациями и творчеством 3.1. Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС. 4.1. Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. 4.3. Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. 4.4. Увеличение числа новаторов, творческих работников, МСП, университетов, исследовательских учреждений и сообществ, успешно использующих ИС. |  |
| - Риски и их снижение |  |
| Риск 1: политическая нестабильность, реорганизация национальных учреждений или изменение местных приоритетов. Мера по снижению риска 1: в случае реализации такого риска проектная группа подготовит пересмотренный график и совместно со странами-бенефициарами проведет переоценку приоритетов и стратегии реализации проекта. Риск 2: недостаточно активное использование результатов, полученных в контексте осуществления проекта. Меры по снижению риска 2: повысить эффективность распространения результатов проекта посредством отчетов, публикаций и мероприятий, проводимых ВОИС и странами-бенефициарами. |  |

- ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Проектный результат | Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год 1 |  |  |  | Год 2 |  |  |  |  | Год 3 |  |  |  |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Предпроектные мероприятия: - назначение национальных координаторов в каждой стране-бенефициаре; - определение консультантов; - разработка и утверждение проектных планов на страновом уровне; - прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  |
| Изучение существующих рынков лицензирования и структур управления правами, связанных с использованием аудиовизуальных произведений и систем искусственного интеллекта, |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  |
| Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП |  |  |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  |
| Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  |
| Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в странах-бенефициарах, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент |  |  |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
| Семинар по аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Параллельное мероприятие КРИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО ПРОЕКТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

| (в шв. франках) | Год 1 |  | Год 2 |  | Год 3 |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектный результат | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы, связанные с персоналом | Расходы, не связанные с персоналом |  |
| Координация проекта | - | - | - | 77 100 | - | 77 100 | 154 200 |
| Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений | - | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 |
| Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента | - | - | - | 60 000 | - | 20 000 | 80 000 |
| Изучение существующих рынков лицензирования и структур управления правами, связанных с использованием аудиовизуальных произведений и систем искусственного интеллекта, | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 20 000 |
| Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях | - | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 |
| Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | 30 000 |
| Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в странах-бенефициарах, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | 30 000 |
| Семинар по аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга | - | - | - | - | - | 120 000 | 120 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 |
| Итого | - | 15 000 | - | 257 100 | - | 284 100 | 556 200 |

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИИ РАСХОДОВ

| (в шв. франках) | Поездки, профессиональная подготовка и субсидии |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектный результат | Командировки персонала | Поездки третьих сторон | Профессиональная подготовка и связанные с ней субсидии на поездки | Конференции | Публикации | Индивидуальные услуги по контрактам | Стипендии ВОИС | Прочие услуги по контрактам |  |
| Координация проекта | - | - | - | - | - | - | 154 200 | - | 154 200 |
| Обобщение национальной практики учреждений, работающих с аудиовизуальным сектором, в отношении доступных баз данных и инструментов поиска информации о правах собственности и лицензировании аудиовизуальных произведений | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Практикумы (как минимум четыре) для ММСП и авторов из стран-участниц для удовлетворения их конкретных потребностей, касающихся использования и получения материалов, связанных с ИС, и коммерциализации аудиовизуального контента | 25 000 | 35 000 | - | 12 000 | - | 8 000 | - | - | 80 000 |
| Изучение существующих рынков лицензирования и структур управления правами, связанных с использованием аудиовизуальных произведений и систем искусственного интеллекта, | - | - | - | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 20 000 |
| Справочник по использованию и коммерциализации ИС в области аудиовизуальной продукции для ММСП | - | - | - | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 20 000 |
| Национальные практикумы (как минимум два) по арбитражу и посредничеству в творческих отраслях | 12 000 | 32 000 | - | 6 000 | - | 10 000 | - | - | 60 000 |
| Методология для оценки участия женщин в аудиовизуальном секторе на основе исследования, подготовленного в рамках первоначального проекта | - | - | - | - | - | 25 000 | - | 5 000 | 30 000 |
| Анализ влияния международных соглашений о совместном производстве, которые действуют в странах-бенефициарах, и коммерциализации прав ИС на аудиовизуальный контент | - | - | - | - | - | 25 000 | - | 5 000 | 30 000 |
| Семинар по аудиовизуальной отрасли в эпоху стриминга | 12 000 | 80 000 | - | 8 000 | - | 15 000 | - | 5 000 | 120 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000 |
| Итого | 49 000 | 147 000 | - | 26 000 | - | 128 000 | 154 200 | 52 000 | 556 200 |

[Конец приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Реализация проекта начнется только после того, как будут осуществлены предпроектные мероприятия, т.е:  i) отбор всех стран-бенефициаров проекта; ii) назначение в каждой стране координатора; и iii) формирование группы реализации проекта.