CDIP/31/10/REV.

**الأصل: الإنكليزية**

**التاريخ: 1 ديسمبر 2023**

# اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

الدورة الحادية والثلاثون

جنيف، من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023

مشروع منقح بشأن حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي – المرحلة الثانية – اقتراح مشروع مقدم من البرازيل وبيرو الأرجنتين

*وثيقة من إعداد الأمانة*

1. خلال انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنمية والملكية الفكرية، نظرت اللجنة في اقتراح المرحلة الثانية لمشروع أجندة التنمية (DA) بشأن "حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي"، مقدماً من البرازيل وبيرو والأرجنتين. واستناداً إلى التعليقات التي أبديت أثناء المناقشة، نقِّح اقتراح المشروع المذكور خلال الدورة.
2. ويرد في مرفقات اقتراح المشروع المنقح..
3. *إن اللجنة مدعوة للنظر في المعلومات المتضمنة في مرفقي هذه الوثيقة.*

[يلي ذلك المرفق]

|  |
| --- |
| ***1. تقديم المشروع*** |
| 1.1 رمز المشروع |
| DA\_1\_3\_4\_10\_11\_16\_25\_35\_02 |
| 2.1 عنوان المشروع |
| حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي |
| 3.1 توصيات أجندة التنمية |
| *التوصية 1: يجب أن تتميز أنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات، من بينها أنها موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة، وتأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية، والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، فضلاً عن مختلف مستويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء، وينبغي إدراج الأنشطة في أطر زمنية لاستكمال البرامج.* *التوصية 3: زيادة ما يخصص من أموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهوض بجملة أمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأكيد على إدراج الملكية الفكرية في مختلف المستويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.* *التوصية 4: التأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع الاستراتيجيات الوطنية المناسبة في مجال الملكية الفكرية.**التوصية 10: مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة. وينبغي أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضاً على المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية بالملكية الفكرية.**التوصية 11: مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أعمال الإبداع والابتكار والاختراع وعلى الصعيد المحلي ودعم تطويرها البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا كلما كان ذلك مناسباً ووفقاً لاختصاص الويبو.**التوصية 16: أخذ حماية الملك العام بعين الاعتبار عند وضع القواعد والمعايير في سياق الويبو والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن ملك عام غزير ومفتوح.**التوصية 25: استكشاف السياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها الاتفاقات الدولية المعنية بها ومن الاستفادة منها بأكبر قدر، حسب ما يكون مناسباً.* *التوصية 35: مطالبة الويبو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانتفاع تلك الدول بنظام الملكية الفكرية.*  |
| **4.1 مدة المشروع** |
| 36 شهراً |
| **5.1 ميزانية المشروع** |
| تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 556 200فرنك سويسري، ترتبط بأكملها بالنفقات بخلاف الموظفين. |
| 2. وصف المشروع |
| هذا الاقتراح عبارة عن استمرار لمشروع أجندة التنمية (DA) [بشأن حق المؤلف وتوزيع المحتوى](https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421771) (ويشار إليه لاحقاً باسم "المشروع الأولي") **معلومات أساسية** ركز المشروع الأولي، الذي اقترحته البرازيل عام 2018، على البث التدفقي للمحتوى السمعي البصري في أمريكا اللاتينية. ونُفذ المشروع في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا والإكوادور وبيرو وأوروغواي، ونتج عن المشروع تحليلاً معمقاً لسوق البث التدفقي الآخذ في التنامي في أمريكا اللاتينية، وركز التحليل على وجه الخصوص على مؤشرات السوق والإطار القانوني الساري على تسويق المحتوى السمعي والبصري وحقوق الملكية الفكرية المستغلة في الإنتاج السمعي البصري فضلاً عن التحديات التي تواجه المنتجين في أمريكا اللاتينية عند تعاملهم مع المسائل القانونية والمالية المعقدة. وقد استعان المشروع بأمثلة ملموسة من خلال اثني عشر دراسة حالة ومناقشات معمقة عُقدت مع أصحاب المصالح وممثلين حكوميين. **الإجراءات المقترحة من البلدان المشاركة في نهاية المشروع الأولي****يستند اقتراح الاستمرار في المشروع إلى المعارف المتراكمة من خلال نتائج المشروع ويراعي التطورات التي شهدها سوق المنتجات السمعية البصرية مؤخراً. ويتناول المقترح، على وجه الخصوص، عدداً من الإجراءات الملموسة التي اقترحتها وناقشتها وحددتها الحكومات وأصحاب المصالح في البلدان المشاركة بغية الحفاظ على استدامة النتائج الأولي للمشروع في المرحلة اللاحقة لجائحة كوفيد-19، وتشمل ما يلي:** * **تعزيز التعاون دون الإقليمي أو الإقليمي من خلال الممارسات الفضلى المعنية بتحديد المحتويات السمعية البصرية وتوحيدها والبيانات الوصفية الخاصة بها.**
* **النهوض بالتدريب والتوصل إلى فهم أفضل للملكية الفكرية في قطاع المحتوى السمعي البصري في عصر البث التدفقي.**
* **بلوغ فهم أفضل للآثار المترتبة على التكنولوجيات الحدودية في القطاع السمعي البصري.**
* **تدعيم التعاون في إطار إدماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في صناعة المصنفات السمعية البصرية.**
* **إعداد مادة مرجعية بشأن الاستخدام الاستراتيجي للملكية الفكرية لفائدة أصحاب المصالح والمبدعين المتناهي الصغر والصغار والمتوسطين.**

أصحاب المصالحأصحاب المصالح الأساسيين ذوو الصلة بهذا المشروع هم:* **منتجو المصنفات السمعية البصرية، ولا سيما الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.**
* **المؤلفون وفنانو الأداء في القطاع السمعي البصري.**
* **القطاع الخاص المشارك في توزيع المحتوى السمعي البصري في البلدان المستفيدة.**
* **منظمات الإدارة الجماعية.**
* **الهيئات الحكومية التي تتعامل مع سياسات حق المؤلف وتنظمه ووكالات الدعاية للمصنفات السمعية البصرية وإنتاج الأفلام.**
* **منظمو المهرجانات والقائمين على سوق المصنفات السمعية البصرية.**
* **المستشارون القانونيون لأصحاب المصالح في صناعة المصنفات السمعية البصرية.**
* **منصات البث التدفقي.**
 |
| **1.2 مفهوم المشروع** |
| سوف تبني المرحلة الثانية المقترحة على المعارف المتراكمة خلال المشروع الأولي وسوف تسعى إلى الاستجابة للتطورات الأخيرة التي تشهدها مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-١٩. |
| **2.2 أهداف المشروع ونتائجه ونواتجه** |
| **يتمثل** الهدف **العام للمشروع في بلوغ فهم أفضل لاستخدام الملكية الفكرية في تسويق المحتوى السمعي البصري في عصر البث التدفقي في البلدان المستفيدة، وما يصحبه ذلك من البناء على إنجازات المشروع الأولي ومواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.****وتتمثل** النتائج **المرتقبة للمشروع، على وجه الخصوص، في الارتقاء بوعي أصحاب المصالح ورفع قدراتهم، بما في ذلك المبدعين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحكومات، بغية تحقيق استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية والبصرية وتسويقها بشكل أفضل في البلدان المشاركة.** **وسوف يقدم المشروع** النواتج **الآتية:** **الناتج "1": تحديد الممارسات والفرص والتحديات الوطنية المرتبطة بتسويق الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية في البلدان المشاركة****الناتج "2": المهنيون المدربون والمبدعون العاملون في صناعة المصنفات السمعية البصرية في البلدان المشاركة يطبقون الملكية الفكرية بفعالية ويديرون بكفاءة أصول الملكية الفكرية بغرض تسويق المصنفات.****الناتج "3": تقييم منظور صناعة المصنفات السمعية والبصرية بغية استباق التغييرات والاتجاهات التي تؤثر على استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية.** **الناتج "4": إعداد أدوات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تسويق أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم في الأسواق العالمية.** **الناتج "5": أعداد منهجية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري.****الناتج "6": تقييم الفرص المتاحة أمام تداول أصول الملكية الفكرية إقليمياً أو عالمياً.** |
| **3.2استراتيجية تنفيذ المشروع** |
| تفصل فيما يلي استراتيجية التنفيذ لكل ناتج من النواتج: **الناتج "1": تحديد الممارسات والفرص والتحديات الوطنية المرتبطة بتسويق الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية في البلدان المشاركة.****النشاط 1.1: تحديد الممارسات الوطنية وتجمعيها من السلطات المسؤولة عن المصنفات السمعية البصرية المتعلقة بقواعد البيانات والأدوات المتوفرة بغية استخراج المعلومات الخاصة بملكية المصنفات وترخيصها.**الناتج **"2": المهنيون المدربون والمبدعون العاملون في صناعة المصنفات السمعية البصرية يطبقون الملكية الفكرية بفعالية ويديرون بكفاءة أصول الملكية الفكرية بغرض تسويق المصنفات.**النشاط **1.2:** تنظيم حلقات عمل للتدريب العملي (أربع حلقات على الأقل) للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللمبدعين في البلدان المشاركة بغية تلبية احتياجاتهم الخاصة لاستخدام المواد المتعلقة بالملكية الفكرية واقتنائها وتسويق المحتوى السمعي والبصري.الناتج **"3": تقييم منظور صناعة المصنفات السمعية البصرية بغية استباق التغييرات والاتجاهات التي تؤثر على استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية.** النشاط **1.3: فحص أسواق منح التراخيص وهياكل إدارة الحقوق الموجودة والمتعلقة باستخدام المصنفات السمعية البصيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسويق المصنفات السمعية البصرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وسهولة وصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمبدعين المحليين إلى هذه الأسواق، فضلاً عن إجراء تقييم تمهيدي لتحديد المسائل المتعلقة بحق المؤلف التي تنطوي على استخدام التكنولوجيات الجديدة.**  **الناتج "4": إعداد أدوات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تسويق أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم في الأسواق العالمية.** النشاط **1.4: إعداد دليل مرجعي عن استخدام الملكية الفكرية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية وتسويقها موجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.****النشاط 2.4: تنظيم حلقات عمل وطنية (حلقتان على الأقل) عن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.****الناتج "5": إعداد منهجية لقياس وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، على سبيل المثال من خلال معايير التمويل الحكومي.****النشاط 1.5: إعادة تجميع مبادرات القياس وإعداد منهجية تطبقها الحكومات ووكالات المصنفات السمعية البصرية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، في الأدوار الرئيسية مثل دور المنتجة وكاتبة السيناريو والمخرجة.** **الناتج "6": تقييم الفرص المتاحة أمام تداول أصول الملكية الفكرية إقليمياً أو عالمياً.****النشاط 1.6: إجراء تحليل أثر الاتفاقات الدولية المعنية بالإنتاج المشترك والقائمة في البلدان المستفيدة وأثر تسويق الملكية الفكرية للمصنفات السمعية البصرية.****النشاط 2.6: تنظيم ندوة عن صناعة المصنفات السمعية البصرية في عصر البث التدفقي، مع التركيز على وجه الخصوص على الفرص والتحديات والممارسات الفضلى المتعلقة بالتداول الإقليمي والدولي لأصول الملكية الفكرية.** |
| **4.2 مؤشرات المشروع** |
| **أهداف المشروع**الهدف **العام للمشروع هو بلوغ فهم أفضل لاستخدام الملكية الفكرية في تسويق المحتوى السمعي البصري في عصر البث التدفقي ، وما يصحبه ذلك من البناء على إنجازات المشروع الأولي ومواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.** | **مؤشرات أهداف المشروع*** + **إفادة ما لا يقل عن 70 في المائة من المشاركين في المشروع بتحقيقهم فهم أفضل لاستخدام الملكية الفكرية في تسويق المحتوى السمعي البصري في عصر البث التدفقي مع نهاية تنفيذ المشروع.**
 |
| نتائج المشروع* + **الارتقاء بوعي أصحاب المصالح ورفع قدراتهم، بما في ذلك الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحكومات، بغية تحقيق استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية والبصرية وتسويقها بشكل أفضل في البلدان المشاركة.**
 | مؤشرات النتائج* + **أظهر 60 في المائة على الأقل من المشاركين في أنشطة المشروع أن المشروع تحسن في معارفهم ومهاراتهم في استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية وتسويقها في محيط رقمي.**
 |
| **نواتج المشروع****تحديد الممارسات والفرص والتحديات الوطنية المرتبطة بتسويق الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية في البلدان المشاركة.** | **مؤشرات النواتج****- تجميع الممارسات والفرص والتحديات على المستوى الوطني ومصادقة جهات التنسيق في البلدان وأمانة الويبو عليها.**  |
|  |  |
| **المهنيون المدربون والمبدعون العاملون في صناعة المصنفات السمعية البصرية في البلدان المشاركة يطبقون الملكية الفكرية بفعالية ويديرون بكفاءة أصول الملكية الفكرية بغرض تسويق المصنفات.** | **-** تنظيم أربع حلقات على الأقل عمل للتدريب العملي للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللمبدعين في البلدان المشاركة.**- يوضح ما لا يقل عن 60 في المائة من المشاركين أن حلقات العمل حسَّنت من معارفهم ومهاراتهم.** |
| **تقييم منظور صناعة المصنفات السمعية البصرية بغية استباق التغييرات والاتجاهات التي تؤثر على استخدام الملكية الفكرية في سوق المصنفات السمعية البصرية.**  | **- فحص أسواق منح التراخيص الحالية وهياكل إدارة الحقوق المرتبطة باستخدام المصنفات السمعية البصرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تسويق المصنفات السمعية البصرية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وسهولة وصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمبدعين المحليين إلى هذه الأسواق، فضلاً عن إجراء تقييم تمهيدي لتحديد المسائل المتعلقة بحق المؤلف التي تنطوي على استخدام التكنولوجيات الجديدة.** |
| **إعداد أدوات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بهدف تسويق أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم في الأسواق العالمية.** | **- دليل مرجعي عن استخدام الملكية الفكرية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية وتسويقها موجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومصادقة جهات التنسيق في البلدان وأمانة الويبو عليه.****- تنظيم حلقتي عمل وطنيتين على الأقل عن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.****- يجد 60 في المائة على الأقل من المشاركين أن المعلومات الموزعة عليهم في حلقتي العمل الوطنيتين مفيدة.**  |
| **إعداد منهجية لقياس وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، على سبيل المثال من خلال مؤشرات التمويل الحكومي** | **- أعدت منهجية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري ومصادقة جهات التنسيق في البلدان وأمانة الويبو عليها.** |
| **تقييم الفرص المتاحة أمام تداول أصول الملكية الفكرية إقليمياً أو عالمياً.** | **- تقرير يحتوي على تحليل أثر الاتفاقات الدولية المعنية بالإنتاج المشترك والقائمة في البلدان المستفيدة وأثر تسويق الملكية لمحتوى للمصنفات السمعية البصرية من إعداد جهات التنسيق في البلدان وأمانة الويبو ومصادقتهم عليها.****- تنظيم ندوة عن صناعة المصنفات السمعية البصرية في عصر البث التدفقي، مع التركيز على وجه الخصوص على الفرص والتحديات والممارسات الفضلى المتعلقة بالتداول الإقليمي والدولي لأصول الملكية الفكرية.****- يجد 60 في المائة على الأقل من المشاركين أن المعلومات المتعلقة بالتداول الإقليمي والعالمي لأصول الملكية الفكرية المنشورة لهم خلال الندوة مفيدة وقابلة للتطبيق كل في قطاعه.** |
|  |  |
| **5.2 استراتيجية استدامة المشروع** |
| **سوف تتيح الويبو جميع المواد والأدوات ذات الصلة التي أُعدت في سياق المشروع (المشروع الأولي والمرحلة الثانية للمشروع) على صفحتها الإلكترونية، لضمان استدامة نواتج المشروع. وعلاوة على ذلك، سوف تُعرض هذه النواتج على الدول الأعضاء في سياق اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية وغيرها من الفعاليات الإعلامية. وتحث الويبو الدول الأعضاء المستفيدة على إتاحة هذه النواتج لكي تتسع قاعدة استخدامها من الجمهور المعني.** **وبالإضافة إلى ذلك، سوف تعد منهجية لتقديم حلقات العمل الخاصة بالتدريب العملي بطريقة تتيح للحكومات المحلية وأصحاب المصالح مواصلة تقديم تدريبات مشابهة.** **وسوف تقدم أحدث المستجدات على استراتيجية الاستدامة طوال فترة تنفيذ المشروع.****وعلاوة على ذلك، وفي إطار تنفيذ المشروع، سوف تتلقى حكومات البلدان المستفيدة وأصحاب المصلحة المحليين المساعدة على إقامة شراكات لضمان استدامة النواتج التي تحققت على المدى البعيد. ومن بين الأمثلة على هذه الشراكات المشتقة من المرحلة الأولى من المشروع، إدراج حلقات عمل تدريبية تقدمها المؤسسات التي تعمل عن قرب مع الصناعات الإبداعية على جداول الأحداث الكبرى للصناعة السمعية البصرية في البلدان المستفيدة.** |
| 6.2 معايير اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة |
| **اقترحت البرازيل هذا المشروع، وهي الدولة التي قدمت المشروع في مرحلته الأولية، بصحبة بيرو والأرجنتين.****والمرحلة الثانية مفتوحة للمشاركة أمام الدول الأعضاء الراغبة في البناء على المعارف المتراكمة من مخرجات المشروع الأولي.** |
| 7.2 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو |
| شعبة حق المؤلف، قطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية |
| 8.2 الصلة بالكيانات الأخرى داخل الويبو |
| * قطاع التنمية الإقليمية والوطنية؛ قطاع الملكية الفكرية والنظم الإيكولوجية للابتكار
 |
| 9.2 الصلة بالمشاريع الأخرى في أجندة التنمية |
| مشروع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزيع المحتوى في المحيط الرقمي ([CDIP/22/15 REV.](https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=421771)) |
| 10.2 مساهمة المشروع في تحقيق النتائج المرتقبة في البرنامج والميزانية |
| البرنامج والميزانية للفترة 2024/25**1.1** التواصل والانخراط بمزيد من الفعالية في كل أنحاء العالم بغرض إذكاء الوعي وزيادة المعارف بشأن إمكانيات الملكية الفكرية في تحسين حياة الجميع في كل مكان.**2.2** تجمع الويبو بين أعضاء المجتمع الدولي للعمل بشكل استباقي على معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة في مجال السياسات على الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية والابتكار والإبداع. **3.1** استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفعالية أكبر. **4.1** ضمان فعالية أكبر في استخدام الملكية الفكرية لأغراض دعم النمو والتنمية في كل الدول الأعضاء وفي المناطق والمناطق الفرعية لكل منها، بما في ذلك من خلال تعميم توصيات أجندة التنمية.**4.3** مستوى أكبر من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية في جميع الدول الأعضاء. **4.4** عدد أكبر من المبتكرين والمبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح |
| 11.2 المخاطر واستراتيجيات التخفيف من وطأتها |
| *الخطر 1:* **عدم الاستقرار السياسي وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية أو تغير الأولويات على المستوى المحلي.***إستراتيجية التخفيف من وطأة الخطر 1:* **في حال تحقق هذا الخطر، يعد فريق المشروع جدولاً زمنياً معدلاً له ويتشارك أعضاؤه مع البلدان المستفيدة في إعادة تقييم الأولويات واستراتيجية تنفيذ المشروع.** *الخطر 2:* **الاستخدام غير الكافي للنواتج التي تعد في سياق المشروع***إستراتيجية التخفيف من وطأة الخطر 2:* **تحسين نشر نواتج المشروعمن خلال التقارير والمطبوعات والفعاليات التي تستضيفها الويبو والبلدان المستفيدة.**  |

**3. الجدول الزمني المبدئي لتنفيذ المشروع**

| **النتائج المنشودة للمشروع** | **الربع** |
| --- | --- |
| **السنة1** | **السنة 2** | **السنة 3** |
| الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الأول | الثاني | الثالث | الرابع |
| الأنشطة السابقة للتنفيذ: [[1]](#footnote-2)- تعيين المنسقين القطريين في كل بلد مستفيد- تحديد المستشارين- وضع الخطط الخاصة بالمشروع على المستوى القطري واعتمادها - توظيف زميل |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تجميع الممارسات الوطنية **من السلطات المسؤولة عن المصنفات السمعية البصرية المتعلقة بقواعد البيانات والأدوات المتوفرة بغية استخراج المعلومات الخاصة بملكية المصنفات وترخيصها**  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| حلقات عمل للتدريب العملي (أربع حلقات على الأقل) للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللمبدعين في البلدان المشاركة بغية تلبية احتياجاتهم الخاصة لاستخدام المواد المتعلقة بالملكية الفكرية واقتنائها وتسويق المحتوى السمعي والبصري. |  |  |  |  | x | X | x | x | x | x |  |  |
| **فحص أسواق منح التراخيص وهياكل إدارة الحقوق الموجودة والمتعلقة باستخدام المصنفات السمعية البصرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي** |  |  |  |  | x | X | x | x |  |  |  |  |
| **دليل مرجعي عن استخدام الملكية الفكرية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية وتسويقها موجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة** |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| **حلقات عمل وطنية (حلقتان على الأقل) عن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.** |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |
| **منهجية تطبقها الحكومات ووكالات المصنفات السمعية البصرية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، بناء على دراسة الحالة التي أعدت في إطار المشروع الأولي.** |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| **تحليل أثر الاتفاقات الدولية المعنية بالإنتاج المشترك والقائمة في البلدان المستفيدة وأثر تسويق الملكية الفكرية للمصنفات السمعية البصرية.** |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |
| **ندوة عن صناعة المصنفات السمعية البصرية في عصر البث التدفقي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| تقييم المشروع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| حدث جانبي للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

| *4-.*  **الموارد الإجمالية بحسب النواتج** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  *(بالفرنك السويسري)* | **العام الأول** | **العام الثاني** | **العام الثالث** | **المجموع** |
| **نواتج المشروع** | **موارد الموظفين** | **الموارد بخلاف الموظفين** | **موارد الموظفين** | **الموارد بخلاف الموظفين** | **موارد الموظفين** | **الموارد بخلاف الموظفين** |
| تنسيق المشروع  | - | - | - | 77 100 | - | 77 100 | 154 200 |
| تجميع الممارسات الوطنية **من السلطات المسؤولة عن المصنفات السمعية البصرية المتعلقة بقواعد البيانات والأدوات المتوفرة بغية استخراج المعلومات الخاصة بملكية المصنفات وترخيصها.** | - | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 |
| حلقات عمل للتدريب العملي (أربع حلقات على الأقل) للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللمبدعين في البلدان المشاركة بغية تلبية احتياجاتهم الخاصة لاستخدام المواد المتعلقة بالملكية الفكرية واقتنائها وتسويق المحتوى السمعي والبصري. | - | - | - | 60 000 | - | 20 000 | 80 000 |
| **فحص أسواق منح التراخيص وهياكل إدارة الحقوق الموجودة والمتعلقة باستخدام المصنفات السمعية البصرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي**  | - | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 |
| **دليل مرجعي عن استخدام الملكية الفكرية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية وتسويقها موجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة** | - | - | - | 10 000 | - | 10 000 | 20 000 |
| **حلقات عمل وطنية (حلقتان على الأقل) عن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.** | - | - | - | 60 000 | - | - | 60 000 |
| **منهجية تطبقها الحكومات ووكالات المصنفات السمعية البصرية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، بناء على دراسة الحالة التي أعدت في إطار المشروع الأولي.** | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | 30 000 |
| **تحليل أثر الاتفاقات الدولية المعنية بالإنتاج المشترك والقائمة في البلدان المستفيدة وأثر تسويق الملكية الفكرية للمصنفات السمعية البصرية.** | - | - | - | 15 000 | - | 15 000 | 30 000 |
| **ندوة عن صناعة المصنفات السمعية البصرية في عصر البث التدفقي** | - | - | - | - | - | 120 000 | 120 000 |
| تقييم المشروع  | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| حدث جانبي للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية  | - | - | - | - | - | 12 000 | 12 000 |
| **المجموع** | **-** | **15 000** | **-** | **257 100** | **-** | **284 100** | **556 200** |

**5. ميزانية المشروع بحسب فئة التكلفة**

| *(بالفرنك السويسري)* | **الأسفار والتدريب والمنح** | **الخدمات التعاقدية** | **المجموع** |
| --- | --- | --- | --- |
| **الأنشطة** | **بعثات الموظفين** | **أسفار الغير** | **التدريب ومنح السفر ذات الصلة** | **الندوات** | **النشر** | **الخدمات التعاقدية الفردية** | **برنامج زمالات الويبو** | **الخدمات التعاقدية الأخرى** |
| تنسيق أنشطة المشروع ودعم تنفيذه | - | - | - | - | - | - | 154 200 | - | 154 200 |
| تجميع الممارسات الوطنية **من السلطات المسؤولة عن المصنفات السمعية البصرية المتعلقة بقواعد البيانات والأدوات المتوفرة بغية استخراج المعلومات الخاصة بملكية المصنفات وترخيصها**  | - | - | - | - | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| حلقات عمل للتدريب العملي (أربع حلقات على الأقل) للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وللمبدعين في البلدان المشاركة بغية تلبية احتياجاتهم الخاصة لاستخدام المواد المتعلقة بالملكية الفكرية واقتنائها وتسويق المحتوى السمعي والبصري. | 25 000 | 35 000 | - | 12 000 | - | 8 000 | - | - | 80 000 |
| **فحص أسواق منح التراخيص وهياكل إدارة الحقوق الموجودة والمتعلقة باستخدام المصنفات السمعية البصيرة وأنظمة الذكاء الاصطناعي،** | - | - | - | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 20 000 |
| **دليل مرجعي عن استخدام الملكية الفكرية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية وتسويقها موجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة** | - | - | - | - | - | 15 000 | - | 5 000 | 20 000 |
| **حلقات عمل وطنية (حلقتان على الأقل) عن الوساطة والتحكيم في الصناعات الإبداعية.** | 12 000 | 32 000 | - | 6 000 | - | 10 000 | - | - | 60 000 |
| **منهجية تطبقها الحكومات ووكالات المصنفات السمعية البصرية لقياس مشاركة المرأة في القطاع السمعي البصري، بناء على دراسة الحالة التي أعدت في إطار المشروع الأولي.** | - | - | - | - | - | 25 000 | - | 5 000 | 30 000 |
| **تحليل أثر الاتفاقات الدولية المعنية بالإنتاج المشترك والقائمة في البلدان المستفيدة وأثر تسويق الملكية الفكرية للمصنفات السمعية البصرية.** | - | - | - | - | - | 25 000 | - | 5 000 | 30 000 |
| **ندوة عن صناعة المصنفات السمعية البصرية في عصر البث التدفقي** | 12 000 | 80 000 | - | 8 000 | - | 15 000 | - | 5 000 | 120 000 |
| تقييم المشروع | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 |
| حدث جانبي للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 000 |
| **المجموع** | **49 000** | **147 000** | **-** | **26 000** | **-** | **128 000** | **154 200** | **52 000** | **556 200** |

 [نهاية المرفق والوثيقة]

1. لن يبدأ التنفيذ إلا عند الانتهاء من الأنشطة السابقة على التنفيذ، وهي: "1" اختيار جميع البلدان المستفيدة من المشروع، و"2" تعيين مسؤولي الاتصال في كل بلد، و"3" تأسيس فريق تنفيذ المشروع. [↑](#footnote-ref-2)