**ACTIVIDADES RECIENTES Y PLAN DE TRABAJO PARA ACTUALIZAR LAS ENCUESTAS PUBLICADAS EN LA PARTE 7 DEL MANUAL DE LA OMPI**

 El presente documento contiene la propuesta del plan de trabajo provisional con respecto a la Tarea de actualización permanente de la Parte 7 del Manual de la OMPI (Tarea Nº 50).

## ACCIONES PROPUESTAS DIVIDIDAS POR ENCUESTA

### Parte 7.1 “Representación de las fechas”

* (CWS/7, 2019) crear una tarea de elaboración de un cuestionario sobre la representación de las fechas;
* (CWS/8, 2020) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta; y
* (CWS/9, 2021) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI.

### Parte 7.2.1 “Presentación de los números de solicitud”

* (CWS/5, 2017) convenir el traslado de la Parte 7.2.1 a los Archivos tras trasladar la información a la Parte 7.2.6 y la Parte 7.2.7.

### Parte 7.2.2 “Encuesta sobre sistemas de numeración utilizados por oficinas de propiedad industrial, o que se prevé utilizar, respecto de las solicitudes, documentos publicados y derechos registrados”

* (CWS/6, 2017) crear una nueva tarea para elaborar un cuestionario sobre los números de documentos publicados y derechos registrados;
* (CWS/7, 2018) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta; y
* (CWS/8, 2019) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la nueva encuesta en el Manual de la OMPI, y convenir el traslado a los Archivos de la sección 1 de la Parte 7.2.2, sobre numeración de las solicitudes.

### Parte 7.2.3 “Sistemas de numeración y representación de fechas introducidas, o que se prevé introducir, con miras al año 2000”

* (CWS/8, 2020) convenir el traslado de la Parte 7.2.3 a los Archivos tras la actualización de la Parte 7.1.

### Parte 7.2.4 “Encuesta sobre la presentación de los números de solicitud de prioridad”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/5, 2017) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/6, 2018) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.2.5 “Encuesta sobre los sistemas de numeración de las solicitudes”

* No es necesario actualizarla por el momento. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.2.6 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica vigente”

### Parte 7.2.7 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica anterior”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta (Parte 7.2.7), tomar nota de las modificaciones (Parte 7.2.6);
* (CWS/8, 2020) anunciar que la actualización de las encuestas se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/9, 2021) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.3 “Ejemplos y tipos de documentos de patente”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/7, 2019) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/8, 2020) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.4 “Procedimientos de corrección”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.5 “Características físicas de los documentos de patente”

* En los Archivos.

### Parte 7.6 “Repertorio de los datos bibliográficos contenidos en los boletines de patentes …”

* (CWS/8, 2020) solicitar al Equipo Técnico de la Parte 7 que examine el cuestionario;
* (CWS/9, 2021) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta;
* (CWS/10, 2022) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI.

### Parte 7.7 “Encuesta sobre la concesión y publicación de “certificados complementarios de protección” …”

* (CWS/6, 2017) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta;
* (CWS/7, 2018) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI; y
* (CWS/9, 2021) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente.

### Parte 7.8 “Encuesta sobre los procedimientos y requisitos de presentación, así como de los métodos de examen y procedimientos de publicación, relativos a los dibujos y modelos industriales”

* En los Archivos.

### Parte 7.9 “Encuesta sobre prácticas en materia de citas de las oficinas de patentes”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.10 “Encuesta sobre las prácticas existentes en las oficinas de propiedad industrial en relación con los códigos utilizados con fines internos o para uso individual”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.11 “Encuesta sobre la aplicación y la promoción de la Norma ST.22 de la OMPI”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI”

* (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la nueva encuesta en el Manual de la OMPI (véase el documento CWS/5/2)

## CALENDARIO PROVISIONAL DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS

 El siguiente cuadro contiene una representación gráfica y menos detallada de la información antes expuesta:

|  | **Última publicac.** | **Después de la CWS/5****2017** | **Después de la CWS/6****2018** | **Después de la CWS/7****2019** | **Después de la CWS/8****2020** | **Después de la CWS/9****2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte 7.1 | 1997 |  |  | Cuestionario | Recopilar información | Publicar |
| Parte 7.2.1 |  | Archivada |  |  |  |  |
| Parte 7.2.2 | 2001 |  | Cuestionario | Recopilar información | Publicar |  |
| Parte 7.2.3 | 2000 |  |  |  | Archivar |  |
| Parte 7.2.4 | 2018 |  | Actualizar / publicar |  |  | Actualizar |
| Parte 7.2.5 | 2013 | Actualizar previa petición del CWS |
| Parte 7.2.6 | 2017 |  |  |  | Recopilar información / publicar |  |
| Parte 7.2.7 | 2017 | Publicar |  |  | Recopilar información / publicar |  |
| Parte 7.3 | 2016 |  |  | Recopilar información / publicar |  |  |
| Parte 7.4 | 2009 | Actualizar previa petición del CWS |
| Parte 7.5 |  | Archivada |
| Parte 7.6 | 1990 |  |  | Cuestionario | Actualizar | Publicar |
| Parte 7.7 | 2002 | Cuestionario | Actualizar | Publicar |  | Actualizar |
| Parte 7.8 |  | Archivada |
| Parte 7.9 | 2008 | Actualizar previa petición del CWS |
| Parte 7.10 | 2009 | Actualizar previa petición del CWS |
| Parte 7.11 | 2012 | Actualizar previa petición del CWS |
| Parte 7.12 | 2018 | Publicar | Actualizaciones ad-hoc previa petición |

## MEDIDAS PARA EL AÑO 2018/2019 (DE LAS SESIONES SÉPTIMA A OCTAVA DEL CWS)

1. Equipo Técnico de la Parte 7
	1. Proyecto de cuestionario para la Parte 7.1, Representación de las fechas; y
	2. Proyecto de cuestionario para la Parte 7.6, datos bibliográficos contenidos en los boletines de patentes.
2. Parte 7.2.2, sistemas de numeración para publicaciones y registros
	1. Invitar a las oficinas de PI a responder a la encuesta y recopilar las respuestas; y
	2. Preparar el informe sobre los resultados para la CWS/8.
3. Parte 7.7, concesión y publicación de prórrogas de la vigencia de la protección por propiedad industrial (IPPE)
4. Publicar los resultados.
5. Parte 7.3, Ejemplos y tipos de documentos de patente
	1. Invitar a las oficinas de PI a actualizar la información del Manual que les concierne.

[Fin del Anexo y del documento]