|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| sccr/35/9 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 10 ноября 2017 г. |  |  |

Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам

Тридцать пятая сессия

Женева, 13 - 17 ноября 2017 г.

ПРОЕКТЫ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ И ИСКЛЮЧЕНИЯМ НА двухлетний ПЕРИОД 2018-2019 ГГ.

подготовлены Секретариатом

Проекты планов действий по ограничениям и исключениям на двухлетний период 2018-2019 гг. (36–39 сессии ПКАП)

Проект плана действий:  библиотеки

| 1. Разработка типологии различных существующих законодательных и иных механизмов, связанных с применением режима ограничений и исключений для библиотек. Эта работа будет во многом основана на исследовании Круза «Исследование об ограничениях и исключениях в авторском праве, предусмотренных для библиотек и архивов: уточненная и пересмотренная версия» (2017 г.) (SCCR/35/6) и неофициальной схеме Председателя по ограничениям и исключениям для библиотек и архивов (SCCR/34/5). | Первая половина 2018 г. (должно быть доложено на 36-й сессии ПКАП) |
| --- | --- |
| 2. Проведение совещания в формате «мозгового штурма» с участием специалистов и представителей библиотек, университетов, исследовательских центров, издателей и потребителей для определения тематики дальнейшей работы на международном уровне (например, вопрос о трансграничном электронном абонементе), уделяя особое внимание исследованию Круза «Исследование об ограничениях и исключениях в авторском праве, предусмотренных для библиотек и архивов: уточненная и пересмотренная версия» (2017 г.) (SCCR/35/6) и неофициальной схеме Председателя по ограничениям и исключениям для библиотек и архивов (SCCR/34/5). | Вторая половина 2018 г. |
| 3. Проведение региональных семинаров (Африка, Азиатско-тихоокеанский регион, Латинская Америка, ГЦАКВЕ, Группа B) с участием членов ПКАП и других заинтересованных сторон. Цель этих семинаров будет заключаться в анализе применения режима ограничений и исключений в отношении библиотек, а также образовательных и научно-исследовательских учреждений, и выдвижении предложений и методов удовлетворения потребностей в рамках «мягкого права», договоров/лицензий и нормативных актов. | Вторая половина 2018 г. и первая половина 2019 г. |
| 4. Проведение с участием членов ПКАП и других заинтересованных сторон конференции по библиотекам, авторскому праву и смежным правам. Цель конференции будет заключаться в рассмотрении сдержек и противовесов различных международных решений выявленных проблем, таких как договорные механизмы, совместные рекомендации, соглашения и/или иные инструменты. | Вторая половина 2019 г. (должно быть доложено на 39-й сессии ПКАП) |

Проект плана действий:  архивы

| 1. Проведение обзорного исследования правовых условий в отношении ограничений и исключений, в рамках которых архивы в настоящее время осуществляют свою деятельность: - Уделить особое внимание следующим трем областям: сохранение/защита; доступ (в режимах оффлайн и онлайн, в том числе в образовательных и научно-исследовательских целях); и использование произведений, а также объектов смежных прав (оффлайн и онлайн). - Использовать информацию об ограничениях и исключениях для архивов, приводимую в исследовании Круза «Исследование об ограничениях и исключениях в авторском праве, предусмотренных для библиотек и архивов: уточненная и пересмотренная версия» (2017 г.) (SCCR/35/6) в качестве первоначальной основы для изучения соответствующих национальных правовых режимов, применяемых в случае архивов. - Включить типологию архивов. - Включить аналитическую схему различных прав, а также ограничений и исключений в отношении различных видов архивов в трех областях, связанных с сохранением, доступом и использованием произведений, особенно в цифровой среде. - Выявить и опросить специалистов по ведению архивной работы и представителей заинтересованных сторон, включая архивных работников, авторов произведений, хранящихся в архивах, и владельцев прав на такие произведения, коммерческих пользователей, нуждающихся в доступе к архивам в контексте межфирменных отношений, пользователей из числа академических или научно-исследовательских работников и представителей общественности. | Вторая половина 2018 г. (должно быть доложено на 37-й сессии ПКАП) |
| --- | --- |
| 2. Создание консультативной группы экспертов по ведению архивной работы, в состав которой войдут архивные работники, представители учреждений, хранящих архивы, авторы произведений, хранящихся в архивах, и владельцы прав на такие произведения, коммерческие пользователи, нуждающиеся в доступе к архивам в контексте межфирменных отношений, пользователи из числа академических или научно-исследовательских работников, а также представители общественности. Группа определит направления деятельности с учетом методов удовлетворения потребностей в рамках «мягкого права», договоров/лицензий и нормативных актов. | Вторая половина 2018 г. и первая половина 2019 г. |
| 3. Проведение дальнейшей работы, определенной консультативной группой экспертов, для изучения возможных решений в намеченных областях. | Вторая половина 2018 г. и первая половина 2019 г. |
| 4. Принятие плана дальнейших действий на основе определенных решений, включая возможное проведение конференции. | Вторая половина 2019 г. (39-я сессия ПКАП) |

Проект плана действий:  музеи

| 1. Проведение обзорного исследования правовых условий в отношении ограничений и исключений, в рамках которых музеи в настоящее время осуществляют свою деятельность: - Уделить особое внимание следующим трем областям: сохранение/защита; доступ (в режимах оффлайн и онлайн, в том числе в образовательных и научно-исследовательских целях); и использование произведений, а также объектов смежных прав (оффлайн и онлайн). - Использовать в качестве первоначальной основы информацию об ограничениях и исключениях для музеев, приводимую в исследовании Круза «Исследование об ограничениях и исключениях в авторском праве, предусмотренных для библиотек и архивов: уточненная и пересмотренная версия» (2017 г.) (SCCR/35/6). - Включить типологию музеев. - Включить аналитическую схему различных прав, а также ограничений и исключений в отношении различных видов музеев в трех областях, связанных с сохранением, доступом и использованием произведений, особенно в цифровой среде. - Выявить и опросить специалистов по ведению музейной работы и представителей заинтересованных сторон, включая музейных работников, авторов произведений, хранящихся в музеях, и владельцев прав на такие произведения, коммерческих пользователей, нуждающихся в доступе к хранящимся в музеях произведениям в контексте межфирменных отношений, пользователей из числа академических или научно-исследовательских работников и представителей общественности. | Для 36-й сессии ПКАП |
| --- | --- |
| 2. Проведение совещания в формате «мозгового штурма» с участием представителей музеев и заинтересованных сторон для определения направлений деятельности. | Вторая половина 2018 г. |
| 3. Проведение конференции для представления и согласования результатов совещания в формате «мозгового штурма» и обсуждения возможных решений в намеченных областях деятельности с учетом методов удовлетворения потребностей в рамках «мягкого права», договоров/лицензий и нормативных актов. | Первая половина 2019 г. |
| 4. Представление 39-й сессии ПКАП решений и возможных областей международного сотрудничества, определенных в ходе конференции. | 39-я сессия ПКАП |

Проект плана действий:  образовательные и научно-исследовательские учреждения

| 1. Разработка типологии различных существующих законодательных и иных механизмов, связанных с применением режима ограничений и исключений для образовательных и научно-исследовательских учреждений. Эта работа будет во многом основана на результатах обновленного исследования и дополнительного анализа к исследованию Сэна «Ограничения и исключения для образовательных учреждений» (SCCR/35/5) и неофициальной схеме Председателя по ограничениям и исключениям для образовательных и научно-исследовательских учреждений (SCCR/34/6). | Первая половина 2018 г. (должно быть доложено на 36-й сессии ПКАП) |
| --- | --- |
| 2. Проведение исследования по связанным с цифровой средой вопросам деятельности образовательных и научно-исследовательских учреждений на национальном и международном уровнях, в том что касается ограничений и исключений. Исследование будет охватывать такие области, как наличие модулей электронного обучения и развитие и применение дистанционного обучения, включая МООК, и возможные области развития и совершенствования на международном уровне. | Вторая половина 2018 г. |
| 3. Проведение региональных семинаров (Африка, Азиатско-тихоокеанский регион, Латинская Америка, ГЦАКВЕ, Группа B) с участием членов ПКАП и других заинтересованных сторон. Цель этих семинаров будет заключаться в анализе применения режима ограничений и исключений в отношении образовательных и научно-исследовательских учреждений, а также библиотек, и выдвижении предложений и методов удовлетворения потребностей в рамках «мягкого права», договоров/лицензий и нормативных актов. | Вторая половина 2018 г. и первая половина 2019 г. |
| 4. Проведение конференции по образовательным и научно-исследовательским учреждениям с участием членов ПКАП и других заинтересованных сторон. Цель конференции будет заключаться в рассмотрении сдержек и противовесов различных международных решений выявленных проблем, таких как договорные механизмы, совместные рекомендации, соглашения и/или иные инструменты. | Вторая половина 2019 г. (должно быть доложено на 39-й сессии ПКАП) |

Проект плана действий:  лица с другими ограниченными возможностями

| 1. Углубление понимания вопроса путем обновления и расширения обзорного исследования Рейда/Нкубе по вопросу о доступе лиц с ограниченными возможностями к произведениям, охраняемым авторским правом (SCCR/35/3), с включением в него результатов ответов государств-членов на дополнительные вопросники, а также реализации предложений в отношении дальнейшей работы. | 2018 г. (должно быть доложено на 37-й сессии ПКАП) |
| --- | --- |
| 2. Проведение мероприятия на полях заседания ПКАП с целью продемонстрировать инновационные решения вопроса о доступе, уделив особое внимание образовательным и аудиовизуальным произведениям, в том числе сообщениям о революционных экспериментальных решениях и текущей исследовательской работе в этой области. | 38-я сессия ПКАП |
| 3. Проведение совещания в формате «мозгового штурма» с участием представителей заинтересованных сторон для определения возможных усовершенствований в областях, отмеченных в обзорном исследовании Рейда/Нкубе по вопросу о доступе лиц с ограниченными возможностями к произведениям, охраняемым авторским правом (SCCR/35/3), а также в ходе мероприятия на полях заседания ПКАП, с учетом методов удовлетворения потребностей в рамках «мягкого права», договоров/лицензий и нормативных актов. | Вторая половина 2019 г. |
| 4. Представление 39-й сессии ПКАП определенных в ходе вышеуказанных мероприятий решений в областях, в которых были отмечены возможные усовершенствования. | 39-я сессия ПКАП |

[Конец документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]