خطة العمل المؤقتة الخاصة بتحديث الدراسات الاستقصائية المنشورة في الجزء 7 من دليل الويبو

يتضمن المرفق الثاني الاقتراح المتعلق بخطة العمل المؤقتة الخاصة بمهمة الحفظ والتحديث المتواصلين للجزء 7 من دليل الويبو. وترد الإجراءات المقترحة لكل من الدراسات الاستقصائية في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

الإجراءات المقترحة بحسب كل دراسة استقصائية

الجزء 1.7 "عرض تواريخ التقويم الميلادي"

* (الدورة السادسة للجنة، 2016) استحداث مهمة لإعداد استبيان بشأن عرض التواريخ؛
* (الدورة السابعة للجنة، 2017) الموافقة على استبيان،
طلب تحديث الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة الثامنة للجنة، 2018) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية،
الموافقة على نشر النسخة المحدثة من الدراسة في دليل الويبو،
الموافقة على نقل الجزء 3.2.7 إلى المحفوظات.

الجزء 1.2.7 "عرض أرقام الطلبات"

* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) الموافقة على نقل الجزء 1.2.7 إلى المحفوظات بعد نقل المعلومات إلى الجزأين 6.2.7 و7.2.7.

الجزء 2.2.7 "دراسة استقصائية بشأن أنظمة الترقيم المستخدمة أو المزمع استخدامها في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الطلبات والوثائق المنشورة والحقوق المسجلة"

* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) استحداث مهمة لإعداد استبيان بشأن أرقام المطبوعات والتسجيل؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2016) الموافقة على استبيان،
طلب إجراء الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة السابعة للجنة، 2017) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية الجديدة في دليل الويبو،
الموافقة على نقل الجزء 2.2.7 إلى المحفوظات.

الجزء 3.2.7 "أنظمة الترقيم وصيغ التواريخ المستحدثة أو المزمع تنفيذها فيما يخص حلول عام 2000"

* (الدورة الثامنة للجنة، 2018) الموافقة على نقل الجزء 3.2.7 إلى المحفوظات (انظر الجزء 1.7).

الجزء 4.2.7 دراسة استقصائية بشأن عرض أرقام طلبات الأولوية

* يُحدث بانتظام
* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2016) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

الجزء 5.2.7 دراسة استقصائية بشأن أنظمة ترقيم الطلبات

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة المعنية بمعايير الويبو إجراء عمليات تحديث.

الجزء 6.2.7 ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات الحالية
الجزء 7.2.7 ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة

* يُحدثان بانتظام؛
* (الدورة الرابعة للجنة، 2014) الموافقة على استبيان الخاص بالجزء 7.2.7،
طلب إجراء الدراسة الاستقصائية (الجزء 7.2.7)؛
* (بعد CWS/4) إدراج المعلومات ذات الصلة من الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7؛
* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية (الجزء 7.2.7)،
الإحاطة علماً بالتعديلات (الجزء 6.2.7)،
الموافقة عند الاقتضاء على نشر الدراسات الاستقصائية في دليل الويبو.

الجزء 3.7 "أمثلة لوثائق البراءات وأنواعها"

* يُحدث بانتظام؛
* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2016) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

الجزء 4.7 "إجراءات التصحيح"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة المعنية بمعايير الويبو إجراء عمليات تحديث.

الجزء 5.7 "الخصائص المادية لوثائق البراءات"

* (الدورة الرابعة للجنة، 2014) الموافقة على نقل الجزء 5.7 إلى المحفوظات.

الجزء 6.7 "دراسة استقصائية بشأن المعلومات الببليوغرافية الواردة في جرائد البراءات …"

بحسب قرار اللجنة المعنية بمعايير الويبو في دورتها الرابعة:

خيار المجموعة باء

* (الدورة الخامسة للجنة، 2015) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2016) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

خيار المجموعة دال

* (الدورة الرابعة للجنة، 2014) الموافقة على نقل الجزء 6.7 إلى المحفوظات.

الجزء 7.7 "دراسة استقصائية بشأن منح ونشر "شهادات الحماية التكميلية"…"

بحسب قرار اللجنة المعنية بمعايير الويبو في دورتها الرابعة:

خيار المجموعة باء

* (اللجنة) استحداث مهمة لإعداد استبيان؛
* (اللجنة) الموافقة على استبيان؛
* (اللجنة) إعلان تحديث الدراسة الاستقصائية يُجرى خلال العام التالي؛
* (اللجنة) الإحاطة علماً بالتعديلات إن وجدت،
الموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المحدثة في دليل الويبو.

خيار المجموعة دال

* (الدورة الرابعة للجنة، 2014) الموافقة على نقل الجزء 7.7 إلى المحفوظات.

الجزء 8.7 "دراسة استقصائية بشأن إجراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فضلاً عن وسائل الدراسة وإجراءات النشر فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية"

* (الدورة الرابعة للجنة، 2014) الموافقة على نقل الجزء 8.7 إلى المحفوظات.

الجزء 9.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات الاقتباس في مكاتب الملكية الصناعية"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة المعنية بمعايير الويبو إجراء عمليات تحديث.

الجزء 10.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات مكاتب الملكية الصناعية فيما يتعلق بالرموز المستخدمة لأغراض داخلية أو استخدام فردي"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة المعنية بمعايير الويبو إجراء عمليات تحديث.

الجزء 11.7 دراسة استقصائية بشأن تنفيذ معيار الويبو ST.22 والترويج له

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب اللجنة المعنية بمعايير الويبو إجراء عمليات تحديث.

الجدول الزمني للإجراءات المقترحة

يتضمن الجدول أدناه صورة أقل تفصيلاً للمعلومات المقدمة في القائمة أعلاه:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بعدالدورة الرابعة | بعدالدورة الخامسة | بعدالدورة السادسة | بعدالدورة السابعة | بعدالدورة الثامنة |
| الجزء 1.7 |  |  | استبيان | تحديث | نشر |
| الجزء 1.2.7 |  | الحفظ |  |  |  |
| الجزء 2.2.7 |  | استبيان | تحديث | نشر |  |
| الجزء 3.2.7 |  |  |  |  | الحفظ |
| الجزء 4.2.7 |  | تحديث | نشر |  |  |
| الجزء 5.2.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 6.2.7 | تحديث | نشر |  |  |  |
| الجزء 7.2.7 | إعداد | نشر |  |  |  |
| الجزء 3.7 |  | تحديث | نشر |  |  |
| الجزء 4.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 5.7 | الحفظ |  |  |  |  |
| الجزء 6.7 | بحسب قرار اللجنة المعنية بمعايير الويبو في دورتها الرابعة |
| الجزء 7.7 | بحسب قرار اللجنة المعنية بمعايير الويبو في دورتها الرابعة |
| الجزء 8.7 | الحفظ |  |  |  |  |
| الجزء 9.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 10.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |
| الجزء 11.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها اللجنة في الوقت المناسب |

الإجراءات الخاصة بعام 2014-2015 (من الدورة الرابعة إلى الخامسة)

* فرقة عمل جديدة لمواصلة حفظ الدراسات الاستقصائية المنشورة في الجزء 7 من دليل الويبو
	+ دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى تعيين ممثلين لها في فرقة العمل،
	+ إنشاء صفحة ويكي على موقع wikispaces،
	+ منح حقوق النفاذ إلخ...
* استكمال الجزء 6.2.7 الذي سيضم معلومات ترد في الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7 حيثما كان ذلك ممكناً
* الجزء 7.2.7 " ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة"
	+ دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى الرد على الاستبيان،
	+ جمع الردود،
	+ إعداد الجزء 7.2.7 الذي سيضم معلومات ترد في الأجزاء 1.2.7 و2.2.7 و3.2.7 حيثما كان ذلك ممكناً، وذلك كي تنظر فيه اللجنة المعنية بمعايير الويبو
* نقل الجزأين 5.7 و8.7 إلى المحفوظات
* بحسب قرار اللجنة المعنية بمعايير الويبو، نقل الجزأين 6.7 و7.7 إلى المحفوظات.

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]