خطة العمل المؤقتة الخاصة بتحديث الدراسات الاستقصائية المنشورة في الجزء 7 من دليل الويبو

تتضمن هذه الوثيقة الاقتراح المتعلق بخطة العمل المؤقتة الخاصة بمهمة الحفظ والتحديث المتواصلين للجزء 7 من دليل الويبو (المهمة رقم 50). وترد الإجراءات المقترحة لكل من الدراسات الاستقصائية في المرفق الأول للوثيقة الحالية.

الإجراءات المقترحة بحسب كل دراسة استقصائية

الجزء 1.7 "عرض تواريخ التقويم الميلادي"

* (الدورة السادسة للجنة المعايير، 2018) الالتماس من فرقة العمل المعنية بالجزء 7 إعداد استبيان بشأن عرض التواريخ؛
* (الدورة السابعة للجنة المعايير، 2019) والموافقة على الاستبيان، وطلب تحديث الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة الثامنة للجنة المعايير، 2020) والإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية، والموافقة على نشر النسخة المحدثة من الدراسة في دليل الويبو.

الجزء 1.2.7 "عرض أرقام الطلبات"

* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) الموافقة على نقل الجزء 1.2.7 إلى المحفوظات بعد نقل المعلومات إلى الجزأين 6.2.7 و7.2.7.

الجزء 2.2.7 "دراسة استقصائية بشأن أنظمة الترقيم المستخدمة أو المزمع استخدامها في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الطلبات والوثائق المنشورة والحقوق المسجلة"

* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) الالتماس من فرقة العمل المعنية بالجزء 7 إعداد استبيان بشأن أرقام النشر والتسجيل؛
* (الدورة السادسة للجنة المعايير، 2018) والموافقة على الاستبيان، وطلب إجراء الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة السابعة للجنة المعايير، 2019) والإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية، والموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية الجديدة في دليل الويبو، والموافقة على نقل الجزء 2.2.7 إلى المحفوظات.

الجزء 3.2.7 "أنظمة الترقيم وصيغ التواريخ المستحدثة أو المزمع تنفيذها فيما يخص حلول عام 2000"

* (الدورة الثامنة للجنة المعايير، 2020) الموافقة على نقل الجزء 3.2.7 إلى المحفوظات عقب تحديث الجزء 1.7.

الجزء 4.2.7 "دراسة استقصائية بشأن عرض أرقام طلبات الأولوية"

* يُحدث بانتظام؛
* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) وإعلان تحديث الدراسة الاستقصائية المزمع إجراؤها خلال العام التالي؛
* (الدورة السادسة للجنة المعايير، 2018) والإحاطة علماً بالتعديلات، إن وجدت.

الجزء 5.2.7 "دراسة استقصائية بشأن أنظمة ترقيم الطلبات"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب لجنة المعايير إجراء عمليات تحديث.

الجزء 6.2.7 "ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات الحالية"
الجزء 7.2.7 "ترقيم الطلبات وطلبات الأولوية – الممارسات السابقة"

* يُحدثان بانتظام؛
* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) والإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية (الجزء 7.2.7)، والإحاطة علماً بالتعديلات (الجزء 6.2.7)؛
* (الدورة الثامنة للجنة المعايير، 2020) وإعلان تحديث الدراسات الاستقصائية المزمع إجراؤها خلال العام التالي؛
* (الدورة التاسعة للجنة، 2021) والإحاطة علماً بالتعديلات، إن وجدت.

الجزء 3.7 "أمثلة لوثائق البراءات وأنواعها"

* يُحدث بانتظام؛
* (الدورة السادسة للجنة المعايير، 2018) وإعلان تحديث الدراسة الاستقصائية المزمع إجراؤها خلال العام التالي؛
* (الدورة السابعة للجنة المعايير، 2019) والإحاطة علماً بالتعديلات، إن وجدت.

الجزء 4.7 "إجراءات التصحيح"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب لجنة المعايير إجراء عمليات تحديث.

الجزء 5.7 "الخصائص المادية لوثائق البراءات"

* في المحفوظات.

الجزء 6.7 "دراسة استقصائية بشأن المعلومات الببليوغرافية الواردة في جرائد البراءات …"

* (الدورة السابعة للجنة المعايير، 2019) الالتماس من فرقة العمل المعنية بالجزء 7 مراجعة الاستبيان؛
* (الدورة الثامنة للجنة المعايير، 2020) والموافقة على الاستبيان، والمطالبة بإجراء الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة التاسعة للجنة المعايير، 2021) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية والموافقة على النشر في دليل الويبو.

الجزء 7.7 "دراسة استقصائية بشأن منح ونشر "شهادات الحماية التكميلية"…"

* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) الموافقة على الاستبيان، والمطالبة بإجراء الدراسة الاستقصائية؛
* (الدورة السادسة للجنة، 2018) والإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية والموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية المُحدَّثة في دليل الويبو؛
* (الدورة التاسعة للجنة، 2021) وإعلان تحديث الدراسة الاستقصائية المزمع إجراؤها خلال العام التالي.

الجزء 8.7 "دراسة استقصائية بشأن إجراءات الإيداع ومتطلبات الإيداع فضلاً عن وسائل الدراسة وإجراءات النشر فيما يتعلق بالتصاميم الصناعية"

* في المحفوظات.

الجزء 9.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات الاستشهاد في مكاتب الملكية الصناعية"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب لجنة المعايير إجراء عمليات تحديث.

الجزء 10.7 "دراسة استقصائية بشأن ممارسات مكاتب الملكية الصناعية فيما يتعلق بالرموز المستخدمة لأغراض داخلية أو استخدام فردي"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب لجنة المعايير إجراء عمليات تحديث.

الجزء 11.7 "دراسة استقصائية بشأن تنفيذ معيار الويبو ST.22 والترويج له"

* لا حاجة للتحديث حتى الآن. وقد تطلب لجنة المعايير إجراء عمليات تحديث.

الجزء 12.7 "دراسة استقصائية بشأن استخدام معايير الويبو"

* (الدورة الخامسة للجنة المعايير، 2017) الإحاطة علماً بنتائج الدراسة الاستقصائية، والموافقة على نشر الدراسة الاستقصائية الجديدة في دليل الويبو (انظر الوثيقة CWS/5/2)

الجدول الزمني للإجراءات المقترحة

يتضمن الجدول أدناه صورة أقل تفصيلاً للمعلومات المقدمة في القائمة أعلاه:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | بعد الدورة الخامسة2017 | بعد الدورة السادسة2018 | بعد الدورة السابعة2019 | بعد الدورة الثامنة2020 | بعدالدورة التاسعة2021 |
| الجزء 1.7 |  | استبيان | تحديث | نشر |  |
| الجزء 1.2.7 | الحفظ |  |  |  |  |
| الجزء 2.2.7 | استبيان | تحديث | نشر |  |  |
| الجزء 3.2.7 |  |  |  | الحفظ |  |
| الجزء 4.2.7 | تحديث/ نشر |  |  |  | تحديث |
| الجزء 5.2.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها لجنة المعايير في الوقت المناسب |
| الجزء 6.2.7 |  |  |  | تحديث/ نشر |  |
| الجزء 7.2.7 | نشر |  |  | تحديث/ نشر |  |
| الجزء 3.7 |  | تحديث/ نشر |  |  |  |
| الجزء 4.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها لجنة المعايير في الوقت المناسب |
| الجزء 5.7 | نُقل إلى المحفوظات |
| الجزء 6.7 |  |  | استبيان | تحديث | نشر |
| الجزء 7.7 | تحديث | نشر |  |  | تحديث |
| الجزء 8.7 | نُقل إلى المحفوظات |
| الجزء 9.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها لجنة المعايير في الوقت المناسب |
| الجزء 10.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها لجنة المعايير في الوقت المناسب |
| الجزء 11.7 | التحديثات المحتملة التي ستطلبها لجنة المعايير في الوقت المناسب |
| الجزء 12.7 | نشر | تحديثات مخصصة عند الطلب |

الإجراءات الخاصة بعام 2017-2018 (من الدورة الخامسة إلى الدورة السادسة)

* فرقة العمل المعنية بالجزء 7
	+ شرط موافقة لجنة المعايير، إعداد مشروع استبيان بشأن ترقيم الوثائق المنشورة والحقوق المسجلة، استناداً إلى الجزء 2.2.7، وتقديمه كي تنظر فيه لجنة المعايير وتوافق عليه في دورتها السادسة.
* الجزء 7.7 "استبيان بشأن منح ونشر تمديدات حماية الملكية الصناعية"
	+ دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى الرد على الدراسة الاستقصائية الخاصة بتمديدات حماية الملكية الصناعية (الجزء 7.7)،
	+ جمع الردود،
	+ إعداد الجزء 7.7 المُنقَّح من دليل الويبو لتنظر فيه لجنة المعايير وتوافق عليه في دورتها المقبلة.
* نشر الجزء 12.7 الجديد "دراسة استقصائية بشأن استخدام معايير الويبو".
* دعوة مكاتب الملكية الصناعية إلى تحديث مشاركاتها الواردة في الجزء 4.2.7 "دراسة استقصائية بشأن عرض أرقام طلبات الأولوية".
* نقل الجزء 1.2.7 إلى المحفوظات والاستعاضة عن الإشارة الواردة في المعيار ST.10/C بالجزء 6.2.7 (تغيير في الصياغة).

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة]