**ПРОГРАММА РАБОТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТАМ ВОИС (КСВ)**

## ЗАДАЧА № 18

 *Описание:*Определить *области* для стандартизации применительно к обмену машиночитаемыми данными на основе проектов, запланированных к осуществлению такими органами, как Пять ведомств ИС (IP5), Группа пяти ведомств по товарным знакам (TM5), Форум промышленного дизайна пяти ведомств (ID5), ISO, IEC и другими известными органами по установлению отраслевых стандартов.

 *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

 *Запланированные действия*:
Международное бюро должно координировать подготовку отчетов о развитии событий в области стандартизации и/или представление, по мере необходимости, предложений для КСВ.

 *Примечания*:

1. Задача № 18 состоит в проведении информационно-справочной работы, и ее выполнение носит непрерывный характер (см. пункт 122 документа CWS/4BIS/16).
2. На своей четвертой возобновленной сессии КСВ пересмотрел описание задачи № 18 и включил в него две новые организации - Группу пяти ведомств по товарным знакам (TM5) и Форум промышленного дизайна пяти ведомств (ID5) (см. пункт 112 документа CWS/4BIS/16).
3. На своей пятой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 56 в отношении межмашинной передачи данных.

## ЗАДАЧА № 23

1. *Описание*:
Контроль за включением в базы данных информации о переходе и, когда это применимо, о непереходе опубликованных международных заявок PCT в национальную (региональную) фазу.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

1. Международному бюро предложено раз в два года представлять КСВ на его сессии отчет о ходе выполнения данной задачи.
2. Новый отчет планируется представить на восьмой сессии КСВ в 2020 г.

4. *Примечания*:

1. Задача № 23 состоит в проведении информационно-справочной работы, и ее выполнение носит непрерывный характер (см. пункт 122 документа CWS/4BIS/16).
2. На своей шестой сессии КСВ принял к сведению отчеты о ходе работы, представленные Европейским патентным ведомством и Международным бюро. КСВ также постановил, что выполнение задачи № 23 будет прекращено в 2020 г. (см. пункты 179 – 182 документа CWS/6/34).

5. *Предложение:*

С учетом ситуации в сфере общественного здравоохранения данный отчет, включая предложение прекратить выполнение задачи №23, согласованное на шестой сессии КСВ, будет представлен позднее запланированного срока, а именно на девятой сессии КСВ в 2021 г.

ЗАДАЧА № 24

1. *Описание*:
Собирать и публиковать годовые технические отчеты (ГТО) о деятельности членов КСВ в области информации, касающейся патентов, товарных знаков и промышленных образцов (ГТО/ПИ, ГТО/ТЗ, ГТО/ПО).

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
(a) Международное бюро должно собирать информацию, подготовленную ведомствами ПС (ВПС) об их деятельности в области информации, касающейся патентов, товарных знаков и промышленных образцов, на ежегодной основе и затем публиковать ГТО путем размещения на вики-странице по ГТО ВОИС.

 (b) Международное бюро должно подготовить статистику на основе полученных ГТО и представить отчет о проделанной работе на восьмой сессии КСВ.

 (c) ВПС предлагается представить данные по своим ведомствам, даже если это будет просто ссылка на веб-сайт ведомства, на котором размещена соответствующая информация.

 (d) Международному бюро следует подготовить предложение относительно повышения качества ГТО для его представления КСВ на его восьмой сессии и использовать канал, связанный с ГТО, для получения информации от ведомств. Действия, связанные с этой информацией, должны начинаться с обзора целей ГТО, с последующим переходом к внесению поправок в вопросник с учетом скорректированных целей.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 24 состоит в проведении информационно-справочной работы, и ее выполнение носит непрерывный характер (см. пункт 122 документа CWS/4BIS/16).

(b) На своей первой сессии КСВ одобрил пересмотренное рекомендуемое содержание ГТО о деятельности в области информации, касающейся патентов, товарных знаков и промышленных образцов, которое воспроизведено, соответственно, в приложениях I, II и III к документу CWS/1/8. Шаблон упомянутого пересмотренного содержания применяется с 2014 г. (т.е. со времени подготовки ГТО 2013 г.) (см. пункты 47 – 49 документа CWS/1/10).

(c) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ принял к сведению устный отчет по ГТО, представленный за 2014 г. (см. пункт 110 документа CWS/4BIS/16).

(d) Подробная информация о ГТО и копии подборки ГТО, предоставленных ведомствами ПС в электронной форме с 1998 г. по настоящее время, доступны на вики-странице по ГТО по адресу: https://www3.wipo.int/confluence/display/ATR/Annual+Technical+Reports+Home.

(e) На своей пятой сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе выполнения задачи № 24 (см. документ CWS/5/18).

(f) На своей шестой сессии КСВ принял к сведению устный отчет о ходе выполнения задачи № 24 (см. пункты 183 и 184 документа CWS/6/34).

(g) На своей седьмой сессии КСВ просил Международное бюро представить предложение относительно улучшения ГТО на его восьмой сессии (см. пункты 205 – 208 документа CWS/7/29).

5. Международное бюро представит устный отчет о ходе работы на восьмой сессии КСВ.

## ЗАДАЧА № 33

1. *Описание*: Непрерывный пересмотр стандартов ВОИС.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро. При поступлении конкретных просьб о пересмотре стандартов КСВ будет назначать дополнительных ответственных.

3. *Запланированные действия:*Пересмотр стандартов представляет собой непрерывную деятельность. Для ускорения процесса пересмотра стандартов Секретариат может препровождать полученные просьбы о пересмотре стандартов непосредственно действующему руководителю целевой группы или представлять их заблаговременно на рассмотрение КСВ на его следующей сессии. Во втором случае КСВ имеет возможность либо утвердить запрошенный пересмотр, либо сформулировать новую задачу, либо принять другое решение, которое он сочтет уместным. Секретариат проинформирует КСВ о любой просьбе о пересмотре, препровожденной непосредственно целевой группе, на его следующей сессии. Если конкретная просьба о пересмотре какого-либо стандарта препровождается непосредственно действующему руководителю целевой группы, целевая группа в меру своих возможностей незамедлительно приступает к проработке этой просьбы; в противном случае руководитель целевой группы передает эту просьбу на рассмотрение КСВ на его следующей сессии (см. документ CWS/1/9 и пункт 53 документаCWS/1/10).

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 33 состоит в проведении информационно-справочной работы, и ее выполнение носит непрерывный характер (см. пункт 122 документа CWS/4BIS/16).

(b) На своей третьей сессии КСВ отметил, что второй пункт пересмотренной статьи о свидетельстве дополнительной охраны в Глоссарии терминов, касающихся информации и документации в области промышленной собственности (Глоссарий), опубликованном в части 8.1 Справочника ВОИС, касающийся продления свидетельства дополнительной охраны применительно к лекарственным средствам для использования в педиатрии, может быть расширен по своим масштабам при будущем пересмотре стандарта ST.9, если это будет сочтено необходимым
(см. пункт 28 документаCWS/3/14).

(c) На своей третьей сессии КСВ, опираясь на предложение об СДО, внесенное Германским ведомством по патентам и товарным знакам, принял пересмотренный вариант стандарта ВОИС ST.9 и одобрил пересмотренный вариант статьи об СДО в Глоссарии (см. документ CWS/3/3 и пункты 23 – 27 документа CWS/3/14).

(d) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ утвердил пересмотренный стандарт ВОИС ST.60 (см. пункты 60 – 65 документа CWS/4BIS/16).

(e) На своей шестой сессии КСВ рассмотрел предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.60 (см. документ CWS/6/20) и отчет о форматах даты, рекомендуемых в различных стандартах ВОИС, подготовленный Международным бюро (см. документ CWS/6/21). Предложенные изменения в стандарте ST.60 были одобрены КСВ, и было решено оставить форматы даты без изменений (см. пункты 129 – 130 и 133 – 135 документа CWS/6/34).

(f) На своей седьмой сессии КСВ рассмотрел предложение о разделении кода ИНИД 551 в стандарте ВОИС ST.60 и вернул этот вопрос в Целевую группу по стандартизации в области товарных знаков для дальнейшего рассмотрения (см. пункты 161 и 162 документа CWS/7/29).

## ЗАДАЧА № 33/3

1. *Описание*: Непрерывный пересмотр стандарта ВОИС ST.3.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
(a) Пересмотр стандарта ВОИС ST.3 представляет собой непрерывную деятельность. Для ускорения процесса пересмотра Международному бюро следует придерживаться специальной процедуры, принятой на одиннадцатой сессии РГСД
(см. пункт 35 документа SCIT/SDWG/11/14).

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 33/3 состоит в проведении информационно-справочной работы, и ее выполнение носит непрерывный характер (см. пункт 122 документа CWS/4BIS/16).

(b) С учетом изменения, заявленного Организацией по поддержке изменения платформы для онлайнового поиска ISO в отношении международного стандарта ISO 3166, Международное бюро изменило название страны с Cape Verde на Cabo Verde (в английском варианте) и с Cap-Vert на Cabo Verde (во французском варианте) в приложении А к стандарту ВОИС ST.3; двухбуквенный код CV и испанское название (Cabo Verde) остались без изменений. Международное бюро информировало об этих изменениях ВПС и членов КСВ 5 марта 2014 г.

(c) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ утвердил пересмотр стандарта ST.3, добавив новый двухбуквенный код «XX», и принял к сведению пересмотр стандарта ST.3, добавив новый двухбуквенный код «XV» для Вышеградского патентного института (ВПИ), а также изменив название Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (ВГВР) на Ведомство Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) (см. пункты 94 – 98 документа CWS/4BIS/16).

(d) На своей шестой сессии КСВ принял к сведению информацию, касающуюся пересмотра стандарта ВОИС ST.3 (см. документ CWS/6/5).

(e) В 2019 г. Международное бюро подготовило и распространило для консультаций проект поправки к стандарту ВОИС ST.3, в который был включен код «EU», в соответствии с установленной процедурой пересмотра. Поправка была одобрена КСВ на его седьмой сессии.

(f) На своей седьмой сессии КСВ постановил привести стандарт ВОИС ST.3 в соответствие с Терминологической базой данных ООН (UNTERM) с некоторым исключениями, основанными на установившейся практике Международного бюро. КСВ также принял решение об изменении усовершенствованной процедуры пересмотра стандарта ВОИС ST.3 (см. пункты 13 – 18 документа CWS/7/29).

## ЗАДАЧА № 38

1. *Описание*:

 Обеспечить непрерывный пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.36.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

 (a) Выполнение данной задачи носит непрерывный характер (см. пункт 191 документа CWS/6/34).

(b) Руководитель Целевой группы проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.36, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ (см. пункт 4(a) ниже).

4. *Примечания*:

 (a) Для целей обеспечения непрерывного поддержания стандарта ВОИС ST.36:

 (b) любое предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.36, представленное в Секретариат, будет препровождаться непосредственно Целевой группе по ST.36 на рассмотрение и одобрение;

(c) Целевой группе по ST.36 временно разрешается принимать пересмотренные версии стандарта ВОИС ST.36;

(d) предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.36 будет препровождаться КСВ на рассмотрение во всех случаях, когда предлагаемая пересмотренная версия является спорной, т.е. когда члены Целевой группы по ST.36 не в состоянии достичь консенсуса; и

(e) руководитель Целевой группы по ST.36 проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.36, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ (см. пункты 58 и 60 документа SCIT/SDWG/8/14, пункты 52 и 53 документа CWS/1/10 и пункты 73 и 74 документа CWS/3/14).

(f) На своей второй сессии КСВ одобрил «дорожную карту» для разработки стандартов ВОИС, касающихся XML (см. документ CWS/2/4 и пункты 17 – 19 документа CWS/2/14).

## ЗАДАЧА № 39

1. *Описание*:

 Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.66.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро во взаимодействии с Ведомством Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO).

3. *Запланированные действия*:

 (a) Выполнение данной задачи носит непрерывный характер (см. пункт 191 документа CWS/6/34).

(b) Руководитель Целевой группы проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.66, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ (см. пункт 4(a) ниже).

4. Примечания:

 (a) Для целей обеспечения непрерывного поддержания стандарта ВОИС ST.66:

I. любое предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.66, представленное в Секретариат, будет препровождаться непосредственно Целевой группе по ST.66 на рассмотрение и одобрение;

II. Целевой группе по ST.66 временно разрешается принимать пересмотренные версии стандарта ВОИС ST.66;

III. предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.66 будет препровождаться КСВ на рассмотрение во всех случаях, когда предлагаемая пересмотренная версия является спорной, т.е. когда члены Целевой группы по ST.66 не в состоянии достичь консенсуса; и

IV. руководитель Целевой группы по ST.66 проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.66, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ. (См. пункт 56 документа SCIT/SDWG/8/14, пункты 52 и 53 документа CWS/1/10 и пункты 73 и 74 документа CWS/3/14.)

(b) На своей второй сессии КСВ одобрил «дорожную карту» для разработки стандартов ВОИС, касающихся XML (см. документ CWS/2/4 и пункты 17 – 19 документа CWS/2/14).

(c) На своей третьей сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе работы по пересмотру стандарта ВОИС ST.66, подготовленный руководителем Целевой группы, и обсуждение, посвященное ПоП ST.66/2013/001/Rev.1 (см. документ CWS/3/9 и пункт 63 документа CWS/3/14).

## ЗАДАЧА № 41

1. *Описание*:

 Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.96.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

 (a) Выполнение данной задачи носит непрерывный характер (см. пункт 191 документа CWS/6/34).

 (b) Целевая группа разработает и включит необходимые компоненты XML-схем, в том числе для произведений, автор которых неизвестен, географических указаний и данных о правовом статусе патентов, в стандарт ВОИС ST.96, принимая во внимание предложенную документацию, представленную в виде приложений к документам CWS/6/10 и CWS/7/3 REV.

 (c) Целевая группа проведет обзор компонентов стандарта ST.96, сравнивая их с соответствующими XML-компонентами принятых ранее стандартов по XML (ST.36, ST.66 и ST.86), с тем чтобы определить, какие элементы стандарта ST.96 должны носить обязательный характер.

 (d) Целевая группа определит, должны ли компоненты XML-схем в соответствующих стандартах, ссылающихся на стандарт ST.96, содержаться в стандарте ST.96 или в одном из указанных стандартов (таких, как стандарт ST.37), и сообщит о своих решениях, а также о поправках к стандарту ST.96 и другим стандартам ВОИС, относящимся к XML, на восьмой сессии КСВ.

 (e) Целевая группа создаст новый форум для разработчиков, с тем чтобы разработчики, сотрудничающие с ВПС, могли напрямую предоставлять свои отзывы в отношении соответствующих стандартов ВОИС.

 (f) Международное бюро создаст централизованное хранилище для информации о мерах, принимаемых ведомствами в целях осуществления стандарта ST.96.

 (g) Международное бюро будет регулярно организовывать ежемесячные заседания Целевой группы по XML для ПС, даты и время проведения которых будут согласовываться с ее участниками.

 (h) Руководитель Целевой группы по XML для ПС проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.96, одобренном Целевой группой, на восьмой сессии КСВ.

4. *Примечания*:

(a) Для целей обеспечения непрерывного поддержания стандарта ВОИС ST.96:

I. любое предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.96, представленное в Секретариат, будет препровождаться непосредственно Целевой группе по XML для ПС на рассмотрение и одобрение;

II. Целевой группе по XML для ПС временно разрешается принимать пересмотренные версии стандарта ВОИС ST.96;

III. предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.96 будет препровождаться КСВ на рассмотрение во всех случаях, когда предлагаемая пересмотренная версия является спорной, т.е. когда члены Целевой группы по XML для ПС не в состоянии достичь консенсуса; и

IV. руководитель Целевой группы по XML для ПС проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.96, одобренном Целевой группой, на ближайшей сессии КСВ. (См. пункт 24 документа CWS/2/14).

(b) На своей второй сессии КСВ одобрил «дорожную карту» для разработки стандартов ВОИС, касающихся XML (см. документ CWS/2/3 м пункты 17 – 19 документа CWS/2/14).

(c) На своей второй сессии КСВ принял новый стандарт ВОИС ST.96, озаглавленный «Рекомендация по обработке информации о промышленной собственности с использованием XML (eXtensible Markup Language)», наряду с приложениями I–IV к нему (см. пункты 20 – 23 документа CWS/2/14).

(d) На своей третьей сессии КСВ принял к сведению результат работы Целевой группы по XML для ПС и отчет руководителя Целевой группы. В частности, КСВ отметил, что Целевая группа по XML для ПС намерена представить для рассмотрения и одобрения в ходе этой сессии предложения, касающиеся приложений V и VI в отношении XML-схемы стандарта ST.96, версия 1.0, которая была принята на второй сессии КСВ. Однако с учетом продолжающихся обсуждений о пересмотре XML-схемы, который может предусматривать потенциальные значительные изменения, Целевая группа решила при разработке двух приложений использовать вместо версии 1.0 следующую версию XML-схемы. Таким образом, сроки завершения работы над этими приложениями будут зависеть от хода пересмотра XML-схемы, а также от наличия необходимых ресурсов у ведомств-членов Целевой группы и Международного бюро (см. пункт 22 документа CWS/2/14, пункт 3 документа CWS/3/5 и пункт 42 документа CWS/3/14).

(e) На своей третьей сессии КСВ согласился с тем, что работа по сопоставлению и разработке инструментов для двустороннего преобразования компонентов между стандартами ВОИС ST.96 и ST.36, ST.66 или ST.86 должна продолжаться. Этой работой должна прежде всего заниматься Целевая группа по XML для ПС наряду с целевыми группами по ST.36, ST.66 и ST.86. Эти инструменты должны находиться в собственности и обслуживаться Международным бюро при содействии Целевой группы по XML для ПС, а также целевых групп по ST.36, ST.66 и ST.86. КСВ приветствовал предложение делегации Соединенных Штатов Америки относительно оказания содействия в разработке инструментов для двустороннего преобразования. КСВ также решил, что к вопросу об этой договоренности относительно оказания содействия следует вновь вернуться на следующей сессии (см. пункт 43 документа CWS/3/14).

(f) Что касается положения, приведенного в пунктах 18 и 19 документа CWS/3/5, то КСВ на своей третьей сессии принял решение о том, что на данном этапе не следует реорганизовывать целевые группы, занимающиеся XML (см. пункт 45 документа CWS/3/14).

(g) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе работы, представленный руководителем Целевой группы по XML для ПС (см. документы CWS/4/6 и CWS/4BIS/4) и принял новые приложения V и VI. КСВ также утвердил изменение формулировки задачи №. 41 следующим образом: «Задача №. 41: Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.96». КСВ возложил выполнение пересмотренной задачи №. 41 на Целевую группу по XML для ПС (см. пункты 99 – 103 документа CWS/4BIS/16).

(h) На своей пятой сессии принял к сведению отчеты о ходе работы, представленные руководителем Целевой группа по XML для ПС (см. документ CWS/5/5).

(i) На своей шестой сессии КСВ одобрил в качестве установленных сроков выпуска 1 апреля и/или 1 октября. КСВ также принял во внимание, что Республика Корея проведет очное заседание Целевой группы XML для ПС в 2019 г. в Сеуле, Республика Корея (см. пункты 52 – 54 документа CWS/6/34).

(j) На своей седьмой сессии КСВ одобрил предложение о создании централизованного хранилища вариантов XML-схем, реализованных ВПС по стандарту ST.96, и форума внешних разработчиков. Кроме того, КСВ перепоручил выполнение задачи № 63 Целевой группе по цифровой трансформации (см. пункты 23 – 40 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
В документе CWS/8/14 содержится отчет о ходе выполнения данной задачи, включая информацию, касающуюся выпуска версий 3.2 и 4.0 стандарта ST.96, добавления схем, касающихся географических указаний и авторского права, а также плана разработки компонентов XML-схем для данных о правовом статусе товарных знаков и промышленных образцов на основе соответствующих стандартов ВОИС.

## ЗАДАЧА № 42

1. *Описание*:

 Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.86.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

 (a) Выполнение данной задачи носит непрерывный характер (см. пункт 191 документа CWS/6/34).

(b) Руководитель Целевой группы проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.86, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ.

4. *Примечания*:

(a) Для целей обеспечения непрерывного поддержания стандарта ВОИС ST.86:

(b) любое предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.86, представленное в Секретариат, будет препровождаться непосредственно Целевой группе по ST.86 на рассмотрение и одобрение;

(c) Целевой группе по ST.86 временно разрешается принимать пересмотренные версии стандарта ВОИС ST.86;

(d) предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.86 будет препровождаться КСВ на рассмотрение во всех случаях, когда предлагаемая пересмотренная версия является спорной, т.е. когда члены Целевой группы по ST.86 не в состоянии достичь консенсуса; и

(e) руководитель Целевой группы по ST.86 проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.86, одобренном Целевой группой, на следующей сессии КСВ. (См. пункт 50 документа SCIT/SDWG/9/12, пункты 52 и 53 документа CWS/1/10 и пункты 73 и 74 документа CWS/3/14.)

(f) На своей третьей сессии КСВ принял к сведению устный отчет руководителя Целевой группы о пересмотре стандарта ВОИС ST.86 и обсуждение предложения о пересмотре ПоП ST.86/2013/001 (см. пункт 64 документа CWS/3/14).

## ЗАДАЧА № 43

1. *Описание*:
Подготовить для ведомств промышленной собственности инструкцию, касающуюся нумерации пунктов, длинных пунктов и единообразного представления патентных документов.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США).

3. *Запланированные действия*:
Выполнение задачи № 43 отсрочено.

4. *Примечания*:

 (a) На своей девятой сессии РГСД поручила Целевой группе по ST.36 проанализировать вопросы, сформулированные Целевой группой по практике цитирования в пункте 12 документа SCIT/SDWG/9/3. На своей одиннадцатой сессии, после рассмотрения результатов анализа, проведенного Целевой группой по ST.36 в отношении рекомендаций Целевой группы по практике цитирования и содержащегося в приложении к документу SCIT/SDWG/11/6, РГСД пришла к заключению о том, что существует необходимость в выработке инструкции для однозначного определения различных частей патентного документа на различных платформах публикации, а также приняла решение о постановке соответствующей задачи (см. пункт 35 документа SCIT/SDWG/9/12 и пункты 45 – 47 документа SCIT/SDWG/11/14).

(b) В ноябре 2009 г. Европейское патентное ведомство (ЕПВ), ЯПВ и ВПТЗ США представили предложение ПоП ST.36/2009/007 (Исправления и изменения в патентных документах) о пересмотре стандарта ВОИС ST.36, которое в настоящее время обсуждается Целевой группой по ST.36. Определенные аспекты этой новой задачи почти полностью совпадают с некоторыми вопросами, поднятыми Целевой группой по ST.36 в ходе обсуждения ПоП ST.36/2009/007 (на момент подготовки данного документа обсуждение было блокировано отсутствием рабочего консенсуса, см. пункт 5 документа CWS/1/6). Кроме того, проблема нумерации пунктов, в том числе такие рабочие вопросы, как обработка изменений и предпочтительный метод нумерации пунктов, в настоящее время обсуждается в рамках PCT (например, на семнадцатой сессии Международных органов PCT, состоявшейся в феврале 2010 г.; см. документы PCT/MIA/17/9 и 11 и пункты 83–88 документа PCT/MIA/17/12) и Трехстороннего соглашения/Соглашения ПС5.

(c) С учетом пункта 4(b) выше Секретариат после консультаций с двумя ведомствами, проявившими наибольший интерес к данной задаче, а именно с ЕПВ и ВПТЗ США, пришел к заключению о том, что было бы преждевременно создавать целевую группу для выполнения этой задачи, поскольку обсуждение рабочих вопросов в рамках отдельных ведомств пока не достигло достаточно продвинутой стадии. Поэтому было бы целесообразно предоставить больше времени участникам Соглашения ПС5 для достижения согласия относительно гармонизации их рабочих требований, касающихся изменения и нумерации пунктов. Выполнение этой задачи должно быть также отложено до того, как произойдут новые изменения в этих вопросах применительно к пунктам в патентных документах в рамках PCT.

(d) На своей первой сессии КСВ постановил приостановить выполнение задачи № 43 до проведения анализа в свете прогресса, достигнутого участниками Соглашения ПС5 в гармонизации рабочих требований, касающихся вопросов, перечисленных в описании задачи, и в свете развития обсуждений в этой области в рамках PCT (см. пункты 52 and 53 документа CWS/1/10 и пункты 73 и 74 документа CWS/3/14).

(e) В свете предложения Секретариата решить, следует ли исключить задачу № 43 из перечня задач КСВ или возобновить ее обсуждение, КСВ на своей четвертой возобновленной сессии постановил оставить задачу № 43 в перечне задач КСВ для ее дальнейшего обсуждения (см. пункты 116 и 117 документа CWS/4BIS/16).

## ЗАДАЧА № 44

1. *Описание*:
Оказывать поддержку Международному бюро, направляя ему информацию о запросах и мнениях пользователей о программном средстве для составления и проверки текста заявок для стандарта ST.26; оказать поддержку Международному бюро при последующем пересмотре Административной инструкции к PCT; и подготовить необходимые поправки к стандарту ВОИС ST.26.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 ЕПВ.

3. *Запланированные действия*:
(a) отчет о ходе выполнения данной задачи будет представлен на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

 (b) Целевая группа проведет классификацию 51 квалификатора обычного текста в приложении I к стандарту ST.26, разделив их на «не зависящие от языка» и «зависящие от языка», и подготовит проект нового приложения I в третьем квартале 2019 г.

 (c) Целевая группа представит окончательный проект пересмотренного приложения I на рассмотрение КВС на его восьмой сессии.

 (d) В 2019 г. Международное бюро опубликует циркулярное письмо, в котором предложит ВПС представить практические планы действий по переходу к использованию стандарта ВОИС ST.26.

 (e) Международное бюро предложит ВПС и пользователям возможность протестировать официальную версию программного решения WIPO Sequence во второй половине 2019 г. и представить свои отзывы.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 44 была сформулирована на первой сессии КСВ. Кроме того, для выполнения задачи КСВ создал Целевую группу (Целевая группа по SEQL). КСВ поручил Целевой группе поддерживать связь с соответствующим органом PCT на предмет определения возможного влияния такого стандарта на приложение C к Административной инструкции к PCT (см. пункты 27 – 30 документа CWS/1/10).

(b) На своей третьей сессии КСВ принял к сведению отчет руководителя Целевой группы по SEQL о ходе работы, включая «дорожную карту» для подготовки нового стандарта (см. пункты 47 – 49 документа CWS/3/14).

 (c) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе работы по выполнению данной задачи и одобрил новый стандарт ВОИС ST.26 (см. документы CWS/4/7 и CWS/4/7 ADD и пункты 49–53 документа CWS/4BIS/16). КСВ также принял к сведению отчет о ходе дальнейшей работы по выполнению данной задачи, пересмотрел формулировку задачи и поручил Целевой группе по SEQL представить предложение в отношении порядка перехода со стандарта ВОИС ST.25 на стандарт ST.26 (см. пункты 82 – 84 документа CWS/4BIS/16).

 (d) На своей пятой сессии КСВ принял решение о пересмотренном стандарте ST.26 и утвердил порядок перехода со стандарта ST.25 на стандарт ST.26 (см. пункты 39 – 45 документа CWS/5/22).

 (e) На своей шестой сессии КСВ одобрил измененную редакцию стандарта ST.26 (см. пункт 111 документа CWS/6/34).

 (f) На своей седьмой сессии КСВ принял к сведению разделение квалификаторов обычного текста на «зависящие от языка» и «не зависящие от языка» и утвердил измененный вариант стандарта ВОИС ST.26 (см. пункты 130-133 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
В документе CWS/8/6 содержатся предлагаемые поправки к стандарту ST.26, а также просьба к ВПС поделиться с Международным бюро информацией о своих планах практических действий по переходу со стандарта ST.25 на стандарт ST.26. В этом документе также отмечается, что Международное бюро планирует проводить онлайн-тренинги по пользованию стандартом ST.26 и инструментом WIPO Sequence.

## ЗАДАЧА № 47

1. *Описание*:
Подготовить предложения относительно необходимых поправок к стандартам ВОИС ST.27 и ST.87; подготовить предлагаемый документ с методическими указаниями в отношении данных о правовом статусе промышленных образцов; подготовить рекомендацию в отношении обмена данными о правовом статусе товарных знаков между ведомствами промышленной собственности; и оказать поддержку Целевой группе по XML для ПС в разработке компонентов XML-схем для данных о событиях, касающихся правового статуса.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

 (a) Целевая группа по правовому статусу подготовит предложение в отношении любых необходимых поправок к перечню детальных событий или документу с методическими указаниями, касающимися данных о правовом статусе патентов и промышленных образцов, для включения в стандарты ST.27 и ST.87, соответственно;

 (b) Целевая группа по XML для ПС представит окончательный проект XML-схем для данных о правовом статусе патентов для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

 (c) Секретариат опубликует объединенные сопоставительные таблицы для стандарта ST.87, представленные ведомствами ПС, на веб-сайте ВОИС при том понимании, что работа по подготовке обновленных вариантов этих таблиц будет продолжена по мере того, как ведомства будут представлять или пересматривать свои сопоставительные данные.

 (d) Целевая группа по правовому статусу в первоочередном порядке приступит к работе по подготовке стандарта, касающегося данных о правовом статусе товарных знаков.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 47 была сформулирована КСВ на его третьей сессии. Для выполнения этой задачи КСВ также учредил Целевую группу (Целевая группа по правовому статусу) (см. пункты 52 и 54 документа CWS/3/14).

(b) На своей третьей сессии КСВ также решил, что разработку рекомендаций должна изначально осуществлять целевая группа, не привязанная к какой-либо платформе, так как рекомендации не должны зависеть от используемого формата. Затем на основе итогов этого первоначального обсуждения следует предложить существующим целевым группам, занимающимся XML, осуществить внедрение полученного результата в формате XML (см. пункты 50 – 54 документа CWS/3/14).

(c) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ принял к сведению представленный Целевой группой по правовому статусу отчет о ходе выполнения данной задачи (см. пункты 54 – 59 документа CWS/4BIS/16).

(d) На своей пятой сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе выполнения данной задачи и утвердил новый стандарт ST.27 (см. пункты 49 – 57 документа CWS/5/22).

 (e) На своей шестой сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе работы по выполнению этой задачи (см. документ CWS/6/11). КСВ также одобрил пересмотренный стандарт ВОИС ST.27 и новый стандарт ВОИС ST.87 в отношении данных о правовом статусе промышленных образцов (см. пункты 73 – 86 и 93 – 103 документа CWS/6/34).

 (f) В 2019 г. Секретариат опубликовал циркулярное письмо, предложив ВПС провести оценку своей организационной практики и ИТ-систем, а также обзор определенных в предварительном порядке детальных событий в стандарте ST.87.

 (g) На своей седьмой сессии КСВ: принял новый документ с методическими указаниями в отношении стандарта ST.27; просил Целевую группу по правовому статусу в первоочередном порядке приступить к работе по подготовке стандарта, касающегося данных о правовом статусе товарных знаков; утвердил уточняющие поправки к стандарту ST.27; и утвердил публикацию сопоставительных таблиц стандарта ST.87 (см. пункты 105-122 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
Документ CWS/8/4 содержит предложение относительно нового стандарта ВОИС ST.61, касающегося данных о правовом статусе товарных знаков. В документе CWS/8/7 предлагаются поправки к приложению II к стандарту ST.27, с тем чтобы обеспечить его увязку с компонентами XML-схем. Документ CWS/8/19 содержит отчет о ходе реализации прочих усилий в рамках данной задачи, а также предложение о внесении поправок в описание задачи № 47.

## ЗАДАЧА № 49

1. *Описание:*
Подготовить рекомендацию в отношении электронной обработки изменяющихся или мультимедийных знаков для принятия в качестве стандарта ВОИС.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
Целевая группа подготовит отчет о ходе работы над выполнением задачи № 49 для рассмотрения КСВ на его восьмой сессии.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 49 была сформулирована на третьей сессии КСВ. Для выполнения этой задачи КСВ также учредил Целевую группу (Целевая группа по стандартизации в области товарных знаков) (см. пункты 60 и 61 документа CWS/3/14).

(b) На своей третьей сессии КСВ принял к сведению результаты обследования, изложенные в приложении к документу CWS/3/8, включая список из 12 объектов, предложенных бывшей Целевой группой по стандартам в области товарных знаков для дальнейшей стандартизации. КСВ принял решение выбрать для дальнейшей стандартизации первые два объекта из упомянутого списка, а именно:

i. рекомендацию в отношении электронной обработки звуковых знаков;

ii. рекомендацию в отношении электронной обработки изменяющихся или мультимедийных знаков.

(c) КСВ также принял решение о том, что работу над другими 10 объектами, перечисленными в приложении к документу CWS/3/8, следует отсрочить до тех пор, пока не будет завершена стандартизация двух отобранных объектов (см. пункты 55 –  62 документа CWS/3/14).

(d) На своей четвертой возобновленной сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе выполнения задачи и график работы по подготовке нового(ых) стандарта(ов) ВОИС в связи с задачей № 49 (см. пункты 88 – 89 документа CWS/4BIS/16).

(e) На своей пятой сессии КСВ принял к сведению результаты работы по выполнению задачи № 49 и решил отложить разработку рекомендаций в отношении электронной обработки изменяющихся или мультимедийных знаков до 2019 г., года предполагаемого выполнения соответствующими ведомствами ПС директивы Европейского союза 2008/95/EC (изданной 22 октября 2008 г.). КСВ также решил отсрочить до этого времени выполнение задачи № 49 (см. пункты 65 – 67 документа CWS/5/22).

(f) На своей седьмой сессии КСВ принял решение возобновить работу над задачей № 49 (см. пункты 159 – 164 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
Документ CWS/8/3 содержит предложение о разработке нового стандарта ВОИС ST.69, касающегося рекомендаций относительно электронной обработки изменяющихся и мультимедийных знаков. Если этот стандарт будет принят, выполнение задачи № 49 предлагается прекратить.

## ЗАДАЧА № 50

1. *Описание:*
Обеспечить необходимую систематизацию и обновление обследований, публикуемых в части 7 «Справочника ВОИС по информации и документации в области промышленной собственности».

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
(a) Международное бюро опубликует результаты обследования, посвященного выдаче и публикации СДО и продлению срока действия патентов (ПСП) в части 7.7 Справочника ВОИС.

 (b) Секретариат опубликует циркулярное письмо, предложив ВПС принять участие в обследовании систем нумерации опубликованных документов и зарегистрированных прав, а Международное бюро представит результаты этого обследования на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

 (c) Секретариат опубликует циркулярное письмо с просьбой к ВПС обновить свои данные в части 7.3 Справочника ВОИС.

 (d) Целевая группа подготовит вопросник в целях обновления части 7.1 Справочника ВОИС, который будет представлен на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

 (e) Международное бюро предложит ведомствам провести обзор своих ответов на вопросник по использованию стандартов ВОИС и, при необходимости, обновить соответствующую информацию, в том числе в связи с такими событиями, как внедрение ими стандартов ВОИС, выпуск новой версии того или иного стандарта ВОИС, а также внесение ими существенных изменений в свои ИТ-системы, которые могут повлиять на соблюдение ими стандартов ВОИС.

 (f) Отчет о проделанной работе будет представлен на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 50 была сформулирована КСВ на его четвертой возобновленной сессии. Для выполнения этой задачи КСВ также учредил Целевую группу (Целевая группа по части 7) (см. пункт 73 документа CWS/4BIS/16).

 (b) На своей пятой сессии КСВ принял к сведению отчет о ходе выполнения задачи и предварительный план работы по обслуживанию и обновлению обследований, публикуемых в части 7 «Справочника ВОИС», в частности, действий, которые должны быть выполнены по итогам пятой сессии КСВ, как указано в приложении II к документу CWS/5/11.

 (c) На своей шестой сессии КСВ одобрил вопросник, посвященный SPC и PTE, и обратился к Секретариату с просьбой направить ВПС циркулярное письмо с предложением принять участие в обследовании. КСВ также предложил Целевой группе по части 7 подготовить предложение по вопроснику, касающемуся нумерации публикуемых документов и регистрируемых прав, для его восьмой сессии. (См. пункты 153 – 158 документа CWS/6/34).

 (d) На своей седьмой сессии КСВ: одобрил публикацию результатов обследования по СДО и ПСП; просил Секретариат предложить ВПС принять участие в обследовании применяемых ими систем нумерации; просил Секретариат предложить ВПС обновить свои данные в части 7.3 Справочника ВОИС; просил Целевую группу по части 7 подготовить вопросник в целях обновления части 7.1 Справочника ВОИС; и постановил отложить реализацию предложения относительно подготовки вопросника для обновления части 7.6 Справочника ВОИС до того, как Целевая группа по цифровой трансформации представит КСВ отчет о проделанной работе на его следующей сессии (см. пункты 179 – 195 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
Документ CWS/8/9 содержит результаты обследования систем нумерации в целях обновления части 7.2.2 Справочника ВОИС.

## ЗАДАЧА № 51

1. *Описание:*
Обеспечить необходимый пересмотр и обновление стандарта ВОИС ST.37.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:

 ЕПВ.

3. *Запланированные действия*:

 (a) Выполнение данной задачи носит непрерывный характер (см. пункт 191 документа CWS/6/34).

 (b) Секретариат продолжит публиковать обновленную информацию о ведомственных досье, представленную ведомствами, на портале ведомственных досье на веб-сайте ВОИС.

 (c) Руководитель Целевой группы проинформирует КСВ о любом пересмотре стандарта ВОИС ST.37, одобренном Целевой группой, на восьмой сессии Комитета.

4. *Примечания*:

 (a) Задача № 51 была сформулирована на четвертой возобновленной сессии КСВ. Для выполнения этой задачи КСВ также учредил Целевую группу (Целевая группа по ведомственным досье) (см. пункт 108 документа CWS/4BIS/16).

 (b) На своей пятой сессии КСВ принял новый стандарт ВОИС ST.37 (см. пункты 52 – 64 документа CWS/5/22).

 (c) На своей шестой сессии КСВ одобрил пересмотренный стандарт ВОИС ST.37 (см. пункты 122 – 125 документа CWS/6/34).

 (d) Целевая группа изучила вопрос, связанный с большими размерами ведомственных досье, что может приводить к возникновению у пользователей затруднений при их открытии на своих компьютерах.

 (e) В 2019 г. Секретариат опубликовал циркулярное письмо, предложив ведомствам обмениваться опытом, в том числе в вопросах формата представления данных, а также планирования мероприятий по распространению своих ведомственных досье.

 (f) На своей седьмой сессии КСВ утвердил поправки к стандарту ВОИС ST.37 и просил ВПС представлять свои собственные наборы данных для ведомственных досье в целях их публикации на портале ведомственных досье ВОИС (см. пункты 142 – 146 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
Документ CWS/8/8 содержит отчет о ходе выполнения данной задачи, а также предложение о пересмотре стандарта ВОИС ST.37. Кроме того, в нем содержится поручение Целевой группе по ведомственным досье подготовить к следующей сессии КСВ предложение о внесении поправок в стандарт ST.37, с тем чтобы учесть пожелания, высказанные Целевой группой по минимуму документации РСТ. КСВ также предлагается утвердить предлагаемую дату представления обновлений к ведомственным досье (1 марта).

## ЗАДАЧА № 52

1. *Описание:*
Провести обследование содержания и функциональных возможностей систем, обеспечивающих доступ к патентной информации, публикуемой ведомствами промышленной собственности, а также их дальнейших планов в отношении практики ее публикации; подготовить рекомендации в отношении систем, обеспечивающих доступ к патентной информации, публикуемой ВПС.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3*. Запланированные действия*:

 (a) Секретариат реализует первый этап обследования по вопросу о доступе к открытой патентной информации и сообщит о его результатах на восьмой сессии КСВ.

 (b) Целевая группа по ОДПИ представит предложение по второй части вопросника о содержании и функциональных возможностях систем, обеспечивающих доступ к открытой патентной информации, публикуемой ВПС, для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

4. *Примечания*:

 (a) На своей пятой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 52 и учредил Целевую группу по открытому доступу к патентной информации (см. пункты 96 и 100 документа CWS/5/22).

 (b) На своей шестой сессии КСВ рассмотрел проект вопросника, представленного Целевой группой по ОДПИ, и вернул вопросник Целевой группе для обновления (см. пункты 162 – 163 документа CWS/6/34).

 (c) На своей седьмой сессии КСВ утвердил первую часть вопросника и просил Секретариат предложить ВПС принять участие в обследовании. Вопросник по второй части обследования был передан обратно в Целевую группу для дальнейшего рассмотрения (см. пункты 196 – 201 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
В документе CWS/8/10 приводятся результаты первого этапа обследования по вопросу о доступе общественности к патентной информации. Документ CWS/8/21 содержит отчет о ходе работы и предлагаемый вопросник второго этапа обследования для его рассмотрения КСВ.

## ЗАДАЧА № 53

1. *Описание:*
Разработать элементы XML-схем для географических указаний.

2*. Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
Целевая группа по XML для ПС представит окончательный проект XML-схем для географических указаний для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

4. *Примечания*:

1. На своей пятой сессии КСВ утвердил распространение стандарта ВОИС ST.96 на географические указания путем включения в стандарт ВОИС ST.96 новых элементов XML-схемы и других связанных с ними данных, касающихся географических указаний. КСВ также сформулировал новую задачу № 53 и возложил ее выполнение на Целевую группу по XML для ПС (см. пункты 27 – 29 документа CWS/5/22.)
2. На своей шестой сессии КСВ принял к сведению следующие элементы, представленные Целевой группой по XML для ПС: определения географических указаний и наименований мест происхождения; обновленную таблицу соответствий между компонентами XML-схемы для географических указаний (GIN) и полей данных в различных источниках данных; доработанную XML-схему; и предварительные определения компонентов XML для Ниццкой классификации, неофициальной классификации, используемой в базе данных Лиссабонской системы, и национальной классификации товарных знаков (см. пункты 56 – 60 документа CWS/6/34).
3. На своей седьмой сессии КСВ принял к сведению план Целевой группы включить компоненты XML-схем для географических указаний в следующую версию стандарта ST.96, намеченную к выпуску в октябре 2019 г. (см. пункты 24 – 26 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
В документе CWS/8/14 содержится предложение прекратить выполнение этой задачи, поскольку на данный момент она является выполненной. Отныне любые необходимые поправки будут вноситься в рамках задачи № 41.

## ЗАДАЧА № 55

1. *Описание:*
В рамках изучения возможности разработки стандарта ВОИС, который бы помог ведомствам промышленной собственности (ВПС) обеспечить более высокое качество исходной информации, касающейся имен заявителей, подготовить предложение, касающееся дальнейших действий по стандартизации имен заявителей в документах ПС, и представить его на рассмотрение КСВ.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO) и Международное бюро.

3*. Запланированные действия*:

(a) Международное бюро опубликует результаты обследования об использовании идентификаторов на веб-сайте ВОИС.

 (c) Целевая группа подготовит предложение в отношении дальнейших действий для его рассмотрения КСВ на его восьмой сессии.

4. *Примечания*:

 (a) На своей пятой сессии КСВ принял решение сформулировать новую задачу № 55 и создать для выполнения этой задачи новую целевую группу – Целевую группу по стандартизации имен (см. пункты 85 и 86 документа CWS/5/22).

 (b) На своей шестой сессии КСВ одобрил вопросник об использовании идентификаторов. Международное бюро провело обследование ВПС и представило отчет о его результатах на седьмой сессии КСВ. Было также одобрено проведение рабочего совещания ВОИС по стандартизации имен, которое состоялось 2-3 мая 2019 г. в штаб-квартире ВОИС (см. пункты 164 – 170 документа CWS/6/34).

 (c) На своей седьмой сессии КСВ одобрил публикацию результатов обследования об использовании идентификаторов и просил Целевую группу по стандартизации имен представить предложение относительно дальнейших действий на его восьмой сессии (см. пункты 73 – 84 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
Документ CWS/8/16 содержит отчет о ходе выполнения данной задачи.

## ЗАДАЧА № 56

1. *Описание:*
Подготовить рекомендации по вопросам обмена данными, обеспечивающего межмашинную передачу данных, уделив основное внимание:

(i) созданию условий для разработки веб-сервисов, работающих с ресурсами ИС; (ii) подготовке операционного словаря и соответствующих структур данных; (iii) разработке правил именования ресурсов для унифицированного идентификатора ресурсов (URI); и (iv) документированию практических примеров внедрения веб-сервисов.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства (UKIPO) и Канадское ведомство интеллектуальной собственности (CIPO).

3. *Запланированные действия*:

(a) Целевая группа по XML для ПС проработает два предложенных варианта для проведения проверки обоснованности концепций веб-API, в частности в отношении межведомственного обмена данными о результатах поиска и экспертизы по модели Системы единого портала доступа к досье и обмена данными о правовом статусе патентов в соответствии со стандартом ВОИС ST.27.

(b) Международное бюро опубликует циркулярное письмо, предложив ВПС назначить специалистов по разработке веб-API для участия в работе новой Целевой группы по API.

(c) Международное бюро создаст онлайн-форум для налаживания более широкого сотрудничества между новой Целевой группой по API и разработчиками в целях разработки API для обеспечения доступа к ресурсам ИС.

(d) Международное бюро будет предпринимать усилия по применению нового стандарта, касающегося веб-API, при создании своих продуктов и услуг, а также предложит ВПС принять участие в тестировании новых API WIPO CASE после их внедрения.

(e) Целевая группа по XML для ПС представит окончательное предложение по новому стандарту в отношении веб-API на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

4. *Примечания*:

(a) На своей пятой сессии КСВ принял решение сформулировать новую задачу № 56 и возложил ее выполнение на Целевую группу по XML для ПС (см. пункты 92 и 93 документа CWS/5/22).

(b) На своей седьмой сессии КСВ поручил выполнение данной задачи новой Целевой группе по API и просил представить окончательное предложение по новому стандарту на его восьмой сессии (см. пункты 50 – 54 документа CWS/7/29).

5. *Предложение:*В документе CWS/8/2 содержится предложение относительно нового стандарта ВОИС по веб-API. Если он будет принят, предлагается изменить формулировку данной задачи, сориентировав ее на поддержание нового стандарта.

## ЗАДАЧА № 57

1. *Описание:*
Собрать информацию о требованиях ВПС и их клиентов; и подготовить рекомендации в отношении электронного визуального представления образцов.

2*. Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Австралийское ведомство интеллектуальной собственности и Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:
(a) Целевая группа подготовит предложение относительно проекта стандарта и представит его на рассмотрение КСВ на его восьмой сессии.

 (b) Международное бюро опубликует отчет о результатах обследования, а также индивидуальные и коллективные ответы на веб-сайте ВОИС.

4. *Примечания*:

 (a) На своей пятой сессии КСВ принял решение сформулировать новую задачу № 57 и создать Целевую группу по визуальному представлению образцов (см. пункты 103 и 104 документа CWS/5/22).

 (b) На своей шестой сессии КСВ принял к сведению план работы Целевой группы и одобрил проект вопросника по электронному визуальному представлению образцов, предложенный Целевой группой. КСВ предложил Международному бюро провести обследование ВПС и представить отчет о его результатах на седьмой сессии КСВ (см. пункты 173 и 180 документа CWS/6/34).

 (c) На своей седьмой сессии КСВ одобрил публикацию результатов обследования по электронному визуальному представлению промышленных образцов (см. пункты 173 – 178 документа CWS/7/29).

5. *Предложение*:
В документе CWS/8/5 содержится предложение относительно нового стандарта ВОИС ST.88, касающегося рекомендаций по электронному представлению промышленных образцов. Если этот стандарт будет принят, выполнение задачи № 57 предлагается прекратить.

## ЗАДАЧА № 58

1. *Описание:*
Подготовить предложение в отношении дорожной карты дальнейшей разработки и совершенствования стандартов ВОИС, включая принципиальные рекомендации, в целях более эффективной разработки данных, обмена ими и их использования ВПС и другими заинтересованными сторонами, и с этой целью осуществить следующую деятельность:

i. во взаимодействии с другими профильными целевыми группами КСВ рассмотреть изложенные в приложении к документу CWS/6/3 рекомендации из группы 1;

ii. рассмотреть сведенные в группы 2 и 3 рекомендации, изложенные в приложении к документу CWS/6/3;

1. определить приоритетность рекомендаций и установить сроки их выполнения; и

iv. изучить влияние прорывных технологий на административное управление ИС и данные по ИС в целях достижения согласованности и развития сотрудничества. Провести сбор информации о требованиях, предъявляемых ВПС и их клиентами; и подготовить рекомендации в отношении визуального представления образцов в электронном виде.

1. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.
2. *Запланированные действия*:

(a) Согласовать с действующими целевыми группами позицию в отношении приоритетности работы по выполнению рекомендаций из группы 1.

 (b) Подготовить к восьмой сессии КСВ стратегический план выполнения новой задачи, определив степень приоритетности различных компонентов работы в контексте 40 рекомендаций, перечисленных в приложении к документу CWS/6/3.

1. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 58 для осуществления деятельности, имеющей отношение к ИКТ-стратегии. КСВ поручил новой целевой группе при определении приоритета работы координировать свои шаги с действующими целевыми группами, причем любые разногласия между целевыми группами следует доводить до сведения КСВ с целью разрешения. КСВ предложил новой целевой группе подготовить к восьмой сессии Комитета отчет о своей деятельности по выполнению новой задачи, определив степень приоритетности элементов работы в соответствии с 40 рекомендациями, перечисленными в приложении к документу CWS/6/3 (см. пункты 18 – 27 документа CWS/6/34).

(b) На своей седьмой сессии КСВ отметил прогресс в работе Целевой группы и принял к сведению ее план представить на рассмотрение восьмой сессии КСВ соответствующую стратегическую «дорожную карту» (см. пункты 19 – 21 документа CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Руководитель Целевой группы представит устный отчет о ходе работы по выполнению данной задачи на восьмой сессии КСВ.

## ЗАДАЧА № 59

1. *Описание:*

Изучить возможность использования технологии блокчейна в процедурах обеспечения охраны прав ИС, обработки информации об объектах ИС и их использования;

провести сбор информации о практике и опыте использования технологии блокчейна в ВПС, проанализировать существующие отраслевые стандарты в области блокчейна и рассмотреть вопрос об их достоинствах и применимости к ВПС;

разработать эталонные модели использования технологии блокчейна в области ИС, включая руководящие принципы, сложившуюся практику и использование терминологии в качестве основы для сотрудничества, совместных проектов и проверки обоснованности концепции; и

подготовить предложение в отношении нового стандарта ВОИС, поддерживающего потенциальное применение технологии блокчейна в экосистеме ИС.

1. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Австралийское ведомство интеллектуальной собственности и Роспатент.
2. *Запланированные действия*:

(a) Отчет о ходе выполнения задачи будет представлен для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

1. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 59 для осуществления деятельности, имеющей отношение к использованию технологии блокчейна для работы в сфере ИС. Для выполнения этой задачи была создана новая Целевая группа по блокчейну. КСВ отметил, что Целевая группа выяснит, существуют ли примеры успешного использования технологии блокчейна на этапе до выдачи прав ИС (см. пункты 28 – 35 документа CWS/6/34).

(b) В апреле 2019 г. Международное бюро организовало рабочее совещание по блокчейну, предложив членам КСВ и всем заинтересованным сторонам изучить случаи использования технологий блокчейна в сфере ИС.

(c) Целевая группа по блокчейну провела очное заседание сразу же после завершения рабочего совещания.

(d) На своей седьмой сессии КСВ принял к сведению прогресс Целевой группы и внес незначительные поправки в формулировку задачи № 59 в целях ее уточнения (см. пункты 61 – 67 документа CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Отчет о ходе выполнения данной задачи содержится в документе CWS/8/15. Международное бюро также представит устный отчет о ходе работы над установочным документом по блокчейну на восьмой сессии КСВ.

## ЗАДАЧА № 60

1. *Описание:*
Подготовить предложение в отношении нумерации кодов ИНИД для словесных и изобразительных знаков, в отношении разделения кода ИНИД (551) и введения кода ИНИД для комбинированных знаков.
2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.
3. *Запланированные действия*:
(a) Подготовить предложение по пересмотру стандарта ВОИС ST.60 для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

(b) Целевая группа также рассмотрит вопрос о целесообразности разделения кода ИНИД 551 на отдельные коды по трем видам знаков с учетом информации, предоставленной Мадридской группой.

1. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 59 для вынесения рекомендаций по нескольким предложениям о товарных знаках для кодов ИНИД. КСВ принял предложение EUIPO относительно добавления новых кодов ИНИД для отдельных видов знаков, причем вопрос о том, какие номера кодов присваивать, будет передан Целевой группе. В ходе пленарного заседания прозвучали и другие предложения, касающиеся задачи № 60 (см. пункты 128 – 133 документа CWS/6/34).

(b) На своей седьмой сессии КСВ обсудил предложение о прекращении выполнения задачи № 60, но принял решение оставить эту задачу в силе, с тем чтобы дать Целевой группе по стандартизации в области товарных знаков возможность продолжить обсуждение предложения о разделении кода ИНИД 551 (см. пункты 161 – 162 документа CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Документ CWS/8/20 содержит отчет о ходе выполнения данной задачи.

## ЗАДАЧА № 61

1. *Описание:*
Подготовить предложение о разработке рекомендаций по трехмерным (3D) моделям и изображениям.
2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Роспатент.
3. *Запланированные действия*:

(a) Провести обследование ВПС на предмет использования ими 3D-моделей и 3D-изображений, направив им для ознакомления типовой вопросник для заявителей.

(b) Представить отчет о ходе выполнения задачи для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.

1. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ рассмотрел предложение Российской Федерации об урегулировании вопросов, связанных с техническими и нормативными ограничениями, которые в настоящее время не позволяют представлять 3D-модели в ВПС. КСВ сформулировал новую задачу № 61 для урегулирования вопросов, касающихся 3D-моделей и изображений. Для выполнения этой задачи была создана новая Целевая группа по 3D (см. пункты 138 – 144 документа CWS/6/34).

(b) На своей седьмой сессии КСВ одобрил вопросник для ВПС по использованию 3D-моделей и 3D-изображений и просил Международное бюро предложить ВПС принять участие в обследовании (см. пункты 90 – 101 документы CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Документ CWS/8/11 содержит результаты обследования по 3D-моделям и 3D-изображениям. Документ CWS/8/17 содержит отчет о ходе выполнения данной задачи, включающий предварительный проект рекомендации, которая разрабатывается Целевой группой.

## ЗАДАЧА № 62

1. *Описание:*
Проанализировать стандарты ВОИС ST.6, ST.8, ST.10, ST.11, ST.15, ST.17, ST.18, ST.63 и ST.81 в свете публикации документов о ПС в электронном виде; и при необходимости предложить пересмотренные варианты этих стандартов.
2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США).
3. *Запланированные действия*:
Представить отчет о ходе выполнения задачи для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.
4. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 62 для анализа и обновления стандартов ВОИС с учетом потребностей цифровой публикации. Выполнение этой задачи было возложено на новую Целевую группу по цифровому преобразованию (см. пункты 149 – 152 документа CWS/6/34).

(b) На своей седьмой сессии КСВ принял к сведению отчет Целевой группы о ходе работы (см. пункты 102 – 104 документа CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Отчет о ходе выполнения данной задачи содержится в документе CWS/8/18.

## ЗАДАЧА № 63

1. *Описание:*
Разработать визуальное(-ые) представление(-я) XML-данных на основе XML-стандартов ВОИС для публикации в электронном виде.
2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США).
3. *Запланированные действия*:
Представить отчет о ходе выполнения задачи для рассмотрения на восьмой сессии КСВ.
4. *Примечания*:

(a) На своей шестой сессии КСВ сформулировал новую задачу № 63 для работы над визуальным представлением XML-данных. Выполнение этой задачи было возложено на Целевую группу по XML для ПС (см. пункты 145 – 148 и 153 документа CWS/6/34).

(b) На своей седьмой сессии КСВ перепоручил выполнение задачи № 63 Целевой группе по цифровой трансформации (см. пункты 39 – 40 документа CWS/7/29).

1. *Предложение*:
Целевая группа не смогла начать работу над данной задачей в 2020 г. Отчет о ходе работы будет представлен КСВ на его девятой сессии.

ЗАДАЧА № 64

1. *Описание:*

Подготовить предложение о рекомендациях для ресурсов в формате JavaScript Object Notation (JSON), соответствующих стандарту ВОИС ST.96, для использования в целях подачи, обработки, публикации и/или обмена информацией в области интеллектуальной собственности.

2. *Ответственный за выполнение задачи/руководитель целевой группы*:
Международное бюро.

3. *Запланированные действия*:

(a) Целевая группа подготовит окончательное предложение относительно нового стандарта ВОИС по JSON для рассмотрения КСВ на его восьмой сессии.

(b) Международное бюро предложит ВПС представить свои замечания по рабочему проекту спецификации JSON, принять участие в обсуждениях, протестировать JSON-схемы и представить Целевой группе свои отзывы.

4. *Примечания:*

На своей седьмой сессии КСВ сформулировал задачу № 64. КСВ просил Целевую группу по XML для ПС представить предложение относительного нового стандарта ВОИС по JSON на его восьмой сессии (см. пункты 55 – 60 документа CWS/7/29).

5. *Предложение:*

Документ CWS/8/14 содержит отчет о ходе работы по выполнению данной задачи. Улучшенный вариант рабочего проекта стандарта по JSON будет представлен КСВ на его девятой сессии.

[Конец приложения и документа]