المرفق

المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات

إلى السيد المدير العام
للمنظمة العالمية
للملكية الفكرية

جنيف

13 أبريل/نيسان 2005

مراجعة مرحلية لحسابات مشروع تشييد مبنى إداري جديد وقاعة مؤتمرات

السيد المدير العام المحترم، وبعد،

بعد المحادثات التي أجريناها مؤخرا مع زملائكم، يسعدني أن أوجه إليكم طيّه نسختين عن تقرير المراجعة المرحلية لحسابات مشروع تشييد المبنى الإداري الجديد وقاعة المؤتمرات، المؤرّخ في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

وقد تم إدراج تعليقاتكم المؤرخة في 30 مارس/آذار 2005 في هذا التقرير، حسب الأصول.

وتقبلوا مني، السيد المدير العام، أسمى عبارات التقدير.

[توقيع] كورت غروتر
مدير المكتب الفدرالي السويسري
لمراجعة الحسابات
(مراجع الحسابات)

المرفقات: نسختان عن التقرير

المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

جنيف

مراجعة مرحلية
لحسابات مشروع تشييد مبنى إداري جديد
وقاعة مؤتمرات - متابعة تقرير مراجعة الحسابات لسنة 2003

تقرير مراجع الحسابات الخارجي

إلى الجمعية العامة

برن، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004

مقدمة

مهمات مراجع الحسابات

1 -	قرّرت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وجمعيات اتحادات باريس وبرن ومدريد ولاهاي ونيس ولشبونة ولوكارنو والتصنيف الدولي للبراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات وفيينا، خلال سلسلة الاجتماعات التاسعة والثلاثين التي انعقدت في جنيف من 22 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2003، تجديد ولاية الحكومة السويسرية إلى غاية سنة 2007 كمراجع لحسابات الويبو والاتحادات التي تديرها الويبو وحسابات مشروعات المساعدة التقنية التي تنفذها المنظمة (الفقرة 196 من الوثيقة A/39/15).

2 -	وقد أسندت إليَّ حكومةُ الكونفدرالية السويسرية، بصفتي مدير المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات، مهمة مراجعة حسابات الويبو وحسابات الاتحادات المذكورة أعلاه. وكلَّفتُ بدوري نخبة من الزملاء المؤهلين من المكتب الفدرالي السويسري لمراجعة الحسابات بإجراء مراجعة مرحلية، في مقر المكتب الدولي في جنيف، لحسابات مشروع تشييد المبنى الإداري الجديد وقاعة المؤتمرات. وقد أجريت تلك الدراسة في الفترة من 7 إلى 10 يونيه/حزيران 2004.

3 -	وتخضع مهمتي لأحكام المادة 6-2 من نظام الويبو المالي وهي محدّدة في اختصاصات مراجع الحسابات المرفقة بذلك النظام.

موضوع مراجعة الحسابات

4 -	أعددت في 20 يونيه/حزيران 2003 تقريرا مرحليا(1) عن مشروع تشييد مبنى إداري جديد مجهّز بموقف للسيارات ومساحات للتخزين الإضافي وقاعة للمؤتمرات. وكان ذلك التقرير يحتوي على العديد من التوصيات. والهدف من المراجعة الحالية هو التأكّد من تطبيق التوصيات الرئيسية الواردة في ذلك التقرير المرحلي ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

•	التنظيم الداخلي لإدارة المشروع

•	وإدارة المشروع من قبل وكيل خارجي

•	وتحديث المشروع

•	والإدارة العامة لمراقبة التكاليف.

المعلومات والوثائق

5 -	أودّ أن أعرب عن تقديري لجميع موظفي المكتب الدولي الذين تعاملنا معهم والذين لم يدّخروا جهدا في تزويدنا بالمعلومات والوثائق. وأجرى زملائي، أثناء إنجاز هذه الدراسة، عدة مباحثات مع السيد فيليب بتي، نائب المدير العام ورئيس لجنة استعراض العقود وأعمال التشييد، ومع السيد إستوبي من قسم المشتريات والعقود والسيد تانياني، مدير شعبة المباني، ومعاونيه المباشرين وهم السيد فافيرو والسيد غاتشيك والسيد سامبوك.

6 -	ووفقا للبند 9 من الاختصاصات الإضافية لمراجعة الحسابات الخارجية، وجّه المدير العام إليّ تعليقاته في رسالة مؤخرة في 30 مارس/آذار 2005، وقد تمّ إدراجها في هذا التقرير، حسب الأصول.

المراجعة ونتائجها

مقدمة

7 -	استندت في تقريري المؤرخ في يونيه/حزيران 2002(2) عن "تقييم مشروع تشييد مبنى إداري جديد مجهّز بموقف للسيارات ومساحات للتخزين الإضافي وقاعة للمؤتمرات" إلى المشروع النهائي لتقييم التكاليف في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، إذ أن المقايسة العامة لم تكن جاهزة منذ بداية التحليل. وقدّم المهندس المعماري المقايسة العامة في 28 مارس/آذار 2002 مصحوبة بوثيقتين تحتويان على مواصفات المشروع النهائي. وخلال الاجتماعات التي انعقدت في الفترة من 23 سبتمبر/أيلول إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2002، وافقت جمعيات الدول الأعضاء على مشروع البناء الجديد. ثم تم تحديث المشروع حتى شهر مارس/آذار 2003، وهو تاريخ إرسال العطاءات إلى المقاولين. وقدِّمت العروض في شهر يونيه/حزيران 2003 وتم التوقيع على العقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003 مع تحالف يضمّ شركتين اثنتين.

8 -	وتعهّد المقاول العام آنذاك بتقديم ضمانة في شكل "شهادة أداء"، في أجل لا يتعدى 15 يوما بعد التوقيع على العقد. وبرزت خلافات داخل تحالف الشركتين فحالت دون تقديم تلك الضمانة، فأخطرت الويبو في 25 ديسمبر/كانون الأول 2003 المقاول العام بفسخ العقد وتم تأكيد ذلك القرار كتابة في 12 يناير/كانون الثاني 2004.

9 -	وكان الهدف من هذه المراجعة التحقّق من تنفيذ التوصيات التي أدليت بها في آخر تقرير عن مراجعة الحسابات في يونيه/حزيران 2003، ولا سيما تلك المتعلقة بإدارة المشروع. وبالنظر إلى مجرى الأحداث، وبالتحديد فسخ العقد مع المقاول العام، تقرّر بالاتفاق مع أمانة الويبو في جلسة في شهر مارس/آذار 2004 الاستمرار في إعداد هذه المراجعة مع التركيز أكثر على إدارة المشروع وليس على الجوانب التقنية التي تخضع لتغيير معمّق.

التنظيم الداخلي/الخارجي للمشروع

الهيكل التنظيمي

10-	عند إعداد التقرير السابق عن المراجعة المرحلية للحسابات (يونيه/حزيران 2003)، طلب زملائي من عدة مسؤولين في الويبو الحصول على رسم بياني يعرض الهيكل التنظيمي الذي أنشئ في إطار مشروع البناء الجديد. ولم يكن لأمانة الويبو أي إطار هيكلي بشأن تنظيم إدارة المشروع، وكان من المفروض إنشاؤه منذ بداية التخطيط للمشروع واستكمالُه خلال مراحل المشروع اللاحقة. وتعتبر تلك الوثيقة عنصرا أساسيا لتنظيم المشروعات بفعالية والقاعدة التي على أساسها يتم تحديد الإجراءات على المستوى الداخلي. فبادر زملائي بوضع مخطَّط تمهيدي في محاولة لتحديد الجهات المعنية وتكوين فكرة عن مجمل الإجراءات وتقييم الهيكل التنظيمي للمشروع. وكان الهدف أيضا تقديم وصف لتنظيم العمل وأساليب التعاون فيما بين مختلف الجهات المعنية.

11-	وعلى أساس ذلك المخطط التمهيدي، أوصيتُ بالإسراع في إعداد وثيقة تحتوي على تلك المعلومات بالإضافة إلى وصف كامل للإجراءات كلها. لقد كان من الضروري في تلك المرحلة من طور التخطيط إيجاد هيكل داخلي فعّال لا تبدو عليه أية مواطن ضعف إزاء الشركات الخارجية، بما من شأنه تعزيز الإمساك بزمام المشروع.

12-	وأثناء أعمال المراجعة، لاحظ زملائي أن الرسم البياني الذي أعدّوه اعتُبر على أنه الهيكل التنظيمي للمشروع ولم تدخل عليه أية إضافات. ورأوا أنه مجرد مخطط تمهيدي وكان من المفروض أن تستكمله إدارة المشروع. فتلك الإدارة هي الأولى بإعداد هذا النوع من الوثائق التي لها دورها في تخطيط وإنشاء بنية فعالة لتنظيم المشروع.

13-	وبالنسبة إلى وصف الإجراءات الذي قدّمه المشرف على المشروع، فإن زملائي يعتبرونه غير كاف لإدارة مشروع بحجم البناء الجديد. وينبغي تقديم وصف دقيق جدا لجميع الإجراءات بحيث يمكن تعريف أدوار مختلف الجهات المعنية وكذلك كلّ المهمات الواجب أداؤها.

التوصية رقم 1: ينبغي الإسراع في إعداد وصف للإجراءات الداخلية المتّبعة في إدارة المشروع.

لجنة البرنامج والميزانية

14-	خلال سلسلة اجتماعات سبتمبر/أيلول 2002، قررت جمعيات الدول الأعضاء الموافقة على "تكليف لجنة البرنامج والميزانية بمهمة الإشراف على مشروع التشييد، ولا سيما فيما يتعلق بوضع التصميم التقني في صيغته النهائية واستلام تقارير منتظمة من المكتب الدولي والشروع في عملية تشاورية داخل لجنة البرنامج والميزانية فيما بين الوفود المهتمة والأمانة بغية التثبّت من الإسقاطات المالية والافتراضات التي تقوم عليها". واستجاب مكتب المراقب في الويبو لذلك الطلب فأعدّ الوثيقة WO/PBC/6/2 بالاستناد إلى الميزانية المعدّلة في سبتمبر/أيلول 2002 (الوثيقة A/37/2) ووجهها إلى لجنة البرنامج والميزانية. وتستعرض الوثيقة وضع المشروع في نهاية سنة 2002 من حيث التصميم ومن الجانب التقني والمالي. بيد أن المعلومات الواردة في الوثيقة، والتي تم الحصول عليها أساسا من الإدارة الداخلية للمشروع، لم تكن قد أقرّتها هيئة الإشراف الداخلي على المشروع أي لجنة استعراض العقود وأعمال التشييد. ولو خضعت تلك المعلومات للمراقبة لتم إخطار اللجنة بالزيادة في تكاليف المشروع ولأمكن تصحيح بعض الأخطاء(3) المتعلقة بالزيادة في المساحات.

لجنة استعراض العقود وأعمال التشييد

15-	أنشأت أمانة الويبو آلية للإشراف الداخلي، حرصا منها على ضمان حسن إدارة المشروع، وهي لجنة أعمال التشييد التي أسندت إليها مهمة متابعة تقدّم المشروع وتقييمه (انظر الوثيقة WO/PBC/6/2). وبتلك المناسبة، زادت مسؤوليات لجنة استعراض العقود بإدماج لجنة أعمال التشييد. وأخذت اللجنة الجديدة اسم لجنة استعراض العقود وأعمال التشييد. وتتألف من نفس الأعضاء وتحتفظ بنفس النظام الذي كانت تعمل عليه لجنة استعراض العقود. وبناء على طلبي، تمت صياغة وثيقة بشأن توسيع ولاية لجنة استعراض العقود كي تشمل اختصاصات بشأن أعمال التشييد أيضا. ومن شأن تلك الوثيقة أن تسهّل الاستجابة إلى الطلبات المتعلقة بمشروع البناء الجديد.

المشرف على المشروع والإدارة الداخلية

16-	عيِّن مدير شعبة المباني مشرفاً على مشروع البناء الجديد في سبتمبر/أيلول 2002، بعد ذهاب المشرف السابق. وبصفته مشرفا على المشروع، تابع عملية تحديث المشروع عقب تقرير مراجعة الحسابات وبناء على قرار الدول الأعضاء. وحسب رأي المدير العام، فإن موظّف الويبو أدرى باحتياجات المنظمة. فالمشرف على المشروع هو إذاً الذي يمثّل إدارة الأعمال. ويعنى مكتب المهندس المعماري بنيش وبنيش وشركاه مهمة الإشراف على الخدمات المتعلقة بالإدارة المعمارية خلال مرحة تنفيذ المشروع. أما وكلاء الويبو فسيتعاونون مع إدارة الأعمال والمقاول العام.

17-	وتم تعيين موظف مساعد في سبتمبر/أيلول 2002 لمعاونة المشرف على المشروع في أداء بعض المهمات العملية. وانضمت إلى ذلك الفريق أيضا مهندسة معمارية أسندت إليها الأعمال الإدارية، ثم التحق بهم خبير في الشؤون المالية ليعنى بمتابعة الجوانب المالية للمشروع. ويتولى ذلك الخبير أيضا وفي الوقت ذاته أداء بعض المهمات لفائدة شعبة المباني. ويتعاون مع ذلك الفريق أيضا خبير قانوني لنصف الوقت. وينوب عن المشرف على المشروع مساعد مدير شعبة المباني، وهو موظف في الويبو، فكان من المطلوب إذا إطلاعه على جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع البناء الجديد.

18-	وأثناء المراجعة المرحلية في شهر يونيه/حزيران 2003، أشار زملائي إلى أن المشرف على المشروع ومعاونيه المباشرين لا يعملون على أساس دفتر مهمات وأن توزيع المهمات والمسؤوليات في الإدارة الداخلية للمشروع ليست محدّدة ولا موثقة بشكل واضح. ولم تقدَّم تلك الوثيقة إلا في نهاية هذه الدراسة. ويرى زملائي أن تلك الوثيقة لا تزال حتى الآن غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد أي وصف لإجراءات إدارة المشروع. فالعناصر التي تمكّن من إقامة نظام واستخدامه لتسيير المشروع بفعالية لم تكن مستكملة عند إجراء هذه المراجعة. وكان من المفروض إعداد كلّ تلك العناصر منذ سنة بموازاة مع تحديث المشروع وتحديد المهمات الخاصة بالإدارة الخارجية للمشروع.

التوصية رقم 2: ينبغي الإسراع في صياغة دفتر مهماته للمشرف على المشروع والجهات المتعاونة معه داخل فريق الإدارة الداخلية للمشروع وينبغي وضع وصف للإجراءات والمسؤوليات.

الإدارة الخارجية للمشروع

19-	في 19 ديسمبر/كانون الأول 2002 وجّهت رسالة إلى المدير العام أطلعته فيها على أن المناقصة المتعلقة بإنشاء إدارة خارجية للمشروع ليست مطابقة للتوصية التي قدّمتها في تقرير التقييم الذي أعددته (انظر الفقرة 286(4)). ورأيت أن الفصل بين مسؤوليات الويبو ومسؤوليات الإدارة الخارجية ضروري كي تستطيع الويبو فرض شروطها. بيد أن هذا العنصر لم يكن متوفرا إذ أن مهمة الإشراف على خدمات العديد من المتخصصين أسندت إلى فريق الإدارة الداخلية للمشروع التابع للويبو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشروع في متابعة الأعمال انطلاقا من تحديث المشروع النهائي وإدارة الأعمال ومراقبتها خلال كل مراحل التنفيذ أمران ضروريان لضمان الفعالية وحسن الأداء في إدارة المشروع. ولا تكفي بعض التدخلات المتفرقة من قبل المتخصصين لإجراء مراقبة (مالية وتقنية) شاملة للمشروع.

20-	وقررت جمعية الدول الأعضاء مشاركة فريق الإدارة الخارجية للمشروع نظرا إلى أن موارد شعبة المباني غير كافية (الفقرة 162(ج) من الوثيقة A/37/14).

21-	وعلى أساس تشكيلة إدارة المشروع ومناهج تنفيذ الأعمال التي اختارتها الويبو، تعود بعض المهمات، التي تؤديها عادة إدارة المشروع، إلى المشرف على المشروع وإلى فريق معاونيه. وتشمل تلك المهمات على وجه التحديد تحديث حسابات كافة الأعمال وإعداد بيانات مالية دورية وتنسيق إجراءات التنفيذ (الوكلاء والمهندس المعماري).

22-	وهناك مهمات أخرى ترتبط أكثر بمراقبة المشروع وهي:

•	مراقبة التطابق بين المشروع والمواصفات،

•	وتقييم المخاطر المتعلقة بكل مرحلة،

•	ومتابعة المفاوضات ومرسى المناقصات المتعلقة بالمشروع،

•	ومعالجة كل المسائل المتعلقة بالعقود والتغييرات والعقود الإضافية والتكاليف والآجال.

وحسب العقد المبرم مع الإدارة الخارجية، سوف يضع المشرف على المشروع أوامر تنفيذ حسب الحاجة مع تقدّم المشروع. وسيوزع بناء على ذلك المهمات فيما بين إدارة المشروع والإدارة الخارجية.

23-	ويُذكر في المرفق باء من الوثيقة WO/PBC/6/2 أن المطلوب من الإدارة الخارجية أن تقدّم للويبو وللجنة العقود وأعمال التشييد تقارير دورية عن التقدم المحرز في المشروع. وينبغي أن تحتوي تلك الوثيقة على معلومات عن تنفيذ المشروع بالمقارنة مع الخطط التي تمت الموافقة عليها وعن أية أخطار قد تكمن في أعمال التنفيذ والتي قد تنتج عنها زيادة في التكاليف أو قد تؤدي إلى تأخر العمل بالمقارنة مع الجدول الزمني المحدد. وترد في مواصفات الإدارة الخارجية أن على فريق الإدارة الخارجية "العمل بصورة مستقلة ولكن بمساعدة دائمة من مدير المشروع وبالتعاون معه ومع الإدارات التابعة له". ويمكن اعتبار الإدارة الخارجية للمشروع التي أنشئت على أنها مجرّد دعم إضافي للموارد المتاحة وتكميلا لكفاءات الإدارة الداخلية. فهي هيئة كثيرة الاعتماد على المشرف على المشروع من خلال أوامر التنفيذ والمشورة والمساعدة التي تستلمها. ومن المطلوب أن تتمتع تلك الهيئة بالاستقلالية اللازمة كي تكون لها نظرة ناقدة للمشروع ولا سيما في إجراء تقييم موثوق للمخاطر المحتملة. وهذا الجانب هو الذي كنت أرمي إليه في التوصية التي قدّمتها في تقريري السابق. ويرى زملائي أن شروط العقد المبرم مع الإدارة الخارجية لا تسمح بالاستجابة بصورة فعالة للطلب المعروض في المرفق باء المذكور أعلاه.

24-	وفي تاريخ إجراء هذه المراجعة، أُسندت أربع مهمات إلى الإدارة الخارجية للمشروع بمبلغ إجمالي قدره 380 190 فرنكا. ومن بين تلك المهمات الأربع، لم تكن سوى مهمة واحدة موضع طلب مكتوب، وهي تلك المتعلقة بتحليل عروض المقاولين العامين. وتم توجيه المهمات الثلاث الأخرى شفهيا دون أي تحديد للمواصفات المطلوبة. وهذا الإجراء لا يتطابق والإجراءات المحدّدة في العقد الذي ينصّ على أن "ينفّذ المقاول مهمته بناء على طلب مدير المشروع الذي يحدّد في كلّ حالة على حدة مهمة المقاول في وثيقة تحمل عنوان أمر التنفيذ". ومن الصواب أن يحترم المشرف على المشروع في المستقبل شروط العقد المبرم مع الإدارة الخارجية.

التوصية رقم 3: ينبغي احترام شروط العقد عند إسناد المهمات إلى الإدارة الخارجية. وأرى أن من الضروري تزويد المستشار الخارجي بولاية محدّدة، فضلا عن المهمات المتفرقة التي ينفّذها لفائدة المشرف على المشروع بتقديم المساعدة وإسداء المشورة، تمكّنه من متابعة المشروع عن كثب وتسمح له بالتالي بأداء كل مهمات المراقبة المحدّدة في الفقرة 22 بانفراد واستقلالية.

المشروع النهائي

25-	تُذكر في الملحق باء من التقرير المقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية في مايو/أيار 2003 (الوثيقة WO/PBC/6/2) زيادة في المساحة الأرضية الإجمالية للمبنى الإداري وقاعة المؤتمرات تبلغ 252 18 مترا مربّعا، أي أنها ارتفعت من 400 42 متر مربّع في مشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى 604 60 أمتار مربّعة في مشروع ديسمبر/كانون الأول 2004. وكان لتلك الزيادة أسباب تبرّرها، وهي ترجع بصورة خاصة إلى "أن مقاييس المشروع كانت قد قدِّرت في المراحل السابقة بمستويات أدنى مما هو مطلوب". ورغم أن تلك المعلومات أتت من الإدارة الداخلية للمشروع في الويبو، لم يتم على ما يبدو إبلاغ المشرف على المشروع بها. وحيث أن الفرق كبير بين المساحة الجديدة والحساب السابق للمساحات، كان من المفروض إجراء تحليل أدقّ قبل تسليم تلك البيانات إلى المراقب. ونتيجة لذلك، طلبتُ من المشرف على المشروع أن يعدّ دراسة للمقارنة بين مشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001 ومشروع مارس/آذار 2002 ومشروع أبريل/نيسان 2003 بغية التأكّد بدقة من الفوارق في المساحات. ويلخّص الجدول التالي نتائج تلك الدراسة.

التغيرات في الحجم والمساحات

|  | المشروع النهائي 11/2001 | المشروع النهائي 3/2002 | المشروع المعدَّل 4/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| مبنى إداري (بالمتر المربّع) | 510 41 | 927 41 | 275 40 |
| المبنى الحالي (بالمتر المربّع) | 430 | 830 | 955 |
| قاعة المؤتمرات (بالمتر المربّع) | 900 3 | 364 4 | 967 7 |
| المساحات (بالمتر المربّع) المجموع الفرعي | 841 45 | 122 47 | 197 49 |
| الحجم المجموع (بالمتر المكعّب) | 508 208 | 689 206 | 525 213 |
| التخزين (بالمتر المربّع) | 003 9 | 918 8 | 191 5 |
| المساحات المجموع (بالمتر المربّع) | 845 54 | 041 56 | 388 54 |
| الحجم المجموع (بالمتر المكعّب) | 488 236 | 053 232 | 060 228 |

26-	وحساب المساحات في المشروع النهائي لسنة 2001 لا يشمل الطابق الرابع للمبنى الإداري وهو ما يقارب 000 3 متر مربّع. ثم إن الأعداد المذكورة في الوثيقة WO/PBC/6/2 تقارن المساحات الأرضية الإجمالية بين مشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001 والمشروع المعدّل لأبريل/نيسان 2003 الذي اعتُبرت فيه الفضاءات الفارغة (البهو والأروقة والشرفات والطابق تحت الأرض) كمساحات. ويمكن تفسير التفاوت الكبير في المساحات باجتماع هاذين الخطأين. وفي الواقع، ليس هناك فرق أساسي بين المساحات الإجمالية لمشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001 ومشروع أبريل/نيسان 2003.

27-	وظلت مساحات قاعة المؤتمرات دون تغيير رغم أن هناك فوراق كبيرة في المجاميع. ويرجع ذلك التفاوت إلى اختلاف في طريقة توزيع المساحات. فهناك جزء من مساحات التخزين الإضافي في مشروع 2001 تم حسابه في إطار الطابق تحت أرض قاعة المؤتمرات في مشروع 2003. وأما الانخفاض الإجمالي في حجم المشروع وقدره 400 8 متر مكعّب فيرجع في نصفه الأول إلى تخفيض مساحات المكاتب وفي نصفه الآخر إلى تخفيض في مساحات الطابق تحت أرض المبنى الإداري.

تحديث المشروع

28-	ذكرت في تقريري السابق أن التعديلات التي أدخلت على المشروع لم تكن موثّقة (المشروع النهائي لنوفمبر/تشرين الثاني 2001 و مارس/آذار 2002 والمقايسة العامة وأبريل/نيسان 2003).

29-	ونزولا عند طلب مراقب الويبو، أعدّ المشرف على المشروع في 23 ديسمبر/كانون الأول 2002 وثيقة عن تقدّم المشروع في ضوء توصيات مراجعة الحسابات. وتحتوي تلك الوثيقة المقتضبة على موجز للفوارق الرئيسية بين مشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001، الذي تناولتُه بالتحليل في تقريري، وحالة المشروع في نهاية سنة 2002. وأضاف المراقب تلك المعلومات في التقرير المرحلي المقدم إلى لجنة البرنامج والميزانية في مايو/أيار 2003 (الوثيقة WO/PBC/6/4). وأثناء إعداد آخر مراجعة للحسابات، طلبتُ من المشرف على المشروع أن يقرّ تلك المعلومات التي كانت تشوبها عدة أخطاء (المساحات وتخفيض المساحة المخصصة لكل مقعد في قاعة المؤتمرات وتقنية "مينرجي" لاقتصاد الطاقة والتكاليف) وأن يضيف إليها معلومات عن حالة المشروع في شهر أبريل/نيسان 2003 بحيث يكون مطابقا لحالة المشروع في تاريخ إرسال العطاءات إلى المقاولين. بيد أن المعلومات التي أتيحت أثناء مراجعة الحسابات، أي بعد مرور سنة، لا تسمح بتوثيق التغييرات المدخلة على المشروع توثيقا كاملا، إذ أنها لا تغطي سوى التجهيزات التقنية الصحية والمائية والكهربائية.

التوصية رقم 4: ينبغي ضمان جودة المعلومات والبيانات المقدمة إلى لجنة البرنامج والميزانية.

تعليق الويبو:

كما ورد في الفقرة 26، "في الواقع، ليس هناك فرق أساسي بين المساحات الإجمالية لمشروع نوفمبر/تشرين الثاني 2001 ومشروع أبريل/نيسان 2003".

وتعزى الفوارق المشار إليها في التقرير، بكل بساطة، إلى حساب مساحات بعض أجزاء البناء ضمن هذا العنصر أو ذاك من المشروع حسب تقدّم الأعمال. ففي مشروع مارس/آذار 2003 مثلا، يشمل التخزين (918 8 مترا مربّعا) المساحات تحت أرض قاعة المؤتمرات (364 4 مترا مربّعا) وكانت تلك المساحات في مشروع أبريل/نيسان 2003 محسوبة ضمن قاعة المؤتمرات (967 7 مترا مربّعا)، مما يؤدي إلى خفض مساحة التخزين (191 5 مترا مربّعا) وفق المشروع المعروض.

ولم يتم إدخال أية تغييرات على المساحة ولا على الحجم نتيجة لتغييرات في البرنامج أو في سعة المباني.

وحيث أن المشروع في تطوّر مستمر، لم تعمل الويبو في كل مرة على إعداد وثيقة تلخيصية، وإنما قامت بتوثيق كل مرحلة على حدة.

وكانت الوثائق التي قدّمت إلى مكتب المراقب في 23 ديسمبر/كانون الأول 2002 والتي استندت إليها لجنة البرنامج والميزانية في مايو/أيار 2003، تشتمل على تغييرات أدخلت على المشروع ولم تضف إليها بعد ذلك التاريخ سوى تعديلات طفيفة.

30-	وعقب خيبة الأمل إزاء المقاول العام وبالنظر إلى التوقعات المالية غير الملائمة، تقرّر إسناد ولاية إضافية إلى المهندس المعماري كي يغيّر حجم المشروع ويخفّض التكاليف على وجه التحديد. وكان من المطلوب خفض الميزانية من 190.5 مليون فرنك إلى 130 مليون فرنك. وكانت تلك الدراسة في أطوارها النهائية عندما أجرينا هذه المراجعة.

الإدارة العامة لمراقبة التكاليف

31-	تستند الميزانية المعدّلة المعروضة في التقرير المرحلي والمقدَّمة إلى لجنة البرنامج والميزانية في شهر مايو/أيار 2003 (الوثيقة WO/PBC/6/2) إلى المقايسة العامة لمارس/آذار 2002. ورغم تعديل المشروع لم يتم تعديل المقايسة العامة وفقا لذلك. فلم يكن للمشرف على المشروع إذاً بيان مالي متوافق مع المشروع المعدّل. إذ كانت التكاليف المعدّلة تخصّ حالة المشروع في مارس/آذار 2002 أما وصف التعديلات فكان يخصّ حالة المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2002. ولم تقدَّم الصيغة المعدّلة للمقايسة العامة سوى في يوليه/تموز 2003، أي بعد إجراء المناقصة لاختيار المقاول العام.

32-	ومن أجل ضمان الإدارة الفعالة للتكاليف، لا بدّ من تعديل المقايسة العامة وفقا للتغيرات المهمة التي أدخلت على المشروع. وكان من المفروض أن يستطيع المشرف على المشروع تزويد المراقب بالبيانات المالية التي تطابق حالة المشروع المعدّل في ديسمبر/كانون الأول 2002. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الربط بين عروض المقاولين العامين ومقايسة عامة لم تعد مطابقة للمشروع. وأشار زملائي إلى أن المشروع خضع للتعديل دون معرفة وقع تلك التغييرات على التكاليف، أي دون إمكانية التأكّد إن كانت التغييرات المدخلة على المشروع سوف تتم في حدود الميزانية التي تمت الموافقة عليها.

التوصية رقم 5: ينبغي العمل بصورة منتظمة على توثيق التغييرات المدخلة على المشروع وتعديل المقايسة العامة وفقا لتلك التغييرات.

33-	ويُذكر في الوثيقة WO/PBC/6/2 فارق يزيد على 10.5 مليون فرنك بين التقديرات الموافق عليها والتقديرات المعدّلة. وتعزى تلك التكاليف الإضافية إلى "ارتفاع عدد من عناصر التكاليف وانخفاض احتياطيات الطوارئ حسب المرحلة التي وصل إليها الآن تنفيذ المشروع". وبغضّ النظر عن أن المشرف على المشروع لم يبلَّغ بتلك الزيادة في التكاليف، لم تُذكر الأسباب الدقيقة لتلك الزيادة. ونزولا عند طلب زملائي، أعدّ الخبير المالي في الإدارة الداخلية وثيقة، أثناء المراجعة المرحلية للحسابات في يونيه/حزيران 2003، يقارن فيها بين الحالة المالية للمشروعات في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 والمقايسة العامة في مارس/آذار 2002. وتقوم الحسابات المالية في تلك الوثيقة على تسعيرة تكاليف التشييد (CFC) بأرقام أحادية، وتبيّن أن التكاليف زادت بمبلغ 4 مليون فرنك بالنسبة إلى المبنى الإداري وبمبلغ 1.1 مليون فرنك بالنسبة إلى قاعة المؤتمرات، وهي زيادة إجمالية قدرها 5.1 مليون فرنك وليس بقدر 10.5 مليون فرنك الذي أعلن للدول الأعضاء. وانخفض ذلك الفارق إلى 4 مليون فرنك في صيغة معدَّلة لتلك الوثيقة بتاريخ يونيه/حزيران 2004. وفسّر مساعد المشرف على المشروع تلك الزيادة في التكاليف بالتقدّم في أعمال التخطيط بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2001 بما قد يترتّب على ذلك من مخاطر إضافية محتملة تقدّر بحوالي 6 مليون فرنك، كما ذكرت في الفقرة 67(5) من تقرير التقييم الذي أعددته. ولا تسمح الوثائق المتاحة بتقديم أي تفسير آخر.

تعليق الويبو:

تعزى التغييرات في التكلفة حسب عناصر المشروع إلى اختلاف في توزيع التكاليف في حدود الميزانية الإجمالية مع تقدّم مراحل المشروع. أما التغييرات المذكورة في التقرير فلم يكن لها تأثير في تغيّر مستوى التكاليف، إذ ظلت في حدود الميزانية الإجمالية. فقد تم احترام الميزانية الإجمالية البالغة 190.5 مليون فرنك.

34-	ويلاحظ أن النظام الذي أنشئ لإدارة التكاليف المتعلقة بتجديد مبنى الأرصاد السابق وتحويله وتوسيعه هو ذاته الذي اتُّبع في إدارة مشروع المبنى الإداري الجديد. ورغم أن العقد مع المقاول العام قد وقّع في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003 وأُعلن عن فسخه في 22 ديسمبر/كانون الأول 2003، لم يتم تعديل نظام مراقبة التكاليف المتعلقة بالمقايسة العامة المعدَّلة بعد أن رست المناقصة على المقاول العام.

35-	وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2003، كانت تكلفة المشروع قد بلغت 940 762 15 فرنكا، وهو مبلغ يشمل أيضا خدمات الوكلاء ومراجع الحسابات، ولكن ينبغي أن يضاف إليه مبلغ شراء القطعة الأرضية وقدره 123 554 13 فرنكا ونفقات المسابقة المعمارية ومصروفات الأسفار والتمثيل والمرتبات وقدرها 635 111 1 فرنكا، أي ما مجموعه 698 428 30 فرنكا. ولا يشمل ذلك المجموع تكاليف أعمال الهدم وقدرها 953 560 1 فرنكا، أما فاتورة استلام المبنى وبروتوكول تسليمه فلم تكن شعبة المباني قد وافقت عليهما في تاريخ إعداد هذه الدراسة.

التوصية رقم 6: في إطار تغيير حجم المشروع، ينبغي الإسراع في تعديل المقايسة العامة مع مراعاة التخفيضات التي أجريت على تكاليف المشروع. أما دفع فاتورة أعمال الهدم، فينبغي أن يكون مشروطا بتنازل المقاول العام عن أية مطالب أخرى وذلك من أجل فسخ العقد نهائيا.

36-	وبعد استلام ردود المقاولين على عطاءات الويبو، طلبت الإدارة الداخلية للمشروع من المقاول العام الذي وقع عليه الاختيار، ولكن قبل التوقيع على العقد، أن يقدّم عرضا بشأن أعمال إضافية قدِّرت قيمتها بحوالي 4 مليون فرنك. وهذا إجراء غير غريب ولا يضمن للويبو التعامل بأحسن الشروط. فبمجرد ما أضافت الويبو بعض العناصر إلى العرض الأساسي فإن ذلك يؤدي إلى تغيير "التوازن الاقتصادي"(6) للعرض. وفي العروض ذات التكلفة الإجمالية المحددة، تكون الهوامش التي يحسبها المقاولون بالنسبة إلى المبالغ المحددة في المناقصة متنوعة ومتفاوتة، فمن الممكن جدا أن يصبح عرض مقاول آخر أفضل للويبو من العرض الذي وقع عليه الاختيار قبل إدخال تلك التغييرات. وحسب أحكام المحاكم السويسرية، فإن ذلك الموقف يفترض أن هناك اتفاقا بين جميع المقاولين المعنيين أو أنه أتيحت لهم الفرصة لتعديل عروضهم. ويجب احترام "مبدأ عدم التمييز". وبالإمكان في هذه الحالة بالذات أن يُعترض على صحة العروض الإضافية على أساس أن المقاولين الذين قدّموا عروضا أوّلية لم تتح لهم فرصة تعديل عروضهم وفقا للحالة الجديدة(7). وهذا الإجراء، على كلّ حال، لا يتمشى والممارسات المتعارف عليها في المناقصات.

التوصية رقم 7: ينبغي احترام الإجراءات السائدة والمتعارف عليها تفاديا للإضرار بمصالح الويبو.

تعليق الويبو:

تضمن شروط المناقصة التي وافق عليها المقاولون للويبو الحق في التفاوض حول التغييرات دون الرجوع إلى سائر المقاولين (الفقرة 8(ﻫ) من المناقصة رقم PCS/02/046).

وتعتبر الويبو أنها لم تخرج عن الإجراءات المتعارف عليها في المهنة وأنها صانت مصالحها على أحسن وجه.

خلاصة

37-	يعتمد نجاح المشروع على حسن التخطيط بقدر ما يعتمد على قدرة الهيئة المعنية بإدارته على إقامة الهياكل اللازمة لتسيير مشروع بهذا الحجم بفعالية. وأرى أن الشروط الآن ليست مستوفاة كلّها داخل الويبو. فهناك عناصر أساسية، مثل وصف الإجراءات ودفاتر المواصفات الخاصة بالجهات المعنية والتي تنظّم توزيع المهمات والمسؤوليات، لم تكن متوفرة عند إنهاء هذه الدراسة. وإذا أضيفت إلى ذلك مواطن النقص التي لوحظت في توثيق التغييرات المدخلة على المشروع وعدم تجديد المقايسة العامة لحساب تلك التغييرات، خلصنا إلى أن الإدارة الحالية للمشروع ليست بالمستوى المنتظر في هذا النوع من المشروعات. ونظرا إلى أن مهمات التنظيم تندرج ضمن مسؤوليات المشرف على المشروع، فإن مواطن النقص التي لاحظناها تدفعنا إلى التأكيد على أن "هيئة خارجية" ومستقلة "ستكون أقدر على الاستجابة بفعالية لمقتضيات المشروع" (انظر الفقرة 74 من التقرير الذي أعددته عن مراجعة الحسابات في 24 يونيه/حزيران 2002(8)). وينبغي تحديد ولاية واضحة ودقيقة تسمح بإجراء تقييم للمخاطر (في التكاليف والآجال) بفعالية، بالإضافة إلى مراقبة احترام الأنظمة ومعايير الجودة وفقا للمواصفات التي وضعتها الويبو. وينبغي إجراء تقييم لتوزيع المهمات فيما بين الإدارة الداخلية والإدارة الخارجية، ولا سيما تنسيق مختلف إجراءات التنفيذ، وذلك وفقا للكفاءات والموارد المتاحة لشعبة المباني. ويمكن توضيح هذه المسألة الأخيرة من خلال إعداد دفتر مواصفات لكلّ جهة من الجهات العاملة في المشروع.

38-	والكثير من التوصيات الواردة في هذا التقرير سبق وأن أوردتها في تقريري المتعلق بالحسابات النهائية لتكاليف أعمال تجديد المبنى السابق للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتحويله وتوسيعه(9). وهكذا، فإنني أرى أن من الضروري الاستجابة إلى تلك الأسئلة واستدراك النواقص المذكورة في أقرب الآجال حتى لا تتضرّر إدارة المشروع قيد الدراسة.

تعليق الويبو:

لقد تطوّر دفتر مواصفات المشروع مع مراجعة الحسابات لسنة 2002 ولكنه منذ ذلك الوقت لم يخضع لأية تعديلات كبرى إلى غاية الولاية التي أسندت إلى المهندس المعماري كي يعمل على تغيير حجم المشروع وخفض تكاليفه عقب خيبة الأمل إزاء المقاول العام واعتباراً للتوقعات بشأن وضعية الويبو المالية.

[توقيع ] كورت غروتر
مدير المكتب الفدرالي السويسري
لمراجعة الحسابات
(مراجع الحسابات)

[نهاية المرفق والوثيقة]

# Footnotes

(1)	رقم 3023/944.00.1.22/01

(2)	الوثيقة WO/PBC/5/3.

(3)	انظر الفقرة 26.

(4)	الوثيقة WO/PBC/5/3.

(5)	الوثيقة WO/PBC/5/3.

(6)	دانييل إسيفا، محام، "الاتجاهات الكبرى في أحكام المحاكم"، معهد القانون السويسري والدولي بشأن التشييد والبناء، ندوة 12 مايو/أيار 2004، فريبورغ.

(7)	حكم محكمة إدارية سويسرية (في كنتون فو) بتاريخ 4/7/2003 (GE 2003/0038).

(8)	الوثيقة WO/PBC/5/3.

(9)	انظر تقرير مراجع الحسابات رقم 1.4242.944.00330.01 المؤرخ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.