**PLAN DE TRABAJO PROVISIONAL PARA ACTUALIZAR LAS ENCUESTAS PUBLICADAS EN LA PARTE 7 DEL MANUAL DE LA OMPI**

El presente documento contiene la propuesta del plan de trabajo provisional con respecto a la tarea de actualización permanente de la Parte 7 del Manual de la OMPI (Tarea Nº 50). Las medidas propuestas para cada encuesta se indican en el Anexo I del presente documento.

## ACCIONES PROPUESTAS DIVIDIDAS POR ENCUESTA

### Parte 7.1 “Representación de las fechas”

* (CWS/6, 2018) crear una tarea de elaboración de un cuestionario sobre la representación de las fechas;
* (CWS/7, 2019) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta; y
* (CWS/8, 2020) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI.

### Parte 7.2.1 “Presentación de los números de solicitud”

* (CWS/5, 2017) convenir el traslado de la Parte 7.2.1 a los Archivos tras trasladar la información a las Partes 7.2.6 y 7.2.7.

### Parte 7.2.2 “Encuesta sobre sistemas de numeración utilizados por oficinas de propiedad industrial, o que se prevé utilizar, respecto de las solicitudes, documentos publicados y derechos registrados”

* (CWS/5, 2017) crear una nueva tarea para elaborar un cuestionario sobre los números de documentos publicados y derechos registrados;
* (CWS/6, 2018) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta; y
* (CWS/7, 2019) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la nueva encuesta en el Manual de la OMPI, y convenir el traslado de la Parte 7.2.2 a los Archivos.

### Parte 7.2.3 “Sistemas de numeración y representación de fechas introducidas, o que se prevé introducir, con miras al año 2000”

* (CWS/8, 2020) convenir el traslado de la Parte 7.2.3 a los Archivos tras la actualización de la Parte 7.1.

### Parte 7.2.4 “Encuesta sobre la presentación de los números de solicitud de prioridad”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/5, 2017) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/6, 2018) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.2.5 “Encuesta sobre los sistemas de numeración de las solicitudes”

* No es necesario actualizarla por el momento. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.2.6 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica vigente”

### Parte 7.2.7 “Numeración de solicitudes y solicitudes de prioridad – Práctica anterior”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta (Parte 7.2.7), tomar nota de las modificaciones (Parte 7.2.6);
* (CWS/8, 2020) anunciar que la actualización de las encuestas se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/9, 2021) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.3 “Ejemplos y tipos de documentos de patente”

* Se debe actualizar periódicamente;
* (CWS/6, 2018) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente; y
* (CWS/7, 2019) tomar nota de las modificaciones, si las hubiere.

### Parte 7.4 “Procedimientos de corrección”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.5 “Características físicas de los documentos de patente”

* En los Archivos.

### Parte 7.6 “Repertorio de los datos bibliográficos contenidos en los boletines de patentes …”

* (CWS/7, 2019) solicitar al Equipo Técnico de la Parte 7 que examine el cuestionario;
* (CWS/8, 2020) aprobar el cuestionario, solicitar la realización de la encuesta;
* (CWS/9, 2012) tomar nota de los resultados de la encuesta y aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI.

### Parte 7.7 “Encuesta sobre la concesión y publicación de “certificados complementarios de protección” …”

* (CWS/5, 2017) aprobar el cuestionario, solicitar la actualización de la encuesta;
* (CWS/6, 2018) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la encuesta actualizada en el Manual de la OMPI; y
* (CWS/9, 2012) anunciar que la actualización de la encuesta se llevará a cabo el año siguiente.

### Parte 7.8 “Encuesta sobre los procedimientos y requisitos de presentación, así como de los métodos de examen y procedimientos de publicación, relativos a los dibujos y modelos industriales”

* En los Archivos.

### Parte 7.9 “Encuesta sobre prácticas en materia de citas de las oficinas de patentes”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.10 “Encuesta sobre las prácticas existentes en las oficinas de propiedad industrial en relación con los códigos utilizados con fines internos o para uso individual”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.11 “Encuesta sobre la aplicación y la promoción de la Norma ST.22 de la OMPI”

* No es necesario actualizarla. Oportunamente se realizarán las actualizaciones que solicite el CWS.

### Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI”

* (CWS/5, 2017) tomar nota de los resultados de la encuesta, aprobar la publicación de la nueva encuesta en el Manual de la OMPI (véase el documento CWS/5/2).

## CALENDARIO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS

El siguiente cuadro contiene una representación gráfica y menos detallada de la información antes expuesta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Después de  CWS/5  2017 | Después de CWS/6  2018 | Después de CWS/7  2019 | Después de CWS/8  2020 | Después de CWS/9  2021 |
| Parte 7.1 |  | Cuestionario | Actualización | Publicación |  |
| Parte 7.2.1 | Archivar |  |  |  |  |
| Parte 7.2.2 | Cuestionario | Actualización | Publicación |  |  |
| Parte 7.2.3 |  |  |  | Archivar |  |
| Parte 7.2.4 | Actualización / publicación |  |  |  | Actualización |
| Parte 7.2.5 | El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda | | | | |
| Parte 7.2.6 |  |  |  | Actualización / publicación |  |
| Parte 7.2.7 | Publicación |  |  | Actualización / publicación |  |
| Parte 7.3 |  | Actualización / publicación |  |  |  |
| Parte 7.4 | El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda | | | | |
| Parte 7.5 | Archivada | | | | |
| Parte 7.6 |  |  | Cuestionario | Actualización | Publicación |
| Parte 7.7 | Actualización | Publicación |  |  | Actualización |
| Parte 7.8 | Archivada | | | | |
| Parte 7.9 | El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda | | | | |
| Parte 7.10 | El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda | | | | |
| Parte 7.11 | El CWS solicitará las actualizaciones cuando corresponda | | | | |
| Parte 7.12 | Publicación | Actualizaciones ad-hoc previa petición | | | |

## medidas para el año 2017/2018 (de la quinta a la sexta sesión del CWS)

* Equipo Técnico de la Parte 7
  + Si el CWS lo acuerda, preparar, basado en la Parte 7.2.2, el proyecto de cuestionario sobre la numeración de los documentos publicados y derechos registrados, y presentarlo para su examen y aprobación a la sexta sesión del CWS.
* Parte 7.7 “Cuestionario sobre la concesión y publicación de la ampliación de la duración de la protección de la propiedad industrial (IPPE)”
  + Invitar a las oficinas de P.I. a responder a la encuesta sobre IPPE (Parte 7.7),
  + Recopilar las respuestas,
  + Preparar la Parte 7.7 revisada del Manual de la OMPI para su examen y aprobación por la CWS en su siguiente sesión.
* Publicar la nueva Parte 7.12 “Encuesta sobre el uso de las normas técnicas de la OMPI”.
* Invitar a las oficinas de P.I. a actualizar sus entradas en la Parte 7.2.4 “Encuesta sobre la presentación de los números de solicitud de prioridad”.
* Trasladar la Parte 7.2.1 a los Archivos y sustituir la referencia en ST.10/C por la Parte 7.2.6 (cambio de redacción).

[Fin del Anexo II y del documento]