|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-S | **S** |
| wo/pbc/24/15 |
| ORIGINAL: INGLÉS |
| fecha: 9 DE JULIO DE 2015 |

**Comité del Programa y Presupuesto**

**Vigesimocuarta sesión**

**Ginebra, 14 a 18 de septiembre de 2015**

INFORME FINAL SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (tic)

*preparado por la Secretaría*

# antecedentes

1. En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de inversión de capital para financiar determinadas actividades de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) (documento A/49/7).
2. Se trataba, entre otras, de las siguientes actividades:
* Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI;
* Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian;  y
* Sustitución de las computadoras de escritorio.
1. En su vigesimoprimera (9 a 13 de septiembre de 2013) y vigesimosegunda (1 a 5 de septiembre de 2014) sesiones, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibió información actualizada sobre los progresos realizados en dicho proyecto (documentos WO/PBC/21/14 y WO/PBC/22/18). Se tomó nota de que la sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian había concluido y con ella se habían cumplido los principales objetivos operativos.
2. Las obras relativas a las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias y las salas de reunión anexas finalizaron a tiempo para la inauguración de la nueva sala de conferencias. Se espera que a finales de 2015 queden totalmente finalizadas las obras adicionales para consolidar la red de WiFi y las instalaciones audiovisuales en las demás salas de reunión.
3. Las actividades relativas a la sustitución de las computadoras de escritorio obsoletas, incluidos los sistemas informáticos concluyeron a finales de 2013. Por consiguiente, con el pago del último plazo, previsto en noviembre de 2015, esa actividad quedará totalmente acabada a finales de 2015.
4. **RESUMEN**
5. Se espera que a finales de 2015 queden ultimadas todas las actividades del proyecto. El proyecto ha sido ejecutado conforme al alcance planificado; se han cumplido todos los principales objetivos que se habían previsto originalmente. Aun cuando ha habido variaciones entre los gastos reales y el presupuesto aprobado en las diversas actividades, en conjunto, el proyecto se ha ajustado a la asignación presupuestaria aprobada. En el cuadro que figura a continuación figura un resumen de la utilización del presupuesto, con inclusión de las obligaciones pendientes en 2015.

| **Ref.** | **Descripción** | **Presupuesto aprobado** (en francos suizos) | **Gastos reales** (en francos suizos) | **Obligaciones pendientes** (en francos suizos) | **Total gastos estimados**(en francos suizos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reunión anexas y las demás salas de reunión de los locales de la OMPI** |  |  |  |  |
|  | Conmutadores de red para conectar más de 900 asientos, puntos de acceso WiFi, cobertura de tercera generación de telefonía móvil (UMTS), etc. | 450.000 | 368.255 | 80.000 | 448.255 |
|  | Teléfonos IP e infraestructura informática conexa | 30.000 | 33.450 |  | 33.450 |
|  | Equipos de videoconferencia para la realización de ponencias a distancia, grabación digital, difusión por Internet, vídeo a la carta, subtitulado, etc. | 600.000 | 304.921 | 327.169 | 632.090 |
|  | **Subtotal** | **1.080.000** | **706.626** | **407.169** | **1.113.795[[1]](#footnote-2)** |
| **2.** | **Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian** |  |  |  |  |
|  | Instalación del equipo y los programas informáticos de telefonía IP en los edificios de la OMPI | 850.000 | 778.574 |  | 778.574 |
|  | Servicios de instalación y puesta en marcha | 250.000 | 19.062 |  | 19.062 |
|  | **Subtotal** | **1.100,000** | **797.636** |  | **797.636[[2]](#footnote-3)** |
| **3.** | **Sustitución de la plataforma de estaciones de trabajo** |  |  |  |  |
|  | Sustitución del equipo informático | 2.100.000 | 1.657.194 |  | 1.657.194 |
|  | Actualización del software | 450.000 | 777.136 | 396.197 | 1.173.333 |
|  | Servicios de instalación y puesta en marcha | 450.000 | 251.404 |  | 251.404 |
|  | **Subtotal** | **3.000.000** | **2.685.734** | **396.197** | **3.081.931[[3]](#footnote-4)** |
|  | **Total** | **5.180.000** | **4.189.996** | **803.366** | **4.993.362** |

1. Tras la conciliación financiera final, se procederá a devolver el saldo no gastado en el proyecto, de aproximadamente 186.638[[4]](#footnote-5) francos suizos, a las reservas.
2. Se propone el siguiente párrafo de decisión.

*9. El Comité del Programa y Presupuesto recomendó a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI y de las Uniones, en lo que a cada una le concierna:*

*i) que tomen nota del contenido del documento WO/PBC/24/15; y*

*ii) aprueben la clausura del proyecto de inversión de capital fijo en tecnologías de la información y las comunicaciones.*

[Fin del documento]

1. El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas. [↑](#footnote-ref-2)
2. El importe s menor que el que se notificó anteriormente, tras la conciliación financiera realizada a finales de 2014.

3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas. [↑](#footnote-ref-3)
3. El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas. [↑](#footnote-ref-4)
4. 3 El importe exacto queda sujeto a la conciliación financiera definitiva. [↑](#footnote-ref-5)