| ВОИС |  | WO/GA/36/6 ОРИГИНАЛ: английский ДАТА: 15 августа 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
| ЖЕНЕВА |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ВОИС

Тридцать шестая (18-я внеочередная) сессия

Женева, 22-30 сентября 2008 г.

отчет о ходе реализации проекта строительства нового административного здания

подготовлен Секретариатом

Цель настоящего документа заключается в представлении отчета о реализации проекта строительства нового административного здания, охватывающего период со времени представления предыдущего отчета в связи с проведением 34-й сессии Генеральной Ассамблеи, проходившей в период 24 сентября – 3 октября 2007 г.  (документ WO/GA/34/11).

Основные события, произошедшие за последние 12 месяцев, были следующими:

–	подписание 8 февраля 2008 г. контракта с синдикатом двух банков, выбранного в качестве финансирующей организации;

–	подписание, также 8 февраля 2008 г., контракта с компанией, выбранной в качестве генерального подрядчика;  и

–	возобновление работ на строительной площадке 7 апреля 2008 г.

Настоящий отчет о ходе реализации проекта содержит дополнительные подробности, касающиеся подготовительного этапа и первых месяцев строительства.

I.	ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Ниже перечисляются основные действия, сгруппированные по тематике, которые были предприняты со времени утверждения государствами-членами пересмотренного проекта на 
41-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС (проходивших 26 сентября – 5 октября 2005 г.).  «График реализации подготовительного этапа», иллюстрирующий эти действия, приводится в Приложении I).

Пилот проекта («Burckhardt+Partner SA»):

–	июнь 2006 г.:  предварительный выбор независимой Отборочной комиссией компаний, которым было предложено дать ответ на Заявку на представление предложений с целью получения мандата пилота;

–	август 2006 г.:  рассылка Заявки на представление предложений;

–	октябрь 2006 г.:  выбор Комиссией компании-пилота для реализации проекта;

–	ноябрь 2006 г.:  подписание контракта;

–	конец ноября 2006 г.:  принятие функций.

Отборочной комиссии были представлены независимые оценки, проведенные «Fondation des immeubles pour les organizations internationales»  (FIPOI), в дополнения к оценкам, представленным Группой оценки ВОИС, для осуществления предварительного и окончательного выбора.

Генеральный подрядчик («Implenia Entreprise Génerale SA»):

–	декабрь 2006 г.:  рассылка предложений о выражении заинтересованности в участии;

–	март 2007 г.:  предварительный выбор независимой Отборочной комиссией фирм, которым было предложено дать ответ на Заявку на представление предложений о выполнении функций генерального подрядчика;

–	апрель 2007 г.:  рассылка Заявки на представление предложений;

–	ноябрь 2007 г.:  выбор Комиссией генерального подрядчика;

–	февраль 2008 г.:  подписание контракта с фиксированной ценой.

Пилот участвовал во всех этапах процесса, в частности в подготовке предложения о выражении заинтересованности, представлении двух независимых оценок предложений для принятия Комиссией решения о предварительном и окончательном выборе– в дополнение к оценкам, представленным Группой оценки ВОИС – и подготовке окончательной совместной рекомендации для принятия Отборочной комиссией решения о выборе.

Финансирующая организация («Banque cantonale de Genève» и «Banque cantonale vaudoise»):

–	май 2007 г.:  рассылка предложений о выражении заинтересованности;

–	сентябрь 2007 г.:  предварительный выбор независимой Отборочной комиссией финансовых учреждений, которым было предложено дать ответ на Заявку на представление предложений с целью финансирования проекта;

–	октябрь 2007 г.:  рассылка Заявки на представление предложений;

–	декабрь 2007 г.:  выбор Комиссией финансирующей организации (консорциум двух банков);

–	февраль 2008 г.:  подписание контракта.

Устав проекта:  В июне и октябре 2006 г., марте, июне и ноябре 2007 г. и мае 2008 г. были подготовлены и представлены Комитету по аудиту пересмотренные варианты Устава проекта.  Экземпляры текущего варианта (v.07(2008) от 5 мая 2008 г.) предоставляются по запросу.

Регистры рисков:  В дополнение к Уставу и по просьбе Комитета ВОИС по аудиту были подготовлены два Регистра рисков, связанных с проектом, причем ответственность за подготовку одного из них возлагалась на пилота, а второго – на Секретариат.  Начиная с октября 2007 г., эти Регистры обновляются на ежемесячной основе после проведения координационных совещаний между Секретариатом и пилотом для того, чтобы обеспечить постоянное определение и охват всех возможных рисков в течение срока реализации проекта.  Обновленные варианты обоих Регистров регулярно представляются Комитету по строительству, Комитету по аудиту и Отделу внутреннего аудита и надзора.

Аудиторские проверки расходов на реализацию проекта:

–	рекомендованная Комитетом по аудиту в апреле 2006 г.;

–	порученная Внешнему аудитору Секретариатом в июле 2006 г.;

–	представленная Внешним аудитором в декабре 2006 г.;

–	дополненная (по рекомендации Внешнего аудитора) подробной аудиторской проверкой, осуществленной пилотом по просьбе Секретариата, и представленная в апреле 2007 г.

II.	ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Работы на строительной площадке возобновились 7 апреля 2008 г.  Строительство ведется в соответствии с графиком, предусматривающим завершение работ в октябре 2010 г.  «Этап I»  включает строительство нового административного здания, состоящего из цокольного этажа (главным образом вестибюль и кафетерий на 320 мест), пяти этажей служебных помещений и четыре подземных уровня для центральной разгрузочной платформы, технических зон, парковочных и складских зон.  Этап I включает следующие основные работы, охватывающие 30-месячный период строительства:  специальные работы и земляные работы, основные конструкционные работы, фасады, арматура и принадлежности и ландшафтная планировка.

«Этапы II и III» включают строительство подземных уровней между зданием АВ и новым зданием, а также будущую новую зону доступа к подземной стоянке для автомобилей здания АВ.  Эти этапы, которые требуют вывода из эксплуатации действующей в здании АВ парковочной платформы, начали осуществляться в конце июня 2008 г. с подготовки зоны временного доступа (для персонала, делегатов, посетителей и транспортных средств), выходящей на Route de Fеrney, которая будет полностью введена в эксплуатацию в начале октября 2008 г. (для всеобщего доступа).  Эта временная зона доступа в свою очередь будет выведена из эксплуатации, как только вступит в действие новая парковочная платформа здания АВ (запланировано на сентябрь 2009 г.).  Одновременно, также в октябре 2008 г., будут предприняты следующие основные виды работ, которые будут осуществляться до времени завершения строительства подземных уровней в августе 2010 г.:  специальные работы и земляные работы, основные конструкционные работы, арматура и принадлежности и ландшафтная планировка.

В Приложении II приводится «Показательный график этапов строительства».

III.	ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ И ПЛАНИРУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Прогнозируемые расходы на реализацию проекта

Исходя из подписанного с генеральным подрядчиком контракта с фиксированной ценой, предварительные расходы на реализацию проекта в настоящее время оцениваются приблизительно в 153 млн. шв. франков по сравнению с первоначальной суммой приблизительно в 190 млн. шв. франков для реализации первоначального проекта и пересмотренной суммой приблизительно в 125 млн. шв. франков для реализации пересмотренного (сокращенного в 2005 г.) проекта.  В ходе двух заседаний, состоявшихся 18 и 25 января 2008 г., Координаторам групп государств-членов была представлена информация по этому вопросу до подписания контрактов с генеральным подрядчиком и банками.  Комитет ВОИС по аудиту был информирован о положении дел в связи с проведением восьмой сессии, проходившей 18-21 февраля 2008 г.  Следует отметить, что сумма в 153 млн. шв. франка включает резерв на непредвиденные расходы в размере 7,8 млн. шв. франков, рассчитанный на основании подробной аудиторской проверки, выполненной в 2007 г. пилотом проекта и подтвержденной внешним аудитором в его аудиторской проверке, проведенной в 2007 г. (см. документ А/43/INF/6).

Финансирование проекта

Предложение о выделении суммы, превышающей предварительно утвержденную государствами-членами, будет представлено Комитету по программе и бюджету для подготовки рекомендации Ассамблеям государств-членов.

Влияние проекта на регулярный бюджет ВОИС

31 марта 2008 г. Ассамблеи государств-членов ВОИС утвердили в рамках Программы 31 Программы и бюджета на двухлетний период 2008-2009 гг. (документы А/44/2, Приложение, стр. 136, и А/44/3, отчет, пункт 23) сумму в размере 6,7 млн. шв. франков для покрытия, главным образом, расходов, относящихся к пилоту, и ожидаемых затрат, связанных с банковским займом.  Кроме того, в регулярном бюджете (Программа 29) предусмотрена дальнейшая оплата в двухлетних периодах 2008-2009 гг. и 2010-2011 гг. аренды не принадлежащих ВОИС служебных помещений до завершения реализации проекта.

IV.	РЕГУЛЯРНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Комитет ВОИС по аудиту

Секретариат продолжает представлять на регулярной основе Комитету ВОИС по аудиту отчеты о ходе реализации проекта.  На нескольких заседаниях комитета пилоту проекта было предложено предоставить информацию вместе с Секретариатом.

Внешний аудитор

В настоящее время проект проходит аудиторскую проверку, осуществляемую Внешним аудитором как часть аудиторской проверки за первый семестр 2008 г.  В связи с этим Внешний аудитор также провел встречу с пилотом.

Внутренний аудитор

В июле 2008 г. Отдел внутреннего аудита и надзора представил второй отчет об аудиторской проверке, относящейся к проекту.  Он включает вторую аудиторскую проверку Регистра рисков ВОИС и первую аудиторскую проверку процесса конкурсных торгов по выбору генерального подрядчика.

V.	ЭКСПЕРТЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ

«Institut pour le droit Suisse et international de la construction» (Институт швейцарского и международного права в области строительства), являющийся составной частью Университета Фрибурга, Швейцария, услугами которого Секретариат воспользовался в июле 2006 г. для получения консультативной помощи по ряду вопросов, относящихся к проекту, продолжает, по мере необходимости, использоваться Секретариатом для консультативной помощи.  Аналогичным образом продолжается использование консультативных услуг финансового эксперта, привлекавшегося в июле 2007 г., для получения консультативной помощи по вопросам, касающимся выбора финансового учреждения, с учетом обновленного круга полномочий в связи с использованием средств, полученных в виде займа.

Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению настоящий отчет о ходе реализации проекта

[Приложения следуют]

[Приложение II следует]

[Конец Приложения II и документа]