|  |  | C |
| --- | --- | --- |
| WO/PBC/18/11 |
| 原 文：英文 |
| 日 期：2011年6月30日 |

计划和预算委员会

第十八届会议

2011年9月12日至16日，日内瓦

关于为符合新的《财务条例与细则》（FRR）和国际公共部门会计标准（IPSAS）

而采用信息技术模块的进展报告

秘书处编拟

1.	在2007年9月24日至10月3日大会第四十三届会议上，成员国原则同意世界知识产权组织（WIPO）在2010年之前采用国际公共部门会计标准（IPSAS）（文件A/43/5）。这项决定是联合国大会核可的全联合国系统一项倡议的组成部分（文件A/RES/60/283四、1），旨在用国际承认的IPSAS取代现行的联合国系统会计标准（UNSAS）。这一变化的好处包括：内部控制和透明度得到改进，费用和收入的信息更全面，不同时间、不同组织财务报表的一致性有所加强。

2.	在2008年12月计划和预算委员会第十三届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而实行信息技术模块的建议：符合国际公共部门会计标准的采购、资产管理和其他系统要求”（文件WO/PBC/13/6(d)）。建议中介绍了落实IPSAS的情况，指出当时项目已落后于进度，将继续努力，为2010年落实IPSAS做准备（文件WO/PBC/14/6）。建议中所载的一项预算详细列出了为达到符合IPSAS和执行《财务条例与细则》（FRR）的双重目标所需的资源。PBC建议大会批准该建议并拨款4,200,000瑞郎，这些建议在2008年12月大会第四十六届会议上得到批准（文件A/46/6(d)）。

3.	在2009年9月和2010年9月分别举行的计划和预算委员会第十四届和第十五届会议上，秘书处提出了“关于为符合新的《财务条例与细则》和国际公共部门会计标准（IPSAS）而采用信息技术模块的进展报告”，提供了关于项目状况和当时已发生费用的情况。计划和预算委员会注意到这两份报告，各项建议分别在2009年9月和2010年9月大会第四十七届（文件A/47/9）和第四十八届（文件A/48/15）会议上获得批准。以下是关于上次报告以来建议（称为“FRR-IPSAS项目”）落实所取得进展的详细报告。

一、FRR-IPSAS项目

4.	WIPO使用PeopleSoft财务和预算系统（AIMS）。随着新《财务条例与细则》的采用，加上希望符合IPSAS，提交给计划和预算委员会的建议（文件WO/PBC/13/6(d)）包括增加PeopleSoft模块和修改现有解决方案，以便能够在2010-11两年期开始时做到符合《财务条例与细则》和IPSAS。

5.	作为FRR-IPSAS项目的一部分，WIPO的目标是实现下列收益：

- 通过增强功能，做到符合IPSAS；

- 用自动化电子解决方案执行《财务条例与细则》；

- 基于更有效、更简化的申购和采购手段，实行最佳做法采购；

- 采购与财务的一体化；

- 完善预算监督与控制；

- 采用基于企业资源规划（ERP）解决方案的最佳做法，启动工作人员发展。

上述收益现在已经实现，并将继续通过不断对解决方案予以强化得到增强。

6.	项目于2010年1月15日投入实用（按时、无预算超支、无重大问题）。投入实用后的支持和稳定工作自1月15日后一直在进行，解决方案现在很稳定。作为投入实用后支持与维护工作的一部分，与用户一同进行了一系列审查，找出了若干增强机会。这些增强在2010年和2011年作为二期项目得到开发和交付（资金来自FRR-IPSAS项目预算）。

7.	所要求的增强中，一些将在AIMS升级至PeopleSoft v9.1和PeopleTools 8.51时通过标准功能交付。

8.	FRR-IPSAS项目期间备有一个经验总结表，用于记录可能对今后项目有用的任何要点。此外，二期项目临近结束时，在外部协助下举办了多次体验回报讲习班，帮助WIPO不断对解决方案进行完善。总结的部分关键经验有：

- 确保全组织上上下下了解情况；

- 让培训尽可能贴近真实，而非一般性培训，课程要短，针对性要强；

- 项目期间定期进行变动管理准备程度检查；

- 对项目组成员先行进行关于所用办法和方法的培训。

FRR-IPSAS项目经验总结将被WIPO今后的ERP相关项目所使用，特别是计划和预算委员会第十五届会议上批准的“落实全面的一体化企业资源规划系统”（文件WO/PBC/15/17(e)）。

9.	在为“落实全面的一体化企业资源规划系统”（文件WO/PBC/15/17(e)）进行的筹备中，必须对AIMS进行升级，因为它目前运行于一个旧的、即将被停止支持的PeopleSoft版本上。如前所述，升级中将交付一些FRR-IPSAS在项目中确定的功能增强。因此，FRR-IPSAS项目预算将被用于为PeopleTools升级提供资金，为PeopleSoft升级提供部分资金。

10.	下表是项目资金的资金结余摘要：

FRR-IPSAS项目成本跟踪

（单位：瑞郎，2011年5月31日的情况）

| 成本项目 | 项目预算 | 目前实际 (注1) | 目前余额 (注2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用托管 | 0 | 0 | 0 |
| 软件采购 | 280,879 | 267,450 | 13,429 |
| 项目人事 | 888,000 | 734,000 | 154,000 |
| 用户替岗资源 | 606,000 | 595,711 | 10,289 |
| 外部执行伙伴(注3) | 2,036,100 | 2,037,071 | (971) |
| 培训 | 190,000 | 42,896 | 147,104 |
| 通讯及其他 | 50,000 | 10,655 | 39,345 |
| 范围变动应急金(注4) | 150,000 | 47,900 | 102,100 |
| 合 计 | 4,200,979 | 3,735,683 | 465,296 |

注1：“目前实际”包括2009年、2010年和2011年的AIMS支出。

注2：“目前余额”是预算减去实际数。将从项目中开支的进一步费用如下：

| 2011年7月5日的待支出情况 | 瑞 郎 |
| --- | --- |
| 引入余下的二期增强 | 45,000 |
| 升级到PeopleTools 8.51 | 104,000 |
| 升级PeopleSoft到v9.1的追加费用（作为FRR-IPSAS项目一部分采用采购与资产管理模块） | 120,000 |
| 项目人事 – 持续的项目支持 | 40,000 |
| 2011年年初为确保符合IPSAS进行专家研究 | 50,000 |
| 2011年为确保符合IPSAS进行进一步精算与估值研究 | 48,000 |
| 合 计 | 407,000 |

注3：外部执行伙伴实际数包括176,000瑞郎，用于至2010年年底的一级支持（未列入原始预算）。

注4：范围变动应急金实际数包括47,900瑞郎的IPSAS精算评估与估值研究费用（项目预算最初未包括）。

11.	除大会决定用储备金提供资金以外，2007年11月至2010年6月间从核准的计划和预算中支出了共339,468瑞郎。这笔金额被用于支付顾问费用，顾问在IPSAS政策和程序的编写中以及为提供IPSAS要求的专门化报告而需对AIMS进行的各项修改的落实中提供了协助，还用于与马德里投资财产和WIPO自有土地估值有关的咨询服务，一家外部公司对WIPO设备的现场核验以及普华永道一名IPSAS专家的四天培训费用。

二、《财务条例与细则》落实进展

12.	如前所述，FRR-IPSAS项目于2010年1月15日投入实用。投入实用中采用了一个采购模块，WIPO取得了下列收益：

A.	加强了规范性框架和财务管理

- 建立了经过再设计和实现自动化的各种流程

- 奠定了基础，以建立基于用户职责、自动化批准程序和工作流程的更连贯的内部控制与问责框架

- 完善了预算监测和控制

B.	工作人员发展

- 通过工作人员培训和教育，用户采用了最佳做法、能够跨职能工作并理解全组织数据质量的重要性，为全面落实完整ERP作好准备。

三、IPSAS落实进展

13.	如前所述，FRR-IPSAS项目包括部署一项资产管理模块。这让本组织能够依照IPSAS为财产和设备建帐。该模块不仅储存采购的财产与设备的详情，还处理处置和损坏的入帐以及折旧的计算与入帐。

符合IPSAS所要求的各种报表也作为该项目的一部分得到开发。

14.	项目将于2011年9月30日终结，如前表所示，终结时将不超出原预算。项目结束时，任何未支余额将在项目接受审计后返还储备金。

15.	请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

［文件完］