|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **R** |
| CDIP/13/5  |
| оригинал: английский |
| дата: 10 марта 2014 г. |

**Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)**

**Тринадцатая сессия**

**Женева, 19 – 23 мая 2014 г.**

РЕЗЮМЕ отчета об оценке проекта «Интеллектуальная собственность (ИС) и неформальная экономика»

*подготовлено г-жой Лоис Остин, консультантом, Лондон, Соединенное Королевство*

 В приложении к настоящему документу содержится резюме отчета об оценке проекта «Интеллектуальная собственность (ИС) и неформальная экономика», подготовленного внешним независимым консультантом г-жой Лоис Остин, Лондон, Соединенное Королевство.

 *КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в приложении к настоящему документу.*

 [Приложение следует]

# **РЕЗЮМЕ**

В настоящем документе содержится окончательный отчет об оценке проекта «Интеллектуальная собственность (ИС) и неформальная экономика (НЭ)».

Данный проект был утвержден на пятой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) в мае 2010 г. Проект ставил своей целью обеспечить «лучшее понимание того, каким образом инновации появляются в неформальной экономике» и состоял из следующих элементов:

|  |  |
| --- | --- |
| концептуального исследования с изложением характерных черт неформальной экономической деятельности в странах, находящихся на разном уровне развития. В основе этого исследования лежат данные существующих научных работ в области НЭ, инноваций и ИС. | трех тематических исследований, посвященных отдельным странам, в которых задокументированы примеры инноваций в неформальной экономике и приведена оценка того, как на результаты инноваций повлияла ИС и потенциальное отсутствие доступа к ИС. |

За реализацией данного проекта следил его руководитель (старший экономист Отдела экономики и статистики ВОИС).

Оценка была проведена независимым консультантом с использованием следующей методики:

* беседы с основными участниками группы, отвечающей за реализацию проекта, представителями Секретариата ВОИС и государств-членов;
* обзор основных документов из внутренних и внешних досье по соответствующей теме;
* включение замечаний и комментариев Секретариата ВОИС в окончательный отчет об оценке.

Данная оценка призвана выяснить, какие аспекты проекта зарекомендовали себя положительно, а какие нет с помощью анализа плана разработки проекта и руководства им, определения достигнутых к настоящему моменту результатов и изучения этих результатов на предмет устойчивости.

**Основные выводы**

Выводы представлены по каждому из трех направлений проводившейся оценки:

* разработка проекта и руководство им;
* эффективность проекта;
* устойчивость результатов проекта.

***Разработка проекта и руководство им***

План разработки проекта был тщательно продуман до начала работы. Группа управления проектом заручилась поддержкой государств-членов относительно дальнейшего направления развития проекта, предложив различные варианты реализации, прежде чем было подготовлено проектное предложение. Кроме того, была привлечена экспертно-консультативная группа, руководившая реализацией проекта от начала и до конца; группой управления был подготовлен проект концептуального исследования (один из ожидаемых результатов проекта), которое должно лечь в основу трех страновых тематических исследований и обеспечить концептуальную базу для дальнейшей исследовательской работы.

Хотя руководство проектом осуществлялось преимущественно виртуально, а не на основе личного контакта, это не отразилось на эффективном управлении проектной деятельностью, вопреки трудностям, связанным с координацией трех одновременно проводившихся страновых тематических исследований, предусматривающих участие экспертов-консультантов из разных стран.

По мнению специалистов, проект отвечает потребности данного сектора, поскольку до сих пор существует немного — если таковые существуют в принципе — исследований, посвященных теме взаимоотношений ИС и неформальной экономики. Исследовательская работа, проведенная в рамках данного проекта, беспрецедентна: утверждают, что она позволила выйти за новый уровень и восполнить существующий пробел в знаниях и обеспечить понимание роли интеллектуальной собственности и инноваций в неформальной экономике.

В работе над проектом активно участвовали государства-члены и разные подразделения Секретариата ВОИС, внося свой вклад на протяжении всего процесса (апрель 2010 г. — май 2011 г. и далее) до одобрения проектного предложения и в ходе самой реализации. Это участие как на этапе подготовки проекта, так и его осуществления имело колоссальное значение для использования в работе целесообразного и последовательного подхода.

Необходимо сдвинуть сроки реализации на два квартала вперед (первоначально были заявлены январь 2012 г. – июнь 2013 г.), для того чтобы авторы страновых тематических исследований, требующих серьезной работы на местах на микроуровне, успели их представить. Увеличение сроков никак не скажется на проектной смете.

***Эффективность***

Цель данного проекта — помочь расширить представление о взаимосвязи ИС и неформальной экономики, а также содействовать формированию обоснованной программы научных исследований в области ИС и неформальной экономики.

Эти области почти не были изучены на момент начала проектной деятельности, но благодаря эффективным подходам к управлению проектом удалось достичь поставленных целей. Для ознакомления общественности с темой проекта были проведены информационные кампании и его презентации в рамках различных мероприятий высокого уровня, включая ежегодный обзор на уровне министров под эгидой ЭКОСОС, посвященный Африке, в 2013 г. и южноафриканскую конференцию по вопросам инноваций и ИС 2013 г., в которой приняли участие представители разных стран. В июне 2013 г.[[1]](#footnote-1) на сайте www.ip-watch.org была размещена статья об этом проекте; кроме того, планируется посвятить этой работе и ее результатам публикацию, которая будет издана одним из видных издательских домов, возможно даже, «Cambridge University Press», хотя это мероприятие уже не относится к проектной деятельности.

Концептуальное исследование позволило сформировать серьезную теоретическую основу для использования в страновых тематических исследованиях и получения данных по итогам их проведения. Сотрудничество ВОИС и специалистов по данным вопросам при подготовке концептуального исследования и проведении страновых тематических исследований, безусловно, позволило привлечь к проекту и его результатам внимание многообразной заинтересованной группы соответствующих экспертов. Сама по себе проектная деятельность дала возможность получить достоверные данные, которые могут быть использованы этими экспертами и другими субъектами, и создала почву для формирования четкой программы научных исследований в области ИС и неформальной экономики.

***Устойчивость***

Можно предположить, что участие в проекте широкого круга экспертов будет способствовать устойчивости проведенной работы. Однако сегодня нет конкретных проектов, призванных обеспечить устойчивую динамику: единственная задача заключается в успешном достижении заявленных в проекте целей, и только от государств-членов и Секретариата ВОИС зависит, будет ли и, если да, то каким образом продолжена проектная деятельность.

**Обзор рекомендаций**

В свете десяти основных выводов, полученных в результате оценки, было вынесено шесть рекомендаций в отношении этого проекта. Три рекомендации касаются самого проекта, а остальные имеют более общий характер и затрагивают будущие проекты по выполнению Повестки дня ВОИС в области развития.

|  |
| --- |
| РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРОЕКТА ИС-НЭ |
| *Рекомендация 1*По мнению экспертов в данной области, проделанная в рамках проекта работа — во-первых, в концептуальном документе, во-вторых, при создании единого методологического подхода для использования в страновых тематических исследованиях и, в-третьих, для проведения самих тематических исследований — является передовой и прогрессивной. Секретариату ВОИС рекомендуется провести внутреннюю дискуссию и обсуждение с государствами-членами на предмет потенциального дальнейшего участия в **информационной работе, посвященной** **результатам данного проекта, и поддержке аналогичной работы в будущем** на территории других государств-членов. |
| *Рекомендация 2*Для лучшего понимания влияния данного проекта целесообразно организовать мониторинг ситуации во всех трех странах, где проводились тематические исследования, а в более широком контексте оценить, привел ли проект к каким-либо изменениям (при том понимании, что такое влияние может не проявляться в течение нескольких месяцев и даже лет). Секретариат ВОИС мог бы наладить взаимодействие с соответствующими ведомствами и органами для поиска путей проведения **мониторинга и оценки влияния** проекта и доведения этой информации до сведения государств-членов. |
| *Рекомендация 3*Участие внешних субъектов в виде консультативной группы и национальных экспертов и представителей ведомств является одним из тех элементов, который будет способствовать устойчивости результатов проекта. Для усиления этого фактора государствам-членам, в которых проводились тематические исследования, рекомендуется **ознакомить** с результатами этой работы максимально широкую аудиторию в своих странах и **выступать** за продолжение соответствующей деятельности. Другие заинтересованные государства-члены также могли бы проанализировать тематические страновые исследования с точки зрения их актуальности для собственного национального контекста и **поддержать идею** проведения у себя аналогичных исследований с использованием той же методологии.  |
| РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ БУДУЩИХ ПРОЕКТОВ |
| *Рекомендация 4*При реализации проектов в контексте рекомендаций Повестки дня в области развития целесообразно рассмотреть возможность **копирования структуры данного проекта**, позволяющей привлекать внешних экспертов и обеспечивать тесную координацию действий с государствами-членами. Хотя это может и не быть актуальным для всех будущих проектов, но надежный методологический подход данного проекта, который основан на первоначальной достоверной проработке темы до начала реализации, согласно методике концептуального исследования, и подтверждение предпочтительного для государств-членов варианта действий, показал свою ценность для успешного выполнения проекта.  |
| *Рекомендация 5*Что касается будущих проектов, которые рассматриваются как потенциально новаторские и предусматривают работу в нескольких странах, как в случае с данным проектом, то следует обеспечить наличие необходимого **финансирования**, для того чтобы успешно обобщить все результаты проекта, например, в рамках итогового семинара по проекту.  |
| *Рекомендация 6*КРИС должен следить за тем, чтобы **нечеткие формулировки рекомендаций Повестки дня в области развития были истолкованы Комитетом таким образом, чтобы Секретариат имел надлежащие ориентиры, обеспечивающие эффективную разработку и реализацию проекта.**  |

[Конец приложения и документа]

1. “WIPO Study: Informal Economy Important To Developing Country Growth, But No IP”, by Catherine Saez, June 7, 2013, размещено по адресу: <http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/> [↑](#footnote-ref-1)