|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/24/16 |  |  |
| ОРИГИНАЛ: английский |  |  |
| ДАТА: 21 ноября 2019 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 18–22 ноября 2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

- В приложении к настоящему документу содержится предложение по проекту использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.  Данное предложение основано на результатах проекта использования информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития (CDIP/16/4 Rev.), в частности на Руководстве по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.

- Возможность осуществления данного нового проекта была найдена в ходе обсуждения Отчета о завершении проекта использования информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития (CDIP/24/3) на двадцать четвертой сессии Комитета по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС).

- КРИС предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 16 и 20

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| - РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_16_20_04 |
| Название | Использование изобретений, находящихся в сфере общественного достояния |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | Рекомендация 16: Рассмотреть вопрос о сохранении общественного достояния в контексте нормотворческого процесса ВОИС и углубить анализ последствий и преимуществ богатейшей области общественного достояния. Рекомендация 20: Содействовать нормотворческой деятельности в связи с ИС, которая поддерживает устойчивое общественное достояние в государствах-членах ВОИС, включая возможность подготовки руководства, которое могло бы помочь заинтересованным государствам-членам в идентификации объектов, которые перешли в область общественного достояния в их соответствующих юрисдикциях. |
| Краткое описание проекта | Данное предложение основано на результатах проекта Повестки дня в области развития по использованию информации, являющейся частью общественного достояния, для целей экономического развития, а также текущих программных мероприятий по созданию и развитию Центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ). Данный проект направлен на содействие развитию потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Цели проекта будут достигнуты путем предоставления сотрудникам ЦПТИ, исследователям и предпринимателям дополнительных инструментов и информации, относящихся к использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, с учетом особых потребностей развивающихся стран. |
| Соответствующая программа | Программа 14 |
| Связи с другой программой (другими программами)/ другим проектом (другими проектами) ПДР | Программа 9 Проекты: ПДР_8_01, ПДР_8_02, ПДР_19_30_31, ПДР_16_20_01 и ПДР_16_20_02; ПДР_16_20_03 |
| Связи с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету | Ожидаемый результат III.2: Улучшенный потенциал людских ресурсов, способных выполнять широкий спектр требований в отношении эффективного использования ИС в целях развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. Ожидаемый результат IV.2: Расширенный доступ учреждений ИС и широкой общественности к информации в области ИС и активное использование такой информации в целях поощрения инноваций и творчества. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 80 тыс. шв. франков (расходы, не связанные с персоналом) |

- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- Цель

Цель настоящего проекта заключается в развитии потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния.

- Стратегия реализации

В рамках реализации проекта предусмотрены следующие мероприятия: - Подготовка набора инструментов, основанных на ключевых концепциях и шагах, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния, в соответствии с подробными рекомендациями, изложенными в Руководстве по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Набор инструментов будут охватывать четыре этапа разработки нового товара или услуги: проектирование, тестирование, выпуск на рынок и этап после выпуска, – и будет включать в себя бланки и таблицы, а также инструкции по использованию каждого инструмента. - Подготовка новых учебных материалов для ЦПТИ на основе набора инструментов для использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Учебные материалы будут включать в себя презентации и практические задания. - Проведение учебных семинаров с использованием новых учебных материалов. Цель проведения таких семинаров заключается в проверке новых учебных материалов и набора инструментов на практике, а также в выявлении особых потребностей развивающихся стран.

- Потенциальные риски и меры по их снижению

Риск: Непонимание сотрудниками ЦПТИ информации, содержащейся в наборе инструментов, или неспособность эффективно ее использовать. Меры по снижению риска: Адаптация набора инструментов к потенциалу сотрудников ЦПТИ. Риск: Недостаточный уровень развития ЦПТИ для предоставления услуг по использованию изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. Меры по снижению риска: Для участия в проекте будут отобраны ЦПТИ с достаточным уровнем развития.

| - ОБЗОР И ОЦЕНКА |  |
| --- | --- |
| - График обзора проекта На рассмотрение КРИС будет представляться ежегодный отчет о ходе работы. По окончании проекта будет выполнена и представлена КРИС окончательная самооценка. |  |
| - Самооценка проекта |  |
| Результаты проекта | Показатели успешной реализации (показатели результативности) |
| Набор инструментов, покрывающий 4 этапа разработки товара или услуги | Создание набора инструментов к 30 сентября 2020 г. |
| Учебные материалы для ЦПТИ | Выработка учебных материалов к 31 марта 2021 г. |
| Учебные семинары с использованием новых учебных материалов | Процентная доля участников, отметивших, что обучение улучшило их знания и навыки в области использования изобретений, находящихся в сфере общественного достояния (целевой показатель: 70%). |
| Цели проекта | Показатели успешного достижения целей проекта (итоговые показатели) |
| Развитие потенциала ЦПТИ с точки зрения предоставления услуг, связанных с использованием изобретений, находящихся в сфере общественного достояния. | Процентная доля ЦПТИ, принявших участие в учебных семинарах с использованием новых учебных материалов, указавших, что они либо: (i) начали предоставление услуг по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализации; или (ii) повысили эффективность существующих услуг по оказанию помощи и консультированию по вопросам управления ИС – коммерциализация (целевой показатель: 30%). |

4.	СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

| Вид деятельности | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Набор инструментов | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Учебные материалы |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Учебные семинары |  |  |  |  |  | x | x | x |

5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

| Результаты проекта | 2020 г. |  | 2021 г. |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом | Расходы на персонал | Расходы, не связанные с персоналом |  |  |
| Набор инструментов | - | 40 000 | - | - |  | 40 000 |
| Учебные материалы | - | 10 000 | - | 10 000 |  | 20 000 |
| Учебные семинары | - | - | - | 20 000 |  | 20 000 |
| Итого | - | 50 000 | - | 30 000 | 80 000 |  |

РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ

|  | (шв. франки) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды деятельности | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  | Итого |
|  | Командировки сотрудников | Поездки третьих лиц | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Издательские расходы | Индивидуальные услуги по контрактам | Прочие услуги по контрактам |  |
| Набор инструментов | - | - | - | - | - | 35 000 | 5 000 | 40 000 |
| Учебные материалы | - | - | - | - | - | 20 000 | - | 20 000 |
| Учебные семинары | 4 000 | 10 000 | - | 6 000 | - | - | - | 20 000 |
| Итого | 4 000 | 10 000 | - | 6 000 | - | 55 000 | 5 000 | 80 000 |

[Конец приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]