|  |  | R |
| --- | --- | --- |
| CDIP/24/9 |  |  |
| оригинал: английский |  |  |
| дата: 30 сентября 2019 г. |  |  |

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Двадцать четвертая сессия

Женева, 18 – 22 ноября 2019 г.

ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ «РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗНАКОВ МЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ИХ РОЛИ ДЛЯ МЕЖСЕКТОРАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», ПРЕДСТАВЛЕННОЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ БОЛИВИЯ

Документ подготовлен Секретариатом

- В ходе своей двадцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) обсудил документ CDIP/23/15, посвященный проекту «Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития», представленному Многонациональным Государством Боливия.  Комитет в целом положительно оценил предлагаемый проект и просил делегацию Многонационального Государства Боливия при поддержке Секретариата доработать проект с целью его рассмотрения на следующей сессии.

- В приложении к настоящему документу содержится пересмотренное предложение по проекту, представленное Многонациональных Государством Боливия при поддержке Секретариата ВОИС.

- КРИС предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕКОМЕНДАЦИИ 1, 4 И 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ

| - РЕЗЮМЕ |  |
| --- | --- |
| Код проекта | DA_1_4_10_01 |
| Название | Регистрация коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития |
| Рекомендации Повестки дня в области развития | Рекомендация 1: Техническая помощь ВОИС должна быть, в частности, ориентирована на цели развития, учитывать имеющиеся запросы и иметь транспарентный характер, исходя из приоритетов и особых нужд развивающихся стран, особенно НРС, а также различных уровней развития государств-членов; при этом должны предусматриваться конкретные сроки реализации мероприятий. В этом смысле разработка программ технической помощи, механизмы их осуществления и оценки их результативности должны учитывать специфику каждой страны. Рекомендация 4: Уделять особое внимание потребностям МСП и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей национальной стратегии в области ИС. Рекомендация 10: Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений интеллектуальной собственности и установления справедливого равновесия между охраной интеллектуальной собственности и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. |
| Краткое описание проекта | Настоящий проект направлен на то, чтобы преобразовать компетентные национальные органы (SENAPI в Многонациональном Государстве Боливия и соответствующие органы других государств-бенефициаров) в связующий элемент между коллективными знаками и местным развитием, благодаря которому будет оказываться поддержка малых и средних предприятий и будут развиваться механизмы, продвигающие позитивный имидж товаров и услуг, содействующие коммерциализации на национальном уровне, укрепляющие связи с традиционными практиками и повышающие добавочную стоимость, принимая во внимание принцип устойчивости. Предлагается при содействии SENAPI и других соответствующих государственных и частных учреждений (в зависимости от страны-бенефициара) создать «инкубатор коллективных знаков», целью которого станет осуществление оценки технического, финансового и рыночного состояния выбранных товаров и услуг, предоставление технических консультаций по охране товарных знаков, а также оказание помощи в регистрации коллективных знаков. Такие инкубаторы, содействуя извлечению максимальной пользы от взаимосвязей между социальным капиталом, предприятиями и интеллектуальной собственностью, будут вносить вклад в экономическое развитие всех регионов Многонационального Государства Боливия (и трех других развивающихся стран). Проект включает в себя три этапа, на каждом из которых будет предоставляться техническая помощь. На первом этапе будут идентифицированы предприниматели и другие заинтересованные стороны, для которых будет полезна регистрация коллективного знака. На втором этапе будет проходить создание и регистрация коллективных знаков. На третьем этапе техническая помощь будет предоставляться в виде мероприятий по повышению осведомленности и наращиванию потенциала, принимая во внимание принцип устойчивости. Ожидаемые результаты проекта Создание системы, поощряющей создание коллективных знаков и упрощающей их регистрацию для местных предприятий, что должно стать ключевым элементом межсекторального развития, основанного на производственном секторе. |
| Программы, в рамках которых будет осуществляться проект | 8 |
| Связи с другими программами/проектами ПДР | Программы: 2, 6, 9 и 30 Проекты: DA_4_10_01, «ИС и брендинг продуктов для целей развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах»; DA_4_10_02, Экспериментальный проект по интеллектуальной собственности (ИС) и управлению образцами для развития бизнеса в развивающихся и наименее развитых странах (НРС); DA_1_10_12_01, «Интеллектуальная собственность и гастрономический туризм в Перу и других развивающихся странах: содействие развитию гастрономического туризма с помощью интеллектуальной собственности»; DA_1_10_12_40_01, «Интеллектуальная собственность, туризм и культура: поддержка целей в области развития и охраны культурного наследия в Египте и других развивающихся странах» |
| Связи с ожидаемыми результатами в Программе и бюджете | Ожидаемый результат III.1: Национальные стратегии и планы в области инноваций и ИС, согласующиеся с целями национального развития. Ожидаемый результат III.2 Укрепление возможностей людских ресурсов выполнять широкий спектр требований в целях эффективного использования ИС для развития в развивающихся странах, НРС и странах с переходной экономикой. Ожидаемый результат III.6: Укрепление потенциала МСП, университетов и научно-исследовательских учреждений для успешного использования ИС в поддержку инноваций. |
| Продолжительность проекта | 24 месяца |
| Бюджет проекта | Общий бюджет: 450 000 шв. франков, 325 000 шв. франков из которых составляют расходы, не связанные с персоналом, а 125 000 шв. франков – расходы на персонал |
| - ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| - Введение в проблему |  |
| Во многих странах региона объединение МСП в группы – традиционно, в федерации и ассоциации – приносит предприятиям конкурентное преимущество, в частности, упрощая выход на рынок благодаря специализации товаров и услуг по географическим секторам или отраслям промышленности. В большинство таких объединений, идентифицированных SENAPI, предприятия работают совместно, но не знают о преимуществах использования коллективных знаков, что свидетельствует о необходимости просветительской работы о том, что они покрывают, и какую пользу они могут принести МСП, конкурентное преимущество которых заключается в их динамизме, обусловленном небольшими размерами. Малые предприятия сталкиваются с меньшими бюрократическими препятствиями и отличаются большей гибкостью, что позволяет им легче адаптироваться к условиям на рынке. Еще одним преимуществом является возможность работы в команде, благодаря чему удается достичь эффекта масштаба и продвигать свою «брендированную продукцию» наравне с крупными фирмами. |  |

- Цели

Общая цель: Создание системы, контролирующей и содействующей укреплению и упрощению регистрации коллективных знаков местных предприятий с учетом их роли для межсекторального экономического развития. Отдельные задачи: - Разработка стратегии по повышению осведомленности, обучению и распространению информации о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков как объекта интеллектуальной собственности объединения малых предприятий. - Содействие укреплению институциональной структуры, способствующей идентификации, развитию и регистрации коллективных знаков. - Развитие механизмов охраны, защиты и поддержки малых предприятий путем использования коллективных знаков.

- Стратегия

A. Охват Проект предлагается для осуществления в Многонациональном Государстве Боливия и трех других государствах-бенефициарах при поддержке ВОИС и с учетом сложившихся направлений сотрудничества. B. Критерии отбора государств-бенефициаров Отбор трех других пилотных стран будет производиться на основе, в частности, следующих критериев: - Назначение национального координатора, который будет представлять страну на институциональном уровне. - Наличие институциональной и законодательной базы для охраны коллективных знаков; - Желательно наличие ассоциаций или других организаций и объединений производителей, для которых было бы полезно использование коллективных знаков; - Практическая необходимость в содействии местным предприятиям в создании и регистрации коллективных знаков; - Подтверждение заинтересованности в участии от имени специализированного учреждения по вопросам ИС государства-члена; - Согласие страны выделить ресурсы, необходимые для успешной реализации проекта и обеспечения его устойчивости. Государства-члены, которых заинтересует данный проект, представят предложения с кратким описанием упомянутых выше элементов. C. Стратегия реализации Реализация проекта включает в себя три этапа: Этап 1: Выявление продукции, для которой потенциально будет полезна регистрация коллективных знаков, и итоговый отбор одного продукта. Мероприятие 1.1: Обзорное исследование по отраслям производства и объединениям предприятий, для которых потенциально может быть полезна регистрация коллективных знаков. Мероприятие 1.2: Информационное мероприятие для местных властей и предприятий о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков. Мероприятие 1.3: Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого буден разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующей ассоциации. Мероприятие 1.4: Практикум по созданию коллективного имиджа и использованию товарных знаков для членов ассоциации. Этап 2: Создание, регистрация и начало использования коллективного знака Мероприятие 2.1: Разработка и утверждение правил использования коллективных знаков. Мероприятие 2.2: Разработка и согласование логотипа коллективного знака. Мероприятие 2.3: Регистрация коллективного знака. Мероприятие 2.4: Мероприятия по введению коллективного знака в использование. Этап 3: Мероприятия по наращиванию потенциала и повышению осведомленности Мероприятие 3.1: Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций, и его адаптация для каждой страны-бенефициара. Мероприятие 3.2: Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для специалистов в области ИС. Мероприятие 3.3: Создание информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики). D. Потенциальные риски и меры по их снижению Риск 1: Сопротивление некоторых производственных ассоциаций переменам на этапе регистрации коллективных знаков. Меры по снижению риска 1: Проведение эффективных информационно-просветительских мероприятий с упором на конкурентные преимущества использования коллективных знаков. Риск 2: Возможные конфликты внутри ассоциаций, которые могут замедлить процесс разработки и регистрации коллективного знака. Меры по снижению риска 2: Проведение мероприятий по повышению осведомленности местных властей и производителей о влияние неэффективной организации деятельности на продуктивность ассоциации. Риск 3: Ограниченные институциональные ресурсы объединений-бенефициаров для разработки и регистрации коллективных знаков и извлечения из них выгоды. Меры по снижению риска 3: Выполнение оценки институциональной эффективности потенциальных объединений-бенефициаров перед отбором.

- ОБЗОР И ОЦЕНКА

- График обзора проекта

На рассмотрение КРИС будет представляться годовой отчет о ходе работы. По завершении проекта будет проведена заключительная самооценка с представлением ее результатов КРИС. По завершении проекта внешний консультант составит заключительный отчет о независимой оценке, который будет представлен КРИС.

| - Самооценка в рамках проекта |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | Показатели успешной реализации (показатели результативности) |
| Выбор трех стран-бенефициаров (помимо Многонационального Государства Боливия) | Выбраны три страны-бенефициара (на основе согласованных критериев отбора); и назначены координаторы работы по осуществлению проекта в стране. |
| Утверждены планы реализации проекта на уровне стран. | Составлено и утверждено четыре плана реализации проекта (по одному на страну-бенефициара). |
| Осуществление четырех обзорных исследований по потенциальным продуктам/услугам, для которых была бы полезна регистрация коллективных знаков (один продукт/услуга на страну-бенефициара) | Итоговое обзорное исследование, утвержденное национальным координатором и Секретариатом ВОИС |
| Проведение информационных мероприятий для местных властей и предпринимателей о потенциальных преимуществах использования коллективных знаков | Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли получить более полное представление о преимуществах использования коллективных знаков. |
| Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак, а также создание ассоциации производителей или выбор существующих. | Выбран один продукт для каждой страны-бенефициара и создана/выбрана одна ассоциация |
| Разработка и утверждение правил использования коллективных знаков (для каждой страны-бенефициара) | Правил использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара разработаны и утверждены |
| Разработка логотипа коллективного знака (для каждой страны-бенефициара) | Логотип коллективного знака для каждой страны-бенефициара разработан и согласован |
| Регистрация коллективного знака (для каждой страны-бенефициара) | Зарегистрирован один коллективных знак в каждой стране-бенефициаре |
| Реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование | Успешная реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование (по одному коллективному знаку в каждой стране-бенефициаре) |
| Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого для других условий и ситуаций | Успешная разработка практического руководства и его адаптация для каждой страны-бенефициара |
| Проведение учебных мероприятий по созданию и регистрации коллективных знаков для сотрудников ведомств ИС (в каждой стране-бенефициаре) | Получение отзывов от значительной доли участников о том, что мероприятия помогли улучшить знания и навыки по созданию и регистрации коллективных знаков |
| Создание информационно-просветительских материалов (в каждой стране-бенефициаре) | Создание информационно-просветительских листовок и коротких видеороликов (в каждой стране-бенефициаре) |
| Цели проекта | Показатели успешного достижения цели проекта (итоговые показатели) |
| Разработка стратегии по повышению осведомленности, обучению и распространению информации о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков как объекта интеллектуальной собственности объединения малых предприятий. | Значительная доля малых предприятий, входящий в состав ассоциаций, осведомлена о возможностях и преимуществах регистрации коллективных знаков (по результатам обследования) |
| Содействие укреплению институциональной структуры, способствующей идентификации, развитию и регистрации коллективных знаков. | Успешное создание и регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре |
| Развитие механизмов охраны, защиты и поддержки малых предприятий путем использования коллективных знаков. | Регистрация других коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре в течение пяти лет после завершения проекта (оценка результативности) |

4.	ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

| Вид деятельности | Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Подготовительные мероприятия: -Отбор стран-бенефициаров -Назначение национальных координаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение проектных планов на уровне страны | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение обзорного исследования для каждой страны-бенефициара | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Проведение информационного мероприятия для местных властей и предпринимателей по потенциальным преимуществам использования коллективных знаков в каждой стране-бенефициаре |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Выбор одного продукта для каждой страны-бенефициара, для которого будет разработан и зарегистрирован коллективный знак и создана ассоциация производителей или выбрана существующая |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Проведение практикума для членов ассоциаций в каждой стране-бенефициаре |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Разработка и принятие правил использования коллективных знаков для каждой страны-бенефициара |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Разработка логотипа для коллективного знака для каждой страны-бенефициара |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Регистрация коллективного знака в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Реализация мероприятий по введению коллективного знака в использование в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Разработка практического руководства по созданию и регистрации коллективных знаков, применимого к другим условиям и ситуациям, и его адаптация для каждой страны-бенефициара |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Проведение учебных мероприятий для сотрудников ведомств ИС каждой страны-бенефициара |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Создание информационно-просветительских материалов (листовок и видеороликов) в каждой стране-бенефициаре |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |  | X |

5. ОБЩИЕ РЕСУРСЫ В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

| Результаты проекта | 2020 |  | 2021 |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом |  |
| Проведение 4 обзорных исследований |  | 28 000 |  |  | 28 000 |
| Проведение 4 информационных мероприятий |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
| Выбор продукта и создание/выбор ассоциации (4) |  | 20 000 |  |  | 20 000 |
| Проведение 4 практикумов для членов ассоциаций |  | 30 000 |  |  | 30 000 |
| Разработка и принятие правил использования (4) |  | 28 000 |  |  | 28 000 |
| Создание логотипа (4) |  | 9 000 |  |  | 9 000 |
| Регистрация коллективных знаков (4) |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| Реализация мероприятий по введению знака в использование (4) |  |  |  | 50 000 | 50 000 |
| Разработка и адаптация практического руководства |  |  |  | 18 000 | 18 000 |
| Проведение 4 учебных мероприятий |  |  |  | 66 000 | 66 000 |
| Создание 4 комплектов информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики) |  |  |  | 26 000 | 26 000 |
| Оценка |  |  |  | 10 000 | 10 000 |
| Общая смета расходов на персонал | 62 500 |  | 62 500 |  | 125 000 |
| Общая смета расходов, не связанных с персоналом |  | 145 000 |  | 180,000 | 325,000 |
| Итого | 62 500 | 145 000 | 62 500 | 180 000 | 450 000 |

РЕСУРСЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ, В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

|  | (в шв. франках) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  | Итого |
|  | Служебные командировки | Поездки третьих лиц | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Публикации | Услуги по контрактам с индивидуальными подрядчиками | Прочие услуги по контрактам |  |
| Проведение 4 обзорных исследований |  |  |  |  |  | 28 000 |  | 28 000 |
| Проведение 4 информационных мероприятий | 20 000 |  | 10 000 |  |  |  |  | 30 000 |
| Выбор продукта и создание/выбор ассоциации (4) |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 |
| Проведение 4 практикумов для членов ассоциаций | 20 000 |  | 10 000 |  |  |  |  | 30 000 |
| Разработка и принятие правил использования (4) |  |  |  |  |  | 28 000 |  | 28 000 |
| Создание логотипа (4) |  |  |  |  |  | 4 000 | 5 000 | 9 000 |
| Регистрация коллективных знаков (4) |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |
| Реализация мероприятий по введению знака в использование (4) | 20 000 | 20 000 | 10 000 |  |  |  |  | 50 000 |
| Разработка и адаптация практического руководства |  |  |  |  | 8 000 | 10 000 |  | 18 000 |
| Проведение 4 учебных мероприятий | 20 000 | 20 000 | 10 000 |  |  | 16 000 |  | 66 000 |
| Создание 4 комплектов информационно-просветительских материалов (листовки и видеоролики) |  |  |  |  | 10 000 | 4 000 | 12 000 | 26 000 |
| Оценка |  |  |  |  |  | 10 000 |  | 10 000 |
| Итого | 80 000 | 40 000 | 40 000 |  | 18 000 | 130 000 | 17 000 | 325 000 |

[Конец приложения и документа]

[Endnote continued from previous page]

[Endnote continued on next page]

[Footnote continued from previous page]

[Footnote continued on next page]

Реализация проекта начнется после выбора всех стран-бенефициаров и назначения местных координаторов для каждой из них.

50% составляют сотрудники категории P2.