CDIP/30/4 CORR.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 16 февраля 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

## Тридцатая сессия

## Женева, 24–28 апреля 2023 года

# ПРЕДСТАВЛЕННОЕ КЕНИЕЙ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции»

Документ подготовлен Секретариатом

В своем сообщении от 9 ноября 2022 года Кенийский совет по авторскому праву (KECOBO) представил проектное предложение «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции» к рассмотрению на 30-й сессии КРИС.

В приложениях к настоящему документу содержится вышеупомянутое предложение, разработанное при поддержке Секретариата ВОИС.

Комитету предлагается рассмотреть приложения к настоящему документу.

[Приложения следуют]

| 1. Код проекта |  |
| --- | --- |
| [DA_4_10_11_45_01] |  |
| 1.2 Название проекта |  |
| Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции – проектное предложение Кении |  |
| 1.3 Рекомендации ПДР |  |
| Рекомендация 4. Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности. Рекомендация 10. Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС. Рекомендация 45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а также передачу и распространение технологий к обоюдной выгоде производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей». |  |
| 1.4 Продолжительность проекта |  |
| 36 месяцев |  |
| 1.5 Бюджет проекта |  |
| 501 200 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |  |
| 2. Описание проекта |  |
| Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики африканских стран и открывающие новые горизонты роста для региональной и национальной торговли, а также творческих и производственных отраслей. По данным Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число пользователей платформ электронной торговли в Африке, согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на стабильный совокупный темп годового роста онлайн-потребителей этого рынка на 17%». Новые бизнес-модели и способы потребительского поведения направлены на адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и телекоммуникационные компании. Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого континента, особенно музыкальная, кинематографическая и телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением авторских прав, которое мешает им в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики. В столь динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой среде является важной политической целью и практической задачей. Осознавая важность цифровой экономики, Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач которой является усиление охраны прав интеллектуальной собственности. В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения экономически эффективных технических инструментов, принятия мер по укреплению потенциала и оказания индивидуализированной технической помощи. |  |
| 2.1 Концепция проекта |  |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. Он будет состоять из следующих стадий: - Нулевая стадия: подготовка: - Внутренний критический анализ (т.е. план выделения бюджета, оценка рисков в каждой из стран-бенефициаров, определение партнеров, национальных органов власти, телекоммуникационных компаний, МПО, НПО и ассоциаций потребителей); - Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон; - Определение и привлечение к работе экспертов / консультантов; - Разработка планов реализации на страновом уровне. - Первая стадия: реализация Часть I: i) «Сопоставление» Проведение исследования для оценки состояния обеспечения соблюдения авторских прав, характера и последствий нарушения прав ИС онлайн в странах-бенефициарах. В данном исследовании также будет рассматриваться нормативная база в сфере телекоммуникаций, роль Интернет-провайдеров и сервисов обработки платежей, а также поведение потребителей в связи с онлайн-пиратством. ii) «Обмен информацией и сотрудничество» Организация круглых столов, конференций и семинаров на национальном уровне на основе данного исследования как отправной точки для обсуждения его заключений и последующего определения потребностей и недостатков, налаживания диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом и хорошими практиками для обеспечения уважения к авторскому праву и определения потребностей участвующих стран в укреплении потенциала и оказания технической помощи с целью лучшего обеспечения соблюдения авторских прав. iii) «Укрепление потенциала и оказание технической помощи» Организация и проведение адаптированных мероприятий по укреплению потенциала и оказания целевой технической помощи в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и в рамках правовой базы стран-бенефициаров; поддержка создания технических инструментов; при наличии консенсуса – содействие заключению добровольных соглашений о сотрудничестве между сторонами. Часть II: Вторая стадия реализации проекта будет направлена на создание в странах-бенефициарах возможностей введения или укрепления механизмов обеспечения лучшего соблюдения авторских прав онлайн, в соответствующих случаях, а также выработку у должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения авторских прав, навыков и понимания, необходимого для достижения данной цели. При этом основное внимание будет уделяться следующим предлагаемым мероприятиям: i) Определение подходящих инструментов и инфраструктуры борьбы с онлайн-пиратством и принятие технических инструкций; ii) Введение добровольных мер и инициатив по блокированию сайтов; iii) Создание обучающих материалов, инструкций и инструментариев для должностных лиц и операторов; iv) Постоянное укрепление потенциала соответствующих должностных лиц. - Вторая стадия: завершение и оценка проекта Основными заинтересованными сторонами данного проекта являются следующие: - Ведомства ИС (ведомства промышленной собственности и авторского права) - Телекоммуникационные организации - Национальные таможенные органы - Национальные правоохранительные органы - Творческие отрасли - Профессиональные юристы - Международный союз электросвязи (МСЭ) - Рекламная индустрия |  |
| 2.2 Цель, итог и результаты проекта |  |
| Общая цель проекта заключается в оказании странам-бенефициарам содействия в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн. Ожидаемые итоги проекта заключаются в следующем: (i) укрепление законодательной базы или инфраструктуры для лучшего решения проблемы нарушения авторских прав онлайн, и (ii) развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных организаций, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. Для достижения этих целей по итогам проекта планируется получить следующие результаты: - исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. - составление перечня возможных способов укрепления правовой и нормативной базы стран-бенефициаров, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. - технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. - обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также иных профильных заинтересованных сторон, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. |  |
| 2.3 Стратегия реализации проекта |  |
| Реализация проекта будет осуществляться в рамках следующих мероприятий: Разработка исследования для оценки состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров. Исследование позволит тщательно проанализировать цифровую экосистему, уделив особое внимание следующим аспектам: - Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; - Нормативные базы телекоммуникационной отрасли (в том числе роль провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); - Определение приоритетных сфер, которые необходимо рассмотреть в ходе реализации проекта. По завершении исследования в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия: - Организация консультативного совещания со странами-бенефициарами, которое положит начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций. Данное совещание будет направлено на оценку потребностей в свете проведенного исследования. По итогам совещания будет составлена дорожная карта и график будущих консультативных совещаний для оценки хода реализации проекта. Будут проводиться периодические совещания с заинтересованными сторонами. - Содействие диалогу между профильными заинтересованными сторонами с целью выявить пробелы в существующих технических и правовых нормах и возможные добровольные меры сокращения числа нарушений авторского права онлайн. - Разработка спецификаций для правовых и технических решений в диалоге с заинтересованными сторонами, что будет способствовать блокировке сайтов и принятию других технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. - Разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению потенциала для предоставления информации и экспертных рекомендаций относительно характера цифрового пиратства, бизнес-моделей нелегальных операторов и результативных методов прекращения и предотвращения нарушения авторских прав онлайн. - В конце реализации проекта будут разработаны информационно-просветительские материалы по его результатам (например, видеоролики или брошюры) с целью более эффективного распространения информации об успешных итогах проекта. В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по возможности сотрудничать и поддерживать связь с Международным союзом электросвязи (МСЭ). В частности, будут предприняты попытки сотрудничества с 11-й Исследовательской комиссией: Требования к сигнализации, протоколы, спецификации тестирования и борьба с ‎контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ. |  |
| 2.4 Индикаторы проекта |  |
| Цель проекта Эффективное решение проблемы нарушения авторских прав онлайн. | Показатель достижения целей Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах. |
| Итоги проекта Улучшенная законодательная база или инфраструктура, позволяющая лучше бороться с нарушением авторских прав онлайн. | Показатели достижения итогов Выявление законодательных норм или норм, касающихся инфраструктуры, которые были сочтены подходящими для укрепления уважения к авторскому праву онлайн; предложение соответствующих поправок в законодательство. |
| Развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. | Демонстрация не менее 50% соответствующих заинтересованных сторон (ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц) в странах-бенефициарах развития своих навыков и углубления знаний в сфере охраны авторских прав в цифровой среде. |
| Результаты проекта Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. | Показатели достижения результатов Проведение исследования в согласованные сроки. |
| Перечень возможных способов укрепления правовой и нормативной базы каждой страны-бенефициара, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. | Составление в согласованные сроки 4 перечней (по одному для каждой страны-бенефициара) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. |
| Технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. | Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария, содержащего технические инструкции для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль. |
| Обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также творческих отраслей и профессиональных юристов, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. | Разработка обучающих материалов и проведение тренингов для выявленных заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре в согласованные сроки. |
| 2.5 Стратегия устойчивости |  |
| Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в его рамках, будут выложены в Интернет. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера. Кроме того, бенефициарам из числа государств-членов настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для более широкого использования заинтересованными представителями общественности и работать над расширением партнерской сети. Обучающие материалы, подготовленные и использованные в ходе мероприятий по укреплению потенциала, будут предоставлены профильным заинтересованным сторонам, чтобы они могли при необходимости адаптировать эти материалы и использовать их в дальнейшем. В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. |  |
| 2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров |  |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. В процессе отбора стран будут применяться следующие критерии: - Выражение заинтересованности со стороны профильных ведомств ИС; - Подтверждение готовности государства повысить эффективность обеспечения соблюдения авторских прав онлайн; - Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года); и - Готовность страны выделить необходимые организационные и человеческие ресурсы для эффективной реализации проекта. Государствам-членам, желающим принять участие в проекте, предлагается заявить о своей заинтересованности, заполнив форму, которая содержится в приложении II к настоящему документу. В своем заявлении они должны указать название учреждения, ответственного за реализацию проекта, и назначить лицо, которое будет нести ответственность за контроль за осуществлением проекта в соответствующих странах (т.е. национального координатора). |  |
| 2.7 Реализующая организационная структура |  |
| Отдела обеспечения уважения ИС, Сектор глобальных задач и партнерств |  |
| 2.8 Связи с другими организационными структурами |  |
| Сектор авторского права и творческих отраслей Сектор регионального и национального развития |  |
| 2.9 Связи с другими проектами ПДР |  |
| Была завершена реализация проекта «Сотрудничество с учреждениями, занимающимися подготовкой работников судебных органов в развивающихся и наименее развитых странах, по вопросам развития, обучения и подготовки в области прав интеллектуальной собственности» (DA_3_10_45_01); и проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01). |  |
| 2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС |  |
| Проект способствует достижению следующих ожидаемых результатов: 2.3 Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения уважения ИС. 4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества. 4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. |  |
| 2.11 Риски и их снижение |  |
| Риск 1: успех проекта зависит от результативного сотрудничества между заинтересованными сторонами, взгляды и позиции которых по данному вопросу могут отличаться. Меры по снижению риска 1: проведение обширных консультаций со всеми профильными заинтересованными сторонами, начиная с ранних этапов реализации проекта. Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы обязательно учесть позиции всех сторон в ходе реализации проекта. Риск 2: условия в выбранной стране могут препятствовать реализации проекта в связи с недостаточностью данных о состоянии механизмов обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. Меры по снижению риска 2: налаживать сотрудничество и расширять вовлечение органов власти и основных заинтересованных сторон на местах для получения соответствующей информации. Риск 3: у заинтересованных сторон может быть разный уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде. Меры по снижению риска 3: проведение оценки уровня понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и соответственная адаптация обучающих материалов и контента. |  |

3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ

| Мероприятия | Кварталы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Предпроектные мероприятия: - отбор стран-бенефициаров - назначение национальных координаторов - прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; нормативной базы в телекоммуникационном секторе (в том числе роли провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); и выявление приоритетных областей, которые необходимо будет рассмотреть в ходе реализации проекта | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение проектных планов на страновом уровне |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка исследования |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление 4 перечней (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы в каждой из стран-бенефициаров |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Предоставление инструментария с техническими инструкциями, которые позволят органам, регулирующим телекоммуникационный сектор, лучше учитывать вопросы авторских прав |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Разработка и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по укреплению потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

| (в шв. франках) | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты проекта | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом | Связанные с персоналом | Не связанные с персоналом |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | 77 100 | - | 77 100 | 154 200 |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров | - | 24 000 | - | - | - | - | 24 000 |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций | - | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 |
| 4 перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы | - | - | - | 84 000 | - | - | 84 000 |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль | - | - | - | 22 000 | - | 10 000 | 32 000 |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде | - | - | - | - | - | 112 000 | 112 000 |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
| Итого | - | 64 000 | - | 183 100 | - | 254 100 | 501 200 |

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ

| (в шв. франках) | Поездки, обучение и гранты |  |  | Услуги по контрактам |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Служебные командировки | Поездки третьих лиц | Обучение и связанные с ним гранты на поездки | Конференции | Публикации | Индивидуальные подрядные услуги | Стипендии ВОИС | Прочие подрядные услуги |  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта | - | - | - | - | - | - | 154 200 | - | 154 200 |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров | - | - | - | - | 4 000 | 20 000 | - | - | 24 000 |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - |  | 40 000 |
| 4 Перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы | - | 40 000 | - | - | 4 000 | 40 000 | - | - | 84 000 |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль | - | - | - | - | 6 000 | 26 000 | - | - | 32 000 |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде | 30 000 | 40 000 | - | 12 000 | - | 30 000 | - | - | 112 000 |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта |  |  |  |  |  | 20 000 |  | 20 000 | 40 000 |
| Оценка проекта | - |  | - |  | - | 15 000 | - | - | 15 000 |
| Итого | 50 000 | 100 000 |  | 12 000 | 14 000 | 151 000 | 154 200 | 20 000 | 501 200 |

[Приложение II следует]

6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА

| ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА |  |
| --- | --- |
| Критерии отбора | Краткое описание |
| - Выражение заинтересованности | Подтверждение того, что органы подающей запрос африканской страны, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, заинтересованы в участии в проекте. |
| - Учреждения и нормативно-правовая база | Просьба указать национальный орган или учреждение, которое занимается вопросами ИС, относящимися к сфере охвата проекта (авторское право). При возможности следует включить в запрос ссылки на веб-сайт учреждения и соответствующие тексты правового характера. |
| - Критерии согласно проектному документу ПДР | - Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года) |
| - Потребность в поддержке | Краткое обоснование фактических потребностей в поддержке, которая будет оказана в ходе проекта. |
| - Серьезность намерений | Подтверждение того, что страна, направляющая запрос, готова обеспечить соответствующую организационную поддержку проекта и выделить ресурсы, необходимые для его эффективной реализации и обеспечения его долгосрочных перспектив. |
| 6. Национальный координатор | Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру лица (с указанием его должности и организации), которое будет выполнять функции национального координатора в течение всего срока реализации проекта, а также официального представителя страны. |
| 7. Комментарии | Любая другая информация, которую желает предоставить страна, подающая запрос. |

[Конец приложения II и документа]

Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах, будет измеряться в отчетности государств-членов в течение 12 месяцев после реализации проекта.

Углубление знаний как минимум 50% соответствующих заинтересованных лиц будет измеряться путем проведения опросов до и после проекта.

Реализация начнется по завершении всех предпроектных мероприятий, т.е. когда: (i) будут отобраны все страны – бенефициары проектов, (ii) в каждой стране будут назначены координаторы, и (iii) будет сформирована команда реализации проекта.