

CDIP/30/4 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА: 28 апреля 2023 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцатая сессия**

**Женева, 24–28 апреля 2023 года**

# ПРЕДСТАВЛЕННОЕ КЕНИЕЙ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции»

*Документ подготовлен Секретариатом*

 Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) на тридцатой сессии рассмотрел представленное Кенийским советом по авторскому праву (KECOBO) проектное предложение «Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции». С учетом замечаний, сформулированных государствами-членами, данное предложение было пересмотрено в рамках этой же сессии.

 Пересмотренное предложение представлено в приложениях к настоящему документу.

 *Комитету предлагается рассмотреть приложения к настоящему документу.*

[Приложения следуют]

|  |
| --- |
| **1. Код проекта** |
| [DA\_4\_10\_11\_45\_01] |
| **1.2 Название проекта** |
| Разработка стратегий и инструментов для борьбы с онлайн-пиратством в области авторского права на африканском рынке цифровой продукции – проектное предложение Кении  |
| **1.3** [**Рекомендации ПДР**](https://www.wipo.int/ip-development/ru/agenda/recommendations.html) |
| *Рекомендация 4.* Уделять особое внимание потребностям малых и средних предприятий (МСП) и учреждений, занимающихся научными исследованиями, а также индустрии культуры и оказывать государствам-членам по их просьбе помощь в разработке надлежащей стратегии в области интеллектуальной собственности.*Рекомендация 10.* Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области интеллектуальной собственности путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности.Рекомендация 11. Оказывать помощь государствам-членам в укреплении национального потенциала в области охраны национальных произведений, инноваций и изобретений и оказывать поддержку развитию национальной научно-технической инфраструктуры, где это применимо, в соответствии с мандатом ВОИС.Рекомендация 45. Осуществлять подход к защите прав интеллектуальной собственности в контексте более широких интересов общества, и в особенности озабоченностей, связанных с развитием, имея в виду, что в соответствии со Статьей 7 Соглашения ТРИПС «охрана и защита прав интеллектуальной собственности должны вносить вклад в развитие технических инноваций, а также передачу и распространение технологий к обоюдной выгоде производителей и пользователей технических знаний, причем таким образом, который бы содействовал социальному и экономическому благосостоянию и равновесию прав и обязанностей». |
| **1.4 Продолжительность проекта** |
| 36 месяцев |
| **1.5 Бюджет проекта** |
| 501 200 шв. франков, выделенные на расходы, не связанные с персоналом. |
| **2. Описание проекта** |
| Рынки цифровой продукции создают возможности, ускоряющие развитие экономики африканских стран и открывающие новые горизонты роста для региональной и национальной торговли, а также творческих и производственных отраслей. По данным Комиссии по международной торговле США, «к 2025 году число пользователей платформ электронной торговли в Африке, согласно прогнозам, превысит полмиллиарда, что указывает на стабильный совокупный темп годового роста онлайн-потребителей этого рынка на 17%». Новые бизнес-модели и способы потребительского поведения направлены на адаптацию к цифровой экосистеме и затрагивают различные заинтересованные стороны, в том числе владельцев прав ИС и телекоммуникационные компании.Однако бурно развивающиеся творческие отрасли этого континента, особенно музыкальная, кинематографическая и телевизионная, сталкиваются с серьезным нарушением авторских прав, которое мешает им в полной мере воспользоваться возможностями цифровой экономики. В столь динамичной экономической ситуации охрана ПИС в цифровой среде является важной политической целью и практической задачей. Осознавая важность цифровой экономики, Африканский союз в 2020 году принял «Стратегию цифрового преобразования Африки (на 2020–2030 год)», одной из задач которой является усиление охраны прав интеллектуальной собственности.В объем проекта входит содействие странам-бенефициарам в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн путем рассмотрения возможных способов укрепления нормативной базы, обмена лучшими практиками, применения экономически эффективных технических инструментов, принятия мер по укреплению потенциала и оказания индивидуализированной технической помощи. |
| **2.1 Концепция проекта**  |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки.Он будет состоять из следующих стадий:- Нулевая стадия: подготовка: 1. Внутренний критический анализ (т.е. план выделения бюджета, оценка рисков в каждой из стран-бенефициаров, определение партнеров, национальных органов власти, телекоммуникационных компаний, МПО, НПО и ассоциаций потребителей);
2. Консультативные совещания с участием различных групп заинтересованных сторон;
3. Определение и привлечение к работе экспертов / консультантов;
4. Разработка планов реализации на страновом уровне.

- Первая стадия: реализация**Часть I:**i) «Сопоставление»Проведение исследования для оценки состояния обеспечения соблюдения авторских прав, характера и последствий нарушения прав ИС онлайн в странах-бенефициарах. В данном исследовании также будет рассматриваться нормативная база в сфере телекоммуникаций, роль Интернет-провайдеров и сервисов обработки платежей, а также поведение потребителей в связи с онлайн-пиратством. ii) «Обмен информацией и сотрудничество»Организация круглых столов, конференций и семинаров на национальном уровне на основе данного исследования как отправной точки для обсуждения его заключений и последующего определения потребностей и недостатков, налаживания диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом и хорошими практиками для обеспечения уважения к авторскому праву и определения потребностей участвующих стран в укреплении потенциала и оказания технической помощи с целью лучшего обеспечения соблюдения авторских прав.iii) «Укрепление потенциала и оказание технической помощи»Организация и проведение адаптированных мероприятий по укреплению потенциала и оказания целевой технической помощи в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и в рамках правовой базы стран-бенефициаров; поддержка создания технических инструментов; при наличии консенсуса – содействие заключению добровольных соглашений о сотрудничестве между сторонами.**Часть II:** Вторая стадия реализации проекта будет направлена на создание в странах-бенефициарах возможностей введения или укрепления механизмов обеспечения лучшего соблюдения авторских прав онлайн, в соответствующих случаях, а также выработку у должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения авторских прав, навыков и понимания, необходимого для достижения данной цели. При этом основное внимание будет уделяться следующим предлагаемым мероприятиям: i) Определение подходящих инструментов и инфраструктуры борьбы с онлайн-пиратством и принятие технических инструкций;ii) Введение добровольных мер и подходящих инструментов борьбы с онлайн-пиратством;iii) Создание обучающих материалов, инструкций и инструментариев для должностных лиц и операторов;iv) Постоянное укрепление потенциала соответствующих должностных лиц.- Вторая стадия: завершение и оценка проектаОсновными заинтересованными сторонами данного проекта являются следующие: * Ведомства ИС (ведомства промышленной собственности и авторского права)
* Телекоммуникационные организации
* Национальные таможенные органы
* Национальные правоохранительные органы
* Творческие отрасли
* Профессиональные юристы
* Международный союз электросвязи (МСЭ)
* Рекламная индустрия
 |
| **2.2 Цель, итог и результаты проекта** |
| **Общая цель** проекта заключается в оказании странам-бенефициарам содействия в эффективном решении проблемы нарушения авторских прав онлайн. Ожидаемые **итоги** проекта заключаются в следующем: (i) укрепление законодательной базы или инфраструктуры для лучшего решения проблемы нарушения авторских прав онлайн, и (ii) развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных организаций, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. Для достижения этих целей по итогам проекта планируется получить следующие **результаты**: - исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. - составление перечня возможных способов укрепления правовой и нормативной базы стран-бенефициаров, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн.- технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе принятия технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.- обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также иных профильных заинтересованных сторон, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. |
| **2.3 Стратегия реализации проекта**  |
| Реализация проекта будет осуществляться в рамках следующих **мероприятий**:Разработка исследования для оценки состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров. Исследование позволит тщательно проанализировать цифровую экосистему, уделив особое внимание следующим аспектам:- Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС, поскольку они имеют отношение к проблеме онлайн-пиратства в области авторского права;- Нормативные базы телекоммуникационной отрасли (в том числе роль провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей);- Определение приоритетных сфер, которые необходимо рассмотреть в ходе реализации проекта.По завершении исследования в рамках проекта будут реализованы следующие мероприятия:1. Организация консультативного совещания со странами-бенефициарами, которое положит начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций. Данное совещание будет направлено на оценку потребностей в свете проведенного исследования. По итогам совещания будет составлена дорожная карта и график будущих консультативных совещаний для оценки хода реализации проекта. Будут проводиться периодические совещания с заинтересованными сторонами.
2. Содействие диалогу между профильными заинтересованными сторонами с целью выявить пробелы в существующих технических и правовых нормах и возможные добровольные меры сокращения числа нарушений авторского права онлайн.
3. Разработка спецификаций для правовых и технических решений в диалоге с заинтересованными сторонами, что будет способствовать принятию технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
4. Разработка и реализация ряда мероприятий по укреплению потенциала для предоставления информации и экспертных рекомендаций относительно характера цифрового пиратства, бизнес-моделей нелегальных операторов и результативных методов прекращения и предотвращения нарушения авторских прав онлайн.
5. В конце реализации проекта будут разработаны информационно-просветительские материалы по его результатам (например, видеоролики или брошюры) с целью более эффективного распространения информации об успешных итогах проекта.

В ходе реализации вышеизложенной стратегии ВОИС будет по возможности сотрудничать и поддерживать связь с Международным союзом электросвязи (МСЭ). В частности, будут предприняты попытки сотрудничества с 11-й Исследовательской комиссией: Требования к сигнализации, протоколы, спецификации тестирования и борьба с ‎контрафактными устройствами электросвязи/ИКТ.  |
| **2.4 Индикаторы проекта** |
| Цель проектаЭффективное решение проблемы нарушения авторских прав онлайн.  | Показатель достижения целейУвеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах.[[1]](#footnote-1)  |
| Итоги проектаУлучшенная законодательная база или инфраструктура, позволяющая лучше бороться с нарушением авторских прав онлайн. | Показатели достижения итоговВыявление законодательных норм или норм, касающихся инфраструктуры, которые были сочтены подходящими для укрепления уважения к авторскому праву онлайн; предложение соответствующих поправок в законодательство. |
| Развитие навыков и углубление знаний сотрудников ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц в сфере охраны авторского права в цифровой среде. | Демонстрация не менее 50% соответствующих заинтересованных сторон (ведомств ИС, телекоммуникационных компаний, правоохранительных органов и иных должностных лиц) в странах-бенефициарах развития своих навыков и углубления знаний в сфере охраны авторских прав в цифровой среде.[[2]](#footnote-2)  |
| Результаты проектаИсследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. | Показатели достижения результатовПроведение исследования в согласованные сроки. |
| Перечень возможных способов укрепления правовой и нормативной базы каждой страны-бенефициара, в том числе национальной системы доменных имен (DNS), и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. | Составление в согласованные сроки 4 перечней (по одному для каждой страны-бенефициара) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы и возможных добровольных соглашений между правительствами и заинтересованными сторонами стран-бенефициаров для решения проблемы нарушения авторских прав онлайн. |
| Технические инструкции, которые позволят регулирующим органам в телекоммуникационном секторе лучше учитывать вопросы авторского права, в том числе возможность блокировки сайтов и принятия иных технических мер для предотвращения нарушения авторских прав онлайн. | Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария, содержащего технические инструкции для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль. |
| Обучающие материалы и укрепление потенциала сотрудников телекоммуникационных компаний и ведомств ИС, а также творческих отраслей и профессиональных юристов, для борьбы с нарушением авторских прав онлайн и улучшения понимания и знания цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде. | Разработка обучающих материалов и проведение тренингов для выявленных заинтересованных сторон в каждой стране-бенефициаре в согласованные сроки. |
| **2.5 Стратегия устойчивости** |
| Чтобы обеспечить устойчивость результатов проекта, все соответствующие материалы и инструменты, разработанные в его рамках, будут выложены в Интернет. Они также будут представлены другим государствам-членам в рамках работы КРИС и проведения других мероприятий информационного характера.Кроме того, бенефициарам из числа государств-членов настоятельно рекомендуется предоставить эти материалы для более широкого использования заинтересованными представителями общественности и работать над расширением партнерской сети. Обучающие материалы, подготовленные и использованные в ходе мероприятий по укреплению потенциала, будут предоставлены профильным заинтересованным сторонам, чтобы они могли при необходимости адаптировать эти материалы и использовать их в дальнейшем.В ходе реализации проекта будет публиковаться дополнительная информация относительно стратегии обеспечения долгосрочной эффективности его результатов. |
| **2.6 Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров** |
| Проект будет реализован в Кении и еще трех странах Африки. В процессе отбора стран будут применяться следующие критерии:* Выражение заинтересованности со стороны профильных ведомств ИС;
* Подтверждение готовности государства повысить эффективность обеспечения соблюдения авторских прав онлайн;
* Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года); и
* Готовность страны выделить необходимые организационные и человеческие ресурсы для эффективной реализации проекта.

Государствам-членам, желающим принять участие в проекте, предлагается заявить о своей заинтересованности, заполнив форму, которая содержится в приложении II к настоящему документу. В своем заявлении они должны указать название учреждения, ответственного за реализацию проекта, и назначить лицо, которое будет нести ответственность за контроль за осуществлением проекта в соответствующих странах (т.е. национального координатора). |
| **2.7 Реализующая организационная структура** |
| Отдела обеспечения уважения ИС, Сектор глобальных задач и партнерств |
| **2.8 Связи с другими организационными структурами** |
| Сектор авторского права и творческих отраслейСектор регионального и национального развития |
| **2.9 Связи с другими проектами ПДР** |
| Была завершена реализация проекта «Сотрудничество с учреждениями, занимающимися подготовкой работников судебных органов в развивающихся и наименее развитых странах, по вопросам развития, обучения и подготовки в области прав интеллектуальной собственности» (DA\_3\_10\_45\_01); и проект «Авторское право и распространение контента в цифровой среде» (DA\_1\_3\_4\_10\_11\_16\_25\_35\_01).  |
| **2.10 Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС** |
| Проект способствует достижению следующих ожидаемых результатов:2.3 Организация международного диалога и сотрудничества по вопросам обеспечения уважения ИС. 4.2 Формирование в государствах-членах сбалансированных и эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества. 4.3 Углубление знаний и развитие навыков в области ИС во всех государствах-членах. |
| **2.11 Риски и их снижение** |
| Риск 1: успех проекта зависит от результативного сотрудничества между заинтересованными сторонами, взгляды и позиции которых по данному вопросу могут отличаться. Меры по снижению риска 1: проведение обширных консультаций со всеми профильными заинтересованными сторонами, начиная с ранних этапов реализации проекта. Проведение совещаний для обмена информацией, чтобы обязательно учесть позиции всех сторон в ходе реализации проекта. Риск 2: условия в выбранной стране могут препятствовать реализации проекта в связи с недостаточностью данных о состоянии механизмов обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-участниц. Меры по снижению риска 2: налаживать сотрудничество и расширять вовлечение органов власти и основных заинтересованных сторон на местах для получения соответствующей информации.Риск 3: у заинтересованных сторон может быть разный уровень технических знаний в сфере ИС, касающихся цифровой экосистемы и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде.Меры по снижению риска 3: проведение оценки уровня понимания и потребностей всех заинтересованных сторон и соответственная адаптация обучающих материалов и контента.  |

**3. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

| **Мероприятия**  | **Кварталы** |
| --- | --- |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й |
| Предпроектные мероприятия:- отбор стран-бенефициаров[[3]](#footnote-3)- назначение национальных координаторов- прием на работу исследователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка национальных правовых систем, сервисов и инфраструктуры в сфере ИС; нормативной базы в телекоммуникационном секторе (в том числе роли провайдеров интернет-услуг (ПИУ) и сервисов обработки платежей); и выявление приоритетных областей, которые необходимо будет рассмотреть в ходе реализации проекта | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение проектных планов на страновом уровне |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка исследования |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление 4 перечней (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы в каждой из стран-бенефициаров  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Предоставление инструментария с техническими инструкциями, которые позволят органам, регулирующим телекоммуникационный сектор, лучше учитывать вопросы авторских прав  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Разработка и проведение обучающих мероприятий и мероприятий по укреплению потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **Итого** |
| **Результаты проекта**  | **Связанные с персоналом**  | **Не связанные с персоналом**  | **Связанные с персоналом**  | **Не связанные с персоналом**  | **Связанные с персоналом**  | **Не связанные с персоналом**  |
| Координация действий и поддержка реализации проекта  |  -  |  -  |  -  |  77 100  |  -  |  77 100  |  154 200  |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров  |  -  |  24 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  24 000  |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций  |  -  |  40 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  40 000  |
| 4 перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы  |  -  |  -  |  -  |  84 000  |  -  |  -  |  84 000  |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль  |  -  |  -  |  -  |  22 000  |  -  |  10 000  |  32 000  |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения ИС в цифровой среде  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  112 000  |  112 000  |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  40 000  |  40 000  |
| Оценка проекта  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  15 000  |  15 000  |
| **Итого**  |  **-**  |  **64 000**  |  **-**  |  **183 100**  |  **-**  |  **254 100**  |  **501 200**  |

**5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты**  | **Услуги по контрактам** | **Итого** |
| **Мероприятия** | **Служебные командировки** | **Поездки третьих лиц** | **Обучение и связанные с ним гранты на поездки** | **Конференции** | **Публикации** | **Индивидуальные подрядные услуги** | **Стипендии ВОИС** | **Прочие подрядные услуги** |
| Координация действий и поддержка реализации проекта  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  154 200  |  -  |  154 200  |
| Исследование состояния системы обеспечения соблюдения ПИС и последствий нарушения ПИС онлайн для национальной цифровой экономики стран-бенефициаров  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4 000  |  20 000  |  -  |  -  |  24 000  |
| Организация консультативных совещаний со странами-бенефициарами, которые положат начало межсекторальному диалогу государственных и частных организаций  |  20 000  |  20 000  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  40 000  |
| 4 Перечня (по одному для каждой страны) возможных способов укрепления правовой и нормативной базы  |  -  |  40 000  |  -  |  -  |  4 000  |  40 000  |  -  |  -  |  84 000  |
| Разработка и публикация в согласованные сроки инструментария с техническими инструкциями для органов, регулирующих телекоммуникационную отрасль  |  -  |  -  |  -  |  -  |  6 000  |  26 000  |  -  |  -  |  32 000  |
| Разработка и проведение в каждой из стран-бенефициаров обучающих мероприятий по цифровой экосистеме и важности обеспечения уважения к ИС в цифровой среде  |  30 000  |  40 000  |  -  |  12 000  |  -  |  30 000  |  -  |  -  |  112 000  |
| Информационно-просветительские материалы и распространение информации о результатах проекта  |   |   |   |   |   |  20 000  |   |  20 000  |  40 000  |
| Оценка проекта  |  -  |   |  -  |   |  -  |  15 000  |  -  |  -  |  15 000  |
| **Итого**  |  **50 000**  |  **100 000**  |  |  **12 000**  |  **14 000**  |  **151 000**  |  **154 200**  |  **20 000**  |  **501 200**  |

 [Приложение II следует]

**6. ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА**

|  |
| --- |
| **ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАПРОСА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ В КАЧЕСТВЕ ПИЛОТНОЙ СТРАНЫ / СТРАНЫ-БЕНЕФИЦИАРА** |
| **Критерии отбора** | **Краткое описание** |
| 1. Выражение заинтересованности
 | Подтверждение того, что органы подающей запрос африканской страны, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности, заинтересованы в участии в проекте. |
| 1. Учреждения и нормативно-правовая база
 | Просьба указать национальный орган или учреждение, которое занимается вопросами ИС, относящимися к сфере охвата проекта (авторское право).При возможности следует включить в запрос ссылки на веб-сайт учреждения и соответствующие тексты правового характера. |
| 1. Критерии согласно проектному документу ПДР
 | * Ратификация Договора ВОИС по авторскому праву (1996 года)
 |
| 1. Потребность в поддержке
 | Краткое обоснование фактических потребностей в поддержке, которая будет оказана в ходе проекта. |
| 1. Серьезность намерений
 | Подтверждение того, что страна, направляющая запрос, готова обеспечить соответствующую организационную поддержку проекта и выделить ресурсы, необходимые для его эффективной реализации и обеспечения его долгосрочных перспектив. |
| 6. Национальный координатор | Страна, подающая запрос, должна предложить кандидатуру лица (с указанием его должности и организации), которое будет выполнять функции национального координатора в течение всего срока реализации проекта, а также официального представителя страны. |
| 7. Комментарии | Любая другая информация, которую желает предоставить страна, подающая запрос. |

 [Конец приложения II и документа]

1. Увеличение на 30% числа мер по обеспечению соблюдения прав, принятых органами государственной власти в странах-бенефициарах, будет измеряться в отчетности государств-членов в течение 12 месяцев после реализации проекта. [↑](#footnote-ref-1)
2. Углубление знаний как минимум 50% соответствующих заинтересованных лиц будет измеряться путем проведения опросов до и после проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Реализация начнется по завершении всех предпроектных мероприятий, т.е. когда: (i) будут отобраны все страны – бенефициары проектов, (ii) в каждой стране будут назначены координаторы, и (iii) будет сформирована команда реализации проекта. [↑](#footnote-ref-3)