

CDIP/33/12 REV.

ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

ДАТА:  11 декабря 2024 года

# Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

**Тридцать третья сессия**

**Женева, 9–13 декабря 2024 года**

# пересмотренный Проект по созданию аналитического центра и ресурсной платформы по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС – ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ БРАЗИЛИЕЙ

*подготовлен Секретариатом*

1. На тридцать третьей сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) рассмотрел проектное предложение «Создание Информационно-аналитического центра по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС», представленное Бразилией. В ходе сессии это предложение было пересмотрено с учетом замечаний, озвученных в процессе обсуждения.
2. Пересмотренное проектное предложение изложено в приложении к настоящему документу.
3. *Комитету предлагается рассмотреть приложение к настоящему документу.*

[Приложение следует]

|  |
| --- |
| **1. Общая информация о проекте** |
| **1.1. Код проекта** |
| DA\_5\_10\_01 |
| **1.2. Название проекта** |
| Создание аналитического центра и ресурсной платформы по национальным стратегиям в области интеллектуальной собственности при ВОИС |
| **1.3. Рекомендации ПДР** |
| *Рекомендация 5:*ВОИС следует размещать информацию общего характера обо всех мероприятиях, осуществляемых по линии оказания технической помощи, на своем вебсайте, и предоставлять, по запросу государств-членов, более подробную информацию о конкретных мероприятиях с согласия государства-члена (государств-членов) и иных соответствующих реципиентов, в чьих интересах проводились соответствующие мероприятия.*Рекомендация 10:*Оказывать помощь государствам-членам в развитии и совершенствовании национального институционального потенциала в области ИС путем дальнейшего развития инфраструктуры и других компонентов с целью повышения эффективности национальных учреждений ИС и установления справедливого равновесия между охраной ИС и интересами общества. Эта техническая помощь должна также распространяться на субрегиональные и региональные организации, занимающиеся вопросами интеллектуальной собственности. |
| **1.4. Продолжительность проекта** |
| 24 месяца |
| **1.5. Бюджет проекта**  |
| Общий бюджет проекта составляет 355 000 шв. франков; вся эта сумма относится к расходам, не связанным с персоналом. |
| **2. Описание проекта** |
| Предлагаемый проект направлен на укрепление потенциала государств – членов ВОИС, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и успешной реализации национальных стратегий в области интеллектуальной собственности (НСИС) путем создания аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС, которые собирали бы сведения о НСИС и соответствующие учебные и информационные материалы. |
| **2.1. Концепция проекта** |
| Согласно определению ВОИС, национальная стратегия в области интеллектуальной собственности (НСИС) – это «комплекс мер политики, разрабатываемых и реализуемых правительством страны для улучшения экосистемы ИС и инноваций в соответствии с целями социального, культурного и экономического развития».В этом контексте ВОИС оказывает помощь в разработке НСИС своим государствам-членам, особенно из числа развивающихся и наименее развитых стран. Соответственно, Организация проводит консультации по вопросам политики, сбора и анализа данных, распространяет информацию о передовой практике и вырабатывает индивидуальные рекомендации. В рамках проекта ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» ВОИС в 2012 году подготовила «Методику по разработке национальных стратегий в области интеллектуальной собственности» (далее «Методика»). В 2020 году Методика была пересмотрена, в частности, ее авторы предложили более гибкий процесс разработки НСИС, согласующийся с более широким кругом приоритетов в области инноваций и социально-экономического развития. В 2022 году был опробован обновленный подход к Программе НСИС, основанный на принципах создания добавленной стоимости и обучения на практике. К концу двухгодичного периода 2022–2023 годов было начато осуществление 10 стратегий, а еще 18 стратегий были разработаны и ожидали принятия.Однако в настоящее время информация о НСИС в разных странах является разрозненной и не систематизирована. Отсутствие централизованных усилий по сбору общедоступной информации может негативно сказаться на возможностях для создания базы знаний о ценности НСИС и их роли в разработке политики в области ИС и инноваций.Предлагаемый проект предусматривает создание аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС (в идеале на веб-странице ВОИС по НСИС) и предоставление государствам – членам ВОИС систематизированной и легкодоступной информации и тематических материалов, чтобы поддержать заинтересованные государства-члены в их усилиях по разработке и реализации НСИС.Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС обеспечат доступ к НСИС, которые находятся в открытом доступе и будут включены в базу данных WIPO Lex, примерам из практики, касающимся разработки или осуществления НСИС, материалам по обучению, наращиванию потенциала и повышению осведомленности.Все государства – члены ВОИС, особенно развивающиеся и наименее развитые страны, смогут воспользоваться предлагаемыми аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС.Важно отметить, что несколько международных организаций создали подобные центры и платформы по определенным направлениям политики в соответствии со своим мандатом. Эти инициативы могут послужить ориентиром при создании аналитического центра и ресурсной платформы по НСИС при ВОИС. |
| **2.2. Цель, итоги и результаты проекта** |
| Главная **цель** проекта заключается в укреплении потенциала государств – членов ВОИС, особенно развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и внедрения эффективных НСИС.Предполагаемые **итоги** проекта состоят в следующем: 1. государства – члены ВОИС, а также национальные проектные группы, лица, ответственные за выработку политики в области ИС, и различные другие заинтересованные стороны, участвующие в разработке и реализации НСИС, будут лучше информированы о соответствующих методиках и ключевых факторов успешного осуществления НСИС;
2. будет укреплен потенциал национальных проектных групп и лиц, принимающих решения в области политики ИС, в том, что касается содействия успешной разработке и реализации НСИС.

Реализация проекта позволит достичь следующих **результатов**:**Результат 1**. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.**Результат 2**. Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах.**Результат 3.** Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.**Результат 4**. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, передовой опыт разработки и осуществления НСИС. |
| **2.3. Стратегия реализации проекта**  |
| Итоги и результаты проекта будут достигнуты с помощью следующих мероприятий:**Результат 1**. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.**Мероприятия:**1. Сбор информации об официальных и общедоступных НСИС.
2. Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex.
3. Предоставление доступа через базу данных WIPO Lex, в идеале *–* через веб-страницу ВОИС по НСИС[[1]](#footnote-1).

**Результат 2**. Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах.**Мероприятия:**1. Выбрать пять государств-членов, разработавших НСИС; такие НСИС должны быть общедоступными или государства-члены должны дать согласие на то, чтобы они стали общедоступными.
2. Собрать и задокументировать передовой опыт, факторы успеха и сложности в отобранных государствах-членах в свете национальных реалий, приоритетов и потребностей.

**Результат 3.** Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран.**Мероприятия:**1. Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС.
2. Подготовка на основе обзора литературы материалов для обучения/укрепления потенциала.
3. Разработка инструментария для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран.

**Результат 4**. Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, примеры передового опыта разработки и осуществления НСИС.**Мероприятия:**1. Проведение двух семинаров с участием заинтересованных государств-членов и экспертов для обмена мнениями о тенденциях и передовой практике, обмена опытом в области разработки и осуществления НСИС и обсуждения тенденций и передовой практики.
2. Разработка руководства, включающего рекомендации по ключевым факторам успеха, а также примеры тенденций или передового опыта в области разработки и осуществления НСИС («Руководство по НСИС»).
 |
| **2.4. Показатели проекта** |
| Цель проектаГлавная цель проекта заключается в укреплении потенциала государств – членов ВОИС, особенно развивающихся и наименее развитых стран, в области разработки и внедрения эффективных НСИС. | Показатель достижения целей - Не менее 70% участников проектных мероприятий по окончании реализации проекта сообщили о повышении уровня знаний и навыков по разработке и осуществлению НСИС. |
| Итоги проекта1. Государства – члены ВОИС, а также национальные проектные группы, лица, ответственные за выработку политики в области ИС, и различные другие заинтересованные стороны, участвующие в разработке и реализации НСИС, будут лучше информированы о соответствующих методиках и ключевых факторов успешного осуществления НСИС.
 | Показатели достижения целей - 40 уникальных посетителей веб-страницы Руководства по НСИС, включая посетителей, скачавших его, в течение первого года после его размещения на веб-сайте ВОИС.- 40 уникальных посетителей, включая скачивания, раздела WIPO Lex по НСИС в течение первого года после его размещения на веб-сайте ВОИС. |
| 1. Укрепление потенциала национальных проектных групп и лиц, принимающих решения в области политики ИС, в том, что касается содействия успешной разработке и реализации НСИС.
 | - Не менее 60% государств-членов, обратившихся к ВОИС за поддержкой в разработке или реализации НСИС в течение двух лет после получения результатов проекта, сообщили, что по крайней мере один из результатов помог им в процессе разработки и реализации НСИС. |
| Результаты проекта Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex. | Показатели достижения результата - Официальные и общедоступные НСИС внесены в базу данных WIPO Lex. |
| Пять тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС в отдельных государствах-членах. | - Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС пяти тематических исследований, посвященных разработке или внедрению НСИС. |
| Материалы для обучения/укрепления потенциала по теме роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС, и инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран. | - Документ, содержащий обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС. - Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС инструментария для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран. |
| Информационно-просветительские материалы о ключевых факторах успеха, примеры передового опыта разработки и осуществления НСИС. | - Проведение двух семинаров-практикумов для обмена опытом в области разработки и осуществления НСИС и обсуждения тенденций и передовой практики в этой сфере.- Не менее 70% участников сочли полезной представленную на семинарах информацию.- Публикация аналитическим центром и ресурсной платформой по НСИС руководства, включающего рекомендации по ключевым факторам успеха, а также примеры тенденций или передового опыта в области разработки и осуществления НСИС. |
| **2.5. Стратегия обеспечения устойчивости** |
| Общедоступные НСИС будут включены в базу данных WIPO Lex, а доступ к ним будет предоставляться через аналитический центр и ресурсную платформу по НСИС, в идеале – на веб-странице ВОИС по НСИС[[2]](#footnote-2). Таким образом, информация будет легко доступна для всех заинтересованных государств-членов.Учебные материалы будут способствовать наращиванию и укреплению потенциала государств-членов в вопросах разработки и осуществления НСИС. Обзор литературы по ИС в секторах/кластерах, имеющих отношение к НСИС, послужит для государств-членов источником информации о различных соображениях, которые необходимо учитывать при разработке НСИС. Инструментарий для оценки и/или мониторинга реализации НСИС под руководством стран будет полезен государствам-членам при разработке, реализации и пересмотре/актуализации НСИС.Семинары-практикумы (как для сотрудников директивных органов государств-членов, так и для экспертов) и Руководство по НСИС, которое будет обновляться по мере необходимости, будут способствовать расширению базы знаний о НСИС, помогут укрепить потенциал государств-членов по разработке НСИС и послужат площадкой для обмена мнениями и повышения осведомленности. Кроме того, сборник общедоступных НСИС послужит инструментом технической помощи, способствующим проведению сравнительных исследований и анализу НСИС по существу.Для устойчивого эффекта обеспечивать функционирование и актуализацию официальной и общедоступной информации о НСИС в базе данных WIPO Lex и Руководства по НСИС будут выделенные сотрудники на постоянной основе (за пределами сроков реализации данного проекта). С другой стороны, государствам-членам рекомендуется периодически информировать КРИС в рамках обсуждения пункта повестки дня «Техническая помощь ВОИС в области сотрудничества в целях развития» об утверждении новых НСИС и внесении изменений в действующие.Таким образом, с момента создания аналитического центра и ресурсной платформы в качестве отдельной структуры в ВОИС государства-члены, особенно развивающиеся и наименее развитые страны, получат возможность информировать КРИС об основных элементах принятых ими НСИС. |
| **2.6. Критерии отбора пилотных стран / стран-бенефициаров** |
| Аналитический центр и ресурсная платформа по НСИС и тематические материалы будут полезны всем государствам-членам. |
| **2.7. Организационное подразделение, ответственное за реализацию проекта** |
| Сектор регионального и национального развития, Сектор экосистем ИС и инноваций |
| **2.8. Связи с другими организационными подразделениями** |
| Сектор брендов и образцов, Сектор авторского права и творческих отраслей, Сектор глобальных задач и партнерств, Сектор патентов и технологий |
| **2.9. Связи с другими проектами ПДР** |
| Проект ПДР «Совершенствование национального, субрегионального и регионального потенциала в области институционального развития и использования ИС» (CDIP/3/INF/2) |
| **2.10. Вклад в достижение ожидаемых результатов, предусмотренных Программой и бюджетом ВОИС** |
| Связь с ожидаемыми результатами по Программе и бюджету на 2024–2025 годы**3.1:** Обеспечение более широкого и эффективного использования глобальных систем, услуг, знаний и данных ВОИС в области ИС.**4.1:** Повышение эффективности использования ИС для содействия росту и развитию всех государств-членов и их соответствующих регионов и субрегионов, в том числе посредством обеспечения учета рекомендаций Повестки дня в области развития. |
| **2.11. Риски и меры по их снижению** |
| ***Риск 1****:* Проект частично зависит от готовности государств-членов разрабатывать, обсуждать и в итоге утверждать свои НСИС, а затем официально обнародовать свои НСИС и соответствующий опыт.*Мера по снижению риска 1:* Руководитель проекта проведет обстоятельные консультации с соответствующими государствами-членами и, в случае необходимости, попросит привлечь участников консультаций к проработке результатов проекта. Следует отметить, что участие государств-членов и предоставленная ими информация позволит более точно учесть их потребности в результатах проекта.***Риск 2***: Государства-члены могут быть не заинтересованы в окончательных результатах проекта и вместо этого могут предпочесть следовать своему собственному процессу.Мера по снижению риска 2 При распространении результатов проекта руководитель проекта будет подчеркивать преимущества применения его рекомендаций, а также то, как это повлияет на шансы успешного принятия и реализации НСИС. |

1. **ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты проекта** | **Кварталы** |
| **Год 1** | **Год 2** |
| 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. | 1-й кв. | 2-й кв. | 3-й кв. | 4-й кв. |
| Предпроектные мероприятия[[3]](#footnote-3): - консультации с координаторами групп и заинтересованными государствами-членами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Оценка проекта |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Параллельное мероприятие КРИС |  |  |  |  |  |  |  | X |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(в шв. франках)* | **Год 1** | **Год 2** | **Итого** |
| **Результаты проекта**  | **Расходы, не связанные с персоналом**  | **Расходы, не связанные с персоналом**  |
| Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex | 35 000  |  - | 35 000  |
| Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах | 30 000  | 20 000 | 50 000  |
| Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС | 5 000  |  15 000 | 20 000  |
| Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран  | - | 30 000  | 30 000  |
| Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов | 75 000 | 75 000 | 150 000 |
| Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС |  - | 40 000 | 40 000 |
| Оценка проекта  |  - | 15 000  | 15 000  |
| Параллельное мероприятие КРИС  |   - | 15 000  | 15 000  |
| **Итого**  | **145 000**  | **210 000**  | **355 000**  |

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В РАЗБИВКЕ ПО КАТЕГОРИЯМ РАСХОДОВ**

| *(в шв. франках)* | **Поездки, обучение и гранты**  | **Услуги по контрактам** | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Командировки персонала** | **Поездки внештатных специалистов** | **Конференции** | **Издательская деятельность** | **Индивидуальные услуги по контрактам** | **Стипендии ВОИС** | **Прочие услуги по контрактам** |
| Включение официальных и общедоступных НСИС в базу данных WIPO Lex. | - | - | - |  - | 35 000  |  - |  - | 35 000 |
| Пять тематических исследований, посвященных разработке или осуществлению НСИС в отдельных государствах-членах | - | - | - |  - | 50 000  | - | - | 50 000 |
| Обзор литературы о роли ИС в секторах/кластерах, занимающихся НСИС |  - | - | - |  - | 20 000  |  - |  - | 20 000 |
| Инструментарий для оценки и/или мониторинга осуществления НСИС под руководством стран | - |  - |  - |  5 000 | 20 000  |  - | 5 000 | 30 000 |
| Два семинара-практикума для заинтересованных государств-членов | 20 000 | 80 000 | 10 000 |  - | 15 000 |  - | 25 000 | 150 000 |
| Руководство по ключевым факторам успеха при разработке и реализации НСИС |  - |  - |  - | 5 000 | 35 000 |  - |  - | 40 000 |
| Оценка проекта  |  - |  - |  - |  - | 15 000  |  - |  - | 15 000 |
| Параллельное мероприятие КРИС  |  - |  - | 15 000  |  - |  - |  - | - | 15 000 |
| **Итого**  | **20 000**  | **80 000**  | **25 000**  | **10 000**  | **190 000**  | **-** | **30 000**  | **355 000**  |

 [Конец приложения и документа]

1. Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу: <https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Веб-страница ВОИС, посвященная НСИС, размещена по адресу: <https://www.wipo.int/web/national-ip-strategies> [↑](#footnote-ref-2)
3. Реализации проекта начнется только после завершения предпроектных мероприятий. [↑](#footnote-ref-3)